## 03.06.2020
RELATÓRIO
ITEM | INSTRUMENTO JURÍDICO/N° AJUSTE | MUNICIPIO | CONVENENTE | CNPJ | DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE | DATA DE VIGÊNCIA | OBJETO | RECURSO ESTADUAL - PREVISTO - R$ | RECURSO ESTADUAL ENTREGUE - R$ | DATA DE ENTREGA DA ÚLTIMA PARCELA | DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | DATA DE CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | SITUACAO DA OBRA | STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | IRREGULARIDADE
- | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
1 | 201801000172 | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | AG MELLO ENGENHARIA LTDA | 3021440000113 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 21 UH | 315000 | 315000 | 2019-08-15 | 14/02/2020 (1ª Parcela) | 27/03/2020 (1ª Parcela); 17/03/2020 (1ª Parcela); 27/03/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | APROVADA | N/C
2 | 201801000172 | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | AG MELLO ENGENHARIA LTDA | 3021440000113 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 UH | 450000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
3 | 201801000172 | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | AG MELLO ENGENHARIA LTDA | 3021440000113 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 43 UH | 645000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
4 | 201801000186 | RIO VERDE | BAUCON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 77997252000161 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 230 UH | 720000 | 0 | - | - | - | CONCLUÍDA | - | -
5 | 201801000186 | RIO VERDE | BAUCON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 77997252000161 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 230 UH | 760000 | 0 | - | - | - | CONCLUÍDA | - | -
6 | 201801000186 | RIO VERDE | BAUCON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 77997252000161 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 230 UH | 820000 | 220000 | 2018-11-07 | 26/11/2018 (1ª Parcela) | 29/11/2018 (1ª Parcela) | CONCLUÍDA | APROVADA | N/C
7 | 201801000191 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 8310501000186 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 96 UH | 1440000 | 1330000 | 2018-11-08 | 04/10/2018 (1ª Parcela); 18/01/2019 (2ª Parcela); 24/07/2019 (2ª Parcela) | 08/10/2018 (1ª Parcela); 26/10/2018 (1ª Parcela); 10/12/2018 (2ª Parcela); 21/01/2019 (2ª Parcela); 09/09/2019 (2ª Parcela/Final) | ENTREGUE | APROVADA | N/C
8 | 201801000191 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 8310501000186 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 96 UH | 1440000 | 1095000 | 2020-02-27 | 11/10/2019 (1ª Parcela); 11/05/2020 (2ª Parcela); 15/05/2020 (2ª Parcela) | 02/12/2019 (1ª Parcela); Em análise (2ª Parcela) | ENTREGUE | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
9 | 201801000192 | CIDADE OCIDENTAL | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 8310501000186 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 108 UH | 1620000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
10 | 201801000192 | CIDADE OCIDENTAL | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 8310501000186 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 108 UH | 1620000 | 735000 | 2020-02-27 | 08/11/2018 (1ª Parcela); 18/01/2019 (1ª Parcela); 11/10/2019 (2ª Parcela); 11/05/2020 (3ª Parcela) | 08/11/2018 (1ª Parcela); 21/01/2019 (1ª Parcela); 21/11/2019 (2ª Parcela); 03/12/2019 (2ª Parcela); Em análise (3ª Parcela) | ENTREGUE | NO PRAZO | N/C
11 | 201801000194 | LUZIÂNIA | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 8310501000186 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 138 UH | 2070000 | 0 | - | - | - | CANCELADA | - | -
12 | 201801000194 | LUZIÂNIA | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 8310501000186 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 126 UH | 1890000 | 1395000 | 2020-02-27 | 25/03/2019 (1ª Parcela); 11/10/2019 (2ª Parcela); Prazo até 26/06/2020 (3ª Parcela) | 26/03/2019 (1ª Parcela); 25/07/2019 (1ª Parcela); 25/11/2019 (2ª Parcela); 06/12/2019 (2ª Parcela) | ENTREGUE | NO PRAZO | N/C
13 | 201801000208 | PORANGATU | EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 3030662000100 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 55 UH | 550000 | 280000 | 2018-12-11 | 08/03/2019 (1ª Parcela); 29/04/2019 (1ª Parcela) | 18/03/2019 (1ª Parcela); 02/05/2019 (1ª Parcela) | ENTREGUE | APROVADA | N/C
14 | 201801000208 | PORANGATU | EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 3030662000100 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 97 UH | 970000 | 940000 | 2019-06-12 | 11/12/2018 (1ª Parcela); Prazo até 06/08/2020 (2ª Parcela) | 14/12/2018 (1ª Parcela) | ENTREGUE | NO PRAZO | N/C
15 | 201801000241 | PORANGATU | EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 303066200100 | 2018-09-25 | 2020-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 69 UH | 690000 | 600000 | 2019-08-15 | Prazo até 25/10/2020 (1ª Parcela) | - | ENTREGUE | NO PRAZO | N/C
16 | 201801000242 | ANÁPOLIS | EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 303066200100 | 2018-09-25 | 2020-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 66 UH | 990000 | 495000 | 2018-11-20 | 17/12/2018 (1ª Parcela); 23/01/2018 (1ª Parcela); 21/06/2018 (1ª Parcela); 20/12/2018 (1ª Parcela) | 02/01/2019 (1ª Parcela); 26/01/2018 (1ª Parcela); 18/05/2018 (1ª Parcela); 09/07/2018 (1ª Parcela); 22/02/2019 (1ª Parcela); 27/06/2019 (1ª Parcela); 02/07/2019 (1ª Parcela) | ENTREGUE | APROVADA | N/C
17 | 201801000247 | PORANGATU | EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 303066200100 | 2018-10-31 | 2020-10-31 | CONSTRUÇÃO DE 147 UH | 1470000 | 1150000 | 2019-08-15 | Prazo até 01/12/2020 (1ª Parcela) | - | ENTREGUE | NO PRAZO | N/C
18 | 201801000248 | APARECIDA DE GOIÂNIA | W. ROCHA ENGENHARIA LTDA | 33255712000100 | 2018-11-12 | 2020-11-12 | CONSTRUÇÃO DE 208 UH | 2704000 | 2704000 | 2020-02-20 | 27/09/2019 (1ª Parcela); 27/11/2019 (1ª Parcela); Prazo até 19/06/2020 (2ª Parcela) | 20/12/2019 (1ª Parcela); 27/12/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | NO PRAZO | N/C
19 | 201801000249 | PLANALTINA | J. SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 1154626000115 | 2018-11-21 | 2020-11-21 | CONSTRUÇÃO DE 298 UH | 4172000 | 4172000 | 27/12/2018; 09/09/2019 | 20/02/2019 (1ª Parcela); 03/03/2020 (2ª Parcela) | 22/02/2019 (1ª Parcela); 23/04/2019 (1ª Parcela); 19/07/2019 (1ª Parcela); Em análise (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
20 | 201801000250 | PLANALTINA | J. SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI | 1154626000115 | 2018-11-21 | 2020-11-21 | CONSTRUÇÃO DE 85 UH | 1190000 | 1190000 | 2018-12-27 | 22/02/2019 (1ª Parcela); 03/03/2020 (1ª Parcela) | 19/07/2019 (1ª Parcela); Em análise (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
21 | 201801000274 | GOIÂNIA | CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 2156313000169 | 2018-12-22 | 2020-12-22 | CONSTRUÇÃO DE 480 UH | 7200000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
22 | 201801000275 | GOIÂNIA | CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 2156313000169 | 2018-12-22 | 2020-12-22 | CONSTRUÇÃO DE 496 UH | 7936000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
23 | 201801000276 | GOIÂNIA | CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 2156313000169 | 2018-12-22 | 2020-12-22 | CONSTRUÇÃO DE 496 UH | 7440000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
24 | 201801000281 | NOVA VENEZA | EB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 7721416000148 | 2019-01-02 | 2021-01-02 | CONSTRUÇÃO DE 101 UH | 1515000 | 1350000 | 2019-07-23 | 28/10/2019 (1ª Parcela); 29/10/2019 (1ª Parcela); | 31/10/2019 (1ª Parcela); 04/11/2019 (1ª Parcela) | ENTREGUE | APROVADA | N/C
25 | 201901000008 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | PALMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 11490163000116 | 2019-07-24 | 2021-07-24 | CONSTRUÇÃO DE 90 UH | 1350000 | 1320000 | 2020-05-08 | 12/02/2020 (1ª Parcela); 12/03/2020 (1ª Parcela); Prazo até 08/09/2020 (2ª Parcela) | 13/03/2020 (1ª Parcela); 24/03/2020 (1ª Parcela) | ENTREGUE | NO PRAZO | N/C
26 | 201901000009 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | PALMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 11490163000116 | 2019-07-24 | 2021-07-24 | CONSTRUÇÃO DE 90 UH | 1350000 | 1320000 | 2020-05-08 | 12/02/2020 (1ª Parcela); 12/03/2020 (1ª Parcela); Prazo até 08/09/2020 (2ª Parcela) | 10/03/2020 (1ª Parcela); 24/03/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | NO PRAZO | N/C
27 | 201901000012 | GOIÂNIA | CONQUISTA RESIDENCIAL CLUBE III INCORPORAÇÕES SPE LTDA | 28.336.503/0001-51 | 2019-08-16 | 2021-08-16 | CONSTRUÇÃO DE 496 UH | 7440000 | 3720000 | 2019-10-17 | 06/05/2020 (1ª Parcela); 01/06/2020 (1ª Parcela) | 29/05/2020 (1ª Parcela); 01/06/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Faltam notas fiscais no valor de R$ 527.000,000
28 | 201901000015 | SENADOR CANEDO | RP007 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA | 29.222.512/0001-84 | 2019-11-01 | 2021-11-01 | CONSTRUÇÃO DE 30 UH | 450000 | 192000 | 2020-02-21 | 27/03/2020 (1ª Parcela); 09/04/2020 (1ª Parcela) | 03/04/2020 (1ª Parcela); 13/04/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | APROVADA | N/C
29 | 202001000001 | CATALÃO | VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 13959253000139 | 2020-01-03 | 2022-01-03 | CONSTRUÇÃO DE 31 UH | 310000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
30 | 202001000002 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 11.379.044/0001-90 | 2020-01-14 | 2022-01-14 | CONSTRUÇÃO DE 60 UH | 900000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
31 | 202001000003 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 11.379.044/0001-90 | 2020-01-14 | 2022-01-14 | CONSTRUÇÃO DE 60 UH | 900000 | 600000 | 2020-05-08 | Prazo até 08/11/2020 (1ª Parcela) | - | EM ANDAMENTO | NO PRAZO | N/C
32 | 202001000004 | GOIÂNIA | SPE 11 PADRE PEREIRA GOIÂNIA LIMITADA | 24.464.205/0001-11 | 2020-01-31 | 2022-01-31 | CONSTRUÇÃO DE 112 UH | 1680000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
33 | 202001000006 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 08.310.501/0001-86 | 2020-02-17 | 2022-02-17 | CONSTRUÇÃO DE 144 UH | 2160000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
34 | 202001000011 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 08.310.501/0001-86 | 2020-03-18 | 2022-03-18 | CONSTRUÇÃO DE 114 UH | 1710000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
35 | 202001000013 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | JOBS 1 ENGENHARIA LTDA | 29.796.800/0001-42 | 2020-04-15 | 2022-04-14 | CONSTRUÇÃO DE 243 UH | 3645000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
36 | 202001000017 | PLANALTINA | JARDIM DAS PALMEIRAS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | 29.666.343/0001-71 | 2020-05-13 | 2022-05-13 | CONSTRUÇÃO DE 96 UH | 954000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
37 | 202001000019 | MORRINHOS | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 02.156.313/0001-69 | 2020-05-19 | 2022-05-19 | CONSTRUÇÃO DE 56 UH | 840000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
38 | 202001000020 | LUZIÂNIA | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 08.310.501/0001-86 | 2020-05-20 | 2022-05-20 | CONSTRUÇÃO DE 138 UH | 2070000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
39 | 202001000021 | CIDADE OCIDENTAL | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 08.310.501/0001-86 | 2020-05-20 | 2022-05-20 | CONSTRUÇÃO DE 108 UH | 1620000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
40 | 202001000022 | NOVA VENEZA | EB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 7721416000148 | 2020-05-28 | 2022-05-28 | CONSTRUÇÃO DE 74 UH | 1110000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
41 | 202001000023 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | CONSTRUTORA MABEL LTDA | 05.469.973/0001-98 | 2020-05-27 | 2022-05-27 | CONSTRUÇÃO DE 84 UH | 1260000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
42 | 202001000024 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | CONSTRUTORA MABEL LTDA | 05.469.973/0001-98 | 2020-05-27 | 2022-05-27 | CONSTRUÇÃO DE 72 UH | 1080000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
43 | 202001000026 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | 08.310.501/0001-86 | 2020-05-26 | 2022-05-26 | CONSTRUÇÃO DE 114 UH | 1710000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
| TOTAL GERAL - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA |  | 43 |  |  |  |  | 83156000 | 25123000
TERMO DE FOMENTO
1 | 201801000141 | GOIÂNIA | ASSOCIAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA KERYGMA | 11174118000152 | 2018-06-30 | 2020-06-30 | REFORMA DE 67 UH | 201000 | 66000 | 2018-06-29 | Prazo até 30/05/2019 | 12/02/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Falta prestação de contas - notas fiscais e relatório de vistoria
2 | 201801000142 | FORMOSA | CENTRO SOCIAL MADRE EUGÊNIA RAVASCO | 33812074000777 | 2018-07-02 | 2020-07-02 | REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO | 60000 | 60000 | 2018-11-07 | 01/10/2018 (1ª Parcela); 05/07/2019 (2ª Parcela); 20/01/2020 (2ª Parcela) | 05/10/2018 (1ª Parcela); 05/07/2019 (2ª Parcela); Em análise (2ª Parcela) | CONCLUÍDA | IRREGULAR | Nota fiscal com material não aplicado na obra
3 | 201801000147 | CRIXÁS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 05 UH | 75000 | 40000 | 15/08/2019; 13/12/2019 | 18/09/2019 (1ª Parcela); 28/02/2020 (2ª Parcela) | 04/10/2019 (1ª Parcela); 09/10/2019 (1ª Parcela); Em análise (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
4 | 201801000148 | ALTO HORIZONTE | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 UH | 15000 | 5000 | 09/11/2018; 14/12/2018 | 01/04/2019 (1ª Parcela); 11/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela) | 03/04/2019 (1ª Parcela); 15/04/2019 (1ª Parcela); Em análise (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
5 | 201801000148 | CAMPOS VERDES | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 05 UH | 75000 | 25000 | 09/11/2018; 14/12/2018 | 01/04/2019 (1ª Parcela); 11/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela) | 03/04/2019 (1ª Parcela); 15/04/2019 (1ª Parcela); Em análise (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
6 | 201801000148 | MARA ROSA | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 02 UH | 30000 | 10000 | 2018-12-19 | 01/04/2019 (1ª Parcela); 11/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela) | 03/04/2019 (1ª Parcela); 15/04/2019 (1ª Parcela); Em análise (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
7 | 201801000148 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 02 UH | 30000 | 10000 | 2019-10-23 | 10/02/2020 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela) | Em análise (1ª Parcela) | NÃO INICIADA | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
8 | 201801000149 | JARAGUÁ | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 14 UH | 210000 | 130000 | 14/12/2018; 13/12/2019 | 17/07/2019 (1ª Parcela); 27/02/2020 (2ª Parcela) | 22/07/2019 (1ª Parcela); 30/07/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); Em análise (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
9 | 201801000150 | MARZAGÃO | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 UH | 15000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
10 | 201801000150 | MORRINHOS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 04 UH | 60000 | 40000 | 2019-10-23 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 26/02/2020 (2ª Parcela); 25/03/2020 (2ª Parcela) | 17/07/2019 (1ª Parcela); 06/08/2019 (1ª Parcela); 20/08/2019 (1ª Parcela); 10/09/2019 (1ª Parcela); 06/03/2020 (2ª Parcela); 31/03/2020 (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Evolução física inferior ao previsto no Plano de Trabalho
11 | 201801000151 | ALEXÂNIA | PARÓQUIA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA | 44909000818 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ | 90000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
12 | 201801000153 | VIANÓPOLIS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 12 UH | 180000 | 60000 | 19/12/2018; 23/10/2019 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 05/12/2019 (1ª Parcela) | Em análise (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Notas fiscais com insumos em quantidade superior ao necessário para a obra
13 | 201801000155 | URUANA | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 19 UH | 285000 | 95000 | 09/11/2018; 24/01/2019; 23/10/2019 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 05/12/2019 (1ª Parcela); 26/02/2020 (2ª Parcela) | 16/07/2019 (1ª Parcela); 25/03/2020 (1ª Parcela); 13/04/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | APROVADA | N/C
14 | 201801000157 | ORIZONA | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 05 UH | 75000 | 25000 | 2018-12-19 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 14/08/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); 22/11/2019 (1ª Parcela); 20/12/2019 (1ª Parcela); 25/03/2020 (1ª Parcela) | 15/08/2019 (1ª Parcela); 13/09/2019 (1ª Parcela); 16/10/2019 (1ª Parcela); 21/10/2019 (1ª Parcela); 28/11/2019 (1ª Parcela); 22/01/2020 (1ª Parcela); 20/02/2020 (1ª Parcela); 06/03/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | REGULAR | N/C
15 | 201801000158 | URUANA | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 09 UH | 135000 | 90000 | 14/12/2018; 13/12/2019 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 27/02/2020 (2ª Parcela) | 30/07/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); 29/10/2019 (1ª Parcela); 05/03/2020 (2ª Parcela); 14/04/2020 (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Evolução física inferior ao exigido no Plano de Trabalho, aquisição de materiais de construção não aplicados na obra
16 | 201801000160 | GUARINOS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 02 UH | 30000 | 20000 | 09/11/2018; 14/12/2018; 13/12/2019 | 03/05/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); Prazo até 13/04/2020 (2ª Parcela) | 27/08/2019 (1ª Parcela); 30/09/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | N/C
17 | 201801000160 | PILAR DE GOIÁS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 02 UH | 30000 | 20000 | 09/11/2018; 14/12/2018; 13/12/2019 | 03/05/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); Prazo até 13/04/2020 (2ª Parcela) | 27/08/2019 (1ª Parcela); 30/09/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | N/C
18 | 201801000160 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 07 UH | 105000 | 70000 | 09/11/2018; 14/12/2018; 13/12/2019 | 03/05/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); Prazo até 13/04/2020 (2ª Parcela) | 27/08/2019 (1ª Parcela); 30/09/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PRORROGADO | N/C
19 | 201801000161 | ARAGUAPAZ | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 02 UH | 30000 | 0 | - | - | - | EXCLUÍDO | - | -
20 | 201801000161 | FAINA | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 16 UH | 240000 | 160000 | 09/11/2018; 14/12/2018; 13/12/2019 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); Prazo até 13/04/2020 (2ª Parcela) | 13/09/2019 (1ª Parcela); 07/10/19 (1ª Parcela); 18/10/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | A evolução física declarada não é compatível com o registro fotográfico, notas fiscais com materiais incompatíveis com o registro fotográfico, apresentar cronograma CAIXA e reprogramação atualizada
21 | 201801000161 | GOIÁS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 UH | 15000 | 0 | - | - | - | EXCLUÍDO | - | -
22 | 201801000162 | RIO QUENTE | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 05 UH | 75000 | 50000 | 14/12/2018; 13/12/2019 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 27/02/2020 (2ª Parcela) | 25/09/2019 (1ª Parcela); 28/05/2020 (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Inconformidade construtivas em 03 UH (tubulação aparente, reservatório em desconformidade com projeto, estrutura do telhado com deformação, UH não possui rede de energia elétrica, estrutura para reservatório em desconformidade com projeto, fossa séptica e sumidouro em desconformidade m projeto
23 | 201801000163 | CRIXÁS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 21 UH | 315000 | 90000 | 09/11/2018; 14/12/2018 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 28/11/2019 (1ª Parcela); 28/01/2020 (1ª Parcela) | 15/04/2019 (1ª Parcela); 08/07/2019 (1ª Parcela); 23/04/2020 (1ª Parcela); 30/04/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | APROVADA | N/C
24 | 201801000164 | HEITORAÍ | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 5 UH | 75000 | 25000 | 19/12/2018; 23/10/2019 | 11/07/2019 (1ª Parcela); 05/12/2019 (1ª Parcela); 13/01/2020 (1ª Parcela) | 17/07/2019 (1ª Parcela); 20/02/2020 (1ª Parcela); 10/03/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | APROVADA | N/C
25 | 201801000166 | JARAGUÁ | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 18 UH | 270000 | 90000 | 19/12/2018; 23/10/2019 | 17/07/2019 (1ª Parcela); 05/12/2019 (1ª Parcela); 26/12/2019 (1ª Parcela) | 15/04/2019 (1ª Parcela); 17/07/2019 (1ª Parcela); 18/02/2020 (1ª Parcela); 09/03/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | APROVADA | N/C
26 | 201801000167 | OUVIDOR | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 11 UH | 165000 | 80000 | 2020-03-12 | 03/05/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); 25/09/2019 (1ª Parcela); Prazo até 12/07/2020 (2ª Parcela) | 15/04/2019 (1ª Parcela); 07/10/2019 (1ª Parcela); 05/11/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | NO PRAZO | N/C
27 | 201801000168 | TRÊS RANCHOS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 07 UH | 105000 | 45000 | 2020-05-06 | 03/05/2019 (1ª Parcela); 09/12/2019 (2ª Parcela); Prazo até 06/02/2021 (3ª Parcela) | 19/08/2019 (1ª Parcela); 10/02/2020 (2ª Parcela); 21/02/2020 (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | NO PRAZO | N/C
28 | 201801000169 | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 UH | 15000 | 5000 | 2020-05-06 | Prazo até 06/02/2021 (1ª Parcela) | - | NÃO INICIADA | NO PRAZO | N/C
29 | 201801000169 | CATALÃO | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 08 UH | 120000 | 25000 | 2018-12-19 | 03/05/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela) | Em análise (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
30 | 201801000169 | GOIANDIRA | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 UH | 15000 | 5000 | 2020-05-06 | Prazo até 06/02/2021 (1ª Parcela) | - | NÃO INICIADA | NO PRAZO | N/C
31 | 201801000174 | NIQUELÂNDIA | ASSOCIAÇÃO URBANA E RURAL DOS REMANESCENTES DO QUILOMBO RUFINO FRANCISCO | 14308976000130 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | REFORMA DE 200 UH | 600000 | 0 | - | - | - | CANCELADA | - | -
32 | 201801000175 | JARAGUÁ | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | REFORMA DE 02 UH | 6000 | 6000 | 2019-10-03 | 09/12/2019; 07/02/2020 | 12/03/2020; 19/03/2020 | CONCLUÍDA | APROVADA | N/C
33 | 201801000175 | URUANA | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | REFORMA DE 04 UH | 12000 | 12000 | 2019-10-03 | 09/12/2019; 07/02/2020 | 12/03/2020; 19/03/2020 | CONCLUÍDA | APROVADA | N/C
34 | 201801000176 | PIRACANJUBA | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 03 UH | 45000 | 30000 | 2019-09-25 | 21/05/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (2ª Parcela); 05/12/2019 (2ª Parcela) | 17/06/2019 (1ª Parcela); 12/08/2019 (1ª Parcela); 28/08/2019 (1ª Parcela); 28/01/2020 (2ª Parcela); 06/03/2020 (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Evolução física inferior ao exigido no Plano de Trabalho. Pendências construtivas: pilar com cobertura de concreto insuficiente com armadura exposta de 01 beneficiária
35 | 201801000176 | SANTA CRUZ DE GOIÁS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 02 UH | 30000 | 20000 | 2019-09-25 | 21/05/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (2ª Parcela); 05/12/2019 (2ª Parcela) | 17/06/2019 (1ª Parcela); 12/08/2019 (1ª Parcela); 28/08/2019 (1ª Parcela); 28/01/2020 (2ª Parcela); 06/03/2020 (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Evolução física inferior ao exigido no Plano de Trabalho. Pendências construtivas: pilar com cobertura de concreto insuficiente com armadura exposta de 01 beneficiária
36 | 201801000178 | IPAMERI | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 07 UH | 105000 | 50000 | 2019-10-23 | 03/05/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 09/12/2019 (2ª Parcela) | 15/04/2019 (1ª Parcela); 05/07/2019 (1ª Parcela); 26/08/2019 (1ª Parcela); 10/09/2019 (1ª Parcela); 10/02/2020 (2ª Parcela); 21/02/2020 (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | APROVADA | N/C
37 | 201801000189 | CATALÃO | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 UH | 450000 | 150000 | 19/12/2018; 23/10/2019 | 03/05/2019 (1ª Parcela); 14/08/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela) | 15/04/2019 (1ª Parcela); 27/01/2020 (1ª Parcela); 12/02/2020 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | 01 beneficiário não iniciou a obra, 01 beneficiário executou apenas fundação, 02 beneficiários executou iniciou a alvenaria
38 | 201801000200 | NOVA GLÓRIA | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 1861749001672 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE SALÃO PAROQUIAL | 191000 | 70000 | 2018-07-27 | 26/09/2018 (1ª Parcela) | 01/11/2018 (1ª Parcela); 11/02/2019 (1ª Parcela) | CONCLUÍDA | APROVADA | N/C
39 | 201801000201 | URUANA | CLUBE DE MÃES DE URUANA | 22950475000188 | 2018-07-09 | 2020-07-09 | CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO | 130000 | 90000 | 2020-01-24 | 04/10/2019 (1ª Parcela); Prazo até 24/05/2020 (2ª Parcela) | 19/03/2019 (1ª Parcela); 20/09/2019 (1ª Parcela); 06/12/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Ausência de prestação de contas da 2ª Parcela (não houve solicitação de desbloqueio)
40 | 201801000202 | ITUMBIARA | ACAMPI-ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE AMPARO A MATERNIDADE E PROTEÇÃO A INFÂNCIA | 2199974001062 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONCLUSÃO DA SEDE DA COMUNIDADE MARIA DE MAGDALA | 160000 | 160000 | 2020-03-05 | 20/03/2019 (1ª Parcela); 12/09/2019 (2ª Parcela); Prazo até 05/06/2020 (3ª Parcela) | 16/05/2019 (1ª Parcela); 26/11/2019 (2ª Parcela); 17/12/2019 (2ª Parcela) | EM ANDAMENTO | NO PRAZO | N/C
41 | 201801000212 | TRINDADE | VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO | 420371000122 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO TERAPÊUTICO | 70000 | 0 | - | - | - | CANCELADA | - | -
42 | 201801000213 | TRINDADE | VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO | 420371000122 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE DESCANSO DE FUNCIONÁRIOS | 70000 | 0 | - | - | - | NÃO INICIADA | - | -
43 | 201801000217 | URUAÇU | OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE URUAÇU | 2357507000122 | 2018-07-06 | 2020-07-06 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO | 130000 | 90000 | 2020-01-23 | 10/01/2019 (1ª Parcela); 11/07/2019 (1ª Parcela); 17/10/2019 (1ª Parcela); 19/11/2019 (1ª Parcela); Prazo até 23/04/2020 (2ª Parcela) | 15/01/2019 (1ª Parcela); 30/09/2019 (1ª Parcela); 21/11/2019 (1ª Parcela); 09/12/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Ausência de prestação de contas da 2ª Parcela
44 | 201801000240 | CACHOEIRA DE GOIÁS | ASCOMOCAD - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE CACHOEIRA DOURADA | 1107325000130 | 2018-11-08 | 2020-11-08 | REFORMA DE 60 UH | 180000 | 0 | - | - | - | CANCELADA | - | -
45 | 201801000254 | MORRINHOS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-11-12 | 2020-11-12 | REFORMA DE 05 UH | 15000 | 15000 | 2019-08-15 | 2019-12-06 | Em análise | EM ANDAMENTO | EM ANÁLISE | Documentação apresentada - em análise
46 | 201801000255 | CATALÃO | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-11-12 | 2020-11-12 | REFORMA DE 01 UH | 3000 | 3000 | 2019-12-13 | 28/02/2020; 01/04/2020 | 2020-03-12 | CONCLUÍDA | APROVADA | N/C
47 | 201801000255 | OUVIDOR | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-11-12 | 2020-11-12 | REFORMA DE 06 UH | 18000 | 18000 | 2019-12-13 | 28/02/2020; 01/04/2020 | 2020-03-12 | CONCLUÍDA | APROVADA | N/C
48 | 201801000255 | TRÊS RANCHOS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-11-12 | 2020-11-12 | REFORMA DE 03 UH | 9000 | 9000 | 2019-12-13 | 28/02/2020; 01/04/2020 | 2020-03-12 | CONCLUÍDA | APROVADA | N/C
49 | 201801000256 | VIANÓPOLIS | AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS | 7300516000109 | 2018-11-12 | 2020-11-12 | REFORMA DE 06 UH | 18000 | 18000 | 2019-09-25 | 2019-12-09 | 10/02/2020; 03/03/2020 | CONCLUÍDA | APROVADA | N/C
50 | 201801000261 | SÃO LUIS DE MONTES BELOS | ASSOCIAÇÃO IRMÃS UNIDAS MONTEBELENSE | 2320745000163 | 2018-11-30 | 2020-11-30 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO | 80000 | 30000 | 2020-03-03 | Prazo até 01/07/2020 (1ª Parcela) | - | NÃO INICIADA | NO PRAZO | N/C
51 | 201801000265 | CACHOEIRA DE GOIÁS | ASCOMOCAD - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE CACHOEIRA DOURADA | 1107325000130 | 2018-12-03 | 2020-12-03 | REFORMA DE 60 UH | 180000 | 0 | - | - | - | CANCELADA | - | -
52 | 201801000272 | GOIÂNIA | ASSOCIAÇÃO NOVA MORADA | 6229906000168 | 2018-12-11 | 2020-12-11 | REFORMA DE 150 UH | 450000 | 0 | - | - | - | CANCELADA | - | -
53 | 201801000280 | GOIÂNIA | AHVN - ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL VIDA NOVA | 6964953000156 | 2018-12-28 | 2020-12-28 | CONSTRUÇÃO DE 420 UH | 3880000.0008 | 3843000 | 01/07/2019; 17/12/2019 | 11/10/2019 (1ª Parcela); 23/10/2019 (1ª Parcela); Prazo até 17/04/2020 (2ª Parcela) | 21/10/2019 (1ª Parcela); 28/11/2019 (1ª Parcela) | EM ANDAMENTO | PENDENTE | Prazo de prestar contas expirado - omissão
54 | 201901000004 | GUAPÓ | ASMOP – ASSOCIAÇÃO POR MORADIA POPULAR DE GOIÁS | 8929949000111 | 2019-01-07 | 2021-01-07 | CONSTRUÇÃO DE 263 UH | 2893000 | 0 | - | - | - | EM ANDAMENTO | - | -
55 | 201901000010 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | COOPERATIVA SEM LIMITES | 05.658.393/0001-49 | 2019-08-10 | 2021-08-10 | CONSTRUÇÃO DE 96 UH | 1017000 | 339000 | 2020-03-03 | Prazo até 03/07/2020 (1ª Parcela) | - | EM ANDAMENTO | NO PRAZO | -
56 | 202001000005 | GOIÂNIA | HOSPITAL ESPIRÍTA EURÍPEDES BARSANULFO | 01.269.083/0001-81 | 2020-01-29 | 2022-01-29 | CONSTRUÇÃO DE 08 APARTAMENTOS DUPLOS/ENFERMARIAS | 140000 | 50000 | 2020-05-06 | Prazo até 06/08/2020 (1ª Parcela) | - | NÃO INICIADA | NO PRAZO | N/C
| TOTAL GERAL - TERMO DE FOMENTO |  | 56 |  |  |  |  | 14023000.0008 | 6344000
NOTAS EXPLICATIVAS:
1. OS AJUSTES NÃO CONTEMPLAM REMUNERAÇÃO/RECURSO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS;
2. OS RECURSOS REPASSADOS PELA AGEHAB SÃO DESTINADOS, EXCLUSIVAMENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
3. COLUNA 14 - SITUAÇÃO DA OBRA - "CANCELADA" - AJUSTE CANCELADO EM ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO DE DIRETORIA N° 031/2019/AGEHAB e DECRETO N° 9.436/2019, em 27/05/2019
4. COLUNA 14 - SITUAÇÃO DA OBRA - "EXPIRADO" - A VIGÊNCIA DO AJUSTE EXPIROU, E NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA;
5. LEGENDA PARA STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- |  | Não houve liberação de recursos
APROVADA |  | Prestação de contas parcial/final aprovada pelo Ordenador de Despesas
IRREGULAR |  | Parecer conclusivo do ordenador de despesas quanto à prestação de contas irregular, em adoção de medidas administrativas que antecedem a Instauração de Tomada de Contas Especial
REGULAR |  | Prestação de contas parcial/final regular, aguardando parecer conclusivo do ordenador de despesas
NO PRAZO |  | Dentro do prazo de prestar contas parcial/final, conforme especificado no Plano de Trabalho
PENDENTE |  | Prazo de prestar contas parcial/final expirado, encaminhada notificação
EM ANÁLISE |  | Documentação de prestação de contas em análise
6. RELATÓRIO EMITIDO EM 03/06/2020