## Plan1
ORÇAMENTO DETALHADO COBERTURA GNP
SERVIÇOS PRELIMINARES
021602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M²
Fundações
COD. | SERVIÇO | UND. | QTDE | M.O DE OBRA | MATERIAL | TOTAL
050901 | Escavação de valas manuais(sapatas/tubulões) | m³ | 24
051032 | concreto usinado FCK-25 Transp. Manual | m³ | 24
052004 | Aço CA 50 - A 8,0 MM 5/16(OBRA CIVIS) | KG
052002 | Aço CA 25- 6,3 MM 1/4(OBRA CIVIS) | KG
Estruturas metalicas
150103 | Estrut. Met. conv. Em aço do tipo USI-300 c/ fundo anti-corrosivo | KG
Coberturas
160600 | Calha de chapa galvanizada | m² | 86
160967 | Cobertura com telha ch galvanizada trapezoidal 0,50 mm c/acessorios | m² | 688
160970 | Fechamento lateral telha trapezoidal 0,43 mm | m² | 306
Fluvial
081501 | Adesivo Plastico frasco de 850 gr | UND. | 7
081504 | Solução limpadora 1000 CM3 | UND. | 3
Tubos
082331 | Tubo leve pvc rigido diamentro de 150 mm | ml | 96

## Plan2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIENTATIVA
TABELA 114 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2015 - DESONERADA
OBRA: COBERTURA GALPÃO NÃO PERMANENTE - GNP
DATA: DEZ/2015
END.: BR 153, KM 5,5, JARDIM GUANABARA, GOIÂNIA - GO
COD. | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | MAT. | M. O. | TOTAL
164 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 209.0088
20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | M³ | 1.74 | 0 | 120.12 | 209.0088
165 | TRANSPORTES |  |  |  |  | 82.4934
030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M³ | 1.74 | 40.83 | 6.58 | 82.4934
167 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  |  | 10712.6145
050901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M³ | 24 | 0 | 32.91 | 789.84
051032 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | M³ | 24 | 280.5 | 26.13 | 7359.12
052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 158.4 | 4.18 | 1.95 | 970.992
052005 | ACO CA-25 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 268.125 | 3.99 | 1.95 | 1592.6625
170 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 3920.834
081501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN. | 7 | 31.4 | 0 | 219.8
081504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN. | 3 | 28.43 | 0 | 85.29
082331 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | M | 105.6 | 20.62 | 13.62 | 3615.744
177 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 251797.92
150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 30558 | 8.24 | 0 | 251797.92
178 | COBERTURAS |  |  |  |  | 47398.04
160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 172 | 16.7 | 40.23 | 9791.96
160967 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM C/ACESSÓRIOS | M² | 1376 | 18.7 | 4.64 | 32115.84
160970 | FECHAMENTO LAT.TELHA TRAPEZ.0,43 MM | M² | 336 | 5.78 | 10.56 | 5490.24
187 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS |  |  |  |  | 10480.8
250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 88 | 0 | 87.18 | 7671.84
250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 176 | 0 | 15.96 | 2808.96
188 | PINTURA |  |  |  |  | 5698.944
261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | M² | 744.96 | 5.09 | 2.56 | 5698.944
189 | DIVERSOS |  |  |  |  | 1265.92
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M² | 1376 | 0.04 | 0.88 | 1265.92
| TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 331566.5747
| BDI | % | 25 |  |  | 82891.6437
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 414458.2184
Jonas José Alves Sobrinho
Engº. Civil CREA GO 8661/D

## Plan4
CRONOGRAMA
OBRA: COBERTURA GALPÃO NÃO PERMANENTE - GNP
Local da Obra: GNP | [6 empty] | 2015-09-21
Proprietário: Centrais de Abastecimento de Goiás - CEASA GO | [5 empty] | PREÇO: | 414458.2184
Fonte Recurso/ Programa: Centrais de Abastecimento de Goiás - CEASA GO | [6 empty] | Agetop 03/15 DESO.
Tipo de Contrato: A ser definido pela Comissão de Licitação | [6 empty] | 25%
R.T. Orçamento: Engenheiro Civil Jonas José Alves Sobrinho - CREA: 8.661/D-GO
Prazo de Execução da Obra: 02 (três) meses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02
|  |  | Valores | % | Valores | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 209.0088 | 209.0088 | 100% | 0 | 0% | 209.0088
2 | TRANSPORTES | 82.4934 | 82.4934 | 100% | 0 | 0% | 82.4934
3 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 10712.6145 | 10712.6145 | 100% | 0 | 0% | 10712.6145
4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 3920.834 | 0 | 0 | 3920.834 | 100% | 3920.834
5 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 251797.92 | 176258.544 | 70% | 75539.376 | 30% | 251797.92
6 | COBERTURAS | 47398.04 | 0 | 0% | 47398.04 | 100% | 47398.04
7 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 10480.8 | 5240.4 | 50% | 5240.4 | 50% | 10480.8
8 | PINTURA | 5698.944 | 0 | 0% | 5698.944 | 100% | 5698.944
9 | DIVERSOS | 1265.92 | 0 | 0% | 1265.92 | 100% | 1265.92
10 | BDI | 82891.6437 | 41445.8218 | 50% | 41445.8218 | 50% | 82891.6437
| Total R$ | 414458.2184 | 233948.8825 | 56.45% | 180509.3358 | 43.55% | 414458.2184
| Percentual Acumulado |  |  | 56.45% |  | 100% | 100%
JONAS JOSÉ ALVES SOBRINHO
Engº. Civil 8661/D-GO