## ORÇAMENTO
PLANILHA DE PREÇOS - ORÇAMENTO TABELA AGETOP DESONERADA - SET/2015
OBRA: PINTURA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA CEASA - GO
END.: BR 153, KM 5,5, JARDIM GUANABARA, GOIÂNIA - GO
DATA DO ORÇAMENTO: 17/09/2015
SERVIÇO | UNID. | QUANT. | MAT. | M. O. | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7280.6888
EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES (>= 20 EMPR.) (400m2<=A<=1500m2 ) AREA EDIF.COB.FECH. | m² | 557.48 | 13.06 | 0 | 7280.6888
ESTRUTURA |  |  |  |  | 243
ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | M | 20 | 10 | 2.15 | 243
ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 5589.76
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 44 | 0 | 87.18 | 3835.92
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 44 | 0 | 27.13 | 1193.72
ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS ) | H | 44 | 0 | 12.73 | 560.12
PINTURA |  |  |  |  | 35823.9853
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M² | 651.1 | 0 | 4.05 | 2636.955
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | M² | 651.1 | 0.9 | 5.07 | 3887.067
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | M | 497.1 | 3.92 | 4.63 | 4250.205
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | M² | 154.4 | 4.78 | 5.75 | 1625.832
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M² | 720 | 1.67 | 6.29 | 5731.2
EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | M² | 1172 | 3.84 | 7.5 | 13290.48
PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | M² | 229.1 | 2.4 | 8.28 | 2446.788
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | M² | 22.63 | 1.6 | 84.81 | 1955.4583
DIVERSOS |  |  |  |  | 3659.0136
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 1672.44 | 0.42 | 1.52 | 3244.5336
CAFE DA MANHA | REF | 44 | 1.92 | 0 | 84.48
CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RF | 44 | 7.5 | 0 | 330
BDI |  |  |  |  | 13149.1119
BDI | % | 25 |  |  | 13149.1119
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 65745.5596
JONAS JOSÉ ALVES SOBRINHO - ENG. CIVIL CREA GO 8661/D

## CRONOGRAMA
PLANILHA DE PREÇOS - ORÇAMENTO TABELA AGETOP DESONERADA - SET/2015
OBRA: PINTURA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA CEASA - GO
END.: BR 153, KM 5,5, JARDIM GUANABARA, GOIÂNIA - GO
DATA DO ORÇAMENTO: 17/09/2015
Item | Serviços | Valor | % | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7280.6888 | 13.84% | 7280.6888 | 0 | 7280.6888
|  |  |  | 100% | 0% | 100%
2 | ESTRUTURA | 243 | 0.462% | 121.5 | 121.5 | 243
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
3 | ADMINISTRAÇÃO | 5589.76 | 10.63% | 2794.88 | 2794.88 | 5589.76
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
4 | PINTURA | 35823.9853 | 68.11% | 17911.9927 | 17911.9927 | 35823.9853
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
5 | DIVERSOS | 3659.0136 | 6.957% | 1829.5068 | 1829.5068 | 3659.0136
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAIS SEM BDI | 52596.4477 | 100% | 29938.5683 | 22657.8795 | 48937.4341
| BDI (25,00%) | 13149.1119 | 25% | 7484.6421 | 5664.4699 | 13149.1119
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | 65745.5596 |  | 37423.2103 | 28322.3493 | 62086.546 | 65745.5596
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 37423.2103 | 65745.5596
| Desembolso Percentual Mensal |  |  | 56.92% | 43.08% | 100%
| Desembolso Percentual Acumulado |  |  | 56.92% | 100%
JONAS JOSÉ ALVES SOBRINHO - ENG. CIVIL CREA GO 8661/D

## ORÇ SINTÉTICO
PLANILHA DE PREÇOS - ORÇAMENTO TABELA AGETOP DESONERADA - SET/2015
OBRA: PINTURA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA CEASA - GO
END.: BR 153, KM 5,5, JARDIM GUANABARA, GOIÂNIA - GO
DATA DO ORÇAMENTO: 17/09/2015
Item | Serviços | Valor | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7280.6888 | 13.84%
2 | ESTRUTURA | 243 | 0.462%
3 | ADMINISTRAÇÃO | 5589.76 | 10.63%
4 | PINTURA | 35823.9853 | 68.11%
5 | DIVERSOS | 3659.0136 | 6.957%
| TOTAIS SEM BDI | 52596.4477 | 100%
| BDI (25,00%) | 13149.1119 | 25%
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | 65745.5596
JONAS JOSÉ ALVES SOBRINHO - ENG. CIVIL CREA GO 8661/D