ANEXO V

CRONOGRAMA

| 1 | ETAPA 1: Avaliação de Mérito | Dias | Início | Fim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Publicação do Edital de Chamamento Público para conhecimento | 01 dia | 01/07/2025 | 01/07/2025 |
|  | Envio das Inscrições na Plataforma Baru de Editais | 13 dias | 02/07/2025 | 14/07/2025 |
| 1.1 | Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção (mérito) | 11 dias | 15/07/2025 | 25/07/2025 |
| 1.2 | Divulgação do resultado preliminar de classificados e não classificados no web site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. | 01 dia | 29/07/2025 | 29/07/2025 |
| 1.3 | Prazo Recursal da avaliação de mérito | 04 dias | 30/07/2025 | 01/08/2025 |
| 1.4 | Resposta ao Recurso | 03 dias | 04/08/2025 | 06/08/2025 |
| 1.5 | Divulgação do Resultado Final no DOE e no web site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. | 1 dia | 08/08/2025 | 08/08/2025 |
| 2 | Etapa 2: Habilitação para pagamento | Dias | Início | Fim |
| 2.1 | Entrega e Habilitação dos projetos aprovados pela Etapa 1 | 05 dias | 11/08/2025 | 15/08/2025 |
| 2.2 | Divulgação preliminar do resultado de Habilitação (aptos a receber) no web site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. | 1 dia | 18/08/2025 | 18/08/2025 |
| 2.3 | Prazo Recursal | 03 dias | 19/08/2025 | 21/08/2025 |
| 2.4 | Resposta ao Recurso | 05 diass | 22/08/2025 | 26/08/2025 |
| 2.5 | Divulgação final dos projetos aptos a receberem no web site da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. | 01 dia | 28/08/2025 | 28/08/2025 |
| 2.6 | Assinatura do Termo de Execução Cultural e envio do projeto para pagamento | 14 dias | 28/08/2025 | 10/09/2025 |
| 2.7 | Depósito dos recursos na conta bancária dos proponentes aprovados. | 13 dias | 29/08/2025 | 10/09/2025 |
| Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás e no Diário Oficial do Estado. |  |  |  |  |