## CRONOGRAMA-2026
INFOMAÇÕES SOBRE O TRECHO | [9 empty] | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS |  | CRONOGRAMA DE GASTOS PARA 2026
CONTRATO | RODOVIA | TRECHO | TIPO | EXTENSÃO (km) | RECURSO | PROCESSO TÉCNICO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL | BENEFÍCIOS ESPERADOS | TOTAL FORMALIZADO EM CONTRATO | PREVISÃO TOTAL 2026 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
008/2026 | GO-060 | Goiânia/Trindade | Restauração | 32.54 | TESOURO | 202600036000521 | CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA | Fernando Palma | A contratação dos serviços de restauração da rodovia GO-060 proporcionará melhorias significativas na segurança e na funcionalidade da via, eliminando pontos críticos de alagamento identificados no projeto executivo e reduzindo riscos aos usuários, especialmente em períodos chuvosos. Como importante ligação entre Goiânia e o interior do Estado, além de rota estratégica para o tráfego interestadual, a intervenção contribuirá para maior eficiência no transporte de pessoas e mercadorias. A melhoria das condições da rodovia também favorecerá o desenvolvimento econômico e social da região, fortalecerá o turismo religioso associado à Romaria de Trindade e proporcionará melhores condições de mobilidade, promovendo maior qualidade de vida para a população e para os usuários da via. Segurança Viária e Redução de Acidentes: A solução dos problemas críticos e a modernização da via são fundamentais para aumentar a segurança dos usuários, prevendo a redução de acidentes e a melhora da capilaridade no transporte de mercadorias. Desenvolvimento Econômico e Social: A rodovia é vital para o escoamento eficiente dos bens e para a conexão de comunidades locais, promovendo o crescimento econômico e o acesso aos serviços essenciais. Promoção do Turismo: Melhorias na infraestrutura proporcionarão um ambiente mais seguro e atrativo para os visitantes, estimulando o turismo religioso e cultural, e fortalecendo as economias locais adjacentes. | 66117077 | 66117077 | 2026-04-01: 20165346.16; 2026-05-01: 18653178.36; 2026-06-01: 18653178.36; 2026-07-01: 7314003.74; 2026-08-01: 1211001.08; 2026-09-01: 120369.3
028/2025 | GO-320 | GO-320 - Trech. Entr. BR-153 / Goiatuba | Duplicação | 8.7 | TESOURO | 202500036002031 | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | Paulo Roberto | A contratação para a duplicação da Rodovia GO-320, no trecho entre a Entr. BR-153 e o município de Goiatuba, proporcionará melhorias significativas na mobilidade e na segurança viária, ampliando a capacidade da rodovia e reduzindo o risco de acidentes. A intervenção contribuirá para maior eficiência no transporte de pessoas e mercadorias, especialmente para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, reconhecida pela expressiva produção de grãos e pela atividade pecuária. Além disso, a duplicação fortalecerá a logística regional, reduzirá custos de transporte, estimulará novos investimentos e favorecerá o desenvolvimento econômico local, ao mesmo tempo em que promoverá maior integração entre os municípios e melhoria na qualidade de vida da população. Melhoria da mobilidade: A pavimentação da rodovia irá melhorar a mobilidade das pessoas e o transporte de mercadorias, facilitando o acesso a áreas remotas e promovendo o desenvolvimento econômico local; Segurança viária: Com a pavimentação da rodovia, a segurança viária irá aumentar, acarretando na redução de acidentes e proporcionando melhores condições de tráfego; Redução de custos logísticos: Para empresas, uma rodovia bem planejada reduzirá os custos logísticos, melhorando o transporte de mercadorias; Desenvolvimento agrícola: A agricultura e a agroindústria se beneficiarão da infraestrutura viária, pois o escoamento de produtos será facilitado, aspecto este de grande importância na região; Redução do tempo de viagem: Após a conclusão das obras, o tempo de viagem entre as regiões, será reduzido, tornando o deslocamento mais eficiente. | 44374236.57 | 22748260.06 | 2026-01-01: 3453484.83; 2026-02-01: 4548252.33; 2026-03-01: 6822378.49; 2026-04-01: 4548252.33; 2026-05-01: 3375892.08
006/2026 | GO-020 | Goiânia / Posto policial | Restauração | 30.72 | TESOURO |  | META SERVIÇOS E PROJETOS | Eduarda Speckhan | A contratação dos serviços de restauração da rodovia GO-020 proporcionará melhorias significativas nas condições de segurança e funcionalidade da via, com a correção dos defeitos estruturais identificados, como trincas, deformações e panelas, reduzindo riscos aos usuários e garantindo maior conforto na trafegabilidade. Por se tratar de importante corredor logístico que interliga Goiânia a municípios do interior e se conecta à BR-153, a intervenção contribuirá para maior eficiência no transporte de pessoas e mercadorias. A melhoria das condições da rodovia também favorecerá o desenvolvimento econômico e social da região, promovendo maior integração regional e melhores condições de mobilidade, refletindo diretamente na qualidade de vida da população e dos usuários da via. Segurança Viária e Redução de Acidentes: A restauração do pavimento e a eliminação de pontos críticos são fundamentais para aumentar a segurança dos usuários, reduzindo a ocorrência de acidentes e proporcionando maior confiabilidade na utilização da via. Desenvolvimento Econômico e Logístico: A rodovia desempenha papel estratégico no escoamento da produção e na circulação de bens e serviços, contribuindo para o fortalecimento das atividades econômicas e a integração entre os municípios atendidos. Melhoria da Mobilidade e Eficiência Operacional: A readequação das condições do pavimento permitirá maior fluidez do tráfego, redução de custos operacionais de transporte e melhor desempenho da infraestrutura ao longo de sua vida útil. | 62550469.71 | 9083175.29 | 2026-05-01: 1016123.26; 2026-06-01: 4648830.74; 2026-07-01: 3418221.29 | 4726674.59 | 4726674.59 | 4726674.59
97948512.35
A intervenção contribuirá para a redução de defeitos existentes na via, com consequente diminuição dos riscos de acidentes e aumento da fluidez do tráfego, permitindo melhor absorção do volume de veículos, especialmente em corredor estratégico para a integração regional e o escoamento da produção.
Adicionalmente, espera-se a redução dos custos operacionais de transporte, a otimização dos investimentos públicos, com menor necessidade de manutenções corretivas futuras, e a melhoria das condições de mobilidade, impactando positivamente o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população atendida.