## CRONOGRAMA-2026
INFORMAÇÕES SOBRE O TRECHO | [9 empty] | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS |  | CRONOGRAMA DE GASTOS PARA 2026
CONTRATO | RODOVIA | TRECHO | TIPO | EXTENSÃO (km) | RECURSO | PROCESSO TÉCNICO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL | BENEFÍCIOS ESPERADOS | TOTAL FORMALIZADO EM CONTRATO | PREVISÃO TOTAL 2026 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
008/2026 | GO-060 | Goiânia/Trindade | Restauração | 32.54 | TESOURO | 202600036000521 | CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA | Fernando Palma | A contratação dos serviços de restauração da rodovia GO-060 proporcionará melhorias significativas na segurança e na funcionalidade da via, eliminando pontos críticos de alagamento identificados no projeto executivo e reduzindo riscos aos usuários, especialmente em períodos chuvosos. Como importante ligação entre Goiânia e o interior do Estado, além de rota estratégica para o tráfego interestadual, a intervenção contribuirá para maior eficiência no transporte de pessoas e mercadorias. A melhoria das condições da rodovia também favorecerá o desenvolvimento econômico e social da região, fortalecerá o turismo religioso associado à Romaria de Trindade e proporcionará melhores condições de mobilidade, promovendo maior qualidade de vida para a população e para os usuários da via. Segurança Viária e Redução de Acidentes: A solução dos problemas críticos e a modernização da via são fundamentais para aumentar a segurança dos usuários, prevendo a redução de acidentes e a melhora da capilaridade no transporte de mercadorias. Desenvolvimento Econômico e Social: A rodovia é vital para o escoamento eficiente dos bens e para a conexão de comunidades locais, promovendo o crescimento econômico e o acesso aos serviços essenciais. Promoção do Turismo: Melhorias na infraestrutura proporcionarão um ambiente mais seguro e atrativo para os visitantes, estimulando o turismo religioso e cultural, e fortalecendo as economias locais adjacentes. | 66117077 | 66117077 | 2026-04-01: 20165346.16; 2026-05-01: 18653178.36; 2026-06-01: 18653178.36; 2026-07-01: 7314003.74; 2026-08-01: 1211001.08; 2026-09-01: 120369.3
028/2025 | GO-320 | GO-320 - Trech. Entr. BR-153 / Goiatuba | Duplicação | 8.7 | TESOURO | 202500036002031 | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | Paulo Roberto | A contratação para a duplicação da Rodovia GO-320, no trecho entre a Entr. BR-153 e o município de Goiatuba, proporcionará melhorias significativas na mobilidade e na segurança viária, ampliando a capacidade da rodovia e reduzindo o risco de acidentes. A intervenção contribuirá para maior eficiência no transporte de pessoas e mercadorias, especialmente para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, reconhecida pela expressiva produção de grãos e pela atividade pecuária. Além disso, a duplicação fortalecerá a logística regional, reduzirá custos de transporte, estimulará novos investimentos e favorecerá o desenvolvimento econômico local, ao mesmo tempo em que promoverá maior integração entre os municípios e melhoria na qualidade de vida da população. Melhoria da mobilidade: A pavimentação da rodovia irá melhorar a mobilidade das pessoas e o transporte de mercadorias, facilitando o acesso a áreas remotas e promovendo o desenvolvimento econômico local; Segurança viária: Com a pavimentação da rodovia, a segurança viária irá aumentar, acarretando na redução de acidentes e proporcionando melhores condições de tráfego; Redução de custos logísticos: Para empresas, uma rodovia bem planejada reduzirá os custos logísticos, melhorando o transporte de mercadorias; Desenvolvimento agrícola: A agricultura e a agroindústria se beneficiarão da infraestrutura viária, pois o escoamento de produtos será facilitado, aspecto este de grande importância na região; Redução do tempo de viagem: Após a conclusão das obras, o tempo de viagem entre as regiões, será reduzido, tornando o deslocamento mais eficiente. | 44374236.57 | 22748260.06 | 2026-01-01: 3453484.83; 2026-02-01: 4548252.33; 2026-03-01: 6822378.49; 2026-04-01: 4548252.33; 2026-05-01: 3375892.08
006/2026 | GO-020 | Goiânia / Posto policial | Restauração | 30.72 | TESOURO | 202600036001098 | META SERVIÇOS E PROJETOS | Eduarda Speckhan | A contratação dos serviços de restauração da rodovia GO-020 proporcionará melhorias significativas nas condições de segurança e funcionalidade da via, com a correção dos defeitos estruturais identificados, como trincas, deformações e panelas, reduzindo riscos aos usuários e garantindo maior conforto na trafegabilidade. Por se tratar de importante corredor logístico que interliga Goiânia a municípios do interior e se conecta à BR-153, a intervenção contribuirá para maior eficiência no transporte de pessoas e mercadorias. A melhoria das condições da rodovia também favorecerá o desenvolvimento econômico e social da região, promovendo maior integração regional e melhores condições de mobilidade, refletindo diretamente na qualidade de vida da população e dos usuários da via. Segurança Viária e Redução de Acidentes: A restauração do pavimento e a eliminação de pontos críticos são fundamentais para aumentar a segurança dos usuários, reduzindo a ocorrência de acidentes e proporcionando maior confiabilidade na utilização da via. Desenvolvimento Econômico e Logístico: A rodovia desempenha papel estratégico no escoamento da produção e na circulação de bens e serviços, contribuindo para o fortalecimento das atividades econômicas e a integração entre os municípios atendidos. Melhoria da Mobilidade e Eficiência Operacional: A readequação das condições do pavimento permitirá maior fluidez do tráfego, redução de custos operacionais de transporte e melhor desempenho da infraestrutura ao longo de sua vida útil. | 62550469.71 | 9083175.29 | 2026-05-01: 1016123.26; 2026-06-01: 4648830.74; 2026-07-01: 3418221.29 | 4726674.59 | 4726674.59 | 4726674.59
97948512.35
A intervenção contribuirá para a redução de defeitos existentes na via, com consequente diminuição dos riscos de acidentes e aumento da fluidez do tráfego, permitindo melhor absorção do volume de veículos, especialmente em corredor estratégico para a integração regional e o escoamento da produção.
Adicionalmente, espera-se a redução dos custos operacionais de transporte, a otimização dos investimentos públicos, com menor necessidade de manutenções corretivas futuras, e a melhoria das condições de mobilidade, impactando positivamente o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população atendida.

## PRESTACAO DE CONTAS-2026
INFORMAÇÕES SOBRE O TRECHO | [7 empty] | EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA | [5 empty] | EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA
CONTRATO | RODOVIA | TRECHO | TIPO | EXTENSÃO (km) | RECURSO | PROCESSO TÉCNICO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | EMPENHO | CÓDIGO DA FONTE | ORIGEM RECURSO | SALDO DO EMPENHO | SALDO LIQUIDADO | % EXECUÇÃO | ID GOMAP | % EXECUÇÃO
008/2026 | GO-060 | Goiânia / Trindade | Restauração | 32.54 | TESOURO | 202600036000521 | CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA | 2026.4361.084.00001 | 25000100 | Propag | 63700410.33 | 25311165.95 | 38.28% | 6505 | 69.94%
[8 empty] | 2026.4361.084.00003 | 25000100 | Propag | 2416666.67 | 0
[8 empty] | Total |  |  | 66117077 | 25311165.95
028/2025 | GO-320 | GO-320 - Trech. Entr. BR-153 / Goiatuba | Duplicação | 8.7 | TESOURO | 202500036002031 | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | 2025.4361.048.00066 | 15000100 | Tesouro | 360134.07 | 360134.07 | 74.79% | 6588 | 98.6%
[8 empty] | 2025.4361.048.00077 | 15000100 | Tesouro | 3000000 | 3000000
[8 empty] | 2025.4361.048.00103 | 15000100 | Tesouro | 2282385.02 | 2282385.02
[8 empty] | 2025.4361.050.00033 | 17520125 | Tesouro | 139865.93 | 139865.93
[8 empty] | 2025.4361.050.00096 | 17520125 | Tesouro | 4000000 | 4000000
[8 empty] | 2025.4361.075.00015 | 25000100 | Tesouro | 200000 | 200000
[8 empty] | 2025.4361.075.00064 | 25000100 | Tesouro | 7550000 | 7550000
[8 empty] | 2025.4361.075.00176 | 25000100 | Tesouro | 10000 | 10000
[8 empty] | 2025.4361.138.00020 | 15010100 | Tesouro | 600000 | 600000
[8 empty] | 2026.4361.062.00014 | 15010100 | Tesouro | 3237930.67 | 3237930.67
[8 empty] | 2026.4361.080.00001 | 17220001 | Propag | 9473852.87 | 6473428.12
[8 empty] | 2026.4361.083.00001 | 25000100 | Propag | 1091003.74 | 0
[8 empty] | 2026.4361.083.00002 | 25000100 | Propag | 1599729.21 | 0
[8 empty] | 2026.4361.085.00081 | 25000100 | Tesouro | 5379863.03 | 0
[8 empty] | 2026.4361.086.00001 | 27220001 | Propag | 4993649.89 | 4993649.89
[8 empty] | Total |  |  | 43918414.43 | 32847393.7
006/2026 | GO-020 | Goiânia / Posto policial | Restauração | 30.72 | TESOURO | 202600036001098 | META SERVIÇOS E PROJETOS | 2026.4361.066.00006 | 17520125 | Tesouro | 1100000 | 0 | 0% | 6638 | 0%
[8 empty] | 2026.4361.078.00040 | 25010100 | Tesouro | 34683412.9 | 0
[8 empty] | 2026.4361.084.00002 | 25000100 | Propag | 9083175.29 | 0
[8 empty] | Total |  |  | 44866588.19 | 0
Total Geral | [7 empty] | Total geral |  |  | 154902079.62 | 58158559.65
[8 empty] | Tesouro |  |  | 62543591.62 | 21380315.69
[8 empty] | Propag |  |  | 92358488 | 36778243.96
[8 empty] | Previsão total 2026 (conforme cronograma) |  |  |  | 97948512.35

## PRESTACAO x CRONOGRAMA
Contrato 008/2026 - Rodovia GO-060 - Restauração - Trecho Goiânia / Trindade - Processo nº 202600036000521
Recursos | Liquidado | [8 empty] | Empenhado
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Acum. 2026 | Total (2025) | Total (2026)
Cronograma |  | 0 | 0 | 0 | 20165346.16 | 18653178.36 | 18653178.36 | 7314003.74 | 64785706.62
Tesouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROPAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141104.22 | 9813105.93 | 14356955.8 | 25311165.95 | 0 | 66117077
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141104.22 | 9813105.93 | 14356955.8 | 25311165.95 | 0 | 66117077
Contrato 028/2025 - Rodovia GO-320 - Trecho Entr. BR-153 / Goiatuba - Processo nº 202500036002031
Recursos | Liquidado | [8 empty] | Empenhado
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Acum. 2026 | Total (2025) | Total (2026)
Cronograma |  | 3453484.83 | 4548252.33 | 6822378.49 | 4548252.33 | 3375892.08 | 0 | 0 | 22748260.06
Tesouro | 15834974.69 | 0 | 0 | 5545341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545341 | 4139865.93 | 0
PROPAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037382.08 | 1864187.43 | 6565508.5 | 11467078.01 | 14002519.09 | 25776029.41
Total | 15834974.69 | 0 | 0 | 5545341 | 0 | 3037382.08 | 1864187.43 | 6565508.5 | 17012419.01 | 18142385.02 | 25776029.41
Contrato 006/2026 - Rodovia GO-020 - Trecho Goiânia / Posto policial - Processo nº 202600036001098
Recursos | Liquidado | [8 empty] | Empenhado
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Acum. 2026 | Total (2025) | Total (2026)
Cronograma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016123.26 | 4648830.74 | 3418221.29 | 9083175.29
Tesouro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35783412.9
PROPAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9083175.29
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44866588.19
Total (Contratos)
Recursos | Liquidado | [8 empty] | Empenhado
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Acum. 2026 | Total (2025) | Total (2026)
Cronograma |  | 3453484.83 | 4548252.33 | 6822378.49 | 24713598.49 | 23045193.7 | 23302009.1 | 10732225.03 | 96617141.97
Tesouro | 15834974.69 | 0 | 0 | 5545341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545341 | 4139865.93 | 35783412.9
PROPAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178486.3 | 11677293.36 | 20922464.3 | 36778243.96 | 14002519.09 | 100976281.7
Total | 15834974.69 | 0 | 0 | 5545341 | 0 | 4178486.3 | 11677293.36 | 20922464.3 | 42323584.96 | 18142385.02 | 136759694.6

## (old) cronograma (hidden)
INFORMAÇÕES SOBRE O TRECHO | [7 empty] | GASTOS (PREVISTO / LIQUIDADO)
CONTRATO | RODOVIA | TRECHO | TIPO | EXTENSÃO (km) | RECURSO | PROCESSO TÉCNICO DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | DESCRIÇÃO DO GASTO | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Acumulado janeiro a jullho, 26
008/2026 | GO-060 | Goiânia / Trindade | Restauração | 32.54 | TESOURO | 202600036000521 | CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA | PREVISTO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 20165346.16 | 18653178.36 | 18653178.36 | 7314003.74 | 1211001.08 | 120369.3 | 0 | 0 | 0 | 64785706.62
[8 empty] | LIQUIDADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141104.22 | 9813105.93 | 14356955.8 | [5 empty] | 25311165.95
028/2025 | GO-320 | GO-320 - Trech. Entr. BR-153 / Goiatuba | Duplicação | 8.7 | TESOURO | 202500036002031 | COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | PREVISTO | [8 empty] | 3453484.83 | 4548252.33 | 6822378.49 | 4548252.33 | 3375892.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22748260.06
[8 empty] | LIQUIDADO | 28980.67 | 188483.37 | 0 | 333109.66 | 741708.96 | 821296.46 | 6599102.28 | 7122293.29 | 0 | 0 | 5545341 | 0 | 3037382.08 | 1864187.43 | 6565508.5 | [5 empty] | 17012419.01
006/2026 | GO-020 | Goiânia / Posto policial | Restauração | 30.72 | TESOURO | 202600036001098 | META SERVIÇOS E PROJETOS | PREVISTO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016123.26 | 4648830.74 | 3418221.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9083175.29
[8 empty] | LIQUIDADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Total | [7 empty] | PREVISTO | 2026-01-01: 3453484.83; 2026-02-01: 4548252.33; 2026-03-01: 6822378.49; 2026-04-01: 24713598.49; 2026-05-01: 23045193.7; 2026-06-01: 23302009.1; 2026-07-01: 10732225.03 | 96617141.97
[8 empty] | LIQUIDADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545341 | 0 | 4178486.3 | 11677293.36 | 20922464.3 | [5 empty] | 42323584.96
[8 empty] | DIF. | 2026-01-01: 3453484.83; 2026-02-01: 4548252.33; 2026-03-01: 1277037.49; 2026-04-01: 24713598.49; 2026-05-01: 18866707.4; 2026-06-01: 11624715.74; 2026-07-01: -10190239.27 | 54293557.01