## Plano de Ação PEE 2025
PLANO DE AÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - 2025
| O quê? (Ação/ Atividade) | Quem? (Responsável) | Por quê? (Justificativa) | Como ? (procedimento) | Quando ? (Cronograma das Ações) | [11 empty] | Status
PLANO DE AÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - 2025 |  |  |  |  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Agos | Set | Out | Nov | Dez
| 1 - Instituir a Comissão Gestora do Plano Decenal de Educão de Goiás | 1.1 Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC | 1.1 Estruturar a Comissão Gestora do Plano Decenal de Educão de Goiás para elaborar o Plano de Ação e os documentos do novo PEE. | 1.1 Encaminhar ofício às Entidades e Órgãos para indicação de titulares e suplentes para constituir a Comissão Gestora 1.2 Elaborar Portaria. 1.3 Publicar Portaria no Diário Oficial do Estado | [12 empty] | Em andamento
| 2 - Elaborar o 4º Relatório de Monitoramento e Avaliação do PEE - Ano base 2024 | 2.1 Comissão Coordenação de Monitoramento e Avaliação do PEE (2015-2025) Portaria nº Nº 3777, de 31 de julho de 2024 | 2.1 Instrumento de transparência e prestação de contas à sociedade, contribuindo para o fortalecimento da gestão democrática e promoção da qualidade da educação em todas as etapas e modalidades de ensino. | 2.1 Coleta e sistematização dos dados e análise de indicadores por meio de reuniões quinzenais. 2.2 Elaborar relatório. 2.3 Disponibilizar o relatório para aprovação dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação 2.4 Publicar o relatório na página do PEE-GO 2.5 Divulgar o relatório nas Instituições Educacionais. | [12 empty] | Em andamento
| 3 - Realizar reuniões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do PEE (2015-2025) | 3.1 Comissão de Monitoramento e Avaliação do PEE (2015-2025) Portaria nº Nº 3777, de 31 de julho de 2024 | 3.1 Garantir a continuidade, a coerência e a efetividade do acompanhamento das metas e estratégias previstas no plano. 3.2 Análise crítica dos dados e indicadores educacionais,identificando o avanços e desafios na execução das Metas do Plano Estadual de Educação. | 3.1 Planejamento da reunião: definir pauta; estabelecer data, horário e local; enviar convite e material. 3.2 Fazer convocações dos membros para as reuniões. 3.3 Fazer apresentação das reuniões; registrar presença e levantar encaminhamentos. 3.4 Pós-reunião: elaborar e encaminhar a ata da reunião | [12 empty] | Em andamento
| 4 - Divulgar Curso do Plano Estadual de Educação-Goiás - Etapa 2 | 4.1 Comissão de Monitoramento e Avaliação do PEE (2015-2025) Portaria nº 3777, de 31 de julho de 2024. | 4.1 Capacitar os gestores, os professores e demais membros da comunidade escolar na elaboração, implementação e monitoramento eficaz do Plano Estadual de Educação. | 4.1 Divulgar o curso disponível no Centro de Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação -CEPFOR aos Órgãos governamentais e Não Governamentais. 4.2 Encaminhar ofício às Coordenações Regionais para divulgar nas redes estadual e municipal de ensino. | [12 empty] | Em andamento
| 5 - Participar de capacitações, formações, treinamento, eventos e outras atividades relacionados ao PEE. | 5.1 Comissão de Monitoramento e Avaliação do PEE (2015-2025) Portaria nº 3777, de 31 de julho de 2024. | 5.1 Contribuir diretamente para a implementação efetiva das diretrizes e metas estabelecidas no PEE partir do conhecimento e saberes adquiridos por meio das formações e cursos. | 5.1 Participar de capacitações, formações, treinamentos, eventos e outras atividades quando solicitados | [12 empty] | Em andamento
| 6 - Elaborar Plano de Ação, diagnóstico, objetivos, metas e estratégias para a construção do novo Plano Estadual de Educação (2025-2035). | 6.1 Comissão Gestora do Plano Decenal de Educação | 6.1 Processo democrático e colaborativo que permite a construção de diretrizes e metas alinhadas às demandas da sociedade, promovendo uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa. | 6.1 Realizar reuniões periódicas 6.2 Formar subcomissões ou grupo de trabalho (GTs) conforme temáticas 6.3 Realizar diagnósticos educacional do Plano Estadual de Educação (2025-2035) 6.4 Elaborar os objetivos, metas e estratégias, conforme orientações da SASE/MEC | [12 empty] | Em andamento
| 7 - Atualizar os documentos na página do PEE do site da Seduc | 7.1 Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC | 7.1 Dar publicidade e transparência dos documentos do Plano na página do PEE - site da Seduc. | 7.1 Fazer processo e/ou e-mail para atualizar os documentosdo PEE (Atas, relatório, plano de açãos e outros documentos) à comunicação setorial para informar a sociedade e os órgãos de controle . 7.2 Solicitar a atualização da página do Plano Estadual de Educação. | [12 empty] | Em andamento
| 8 - Realizar prorrogação de vigência da Lei do Plano Estadual de Educação | 8.1 Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC | 8.1 O PEE de Goiás foi instituído pela Lei nº 18.969, de 22 de julho de 2015, com vigência até 2025 . A prorrogação visa assegurar a continuidade das metas e estratégias estabelecidas, mantendo a coerência com o PNE e evitando a necessidade de elaboração de um novo plano estadual sem a referência do novo planejamento nacional em tramitação . | 8.1 - Elaborar projeto de Lei 8.2 - Elaborar Exposição de Motivos 8.3 - Enviar à Procuradoria Setorial para Parecer Jurídico 8.4 - Enviar à Secretaria de Administração para Parecer Técnico. | [12 empty] | Em andamento
| 9 - Realizar Conferências e Audiências Públicas | 9.1 Comissão Gestora do Plano Decenal de Educação | 9.1 As conferências e audiências públicas são importantes para a elaboração, revisão e acompanhamento do Plano Estadual de Educação (PEE), pois fortalece a participação democrática, permitindo que diversos segmentos da sociedade contribuam com opiniões, sugestões e críticas baseadas em suas realidades locais. | 9.1 - Fazer programação 9.2 - Realizar divulgação e mobilização 9.3 - Sistematizar o documento final. 9.4 - instituir comissões. | [12 empty] | Não realizada
Publicado em: maio de 2025.