## Orçamento
OBRA/SERVIÇO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, MOTOBOMBAS E FILTROS PARA AS PISCINAS SEMIOLÍMPICAS DA PRAÇA DE ESPORTES PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA -GO
END.: R. 1015 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-285
Bancos: SINAPI GO - 04/2024; GOINFRA 02/2024; SBC 04/2024 - Não Desonerado
B.D.I.: | 24.11%
B.D.I. diferenciado: |  | 15.28%
Encargos Sociais: Não Desonerado - embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com a base SINAPI
Administração local: |  | 5.906%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Total sem BDI | Valor Unit com BDI | Valor Total com BDI | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3220.36 |  | 3995.36 | #REF!
1.1 | 001 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (021301) - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 6 | 381.78 | 2290.68 | 473.82 | 2842.92 | #REF!
1.2 | 002 - GEINFRA | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA - PARTE ELÉTRICA | tx | 1 | 262.55 | 262.55 | 325.85 | 325.85 | #REF!
1.3 | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 229.06 | 1.35 | 309.23 | 1.67 | 382.53 | #REF!
1.4 | 003 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (20168) - REMOÇÃO MANUAL DE DISJUNTOR | un | 4 | 1.45 | 5.8 | 1.79 | 7.16 | #REF!
1.5 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE FILTROS E RALOS COM REAPROVEITAMENTO | un | 6 | 1.57 | 9.42 | 1.94 | 11.64 | #REF!
1.6 | 004 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (30105) - TRANSPORTE DE ENTULHO INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 3 | 98.07 | 294.21 | 121.71 | 365.13 | #REF!
1.7 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 25.92 | 1.87 | 48.47 | 2.32 | 60.13 | #REF!
2 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 68195.18 |  | 84633.78 | #REF!
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 27.3 | 82.32 | 2247.33 | 102.16 | 2788.96 | #REF!
2.2 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | m | 50 | 11.83 | 591.5 | 14.68 | 734 | #REF!
2.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). | m² | 54 | 6.32 | 341.28 | 7.84 | 423.36 | #REF!
2.4 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 247.5 | 35.19 | 8709.52 | 43.67 | 10808.32 | #REF!
2.5 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 918 | 51.02 | 46836.36 | 63.32 | 58127.76 | #REF!
2.6 | 005 - GEINFRA | Próprio | COMISSIONAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO | un | 4 | 662.28 | 2649.12 | 821.95 | 3287.8 | #REF!
2.7 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 141.51 | 283.02 | 175.62 | 351.24 | #REF!
2.8 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADADE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 198 | 10.38 | 2055.24 | 12.88 | 2550.24 | #REF!
2.9 | 97893 | SINAPI MOD. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. | un | 6 | 522.2 | 3133.2 | 648.1 | 3888.6 | #REF!
2.10 | 006 - GEINFRA | Próprio | ORSE MOD. (7928) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 4.3 | 17.2 | 5.33 | 21.32 | #REF!
2.11 | 007 - GEINFRA | Próprio | ORSE MOD. (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 6.07 | 97.12 | 7.53 | 120.48 | #REF!
2.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 20.1 | 20.96 | 421.29 | 26.01 | 522.8 | #REF!
2.13 | 008 - GEINFRA | Próprio | SBC MOD. (171352) - RECOMPOSIÇÃO DO CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA - 5,0cm | m² | 15 | 54.2 | 813 | 67.26 | 1008.9 | #REF!
3 |  |  | PISCINAS SEMIOLÍMPICAS |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.1 | 009 - GEINFRA | COTAÇÃO 1 | FORNECIMENTO DE BOMBA DE CALOR (TROCADOR) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240.000 BTU/H - PARA PISCINA SEMIOLÍMPICA | un | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | 010 - GEINFRA | COTAÇÃO 2 | FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA COM PRÉ-FILTRO COM CAPACIDADE DE VAZÃO PARA RECIRCULAÇÃO E AQUECIMENTO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA (INCLUSO BOMBA RESERVA) | un | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | 011 - GEINFRA | COTAÇÃO 3 | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AREIA PARA PISCINA SEMIOLÍMPICA | un | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | 012 - GEINFRA | COTAÇÃO 4 | INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DE CALOR, MOTOBOMBAS E FILTROS DE AREIA - INCLUSO MATERIAIS HIDRÁULICOS (TUBOS, CONEXÕES, BOCAIS, RALOS DE FUNDO ANTI-APRISIONAMENTO, ETC) E ELÉTRICOS (FIOS, DISJUNTORES, QUADRO DE PROTEÇÃO, QUADRO DE TEMPERATURA, ETC) PARA 2 (DUAS) CASAS DE MÁQUINAS COM RESPONSÁVEL TÉCNICO E ART | un | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 3529.2 |  | 4379.76 | #REF!
4.1 | 013 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (180311) - INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GAIOLA | m² | 10.8 | 301.89 | 3260.41 | 374.67 | 4046.43 | #REF!
4.2 | 0000064 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS | m² | 25.92 | 7.25 | 187.92 | 8.99 | 233.02 | #REF!
4.3 | 014 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (270501) - LIMPEZA FINAL | m² | 25.92 | 3.12 | 80.87 | 3.87 | 100.31 | #REF!
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARTE ELÉTRICA |  |  |  | 4425.79 |  | 5492.84 | #REF! | 5.906% | #REF!
5.1 | 015 - GEINFRA | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 4425.79 | 4425.79 | 5492.84 | 5492.84 | #REF!
#REF!
[5 empty] | Total sem BDI: |  |  | #REF!
[5 empty] | Total do BDI: |  |  | #REF!
[5 empty] | Total Geral: |  |  | #REF! |  |  | #REF!
_______________________________________________________________ Responsável Técnico

## Composição
OBRA/SERVIÇO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, MOTOBOMBAS E FILTROS PARA AS PISCINAS SEMIOLÍMPICAS DA PRAÇA DE ESPORTES PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA -GO
END.: R. 1015 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-285
Bancos: SINAPI GO - 04/2024; GOINFRA 02/2024; SBC 04/2024 - Não Desonerado
B.D.I.: | 24.11%
B.D.I. diferenciado: |  | 15.28%
Encargos Sociais Não Desonerado
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3995.36
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 001 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (21301) PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² |  |  | 381.78
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0247 | 28.71 | 0.7
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1692 | 20.99 | 3.55
Insumo | 20213 | SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.0514 | 14.16 | 0.72
Insumo | 4299 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 2.4022 | 26.86 | 64.52
Insumo | 13294 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material |  | UN | 1.3333 | 1.32 | 1.75
Insumo | 5062 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | Material |  | KG | 1.1852 | 1.59 | 1.88
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.0115 | 22.16 | 0.25
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 1.2613 | 5.2 | 6.55
Insumo | 1890 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | Material |  | M² | 2.6608 | 0.7 | 1.86
Insumo | 1374 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO | Material |  | Kg | 1 | 300 | 300
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 473.82
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2842.92
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002 - GEINFRA | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | TX |  |  | 262.55
Insumo | 00000020 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA | Taxas |  | TX | 1 | 262.55 | 262.55
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 325.85
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 325.85
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M |  |  | 1.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0154 | 29.47 | 0.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0435 | 20.81 | 0.9
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.67
[6 empty] | Quant. => | 229.06 | Preço Total => | 382.53
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 003 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (20168) - REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Un |  |  | 1.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0062 | 29.47 | 0.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0615 | 20.81 | 1.27
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.79
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 7.16
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE FILTROS E RALOS COM REAPROVEITAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Un |  |  | 1.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0181 | 28.32 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0512 | 20.81 | 1.06
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.94
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 11.64
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 004 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (30105) - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M³ |  |  | 98.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 20.81 | 13.52
Insumo | 2691 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | Material |  | M³ | 1 | 84.55 | 84.55
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 121.71
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 365.13
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ |  |  | 1.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 20.81 | 1.85
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.015 | 1.98 | 0.02
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.32
[6 empty] | Quant. => | 25.92 | Preço Total => | 60.13
2 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 84633.78
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M³ |  |  | 82.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 20.81 | 82.32
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 102.16
[6 empty] | Quant. => | 27.3 | Preço Total => | 2788.96
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² |  |  | 6.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 29.09 | 2.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1531 | 20.81 | 3.18
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CHP | 0.0036 | 29.46 | 0.1
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CHI | 0.0036 | 22.49 | 0.08
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.84
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 423.36
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M |  |  | 11.83
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1632 | 22.96 | 3.74
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0668 | 25.31 | 1.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0646 | 20.49 | 1.32
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2298 | 22.14 | 5.08
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 14.68
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 734
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M |  |  | 35.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 21.47 | 1.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0697 | 29.47 | 2.05
Insumo | 1019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 31.17 | 31.63
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.23 | 0.02
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 43.67
[6 empty] | Quant. => | 247.5 | Preço Total => | 10808.32
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M |  |  | 51.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 21.47 | 1.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 29.47 | 2.44
Insumo | 1018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 46.09 | 46.78
| 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.23 | 0.02
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 63.32
[6 empty] | Quant. => | 918 | Preço Total => | 58127.76
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 005 - GEINFRA | Próprio | COMISSIONAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO - ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Un |  |  | 662.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 29.47 | 471.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 21.47 | 171.76
Insumo | 6554 | SBC-I | KIT ANILHAS PARA IDENTIFICACAO NUMERICA DE CABOS (100 UNIDADES) | Material |  | UN | 1 | 19 | 19
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 821.95
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3287.8
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Un |  |  | 141.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 21.47 | 16.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.783 | 29.47 | 23.07
Insumo | 1576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 2.35 | 7.05
Insumo | 0002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 94.58 | 94.58
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 175.62
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 351.24
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADADE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m |  |  | 10.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 21.47 | 2.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0945 | 29.47 | 2.78
Insumo | 2446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 5.08 | 5.58
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 12.88
[6 empty] | Quant. => | 198 | Preço Total => | 2550.24
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97893 | SINAPI MOD. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Un |  |  | 522.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8569 | 29.09 | 112.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0305 | 20.81 | 63.06
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0173 | 485.53 | 8.39
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.07 | 2419.01 | 169.33
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.0748 | 705.63 | 52.78
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.121 | 291.57 | 35.27
Insumo | 650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 27.0615 | 3 | 81.18
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 648.1
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 3888.6
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 006 - GEINFRA | Próprio | ORSE MOD. (7928) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Un |  |  | 4.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 29.47 | 1.65
Insumo | 1577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 1 | 2.65 | 2.65
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 5.33
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 21.32
2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 007 - GEINFRA | Próprio | ORSE MOD. (7923) - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Un |  |  | 6.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 29.47 | 1.47
Insumo | 1578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 1 | 4.6 | 4.6
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 7.53
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 120.48
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M³ |  |  | 20.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0054 | 312.42 | 1.68
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/20144 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CHP | 0.0006 | 75.45 | 0.04
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CHI | 0.8809 | 20.81 | 18.33
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | CHP | 0.0942 | 9.71 | 0.91
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 26.01
[6 empty] | Quant. => | 20.1 | Preço Total => | 522.8
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 008 - GEINFRA | Próprio | SBC MOD. (171352) - CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 5,0cm | PISO - PISOS |  | m² |  |  | 54.2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.392 | 29.09 | 11.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.519 | 20.81 | 10.8
Insumo | 087021 | SBC | ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm) | Material |  | KG | 64 | 0.5 | 32
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 67.26
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1008.9
3 |  |  | PISCINAS SEMI-OLIMPICAS | [5 empty] | #REF!
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 009 - GEINFRA | COTAÇÃO | FORNECIMENTO BOMBA DE CALOR (TROCADOR) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240.000 BTU/H - PARA PISCINA SEMIOLÍMPICA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN |  |  | #REF!
Composição | COTAÇÃO 01 | COTAÇÃO | TROCADOR DE CALOR DE 240.000BTU/H PARA PISCINA SEMIOLÍMPICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | Valor com BDI => |  | #REF!
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | #REF!
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010 - GEINFRA | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA COM PRÉ-FILTRO COM CAPACIDADE PARA RECIRCULAÇÃO E AQUECIMENTO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN |  |  | #REF!
Composição | COTAÇÃO 02 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA COM PRÉ-FILTRO COM CAPACIDADE PARA RECIRCULAÇÃO E AQUECIMENTO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DE 6hs A 8hs. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | Valor com BDI => |  | #REF!
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | #REF!
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011 - GEINFRA | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AREIA PARA PISCINA SEMIOLÍMPICA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN |  |  | #REF!
Composição | COTAÇÃO 03 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AREIA DE FIBRA DE VIDRO - INCLUSO AREIA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | Valor com BDI => |  | #REF!
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | #REF!
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 012 - GEINFRA | COTAÇÃO | INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DE CALOR, MOTOBOMBAS E FILTROS DE AREIA - INCLUSO MATERIAIS HIDRÁULICOS (TUBOS, CONEXÕES, BOCAIS, RALOS DE FUNDO ANTI-APRISIONAMENTO, ETC) E ELÉTRICOS (FIOS, DISJUNTORES, QUADRO DE PROTEÇÃO, QUADRO DE TEMPERATURA, ETC) PARA 2 (DUAS) CASAS DE MÁQUINAS E ART | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN |  |  | #REF!
Composição | COTAÇÃO 04 | COTAÇÃO | INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DE CALOR, MOTOBOMBAS E FILTROS DE AREIA - INCLUSO MATERIAIS HIDRÁULICOS (TUBOS, CONEXÕES, BOCAIS: DISPOSITIVOS DE RETORNO E ASPIRAÇÃO, RALOS DE FUNDO ANTI-APRISIONAMENTO, ETC) E ELÉTRICOS (FIOS, DISJUNTORES, QUADRO DE PROTEÇÃO, QUADRO DE COMANDO DE TEMPERATURA - FULLGAUGE , ETC) PARA 2 (DUAS) CASAS DE MÁQUINAS COM RESPONSÁVEL TÉCNICO E ART | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | Valor com BDI => |  | #REF!
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | #REF!
4 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 4379.76
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 013 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (180311) - INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GAIOLA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² |  |  | 301.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6667 | 20.81 | 13.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6667 | 29.09 | 19.39
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.2976 | 2.42 | 0.72
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.1185 | 25.44 | 3.01
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.2381 | 35.1 | 8.35
Insumo | 2719 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA 3/16" | Material |  | Kg | 2.3667 | 8.28 | 19.59
Insumo | 2375 | AGETOP CIVIL | FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" | Material |  | Kg | 2.7767 | 8.14 | 22.6
Insumo | 1393 | AGETOP CIVIL | FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) | Material |  | Kg | 9.1233 | 9.31 | 84.93
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | UN | 0.0684 | 9.9 | 0.67
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | UN | 0.0595 | 14.46 | 0.86
Insumo | 2760 | AGETOP CIVIL | TUBO INDUSTRIAL 30X30 CHAPA 18 (1,20 MM) | Material |  | Kg | 2.5467 | 10.55 | 26.86
Insumo | 2889 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | UN | 1 | 101.04 | 101.04
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 374.67
[6 empty] | Quant. => | 10.8 | Preço Total => | 4046.43
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 64 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7.25
Insumo | 38070 | SBC | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS | Material |  | M² | 1 | 7.25 | 7.25
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 8.99
[6 empty] | Quant. => | 25.92 | Preço Total => | 233.02
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 014 - GEINFRA | Próprio | AGETOP CIVIL MOD. (270501) - LIMPEZA FINAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M² | 1 |  | 3.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20.81 | 3.12
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3.87
[6 empty] | Quant. => | 25.92 | Preço Total => | 100.31
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 5492.84
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 015 - GEINFRA | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN |  |  | 4425.79
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.15 | 20727.47 | 3109.12
Composição Auxiliar | 101401 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.22 | 5984.89 | 1316.67
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 5492.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5492.84
[5 empty] | Total sem adm. |  | #REF!
[5 empty] | Total Geral: |  | #REF!

## Memória de Cálculo
OBRA/SERVIÇO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, MOTOBOMBAS E FILTROS PARA AS PISCINAS SEMIOLÍMPICAS DA PRAÇA DE ESPORTES PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA -GO
END.: R. 1015 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-285
Revisão 00
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | PLACA DE OBRA (m²) |  | 6
Dimensão (3,00X2,00m)
1.2 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA (tx) |  | 1
De acordo com tabela do CREA GO
1.3 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS (m) |  | 229.06
1.4 | REMOÇÃO MANUAL DE DISJUNTOR (un) |  | 4
1.5 | REMOÇÃO DE FILTROS E RALOS COM REAPROVEITAMENTO (un) |  | 6
| Item | Quantidade
| Casa de máquinas e piscinas | 6
1.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (m³) |  | 3
1.7 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (m²) |  | 25.92
| Item | Área (m²)
| CASA DE MÁQUINA 01 | 12.43
| CASA DE MÁQUINA 02 | 13.49
25.92
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE (m³) |  | 27.3
| Item | Comprimento (m) | Volume (m³)
| Do poste para as casas de máquinas - piscina 01 e 02 | 130 | 27.3
2.2 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO (m) |  | 50
| Item | Comprimento (m)
| Do poste para as casas de máquinas - piscina 01 e 02 | 50
Estimado - somente nos locais necessários
2.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) (m²) |  | 54
| Item | Comprimento (m) | Área (m²)
| Do poste para as casas de máquinas - piscina 01 e 02 | 180 | 54
2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m) |  | 247.5
| Item | Comprimento (m)
| Do poste para as casas de máquinas | 247.5
1 "perna" (T) de cabo do QGBT até o Quadro do Aquecedor da Piscina 1 em 180m + 10% de perda+1 "perna" (T) de cabo do QGBT até o Quadro do Aquecedor da Piscina 2 em 45m + 10% de perda
2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m) |  | 918
| Item | Comprimento (m)
| Do poste para as casas de máquinas | 918
2.6 | COMISSIONAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO (un) |  | 4
1 serviço em cada Quadro de Distribuição (Quadro dos Vestiários das Piscinas, Quadro do Aquecedor da Piscina 1, QGBT e Quadro do Aquecedor da Piscina 2)
2.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un) |  | 2
1 unidade em cada Quadro de Distribuição (Quadro dos Vestiários das Piscinas e QGBT)
2.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (m) |  | 198
| Item | Comprimento (m)
| Do poste para as casas de máquinas | 198
180m de vala mais 10% de perda no eletroduto
2.9 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR (un) |  | 6
| Item | Quantidade
| Do poste para as casas de máquinas | 6
1 unidade a cada 30m ao longo de 180m
2.10 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un) |  | 4
2.11 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un) |  | 16
2.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS (m³) |  | 20.1
| Item | Volume (m³)
| Do poste para a casa de máquinas - piscina 01 | 20.1
2.13 | RECOMPOSIÇÃO DO CONTRAPISO (m³) |  | 15
| Item | Área (m²)
| Do poste para a casa de máquinas - piscina 01 | 15
Estimado - somente nos locais necessários
3.1 | FORNECIMENTO DE BOMBA DE CALOR (TROCADOR) 240.000 BTU/H - PARA PISCINAS SEMIOLÍMPICAS (un) |  | 6
| Item | Quantidade
| PISCINA 1 - Área: 417,48m² - Prof.: 1,22m | 3
| PISCINA 2 - Área: 409,55m² - Prof.: 1,40-1,57m | 3
6
Os trocadores de calor deverão atender as especificações de qualidade, normas e instrução do fabricante, garantindo a temperatura desejada de 28ºC a 32ºC.
3.2 | FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA COM PRÉ-FILTRO COM CAPACIDADE DE VAZÃO PARA RECIRCULAÇÃO E AQUECIMENTO DAS PISCINAS SEMIOLÍMPICAS DE 6hs A 8hs (un) |  | 8
Item | Volume (m³) | Quantidade | Quantidade Reserva | volume | 6hs | 8hs
PISCINA 1 | 509.3256 | 2 | 2 | 509.3256 | 84.8876 | 63.6657
PISCINA 2 | 606.134 | 2 | 2 | 606.134 | 101.0223 | 75.7668
|  | 4 | 4
A motobomba deverá conter pré-filtro (retentor de cabelos) e atender a vazão de recirculação da piscina conforme NBR 10.339/2018
3.3 | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AREIA DE FIBRA DE VIDRO PARA 2 (DUAS) PISCINAS SEMIOLÍMPICAS - INCLUSO AREIA (un) |  | 8
| Item | Volume (m³) | Quantidade
| PISCINA 1 - Área: 417,48m² - Prof.: 1,22m | 509.3256 | 4
| PISCINA 2 - Área: 409,55m² - Prof.: 1,40-1,57m | 606.134 | 4
8
Os filtros de areia deverão se compatíveis com as motobombas e atender a vazão de recirculação da piscina conforme NBR 10.339/2018
Características:
Tanque em resina de poliester reforçado com fibra de vidro com tampa de inspeção do interior do filtro;
Pontos para escorva de ar interno e drenagem com registro de gaveta ou vávula de esfera;
Areia especial para filtro, composta de pedregulho e areia sílica livre de carbonatos e matéria orgânica, com granulometria controlada
3.4 | INSTALAÇÃO DAS BOMBAS DE CALOR, MOTOBOMBAS E FILTROS DE AREIA - INCLUSO MATERIAIS HIDRÁULICOS (TUBOS, CONEXÕES, BOCAIS: DISPOSITIVOS DE RETORNO E ASPIRAÇÃO, RALOS DE FUNDO ANTI-APRISIONAMENTO, ETC) E ELÉTRICOS (FIOS, DISJUNTORES, QUADRO DE PROTEÇÃO, QUADRO DE COMANDO DE TEMPERATURA - FULLGAUGE , ETC) PARA 2 (DUAS) CASAS DE MÁQUINAS COM RESPONSÁVEL TÉCNICO E ART |  | 1
Item
CASA DE MÁQUINA 01
CASA DE MÁQUINA 02
4.1 | INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GAIOLA (m²) |  | 10.8
Altura (m) | Comprimento (m) | Quantidade | Área (m²)
1.2 | 4.5 | 2 | 10.8
4.2 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS |  | 25.92
| Item | Área (m²)
| CASA DE MÁQUINA 01 | 12.43
| CASA DE MÁQUINA 02 | 13.49
25.92
4.3 | LIMPEZA FINAL (m²) |  | 25.92
| Item | Área (m²)
| CASA DE MÁQUINA 01 | 12.43
| CASA DE MÁQUINA 02 | 13.49
25.92
5.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (un) |  | 1
COMPOSIÇÃO DA ADM. LOCAL |  | MÊS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.15
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 0.22

## Cronograma
OBRA/SERVIÇO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, MOTOBOMBAS E FILTROS PARA AS PISCINAS SEMIOLÍMPICAS DA PRAÇA DE ESPORTES PEDRO LUDOVICO - GOIÂNIA -GO
Endereço: R. 1015 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74820-285
Bancos: SINAPI GO - 04/2024; GOINFRA 02/2024; SBC 04/2024
B.D.I.: 24,11% / B.D.I. DIFERENCIADO: 15,28%
Encargos Sociais Não Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.995,36 | 100%
3995.36
2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 84.633,78 | 100%
84633.78
3 | PISCINAS SEMIOLÍMPICAS | 100,00% 445.993,02 | 50% | 50%
|  | 445993.02 | 222996.51 | 222996.51
4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 4.379,76 |  | 100%
4379.76
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 5.492,84 | 57.23% | 42.77%
|  | 5492.84 | 3143.55 | 2349.29
|  | VALOR TOTAL |  | 544494.76
Porcentagem dos Serv. Exec. em relação ao custo total da obra |  |  | #REF! | #REF!

## BDI
DETALHAMENTO DOS BDI's ESTIMADOS NO ORÇAMENTO ONERADO
COMPOSIÇÃO DE BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  | 5%
1 - COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO E REFORMA
DESCRIÇÃO | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | % UTILIZADO
1) COFINS | Alíquota definida por lei |  |  | 3%
2) PIS | Alíquota definida por lei |  |  | 0.65%
3) ISSQN | Alíquota definida por lei |  |  | 3%
4) CPRB | 0% | 0% | 0% | 0%
5) Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4.49%
6) Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
7) Seguros + Garantias | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
8) Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
9) Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
BDI ESTIMADO |  |  |  | 24.11%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | % UTILIZADO
1) COFINS | Alíquota definida por lei |  |  | 3%
2) PIS | Alíquota definida por lei |  |  | 0.65%
3) ISSQN | não incide |  |  | 0%
4) CPRB | 0% | 0% | 0% | 0%
5) Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
6) Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
7) Seguros + Garantias | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
8) Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
9) Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
BDI REDUZIDO ESTIMADO |  |  |  | 15.28%
Notas:
Os custos deste orçamento foram coletados da TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SEM DESONERAÇÃO.
(1) e (2) Alíquota definida por lei.
(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.
(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são para orçamentos onerados (INSS=20% nas leis sociais)
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)
(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.