## Eventograma
ANEXO IV.F
Cronograma e Eventos do Projeto Goiás de Fibra | [5 empty] | SGG
Secretaria- Geral
de Governo
Responsabilidade |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12 | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23 | mês 24 | mês 25 | mês 26 | mês 27 | mês 28 | mês 29 | mês 30 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Contrato |  | mês 1: Assinatura do contrato; de Governo mês 9: Início Operação; de Governo mês 30: Fim do Operação; de Governo Ano 5: Fim do CONTRATO (60 meses)
|  | Entrega do Projeto Básico em até 30 dias | Aprovação do Projeto Básico para emissão das primeiras Ordens de Serviço
Ordens de Serviço | GOVERNO | mês 2: Ordem de Serviço dos Projetos Executivos (Parte 1): Infraestrutura, Core de Rede, CGR, Clusters de Backbone 1 a 10 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 1 a 17; mês 3: Ordem de Serviço CORE, infraestrutura de CORE e CGR; mês 4: Ordem de Serviço dos Clusters de Backbone 1 a 10 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 1 a 17; de Governo mês 5: Ordem de Serviço dos Projetos Executivos (Parte 2): Clusters de Backbone 11 a 20 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 18 a 27; de Governo mês 8: Ordem de Serviço Treinamento; de Governo mês 9: Ordem de Serviço Kit Sobressalentes; de Governo mês 10: Ordem de Serviço dos Clusters de Backbone 11 a 20 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 18 a 27; de Governo mês 11: Ordem de Serviço Teste Sistêmico; de Governo mês 19: Ordem de Serviço Kit Vandalismo da Rede; de Governo Ano 3: Ordem de Serviço Expansão A; de Governo Ano 5: Ordem de Serviço Expansão B
[10 empty] | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR | Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR
[11 empty] | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Parcial | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total | Ordem de Serviço Operação Total
Projetos | CONTRATADA | mês 1: Projeto Básico e Plano de Implantação; mês 4: Projetos Executivos (Parte 1): Infraestrutura, Core de Rede, CGR, Clusters de Backbone 1 a 10 e Clusters de Acesso 1 a 17; de Governo mês 5: Entrega do Testes de Homologação Sistêmica dos Equipamaento e da Rede; de Governo mês 7: Projetos Executivos (Parte 2): Clusters de Backbone 11 a 20 e Clusters de Acesso 18 a 27
Licenciamentos |  | mês 4: Execução dos Protocolos de Projetos Executivos para Licenciamento de Obras - Concessionárias e Prefeituras
Recebimento dos Materiais e Equipamentos | CONTRATADA | de Governo mês 5: Entrega Infra P1 e P2; de Governo mês 6: Entrega Infra do CGR; de Governo mês 8: Implantação Core e CGR
[6 empty] | Entrega de Cabos ópticos |  |  |  | Entrega de Cabos ópticos e Postes
[6 empty] | Entrega Equipamento Anel Goiânia |  |  |  |  | Entrega Equipamentos Rede Norte e Nordeste
Entrega das Prumadas
[7 empty] | Entrega DWDM + IP | Entrega do Primeiro Lote das OLTs e ONUs | Entrega do Primeiro Lote WiFi e ONU | Entrega do WiFi | Entrega Elementos DWDM | Entrega dos demais Lote das OLTs e ONUs | Entrega dos demais Lotes WiFi e ONU | Entrega Kit Sobressalentes | [5 empty] | Entrega Kit Vandalismo
[6 empty] | Entrega do Core de Segurançao | Entrega Core de VOZ | Entrega do CORE IP e Autenticação | Entrega dos Servidores
Ativações | CONTRATADA | de Governo mês 9: Ativação do Core, Infra e CGR
Ativação CORE Segurança
Ativação CORE IP
[10 empty] | Ativação Interconexão Operadoras | Ativação Novos links Internet
Ativação das Plataformas
Ativação Sistemica Núcleo
Ativação Core de VOZ
Ativação do WiFi Social
[12 empty] | Ativação Total Anel Goiânia | [5 empty] | Ativação Total Anel Nordeste | Ativação Total Anel Norte | CONCLUSÃO DAS ATIVAÇÕES DE TODOS OS SERVIÇOS | [11 empty] | Ativação Expansão da Capacidade
Aprovações e Aceitações | GOVERNO | de Governo mês 6: Aprovação de Projetos Executivos e Definição Treinamento - Parte 1; de Governo mês 9: Aceitação CORE, Infra e CGR; de Governo mês 10: Aceitação Cluster Backbone 1; de Governo mês 11: Aceitação Cluster Backbone 5; de Governo mês 12: Aceitação Cluster Backbone 9; de Governo mês 13: Aceitação Cluster Backbone 11; de Governo mês 14: Aceitação Cluster Backbone 13; de Governo mês 15: Aceitação Cluster Backbone 15; de Governo mês 16: Aceitação Cluster Backbone 17; de Governo mês 17: Aceitação Cluster Backbone 19; de Governo mês 18: Aceitação Cluster Backbone 20; de Governo Ano 3: Aceitação Expansão A; de Governo Ano 5: Aceitação Expansão B
[10 empty] | Aprovação de Projetos Executivos e Definição Treinamento - Parte 2 | Aceitação Cluster Backbone 2 | Aceitação Cluster Backbone 6 | Aceitação Cluster Backbone 10 | Aceitação Cluster Backbone 12 | Aceitação Cluster Backbone 14 | Aceitação Cluster Backbone 16 | Aceitação Cluster Backbone 18
[11 empty] | Aceitação Cluster Backbone 3 | Aceitação Cluster Backbone 7
[11 empty] | Aceitação Cluster Backbone 4 | Aceitação Cluster Backbone 8
[11 empty] | Aceitação Cluster Acesso 1 | Aceitação Cluster Acesso 7 | Aceitação Cluster Acesso 12 | Aceitação Cluster Acesso 18 | Aceitação Cluster Acesso 20 | Aceitação Cluster Acesso 22 | Aceitação Cluster Acesso 24 | Aceitação Cluster Acesso 26 | Aceitação Cluster Acesso 27
[11 empty] | Aceitação Cluster Acesso 2 | Aceitação Cluster Acesso 8 | Aceitação Cluster Acesso 13 | Aceitação Cluster Acesso 19 | Aceitação Cluster Acesso 21 | Aceitação Cluster Acesso 23 | Aceitação Cluster Acesso 25
[11 empty] | Aceitação Cluster Acesso 3 | Aceitação Cluster Acesso 9 | Aceitação Cluster Acesso 14
[11 empty] | Aceitação Cluster Acesso 4 | Aceitação Cluster Acesso 10 | Aceitação Cluster Acesso 15
[11 empty] | Aceitação Cluster Acesso 5 | Aceitação Cluster Acesso 11 | Aceitação Cluster Acesso 16
[11 empty] | Aceitação Cluster Acesso 6 |  | Aceitação Cluster Acesso 17 | [7 empty] | Aceitação Sistemica (TTRP)
Ativação dos PSGs e Expansões | CONTRATADA | de Governo mês 10: Ativação dos PSG; de Governo Ano 3: Ativação Expansão A; de Governo Ano 5: Ativação Expansão B
Pagamentos Implantação Percentuais da Tabela 32 (Termo de Referência) | GOVERNO | de Governo mês 7: Pagamento de Projetos Executivos - Parte 1 (2,5%); de Governo mês 10: Pagamento CORE, Infra e CGR (12,3151%); de Governo mês 11: Pagamento Cluster Backbone 1-01 (1,9478%); de Governo mês 12: Pagamento Cluster Backbone 1-05 (1,4582%); de Governo mês 13: Pagamento Cluster Backbone 1-09 (2,3417%); de Governo mês 14: Pagamento Cluster Backbone 1-11 (2,0756%); de Governo mês 15: Pagamento Cluster Backbone 1-13 (1,8201%); de Governo mês 16: Pagamento Cluster Backbone 1-15 (2,4375%); de Governo mês 17: Pagamento Cluster Backbone 1-17 (1,4582%); de Governo mês 18: Pagamento Cluster Backbone 1-19 (2,1075%); de Governo mês 19: Pagamento Cluster Backbone 1-20 (1,8946%); de Governo mês 21: Pagamento Teste Sistêmico (15%); de Governo Ano 3: Pagamento Expansão A; de Governo Ano 5: Pagamento Expansão B
[11 empty] | Pagamento de Projetos Executivos - Parte 2 (2,5%) | Pagamento Cluster Backbone 1-02 (2,1714%) | Pagamento Cluster Backbone 1-06 (2,48%) | Pagamento Cluster Backbone 1-10 (0,7877%) | Pagamento Cluster Backbone 1-12 (2,3417%) | Pagamento Cluster Backbone 1-14 (1,107%) | Pagamento Cluster Backbone 1-16 (1,4582%) | Pagamento Cluster Backbone 1-18 (2,5333%)
[12 empty] | Pagamento Cluster Backbone 1-03 (2,0011%) | Pagamento Cluster Backbone 1-07 (1,5434%)
[12 empty] | Pagamento Cluster Backbone 1-04 (2,7355%) | Pagamento Cluster Backbone 1-08 (2,8419%)
[12 empty] | Pagamento Cluster Acesso 1-01.1 (1,0431%) | Pagamento Cluster Acesso 1-02.1 (1,2028%) | Pagamento Cluster Acesso 1-05.1 (1,1602%) | Pagamento Cluster Acesso 1-11.1 (0,777%) | Pagamento Cluster Acesso 1-13.1 (0,7131%) | Pagamento Cluster Acesso 1-15.1 (0,7877%) | Pagamento Cluster Acesso 1-17.1 (0,5003%) | Pagamento Cluster Acesso 1-19.1 (1,3518%) | Pagamento Cluster Acesso 1-20.1 (0,7131%)
[12 empty] | Pagamento Cluster Acesso 1-01.2 (1,3199%) | Pagamento Cluster Acesso 1-02.2 (0,9154%) | Pagamento Cluster Acesso 1-06.1 (1,4689%) | Pagamento Cluster Acesso 1-12.1 (0,9047%) | Pagamento Cluster Acesso 1-14.1 (0,5748%) | Pagamento Cluster Acesso 1-16.1 (0,6067%) | Pagamento Cluster Acesso 1-18.1 (0,926%)
[12 empty] | Pagamento Cluster Acesso 1-01.3 (1,7563%) | Pagamento Cluster Acesso 1-03.1 (1,1815%) | Pagamento Cluster Acesso 1-07.1 (1,5114%)
[12 empty] | Pagamento Cluster Acesso 1-01.4 (1,5008%) | Pagamento Cluster Acesso 1-04.1 (1,0644%) | Pagamento Cluster Acesso 1-08.1 (1,4369%)
[12 empty] | Pagamento Cluster Acesso 1-01.5 (1,1708%) | Pagamento Cluster Acesso 1-04.2 (1,1815%) | Pagamento Cluster Acesso 1-09.1 (0,8622%)
[12 empty] | Pagamento Cluster Acesso 1-01.6 (0,9686%) |  | Pagamento Cluster Acesso 1-10.1 (0,5428%)
Operação e Manutenção | CONTRATADA | de Governo mês 9: Início da Operação
[11 empty] | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação | Relatório Mensal de Operação
[5 empty] | Plano de Operação | [6 empty] | Revisão Plano de Operação |  |  | Revisão Plano de Operação |  |  | Revisão Plano de Operação |  |  | Revisão Plano de Operação |  |  | Revisão Plano de Operação |  |  | Revisão Plano de Operação |  |  | Revisão Plano de Operação
Pagamentos de Operação e Manutenção. Percentuais da Tabela 33 (Termo de Referência) | GOVERNO | [9 empty] | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%) | Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3938%)
[12 empty] | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (11,0697%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (21,4742%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (25,3858%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (30,9074%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (34,5663%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (39,4359%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (44,4252%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (47,0596%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%) | Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4279%)
[13 empty] | Pagamento de Operação por PSG Ativo (607 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (1.052 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (1.620 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (1.755 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (1.857 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (1.970 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.084 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.197 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un) | Pagamento de Operação por PSG Ativo (2.256 un)
[15 empty] | Pagamento Kit Sobressalentes | [5 empty] | Pagamento de Kit Vandalismo da Rede