## Plan Geral C
OBRA: Projeto Padrão FNDE - Creche Padrão C Para 60 Crianças
Município: Cidade Ocidental - GO
Endereço: Super Quadra 17, Quadra 8 Lote 02
Planilha Orçamentária
EDIF C - Edificação principal do Proinfância C
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 14352.202
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 10 | 239.9 | 2399
1.2 | 20400 | AGETOP | Instalação provisória de água | un | 1 | 231.22 | 231.22
1.3 | 73960/001 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 930.31 | 930.31
1.4 | 73805/001 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 172.22 | 6888.8
1.5 | 74077/001 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 668.3 | 5.84 | 3902.872
Subtotal | [6 empty] | 14352.202
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 15891.7191
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 225.6 | 22.62 | 5103.072
2.2 | 79478 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 137.64 | 18.93 | 2605.5252
2.3 | 5622 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 121.3 | 2.13 | 258.369
2.4 | 53527 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 74.88 | 26.85 | 2010.528
2.5 | 79473 | SINAPI | Corte e Aterro compensados | m³ | 1066.71 | 5.19 | 5536.2249
2.6 | 79472 | SINAPI | Regularização de superfície em terra com motoniveladora | m² | 900 | 0.42 | 378
Subtotal | [6 empty] | 15891.7191
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  | 92099.3304
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (Estacas e Blocos)
3.1.1 | 73907/006 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico, sob. Blocos | m² | 57.57 | 11.54 | 664.3578
3.1.2 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 54.54 | 33.59 | 1831.9986
3.1.3 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. (Blocos) | kg | 232.4 | 6.35 | 1475.74
3.1.4 | 7394/002 | SINAPI | Armação aço CA-60 Diam. 3.4 a 6.0 mm ( Blocos) | kg | 436.1 | 6.84 | 2982.924
3.1.5 | 74137/003 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. (Blocos) | m³ | 32.7 | 315.05 | 10302.135
3.1.6 | 72819 | SINAPI | Estaca a trado 30mm Concreto Armado fck= 20 Mpa ( considerando 8,5m de profundidade cada estaca) e consumo de aço armando 1,5m = 0,80 Kg/m | m | 924 | 52.28 | 48306.72
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 73907/006 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 35.28 | 11.54 | 407.1312
3.2.2 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X | m² | 351 | 33.59 | 11790.09
3.2.3 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 721.18 | 6.35 | 4579.493
| 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 312.45 | 6.84 | 2137.158
3.2.5 | 74137/004 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 22.62 | 336.94 | 7621.5828
Subtotal | [6 empty] | 92099.3304
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 110864.2743
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 72830 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares | m² | 219.91 | 23.28 | 5119.5048
4.1.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 605.4 | 6.35 | 3844.29
4.1.3 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 283.9 | 6.84 | 1941.876
4.1.4 | 74137/004 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 11.01 | 336.94 | 3709.7094
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 74075/004 | SINAPI | Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Vigas | m² | 460.4 | 48.61 | 22380.044
4.2.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 896.18 | 6.35 | 5690.743
4.2.3 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 419.82 | 6.84 | 2871.5688
4.2.4 | 74137/004 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 28.27 | 336.94 | 9525.2938
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1 | 74075/004 | SINAPI | Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Lajes | m² | 536.16 | 48.61 | 26062.7376
4.3.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1245.51 | 6.35 | 7908.9885
4.3.3 | 73942/002 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 860.67 | 6.84 | 5886.9828
4.3.4 | 74137/004 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 42.07 | 336.94 | 14175.0658
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.4.1 | 73499 | SINAPI | Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m³ | 1.7145 | 1019.23 | 1747.4698
Subtotal | [6 empty] | 110864.2743
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 43147.7586
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 100501 | AGETOP | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x15x15cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 20.3 | 75.66 | 1535.898
5.1.2 | 100501 | AGETOP | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 25.85 | 75.66 | 1955.811
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 73982/001 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 860.64 | 27.2 | 23409.408
5.2.2 | 73987/001 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 72.18 | 54.54 | 3936.6972
| 6113 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 277.12 | 14.87 | 4120.7744
5.2.3 |  | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 34.15 | 239.8 | 8189.17
Subtotal | [6 empty] | 43147.7586
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 56883.244
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | Composição |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, Barra de Apoio PNE e visor de vidro 20x110cm, PM1, conforme projeto de esquadrias | und | 9 | 982.47 | 8842.23
6.1.2 | Composição |  | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, Barra de Apoio PNE, PM2, conforme projeto de esquadrias | und | 6 | 979.2 | 5875.2
6.1.3 | 73906/003 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com veneziana de madeira 60x50cm, PM3, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 925.68 | 1851.36
6.1.4 | 73910/006 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , PM4, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias | und | 8 | 349.97 | 2799.76
6.1.5 | 73910/001 | SINAPI | Porta de abrir em madeira 0,60x2,10m PM5, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 229.61 | 229.61
6.1.6 | 74139/002 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias | und | 5 | 192.95 | 964.75
6.1.7 | 74139/002 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias | und | 6 | 192.95 | 1157.7
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 74070/004 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | und | 20 | 78.07 | 1561.4
6.2.2 | 74069/001 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro | und | 6 | 46.25 | 277.5
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 254.98 | 856.7328
6.3.2 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 254.98 | 856.7328
6.3.3 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.26 | 254.98 | 321.2748
6.3.4 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.4 | 254.98 | 101.992
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 60X60cm, J-01,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 13.32 | 389.07 | 5182.4124
6.4.2 | 74067/001 | SINAPI | Janela de Alumínio, de abrir 60X90cm, J-02, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.16 | 390.03 | 842.4648
6.4.3 | 74067/001 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 120X120cm,J-03, conforme projeto de esquadrias - Corrediça, inclusive ferragens | m² | 15.84 | 390.03 | 6178.0752
6.4.4 | 74067/001 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 180X120cm,J-04 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.16 | 390.03 | 842.4648
6.4.5 | 74067/001 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 180X160cm, J-05, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 34.56 | 390.03 | 13479.4368
6.4.6 | 7170 | SINAPI | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.5 | 2 | 9
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 72118 | SINAPI | Vidro temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 3.84 | 82.31 | 316.0704
6.5.2 | 190104 | AGETOP | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 65.88 | 49.3 | 3247.884
6.5.3 | 74125/001 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira | m² | 6.04 | 180.33 | 1089.1932
Subtotal | [6 empty] | 56883.244
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 80241.7031
7.1 | 73931/003 | SINAPI | Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica | m² | 803.15 | 52.69 | 42317.9735
7.2 | 73938/004 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m² | 803.15 | 45.72 | 36720.018
7.3 | 73938/007 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 220.46 | 5.46 | 1203.7116
Subtotal | [6 empty] | 80241.7031
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO |  |  |  | 8956.5046
8.1 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 148.52 | 5.23 | 776.7596
8.2 | 74025/001 | SINAPI | Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio | m | 317.66 | 25.75 | 8179.745
Subtotal | [6 empty] | 8956.5046
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 70312.1798
9.1 | 5974 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros | m² | 956.395 | 3.08 | 2945.6966
9.2 | 5975 | SINAPI | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas, platibanda e calhas | m² | 810.87 | 5.65 | 4581.4155
9.3 | 73927/005 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:6 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 921.955 | 17.78 | 16392.3599
9.4 | 74201/001 | SINAPI | Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm | m² | 956.395 | 15.47 | 14795.4307
9.5 | 73927/005 | SINAPI | Reboco tipo paulista para lajes, platibanda e calhas - espessura 2,0 cm | m² | 810.87 | 17.78 | 14417.2686
9.6 | 73946/001 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 701.95 | 18.83 | 13217.7185
9.7 | 73912/002 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 220.005 | 18.01 | 3962.2901
Subtotal | [6 empty] | 70312.1798
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 58399.4753
10.1 | 74000/001 | SINAPI | Camada impermeabilizadora e=2,5cm | m² | 410.19 | 29.42 | 12067.7898
10.2 | 73977/001 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 410.19 | 14.22 | 5832.9018
10.3 | 72137 | SINAPI | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento | m² | 406.17 | 57 | 23151.69
10.4 | 73946/001 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 148.89 | 18.83 | 2803.5987
10.5 | 73692 | SINAPI | Lastro de areia para o playground ( e=40cm) | m³ | 27.44 | 91.12 | 2500.3328
10.6 | 73675 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 189.45 | 41.87 | 7932.2715
10.7 | 72186 | SINAPI | Piso podotátil interno em borracha 25x25cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 80.69 | 1830.0492
10.8 | 73629 | SINAPI | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa - (25 x 25 ) | m² | 3.25 | 54.95 | 178.5875
10.9 | MERCADO | CP | Grelha de aço inox para piso, l=5cm | m | 5.87 | 194.6 | 1142.302
10.10 | 74223/001 | SINAPI | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playgraund) | m | 33.6 | 28.57 | 959.952
Subtotal | [6 empty] | 58399.4753
11 |  |  | RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  | 10234.897
11.1 | 74111/001 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.2 | 43.3 | 831.36
11.2 | 74111/001 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=17cm, E=2cm | m | 4.07 | 43.3 | 176.231
11.3 | 74111/001 | SINAPI | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 61.2 | 43.3 | 2649.96
11.4 | 40675 10855 | SINAPI | Peitoril (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm e pingadeira | m | 167.6 | 22.23 | 3725.748
11.5 | 40675 10855 | SINAPI | Peitoril (chapim) em concreto premoldado, largura=45cm espessura 5cm e pingadeira- Portico | m | 14.6 | 22.23 | 324.558
11.6 | 220802 | AGETOP | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 169.6 | 14.9 | 2527.04
Subtotal | [6 empty] | 10234.897
12 |  |  | PINTURA |  |  |  | 23368.7014
12.1 | 74134/002 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 815.01 | 9.6 | 7824.096
12.2 | 73955/002 | SINAPI | Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos | m² | 422.22 | 7.42 | 3132.8724
12.3 | 73954/002 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros | m² | 815.01 | 10.21 | 8321.2521
12.4 | 73750/001 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 422.22 | 6.54 | 2761.3188
12.5 | 74065/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 97.09 | 13.69 | 1329.1621
Subtotal | [6 empty] | 23368.7014
13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V |  |  |  | 67296.728
13.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.1.1 | 74130/006 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | un | 2 | 409.1 | 818.2
13.1.2 | 74131/004 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | un | 4 | 249.12 | 996.48
13.1.3 | MERCADO |  | Dispositivo de proteção contra surto | un | 3 | 52.63 | 157.89
13.1.4 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 10 | 8.66 | 86.6
13.1.5 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 23 | 8.66 | 199.18
13.1.6 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 4 | 55.26 | 221.04
13.1.7 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 55.26 | 110.52
13.1.8 | 74130/005 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão NEMA (linha branca) | un | 1 | 79.43 | 79.43
13.1.9 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 15 | 8.66 | 129.9
13.1.10 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor termomagnético TRIFÁSICO 40 A, padrão DIN (linha branca) | un | 4 | 56.44 | 225.76
13.1.11 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 8.66 | 8.66
13.1.12 | MERCADO |  | Interruptor diferencial residual (D.R) Bipolar de 40A - 30A | un | 4 | 96.79 | 387.16
13.1.13 | MERCADO |  | Padrão trifásico 16MM2 H=7Metros | un | 1 | 1005.24 | 1005.24
13.1.14 | 68069 | SINAPI | Haste Copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 12 | 32.02 | 384.24
13.1.15 | 73328 | SINAPI | Aço CA-50 B Diam de 10.0mm | Kg | 34 | 3.89 | 132.26
13.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas | m | 470.6 | 4.03 | 1896.518
13.2.2 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas | m | 336 | 5.59 | 1878.24
13.2.3 | MERCADO | CP | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 11/4"), inclusive curvas | m | 9 | 9.31 | 83.79
13.2.4 | MERCADO | CP | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 11/2"), inclusive curvas | m | 54 | 12.32 | 665.28
13.2.5 | MERCADO | CP | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas | m | 6 | 34.94 | 209.64
13.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.3.1 | 73860/008 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 2820 | 2.14 | 6034.8
13.3.2 | 73860/009 | SINAPI | #4 mm² | m | 400 | 3.26 | 1304
13.3.3 | 73860/010 | SINAPI | #6 mm² | m | 390 | 4.53 | 1766.7
13.3.4 | 74172/001 | SINAPI | #10 mm² | m | 170 | 7.24 | 1230.8
13.3.5 | 73860/022 | SINAPI | #35 mm² | m | 200 | 16.69 | 3338
13.3.6 | 72927 | SINAPI | Cordoalha de cobre NU, inclusive isoladores - 16,00 mm2, fornecimento e instalação | m | 20 | 18.3 | 366
13.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.4.1 | 83540 | SINAPI | Tomada de embutir 2P+T 10A/250V C/ Placa, tipo silentoque pial ou equivalente | un | 83 | 8.53 | 707.99
13.4.2 | 83555 | SINAPI | Tomada dupla de embutir 2x2P+T 10A/250V C/Placa, Tipo Silentoque Pial | un | 21 | 15.05 | 316.05
13.4.3 | 83466 | SINAPI | Interruptor simples com 1 Tomada Universal conjugados | un | 3 | 15.49 | 46.47
13.4.4 | 72339 | SINAPI | Tomada conjugada 1 Tomada + 1 Interruptor paralelo de uma seção fornecimento e instalação | un | 3 | 23.02 | 69.06
13.4.5 | 72334 | SINAPI | Interruptor paralelo de embutir 10A/250V sem placa, 1 tecla - fornecimento e instalação | un | 6 | 8.38 | 50.28
13.4.6 | 71432 | SINAPI | Interruptor paralelo duplo (2seções) | un | 1 | 23.96 | 23.96
13.4.7 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples de embutir 10A/250V sem placa, 1 tecla fornecimento e instalação | un | 19 | 6.84 | 129.96
13.4.8 | 83467 | SINAPI | Interruptor simples completo (3seções) - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 20.45 | 20.45
13.4.9 | MERCADO |  | Suporte 4x4, com 6 módulos de interruptores com Tampa cor Branca | un | 1 | 36.35 | 36.35
13.4.10 | 73953/006 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 65 | 73.3 | 4764.5
13.4.11 | 73953/002 | SINAPI | Luminárias 2x16W completa | un | 13 | 68.03 | 884.39
13.4.12 | MERCADO |  | Luminária de piso | un | 17 | 79 | 1343
13.4.13 | 74246 | SINAPI | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 16 | 209.68 | 3354.88
13.4.14 | MERCADO |  | Luminária 2x32 com aletas | un | 4 | 90 | 360
13.4.15 | 74094/001 | SINAPI | Arandelas 60W | un | 22 | 69.29 | 1524.38
13.4.16 | 83440 | SINAPI | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada | un | 137 | 3.44 | 471.28
13.4.17 | 83438 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" | un | 121 | 4.33 | 523.93
13.4.18 | 83442 | SINAPI | Caixa de passagem 4x4 | un | 1 | 4.04 | 4.04
13.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
13.5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
13.5.1.1 | MERCADO | CP | RACK P/ CABEAMENTO ESTRUTURADO | UN | 1 | 1200 | 1200
13.5.1.2 | 71887 | SINAPI | PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 5E, COM 24 PORTAS | UN | 4 | 276.17 | 1104.68
13.5.1.3 | MERCADO | CP | Switch de 24 portas | un | 2 | 650 | 1300
13.5.1.4 | MERCADO | CP | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 4 | 75 | 300
13.5.1.5 | MERCADO | CP | Guia de Cabos Frontal, fechado | un | 5 | 20.62 | 103.1
13.5.1.7 | MERCADO | CP | Guia de Cabos Traseiro | un | 4 | 20.62 | 82.48
13.5.1.8 | MERCADO | CP | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 4 | 20.62 | 82.48
13.5.1.9 | MERCADO | CP | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 20.62 | 20.62
13.5.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
13.5.2.1 | MERCADO | CP | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 5e | m | 480 | 2.26 | 1084.8
13.5.2.4 | MERCADO | CP | Cabo coaxial | m | 50 | 3.25 | 162.5
13.5.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO
13.5.3.1 | MERCADO | CP | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 2 metros | un | 72 | 12.97 | 933.84
13.5.4 |  |  | TOMADAS
13.5.4.1 | MERCADO | CP | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | un | 33 | 19.48 | 642.84
13.5.4.2 | MERCADO | CP | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | un | 4 | 8.9 | 35.6
13.5.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.5.5.1 | 73749/001 | SINAPI | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto | un | 5 | 127.47 | 637.35
13.5.5.2 | Mercado | CP | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido escrito ATERRAMENTO | un | 7 | 89.45 | 626.15
13.5.5.3 | 73749/001 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | un | 6 | 34.94 | 209.64
13.5.5.4 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA , SENDO UMA CB1 e três R0 | un | 5 | 192.91 | 964.55
13.5.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
13.5.6.1 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas e luva | m | 120 | 5.59 | 670.8
13.5.6.2 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", inclusive curvas | m | 72 | 6.85 | 493.2
13.5.6.3 | MERCADO | CP | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm | m | 36 | 18.69 | 672.84
13.5.6.4 | MERCADO | CP | Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 15.01 | 30.02
13.5.6.5 | MERCADO | CP | Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 20.01 | 20.01
13.5.6.6 | MERCADO | CP | Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 14.8 | 14.8
13.5.6.7 | MERCADO | CP | Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 2 | 18.83 | 37.66
13.5.6.8 | MERCADO | CP | Flange para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 1 | 3 | 3
13.5.6.9 | MERCADO | CP | Certificação de Rede | pontos | 33 | 120 | 3960
13.6 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS
13.6.1 | 72253 |  | Cabo de cobre nú 35 mm2 | m | 420 | 16.15 | 6783
13.6.2 | 72262 |  | Conector e descida para pilares | un | 200 | 8.63 | 1726
13.6.3 | 72315 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | un | 200 | 15.8 | 3160
13.6.4 | 8260 |  | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | un | 1 | 1887.47 | 1887.47
0
Subtotal | [6 empty] | 67296.728
14 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 84369.79
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
14.1.1 | 74185/001 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | un | 1 | 27.43 | 27.43
14.1.2 | 74184 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 5 | 34.92 | 174.6
14.1.3 | 74181/001 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 80.42 | 80.42
14.1.4 | 74180/001 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" | un | 1 | 184.85 | 184.85
14.1.5 | 74176/001 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" | un | 13 | 52.63 | 684.19
14.1.6 | 73975/001 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" | un | 8 | 52.97 | 423.76
14.1.7 | 73795/010 | SINAPI | Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" | un | 1 | 83.17 | 83.17
14.1.8 | 75030/001 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 300 | 11.07 | 3321
14.1.9 | 75030/002 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | m | 48 | 16.75 | 804
14.1.10 | 75030/003 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | m | 30 | 20.89 | 626.7
14.1.11 | 75030/004 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões | m | 54 | 23.78 | 1284.12
14.1.12 | 75030/005 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões | m | 12 | 37.1 | 445.2
14.1.13 | 75030/006 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões | m | 78 | 56.56 | 4411.68
14.1.14 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | un | 11 | 130.87 | 1439.57
14.1.15 | MERCADO | CP | Caixa dágua metálica completa de 25.000l, inclusive base conforme projeto | un | 1 | 44640 | 44640
14.1.16 | 74058/001 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | un | 1 | 33.03 | 33.03
14.1.17 | 80512 | AGETOP | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | un | 11 | 14.07 | 154.77
14.1.18 | 80845 | AGETOP | Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro | un | 1 | 31.18 | 31.18
14.1.19 | 70635 | AGETOP | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | m² | 1.6 | 77.43 | 123.888
14.1.20 | MERCADO |  | Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente | un | 2 | 875.56 | 1751.12
14.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
14.2.1 | 82377 | AGETOP | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões | m | 12 | 44.11 | 529.32
14.2.2 | 82376 | AGETOP | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões | m | 18 | 29.16 | 524.88
14.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.3.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.3.1.1 | 73816/001 | SINAPI | Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm | m | 84 | 48.69 | 4089.96
14.3.1.2 | 74168/002 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões | m | 234 | 30.27 | 7083.18
14.3.1.3 | 74168/001 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões | m | 60 | 58.4 | 3504
14.3.1.4 | 83707 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões | m | 48 | 57.2 | 2745.6
14.3.2 |  |  | ACESSÓRIOS
14.3.2.1 | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 20 | 25 | 500
14.3.2.2 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | un | 6 | 89.06 | 534.36
14.3.2.3 | 6171 | SINAPI | Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | un | 6 | 19.85 | 119.1
14.3.2.4 | 83447 | SINAPI | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | un | 4 | 90.44 | 361.76
14.3.2.5 | 83622 | SINAPI | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita | un | 4 | 59.068 | 236.272
14.3.2.6 | 72285 | SINAPI | Caixa de brita 40x40cm | un | 1 | 53.86 | 53.86
14.3.2.7 | 72289 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm | un | 2 | 213.16 | 426.32
14.3.2.8 | 6171 | SINAPI | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita | un | 2 | 19.85 | 39.7
14.3.2.9 | MERCADO | CP | Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários) | m | 12 | 241.4 | 2896.8
Subtotal | [6 empty] | 84369.79
15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 19582.61
15.1 | 40777 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 6 | 27.08 | 162.48
15.2 | 72291 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | un | 9 | 36.08 | 324.72
15.3 | 72685 | SINAPI | Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm | un | 4 | 15.14 | 60.56
15.4 | 81885 | AGETOP | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4 | 8.91 | 35.64
15.5 | 81885 | AGETOP | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm | un | 6 | 8.91 | 53.46
15.6 | 74165/004 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 192 | 29.7 | 5702.4
15.7 | 74165/001 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 96 | 14.78 | 1418.88
15.8 | 74165/002 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 102 | 20.33 | 2073.66
15.9 | 74165/003 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 48 | 27.64 | 1326.72
15.10 | 74168/001 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | m | 12 | 58.4 | 700.8
15.11 | 72291 | SINAPI | Caixa sifonada de sabão em PVC |  | 1 | 36.08 | 36.08
15.12 | 74225/001 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada em PVC | un | 1 | 59.39 | 59.39
15.13 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 7 | 242.96 | 1700.72
15.14 | 73963/008 | SINAPI | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 2 | 987.85 | 1975.7
15.15 | 73963/008 | SINAPI | Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido | un | 4 | 987.85 | 3951.4
Subtotal | [6 empty] | 19582.61
16 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 18445.71
16.1.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao | un | 2 | 136.69 | 273.38
16.1.2 | 74193/001 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 3 | 272.75 | 818.25
16.1.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente, inclusive assento | un | 9 | 189.26 | 1703.34
16.1.4 | 74227/001 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 11 | 195.46 | 2150.06
16.1.5 | MERCADO | CP | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 23 | 46
16.1.6 | 74113/001 | SINAPI | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 3 | 19.23 | 57.69
16.1.7 | MERCADO | CP | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 14 | 113 | 1582
16.1.8 | MERCADO | CP | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 3 | 237.66 | 712.98
16.1.9 | 6009 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 4 | 124.81 | 499.24
16.1.10 | MERCADO | CP | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 17 | 163.6 | 2781.2
16.1.11 | 73949/009 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 21 | 41.2 | 865.2
16.1.12 | 73947/012 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 20 | 16.74 | 334.8
16.1.13 | MERCADO | CP | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 15 | 27 | 405
16.1.14 | 230172 | AGETOP | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 6 | 77 | 462
16.1.15 | MERCADO |  | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 49.9 | 99.8
16.1.16 | MERCADO |  | Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 2 | 79.9 | 159.8
16.1.17 | MERCADO |  | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 8 | 36.29 | 290.32
16.1.18 | 73949/002 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 9 | 35.35 | 318.15
16.1.19 | 74146/001 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente | un | 2 | 211.46 | 422.92
16.1.20 | 73949/001 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto | un | 3 | 56.83 | 170.49
16.1.21 | 73949/001 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 11 | 56.83 | 625.13
16.1.22 | 73911/002(mão de obra e material exceto cuba) cuba preço de mercado |  | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | 323.2 | 646.4
16.1.23 | 73911/001 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 11 | 177.92 | 1957.12
16.1.24 | MERCADO |  | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 11 | 89.95 | 989.45
16.1.25 | MERCADO |  | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 | 74.99 | 74.99
Subtotal | [6 empty] | 18445.71
17 |  |  | BANCADAS |  |  |  | 12869.1372
17.1 | 74126/001 | SINAPI | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 32.813 | 222.97 | 7316.3146
17.2 | 74126/001 | SINAPI | Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 22.2 | 222.97 | 4949.934
17.3 | 74126/001 | SINAPI | Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto | m² | 2.7039 | 222.97 | 602.8886
Subtotal | [6 empty] | 12869.1372
18 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP |  |  |  | 3013.14
18.1 | 91007 | AGETOP | Central de GLP Botijões P45, para 2 botijões | un | 1 | 1336.6 | 1336.6
18.2 | 73976/003 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 24 | 18.54 | 444.96
18.3 | MERCADO |  | Fita Anticorrosiva 150MM X 30,0M | un | 1 | 266.58 | 266.58
18.4 | MERCADO |  | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 45 | 180
18.5 | MERCADO |  | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1 | 105 | 105
18.6 | MERCADO |  | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2 | 299 | 598
18.7 | MERCADO |  | Registro do Regulador | un | 2 | 23 | 46
18.8 | MERCADO |  | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 36 | 36
Subtotal | [6 empty] | 3013.14
19 |  |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES |  |  |  | 1636.28
19.1 | 73775/001 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 4 | 112.96 | 451.84
19.2 | 72554 | SINAPI | Extintor Gás Carbonico - 6KG | un | 1 | 430.34 | 430.34
19.3 | MERCADO |  | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 9 | 39.9 | 359.1
19.4 | MERCADO |  | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | un | 3 | 40 | 120
19.5 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência | un | 2 | 25 | 50
19.6 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 3 | 25 | 75
19.7 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 1 | 25 | 25
19.8 | MERCADO |  | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 5 | 25 | 125
Subtotal | [6 empty] | 1636.28
20 |  |  | ÁREAS EXTERNAS |  |  |  | 87671.3829
20.1 |  |  | MURO
20.1.1 | 73982/001 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - MURO | m² | 241.8 | 27.2 | 6576.96
20.1.2 | 5974 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros | m² | 460.72 | 3.08 | 1419.0176
20.1.3 | 74201/001 | SINAPI | Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm | m² | 460.72 | 15.47 | 7127.3384
20.1.4 | 73954/002 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros | m² | 460.72 | 10.21 | 4703.9512
20.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES (Estacas e Blocos)
20.2.1 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Vigas Baldrame, Superior e Pilares - reaproveitamento 5X | m² | 32.66 | 33.59 | 1097.0494
20.2.2 | 74254/002 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. (Blocos) | kg | 776.28 | 6.35 | 4929.378
3.1.4 | 7394/002 | SINAPI | Armação aço CA-60 Diam. 3.4 a 6.0 mm Pilares, Vigas e Fundação | kg | 257.76 | 6.84 | 1763.0784
3.1.6 | 72819 | SINAPI | Estaca a trado 30mm Concreto Armado fck= 20 Mpa ( considerando 2,0m de profundidade cada estaca) | m | 178 | 52.28 | 9305.84
20.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
20.2.1 | 74000/001 | SINAPI | Camada impermeabilizadora e=2,5cm | m² | 121 | 29.42 | 3559.82
20.2.2 | 73977/001 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm | m² | 121 | 14.22 | 1720.62
20.2.3 | Composição |  | Piso de concrero prefabricados 50 x 50 cm, e=5cm | m² | 121 | 117.42 | 14207.82
20.2.4 | 73764/004 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, assentados sobre colcão de areia | m² | 114.29 | 43.43 | 4963.6147
20.2.5 | 270210 | AGETOP | Plantio Grama Esmeralda Placa c/Irrig. Adubo, Terra | m² | 1183.76 | 8.06 | 9541.1056
20.2.6 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
20.2.7 | 180302 | AGETOP | Portão de correr 1,20x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.58 | 203.78 | 525.7524
20.2.8 | 180302 | AGETOP | Portão de correr em gradil tipo belgo ou equivalente 1,20X1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 203.78 | 427.938
20.2.9 | 180302 | AGETOP | Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,20X2,15m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.88 | 203.78 | 1402.0064
20.2.10 | 73932/001 | SINAPI | Gradil fixo tipo belgo ou equivalente, conforme projeto inclusive ferragens | m² | 65.32 | 186.44 | 12178.2608
20.2.11 | 73924/002 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro | m² | 153.76 | 14.45 | 2221.832
Subtotal | [6 empty] | 87671.3829
21 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 6923.71
21.1 | 270802 | AGETOP | Mastro P/ Bandeira Ferro Galvanizado Conjunto com 3 unidades (Assentado e Pintado), incluso base | Cj. | 1 | 824.71 | 824.71
21.2 | MERCADO |  | Balanço de 4 Lugares - Conforme Indicação Projeto | un. | 1 | 560 | 560
21.3 | MERCADO |  | Gira Gira Carrossel 3 Crianças - Especificação de projeto | un. | 1 | 920 | 920
21.4 | MERCADO |  | Casa de Bonecas - Especificação de Projeto | un. | 1 | 1490 | 1490
21.5 | MERCADO |  | Escorregador - Especificação de Projeto | un. | 1 | 790 | 790
21.6 | MERCADO |  | Gangorra Tripla - Especificação de Projeto | un. | 1 | 399 | 399
21.7 | MERCADO |  | Túnel Lúdico - Especificação de Projeto | un. | 1 | 1940 | 1940
Subtotal | [6 empty] | 6923.71
22 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 74048.214
22.1 | I-00002706 | SINAPI | Engenheiro ou Arquiteto Auxiliar/Junior - De Obra | Mês | 550 | 42.54 | 23397
22.2 | I-004069 | SINAPI | Mestre de Obras | Mês | 8 | 3707.67 | 29661.36
22.3 | I-0010508 | SINAPI | Vigia Noturno | Mês | 8 | 1428.51 | 11428.08
22.4 | 271500 | AGETOP | Café da Manhã | Un. | 880 | 0.94 | 827.2
22.5 | 271502 | AGETOP | Cantina ( Almoço) | Un. | 880 | 5.5 | 4840
22.6 | 21401 | AGETOP | Consumo de Energia Elétrica | Kwh | 2202.16 | 0.5 | 1101.08
22.7 | 21602 | AGETOP | EPI's | m² | 668.3 | 4.18 | 2793.494
Subtotal | [6 empty] | 74048.214
23 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 865.3416
23.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 816.36 | 1.06 | 865.3416
865.3416
[6 empty] | Custo TOTAL | 961474.0333
[6 empty] | BDI 24,09% | 231619.0946
|  |  | Eng. Rômullo J. Mendes - Crea - Go.: 13.443/D |  |  | TOTAL R$ | 1193093.128

## Cronograma Fisico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Projeto Padrão FNDE - Creche Padrão C Para 60 Crianças
Município: Cidade Ocidental - GO
Endereço: Super Quadra 17, Quadra 8 Lote 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | mês 01 |  | mês 02 |  | mês 03 |  | mês 04 |  | mês 05 |  | mês 06 |  | mês 07 |  | mês 08
|  | TOTAL | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14352.202 | 1.493% | 3588.0505 | 25% | 3588.0505 | 25% | [10 empty] | 7176.101 | 50%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS | 15891.7191 | 1.653% | 1589.1719 | 10% | 7945.8595 | 50% | 3178.3438 | 20% |  |  |  |  | 3178.3438 | 20%
3.0 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 92099.3304 | 9.579% |  |  | 18419.8661 | 20% | 36839.7322 | 40% | 36839.7322 | 40%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 110864.2743 | 11.53% |  |  | 16629.6412 | 15% | 16629.6412 | 15% | 33259.2823 | 30% | 22172.8549 | 20% | 22172.8549 | 20%
5.0 | PAREDES E PAINEIS | 43147.7586 | 4.488% |  |  | 4314.7759 | 10% | 17259.1034 | 40% | 17259.1034 | 40% | 4314.7759 | 10%
6.0 | ESQUADRIAS | 56883.244 | 5.916% | [6 empty] | 11376.6488 | 20% | 17064.9732 | 30% | 14220.811 | 25% | 7110.4055 | 12.5% | 7110.4055 | 12.5%
7.0 | COBERTURA | 80241.7031 | 8.346% | [6 empty] | 16048.3406 | 20% | 32096.6812 | 40% | 32096.6812 | 40%
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÀO | 8956.5046 | 0.9315% |  |  |  |  | 1791.3009 | 20% | 5373.9028 | 60% | 1791.3009 | 20%
9.0 | REVESTIMENTOS | 70312.1798 | 7.313% | [6 empty] | 28124.8719 | 40% | 28124.8719 | 40% | 14062.436 | 20%
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 58399.4753 | 6.074% | [10 empty] | 29199.7377 | 50% | 14599.8688 | 25% | 14599.8688 | 25%
11.0 | RODAPÉS E PEITORIS | 10234.897 | 1.065% | [10 empty] | 5117.4485 | 50% | 5117.4485 | 50%
12.0 | PINTURA | 23368.7014 | 2.431% |  |  |  |  | 3894.7836 | 16.67% | 3894.7836 | 16.67% | 3894.7836 | 16.67% | 3894.7836 | 16.67% | 3894.7836 | 16.67% | 3894.7836 | 16.67%
13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V | 67296.728 | 6.999% | [8 empty] | 20189.0184 | 30% | 23553.8548 | 35% | 11776.9274 | 17.5% | 11776.9274 | 17.5%
14.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 84369.79 | 8.775% | 8436.979 | 10% | 16873.958 | 20% | 16873.958 | 20% | 8436.979 | 10% | 8436.979 | 10% |  |  |  |  | 25310.937 | 30%
15.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 19582.61 | 2.037% |  |  | 5874.783 | 30% | 3916.522 | 20% | 1958.261 | 10% | 1958.261 | 10% | 1958.261 | 10% | 3916.522 | 20%
16.0 | LOUÇAS E METAIS | 18445.71 | 1.918% | [8 empty] | 5533.713 | 30% | 2766.8565 | 15% | 2766.8565 | 15% | 7378.284 | 40%
17.0 | BANCADAS | 12869.1372 | 1.338% | [8 empty] | 6434.5686 | 50% | 3217.2843 | 25% | 3217.2843 | 25%
18.0 | INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP | 3013.14 | 0.3134% |  |  | 903.942 | 30% |  |  |  |  | 1054.599 | 35% | 1054.599 | 35%
19.0 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES | 1636.28 | 0.1702% |  |  | 490.884 | 30% | 245.442 | 15% | 245.442 | 15% | [6 empty] | 654.512 | 40%
20.0 | ÁREAS EXTERNAS | 87671.3829 | 9.118% | [10 empty] | 21917.8457 | 25% | 21917.8457 | 25% | 43835.6914 | 50%
21.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6923.71 | 0.7201% | [14 empty] | 6923.71 | 100%
22.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 74048.214 | 7.702% | 9256.0268 | 12.5% | 9256.0268 | 12.5% | 9256.0268 | 12.5% | 9256.0268 | 12.5% | 9256.0268 | 12.5% | 9256.0268 | 12.5% | 9256.0268 | 12.5% | 9256.0268 | 12.5%
23.0 | SERVIÇOS FINAIS | 865.3416 | 0.09% | [14 empty] | 865.3416 | 100%
|  | 961474.0333 | 100%
|  | SUB-TOTAL MENSAL |  | 22870.2282 | 2.379% | 84297.7869 | 8.768% | 109884.8538 | 11.43% | 172073.3743 | 17.9% | 162323.4073 | 16.88% | 187667.8247 | 19.52% | 83573.9691 | 8.692% | 138782.5891 | 14.43%
|  | ACUMULADO |  | 22870.2282 | 2.379% | 107168.0151 | 11.15% | 217052.8689 | 22.58% | 389126.2432 | 40.47% | 551449.6505 | 57.35% | 739117.4752 | 76.87% | 822691.4442 | 85.57% | 961474.0333 | 100%
| BDI | SUB-TOTAL MENSAL C/ BDI |  | 28379.6661 | 2.379% | 104605.1238 | 8.768% | 136356.1151 | 11.43% | 213525.8502 | 17.9% | 201427.1161 | 16.88% | 232877.0036 | 19.52% | 103706.9382 | 8.692% | 172215.3148 | 14.43%
| 24.09% | ACUMULADO C/ BDI |  | 28379.6661 | 2.379% | 132984.7899 | 11.15% | 269340.905 | 22.58% | 482866.7552 | 40.47% | 684293.8713 | 57.35% | 917170.8749 | 76.87% | 1020877.8132 | 85.57% | 1193093.128 | 100%
Eng. Rômullo J. Mendes - Crea/Go 13.443/D