## DAMIANÓPOLIS
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
|  | SUB NOME: IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E JARDINS |  |  |  | PRAZO: 90 dias corridos
|  | LOCAL: DAMIANÓPOLIS - GO |  |  |  | DATA: |  | 2013-11-18
CUSTO TOTAL: 1.214.728,61 |  |  | Dias | 30 | 60 |  | 90 |  | TOTAL
Serviços | Reforma | Valor | % | 1ª Parcela | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela
SERVIÇOS PRELIMINARES | 16956.26 | 27947.1013 | 2.855% | 9222.5434 | 9222.5434 |  | 9502.0145 |  | 27947.1013
|  |  |  | 33% | 33% |  | 34% |  | 2.855%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3339.65 | 42214.98 | 4.312% | 13930.9434 | 13930.9434 |  | 14353.0932 |  | 42214.98
|  |  |  | 33% | 33% |  | 34% |  | 4.312%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 4456.82 | 37308.7221 | 3.811% | 37308.7221 | 0 |  | 0 |  | 37308.7221
|  |  |  | 100% | 0% |  | 0% |  | 3.811%
ESTRUTURA | 434.82 | 72602.2337 | 7.417% | 18150.5584 | 36301.1168 |  | 18150.5584 |  | 72602.2337
|  |  |  | 25% | 50% |  | 25% |  | 7.417%
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 335.66 | 186612.96 | 19.06% | 27991.944 | 111967.776 |  | 46653.24 |  | 186612.96
|  |  |  | 15% | 60% |  | 25% |  | 19.06%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 15859.59 | 24322.09 | 2.485% | 3648.3135 | 14593.254 |  | 6080.5225 |  | 24322.09
|  |  |  | 15% | 60% |  | 25% |  | 2.485%
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 16780.55 | 8225.8726 | 0.8403% | 1645.1745 | 3290.349 |  | 3290.349 |  | 8225.8726
|  |  |  | 20% | 40% |  | 40% |  | 0.8403%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 487.74 | 1606 | 0.1641% | 0 | 1606 |  | 0 |  | 1606
|  |  |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0.1641%
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | 46991.7742 | 4.8% | 0 | 23495.8871 |  | 23495.8871 |  | 46991.7742
|  |  |  | 0% | 50% |  | 50% |  | 4.8%
COBERTURAS | 38529.28 | 4213.1833 | 0.4304% | 0 | 1053.2958 |  | 3159.8875 |  | 4213.1833
|  |  |  | 0% | 25% |  | 75% |  | 0.4304%
ESQUADRIAS METÁLICAS | 38529.28 | 11505.0848 | 1.175% | 0 | 5752.5424 |  | 5752.5424 |  | 11505.0848
|  |  |  | 0% | 50% |  | 50% |  | 1.175%
REVESTIMENTO DE PAREDES | 11046.93 | 20639.7224 | 2.108% | 5159.9306 | 10319.8612 |  | 5159.9306 |  | 20639.7224
|  |  |  | 25% | 50% |  | 25% |  | 2.108%
REVESTIMENTO DE PISO | 7014.18 | 260191.1357 | 26.58% | 0 | 130095.5678 |  | 130095.5678 |  | 260191.1357
|  |  |  | 0% | 50% |  | 50% |  | 26.58%
FERRAGENS | 137.5 | 497.34 | 0.05081% | 0 | 0 |  | 497.34 |  | 497.34
|  |  |  | 0% | 0% |  | 100% |  | 0.05081%
PINTURA | 11383.8 | 10875.1582 | 1.111% | 0 | 4350.0633 |  | 6525.0949 |  | 10875.1582
|  |  |  | 0% | 40% |  | 60% |  | 1.111%
DIVERSOS | 56516.27 | 223155.9934 | 22.8% | 73641.4778 | 73641.4778 |  | 75873.0378 |  | 223155.9934
|  |  |  | 33% | 33% |  | 34% |  | 22.8%
CUSTO DO ORÇAMENTO | 221808.33 | 978909.3517 | 1 | 190699.6078 | 439620.6782 |  | 348589.0657 |  | 978909.3517
TOTAIS ORÇAMENTO BDI (24,09%) |  | 1214728.6146 |  | 236639.1433 | 545525.2996 |  | 432564.1717 |  | 1214728.6146
PERCENTUAIS: |  |  |  | 19.4808 | 44.9092 |  | 35.6099 |  | 100%
TOTAIS ACUMULADOS: |  |  |  | 236639.1433 | 782164.4429 |  | 1214728.6146
PERCENTUAIS ACUMULADOS: |  |  |  | 19.4808 | 64.3901 |  | 100