## NOVA ROMA
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
|  | SUB NOME: IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E JARDINS |  |  |  | PRAZO: 90 dias corridos
|  | LOCAL: NOVA ROMA - GO |  |  |  | DATA: |  | 2013-11-29
CUSTO TOTAL: 1.070.681,01 |  |  | Dias | 30 | 60 |  | 90 |  | TOTAL
Serviços | Reforma | Valor | % | 1ª Parcela | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela
SERVIÇOS PRELIMINARES | 16956.26 | 27697.5546 | 3.21% | 9140.193 | 9140.193 |  | 9417.1685 |  | 27697.5546
|  |  |  | 33% | 33% |  | 34% |  | 3.21%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3339.65 | 42214.98 | 4.893% | 13930.9434 | 13930.9434 |  | 14353.0932 |  | 42214.98
|  |  |  | 33% | 33% |  | 34% |  | 4.893%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 4456.82 | 23694.8903 | 2.746% | 23694.8903 | 0 |  | 0 |  | 23694.8903
|  |  |  | 100% | 0% |  | 0% |  | 2.746%
ESTRUTURA | 434.82 | 26258.7063 | 3.043% | 6564.6766 | 13129.3532 |  | 6564.6766 |  | 26258.7063
|  |  |  | 25% | 50% |  | 25% |  | 3.043%
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 335.66 | 111489.05 | 12.92% | 16723.3575 | 66893.43 |  | 27872.2625 |  | 111489.05
|  |  |  | 15% | 60% |  | 25% |  | 12.92%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 15859.59 | 13691 | 1.587% | 2053.65 | 8214.6 |  | 3422.75 |  | 13691
|  |  |  | 15% | 60% |  | 25% |  | 1.587%
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 16780.55 | 4977.3546 | 0.5769% | 995.4709 | 1990.9418 |  | 1990.9418 |  | 4977.3546
|  |  |  | 20% | 40% |  | 40% |  | 0.5769%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 487.74 | 1606 | 0.1861% | 0 | 1606 |  | 0 |  | 1606
|  |  |  | 0% | 100% |  | 0% |  | 0.1861%
ESTRUTURAS METÁLICAS |  | 29061.5342 | 3.368% | 0 | 14530.7671 |  | 14530.7671 |  | 29061.5342
|  |  |  | 0% | 50% |  | 50% |  | 3.368%
COBERTURAS | 38529.28 | 3370.6405 | 0.3907% | 0 | 842.6601 |  | 2527.9804 |  | 3370.6405
|  |  |  | 0% | 25% |  | 75% |  | 0.3907%
ESQUADRIAS METÁLICAS | 38529.28 | 6222.8852 | 0.7212% | 0 | 3111.4426 |  | 3111.4426 |  | 6222.8852
|  |  |  | 0% | 50% |  | 50% |  | 0.7212%
REVESTIMENTO DE PAREDES | 11046.93 | 14338.4783 | 1.662% | 3584.6196 | 7169.2391 |  | 3584.6196 |  | 14338.4783
|  |  |  | 25% | 50% |  | 25% |  | 1.662%
REVESTIMENTO DE PISO | 7014.18 | 346854.5948 | 40.2% | 0 | 173427.2974 |  | 173427.2974 |  | 346854.5948
|  |  |  | 0% | 50% |  | 50% |  | 40.2%
FERRAGENS | 137.5 | 497.34 | 0.05764% | 0 | 0 |  | 497.34 |  | 497.34
|  |  |  | 0% | 0% |  | 100% |  | 0.05764%
PINTURA | 11383.8 | 7539.3684 | 0.8738% | 0 | 3015.7474 |  | 4523.6211 |  | 7539.3684
|  |  |  | 0% | 40% |  | 60% |  | 0.8738%
DIVERSOS | 56516.27 | 203311.8042 | 23.56% | 67092.8954 | 67092.8954 |  | 69126.0134 |  | 203311.8042
|  |  |  | 33% | 33% |  | 34% |  | 23.56%
CUSTO DO ORÇAMENTO | 221808.33 | 862826.1814 | 1 | 143780.6967 | 384095.5105 |  | 334949.9742 |  | 862826.1814
TOTAIS ORÇAMENTO BDI (24,09%) |  | 1070681.0085 |  | 178417.4665 | 476624.119 |  | 415639.423 |  | 1070681.0085
PERCENTUAIS: |  |  |  | 16.6639 | 44.516 |  | 38.8201 |  | 100%
TOTAIS ACUMULADOS: |  |  |  | 178417.4665 | 655041.5855 |  | 1070681.0085
PERCENTUAIS ACUMULADOS: |  |  |  | 16.6639 | 61.1799 |  | 100