## RESUMO
CONTINUAÇÃO ANEXO II
OBRA: CALÇAMENTO E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RUAS DO POVOADO DE SÃO JORGE
LOCAL: Povoado de São Jorge - Alto Paraíso-Go
DATA: ABRIL/2013
ÍTEM | COD. | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  | CALÇAMENTO | UN. | 1 |  | 1867288.38
2 |  | GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS | UN. | 1 |  | 1062197.46
3 |  | SINALIZAÇÃO | UN. | 1 |  | 3466.63
|  | CUSTO TOTAL R$ |  |  |  | 2932952.46
BDI INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS - 28%

## CALÇAMENTO
CONTINUAÇÃO ANEXO II
OBRA: CALÇAMENTO DAS RUAS DO POVOADO DE SÃO JORGE
LOCAL: Povoado de São Jorge - Alto Paraíso-Go
DATA: ABRIL/2013
ÍTEM | COD. | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 | 40001 | Desmatamento,destocamento,e limpeza (diam. 15cm) | m2 | 21667.15 | 0.21 | 4550.1015
2 | 40045 | Escav.,carga e transp.1°Categ.c/carregadeira - (DT:51 a 200M) | m3 | 650.0145 | 6.33 | 4114.5918
3 | 40095 | Transp. Local Mat.1° categ. c/ basculante 10M3 - DMT>5,0KM | m3km | 3250.0725 | 1.3 | 4225.0943
4 | 40310 | Regularização e compactação do sub-leito | m2 | 25423.906 | 1.75 | 44491.8355
5 | 40315 | Escavação e Carga Mat.de Jazida | m3 | 187.8378 | 4.03 | 756.9863
6 | 40320 | Transporte de Mat.de Jazida ( cascalho) | m3km | 939.189 | 1.39 | 1305.4727
7 | 73817/001 | Embasamento de Material Granular - po de pedra (SINAPI) | m3 | 650.0145 | 80.5248 | 52342.2876
8 | 41245 | Meio-fio com sarjeta,inclusive escavação e escoramento | m | 6261.26 | 19.12 | 119715.2912
9 |  | Serv.topog.,locação,nota de serviço,acompanhamento e greide | m2 | 25423.906 | 0.23 | 5847.4984
10 |  | Calçamento em bloco intertravado de concreto tipo paver c/12 faces de 5,5 cm, e=8 cm, 35 Mpa | m2 | 21667.15 | 64.512 | 1397791.1808
11 |  | Transporte de material - Blocos intertravados tipo paver | m3km | 77382.6786 | 3 | 232148.0357
|  | CUSTO TOTAL R$ |  |  |  | 1867288.3758
BDI INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS - 28%

## Orçamento Analitico
ORÇAMENTO ANALITICO
OBRA: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: Povoado de São Jorge
Alto Paraíso de Goiás - GO
DATA : ABRIL/2013 |  | B.D.I. INCLUSO ( 28%)
TABELA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SETEMBRO DE 2012 AGETOP
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID | QUANT. | R$ SERV. | R$ TOTAL
ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESCORAMENTO E TOPOGRAFIA - GAP
1 | 45410 | Escavação mecânica em terra | M3 | 4532.36 | 6.33 | 28689.8388
2 | 45420 | Escavação mecânica em rocha decomp. ou matacão | M3 | 0 | 12.37 | 0
3 | 45425 | Escavação mecânica em solo mole | M3 | 837.608 | 19.58 | 16400.3646
4 | 45435 | Reaterro de valas c/ compactação vibratória | M3 | 4188.575 | 7.64 | 32000.7133
77090.9167
CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA
5 | 45450 | Fornecimento,transporte e assentamento de tubo D=0,80m | M | 1059.75 | 295.51 | 313166.7225
6 | 45490 | Poço de visita para rede D=0,80 m, parte fixa c/ 1,00m de altura | UN | 8 | 2566.83 | 20534.64
7 | 45495 | Acréscimo na altura do P.V. para rede D= 0,80 m | M | 8 | 1134.23 | 9073.84
8 | 45530 | Chaminé para poço de visita,inclusive tampão e anel | M | 8 | 824.71 | 6597.68
349372.8825
CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO
9 | 45535 | Boca-de-lobo, altura média de 1,30 m | UN | 29 | 782.73 | 22699.17
22699.17
CANAL DE DESAREIAMENTO
11 | 45595 | Escoramento descontínuo em valas c/ espaçamento 1,8m. | M2 | 235.5 | 20.88 | 4917.24
12 |  | Serviço topografia incl. Locação, NS, acomp. Cad. GAP | M | 1059.75 | 1.09 | 1155.1275
13 | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 79 | 5.13 | 405.27
14 | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 223.4 | 5.12 | 1143.808
15 | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 349 | 4.93 | 1720.57
16 | 52006 | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 199 | 5.23 | 1040.77
17 | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 103.63 | 4.36 | 451.8268
18 | 60213 | FORMA MADEIRIT PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.) | M2 | 32.92 | 56.24 | 1851.4208
19 |  | PAINEL TRELIÇADO H = 20 | M2 | 56 | 118 | 6608
20 | 81794 | GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO | M2 | 49.6 | 206.2 | 10227.52
21 | 45585 | Lastro de pedra marroada(gap) | M3 | 530.75 | 156.64 | 83136.68
22 | 45165 | Concreto Fck 25 MPA | M3 | 64.36 | 493.13 | 31737.8468
23 | 42800 | GABIÕES (1,00 M) | m3 | 979 | 338.35 | 331244.65
24 | 42810 | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m3 | 206.5 | 438.59 | 90568.835
25 | 45575 | Geotextil - Bidim RT-16 ou equivalente | m2 | 2740 | 8.79 | 24084.6
590294.1649
DIVERSOS
26 | 45610 | Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2% | VB | 0.02 | 1039457.1341 | 20789.1427
27 | 45611 | Placa de obra | m2 | 14 | 139.37 | 1951.18
22740.3227
BDI INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS - 28%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1062197.4568

## SINALIZAÇÃO
CONTINUAÇÃO ANEXO II
OBRA: SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO JORGE
LOCAL: Distrito de São Jorge - Alto Paraíso-Go
DATA: ABRIL/2013
OBS: ORÇAMENTO COM BASE NAS TABELAS DA AGETOP SETEMBRO - 2012 - BDI INCLUSO 28%
ÍTEM | COD. | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS DE AÇO E POSTES DE MADEIRA
1.1 |  | Distrito de São Jorge | m2 | 14.06 | 246.56 | 3466.6336
|  | CUSTO TOTAL R$ |  |  |  | 3466.6336
BDI INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS - 28%
3466.6336

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇAMENTO DAS RUAS e SINALIZAÇÃO
LOCAL: Povoado de São Jorge - Alto Paraíso de Goiás - GO
DATA : ABRIL/2013 B.D.I. INCLUSO ( 28%)
TABELA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SETEMBRO DE 2012 AGETOP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (TRÊS MESES)
|  |  |  | 1ª MEDIÇÃO (1° MÊS) |  |  | 2ª MEDIÇÃO (2° MÊS) |  |  | 3ª MEDIÇÃO (3° MÊS)
|  |  | % | SIMP | % PORC. | SIMP | % PORC. | ACUMUL | SIMP | % PORC. | ACUMUL
A) | GALERIA DE AGUA PLUVIAL
1 | ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESCORAMENTO E TOPOGRAFIA - GAP | 77090.9167 | 7.258% | 38545.4584 | 50% | 38545.4584 | 50% | 100% | 0 | 0% | 100%
2 | CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA | 349372.8825 | 32.89% | 104811.8647 | 30% | 244561.0177 | 70% | 100% | 0 | 0% | 100%
3 | CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO | 22699.17 | 2.137% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 22699.17 | 100% | 100%
4 | CANAL DE DESAREIAMENTO | 590294.1649 | 55.57% | 0 | 0% | 354176.4989 | 60% | 60% | 236117.666 | 40% | 100%
5 | DIVERSOS | 22740.3227 | 2.141% | 15918.2259 | 70% | 0 | 0% | 70% | 6822.0968 | 30% | 100%
| TOTAL GALERIA DE AGUA PLUVIAL | 1062197.4568 | 100% | 159275.549 | 14.99% | 637282.9751 | 60% | 796558.5241 | 265638.9328 | 25.01% | 1062197.4568
B) | CALÇAMENTO DAS RUAS
1 | Desmatamento,destocamento,e limpeza(diam.15cm) | 4550.1015 | 0.2437% | 1820.0406 | 40% | 1365.0304 | 30% | 70% | 1365.0304 | 30% | 100%
2 | Escav.,carga e transp.1°Categ.c/carregadeira - (DT:51 a 200M) | 4114.5918 | 0.2204% | 1234.3775 | 30% | 1645.8367 | 40% | 70% | 1234.3775 | 30% | 100%
3 | Transp. Local Mat.1° categ. c/ basculante 10M3 - DMT>5,0KM | 4225.0943 | 0.2263% | 1267.5283 | 30% | 1690.0377 | 40% | 70% | 1267.5283 | 30% | 100%
4 | Regularização e compactação do sub-leito | 44491.8355 | 2.383% | 13347.5506 | 30% | 17796.7342 | 40% | 70% | 13347.5506 | 30% | 100%
5 | Escavação e Carga Mat.de Jazida | 756.9863 | 0.04054% | 227.0959 | 30% | 302.7945 | 40% | 70% | 227.0959 | 30% | 100%
6 | Transporte de Mat.de Jazida ( cascalho) | 1305.4727 | 0.06991% | 391.6418 | 30% | 522.1891 | 40% | 70% | 391.6418 | 30% | 100%
7 | Embasamento de Material Granular - po de pedra (SINAPI) | 52342.2876 | 2.803% | 15702.6863 | 30% | 20936.915 | 40% | 70% | 15702.6863 | 30% | 100%
8 | Meio-fio com sarjeta,inclusive escavação e escoramento | 119715.2912 | 6.411% | 29928.8228 | 25% | 47886.1165 | 40% | 65% | 41900.3519 | 35% | 100%
9 | Serv.topog.,locação,nota de serviço,acompanhamento e greide | 5847.4984 | 0.3132% | 1461.8746 | 25% | 2338.9994 | 40% | 65% | 2046.6244 | 35% | 100%
10 | Calçamento em bloco intertravado de concreto tipo paver c/12 faces de 5,5cm,e=8cm,35MPa | 1397791.1808 | 74.86% | 349447.7952 | 25% | 559116.4723 | 40% | 65% | 489226.9133 | 35% | 100%
11 | Transporte de material - Blocos intertravados tipo paver | 232148.0357 | 12.43% | 58037.0089 | 25% | 92859.2143 | 40% | 65% | 81251.8125 | 35% | 100%
| TOTAL DO CALÇAMENTO DAS RUAS | 1867288.3758 | 100% | 472866.4226 | 25.32% | 746460.3402 | 39.98% | 1219326.7627 | 647961.613 | 34.7% | 1867288.3758
C) | SINALIZAÇÃO | 3486.63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3486.63 | 100% | 3486.63
| TOTAL DAS MEDIÇÕES |  |  | 632141.9716 |  | 1383743.3152 |  | 2015885.2868 | 917087.1758 |  | 2932972.4626
BDI INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS - 28%
| TOTAL GERAL: GALERIAS DE AGUA PLUVIAL, CALÇAMENTO DAS RUAS E SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 2932972.4626