## Plan1 (2)
RELAÇÃO DE OBRAS INACABADAS - IQUEGO
REFERÊNCIA AGOSTO 2023
ORGÃO / ENTIDADE | NÚMERO DO PROCESSO | CONVÊNIO/ CONTRATO | VALOR INICIAL DO CONVÊNIO/ CONTRATO | OBJETO DESCRIÇÃO DA OBRA | LOCALIZAÇÃO | SITUAÇÃO | DATA DE INTERRUPÇÃO | MOTIVO DA PARALISAÇÃO | PREVISÃO DE RETOMADA | VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (Inicial + Aditamentos + Apostilamentos) | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR TOTAL PAGO
Ministério da Saúde/ IQUEGO | 1017/2017 (físico) | CV nº 61/2006 Ministério da Saúde/ IQUEGO - CT Nº 044/2005 (Prazo de vigência expirado) | 2856886.53 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Reforma de Unidade de Saúde - Reforma do Setor de Penicilinicos | Av. Anhanguera, 9827 - Bairro Ipiranga - IQUEGO | INACABADA | 2010-12-01 | 1. Atraso na elaboração e aprovação do projeto arquitetônico; 2. Alteração na legislação sanitária e equívocos no projeto arquitetônico, necessidade de alteração, com obrigatoriedade de nova aprovação junto a Vigilância Sanitária; 3. Atraso na análise e aprovação do novo projeto junto a VISA; 4. Bloqueios judiciais na conta específica do convênio; 5. Falta de recursos da IQUEGO para custear o acréscimo de valor após a reformulação do projeto, devido o contingenciamento financeiro da IQUEGO; 6. Indeferimento do Ministério da Saúde na solicitação de prorrogação do prazo de vigência do convênio. | *SEM PREVISÃO | 2856886.53 | 1329127.02 | 1329127.02
IQUEGO | 976/2015 (físico) | CT Nº 156/2015 (prazo de vigência expirado) | 143352.11 | Reforma e Adequações dos Vestiários da Indústria | Av. Anhanguera, 9827 - Bairro Ipiranga - IQUEGO | INACABADA | 2016-10-01 | 1. Paralisações por parte da contratada, sendo notificada e apurado os fatos. 2. Atrasos devido a necessidade de alterações na planta inicial para atender as recomendações da Vigilância Sanitária | *SEM PREVISÃO | 143352.11 | 85896.78 | 85896.78
OBSERVAÇÕES:
| 1. |  |  | Diante das paralisações das linhas de produções da empresa em 2016 e da necessidade de reestruturação da empresa para a retorno da produção, a Iquego vem tentando implementar vários projetos de parcerias com o setor privado objetivando a retomada das atividades produtivas deste importante laboratório oficial, com isso, toda a parte de produção, que engloba os vestiários da obra paralisada, terá que passar por uma série de adequações para atender os novos arranjos das áreas, de forma a atender às plantas previstas nos novos projetos, para posteriormente, retomar a execução da obra já com os novos projetos aprovados, considerando que este é um laboratório farmacêutico de produção de medicamentos regulado por rigidas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitaria (ANVISA) e Vigilância Sanitaria de Goiás (VISA).
Elaborado em 01/08/2023, por Pedro Henrique Martins - Setor: Ass. de Engenharia

## Plan1
CONTRATO | CONVÊNIO/PROCESSO | ESPECIFICAÇÃO DA OBRA | DATA DE INÍCIO | DATA DE PARALISAÇÃO | MOTIVO PARALISAÇÃO | VALOR TOTAL
- | Convênio 61/2006 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente e Reforma de Unidade de Saúde - Reforma do Setor de Penicilinicos | 2006 | 2010-12-01 | Pendências documentais com a Vigilância Sanitária, não renovação do convênio e necessidade de novo processo licitatório | 2856886.53
156/2015 | Processo 976/2015 | Reforma e Adequações dos Vestiários da Indústria | 2015-03-12 | 2016-10-01 | Paralisações por parte da contratada, sendo notificada e apurado os fatos | 143352.11