## Planilha1
N. | Risco | Definição | Alocação | Mitigação
1 | Risco de Projeto | Alterações dos PROJETOS DE ENGENHARIA elaborados pela CONCESSIONÁRIA e aprovados pelo PODER CONCEDENTE no âmbito da CONCESSÃO, decorrentes do descumprimento das exigências previstas no CONTRATO e seus ANEXOS, nas normas técnicas e legislação aplicável, incluindo os custos e prazos necessários para o refazimento de projetos e execução de obra | Privado | - Gestão de contrato eficicaz, com aplicação de penalidades previstas
2 | Risco de Projeto | Atrasos na análise e manifestação dos PROJETOS DE ENGENHARIA quando decorrentes de culpa da CONCESSIONÁRIA | Privado | - Acompanhamento eficaz na análise dos projetos
3 | Risco de Engenharia | Acidentes, danos ou transtornos causados a terceiros em razão da execução das obras | Privado | Cumprimento das normas reguladoras de prevenção de acidentes de obras e fiscalização eficiente
4 | Risco de Engenharia | Atraso na execução dos INVESTIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS da CONCESSÃO, de acordo com os prazos previstos CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO | Privado | - Multa em caso de culpa do concessionário; em caso de justificativa, não haverá incidência de multa
5 | Risco de Engenharia | Riscos inerentes à execução de obras, incluindo os relacionados à sua higidez e à segurança no canteiro de obras, além da guarda, conservação e vigilância dos BENS REVERSÍVEIS, bem como erros, falhas ou prejuízos decorrentes de técnicas e metodologias empregadas na execução das obras e serviços de engenharia no âmbito da CONCESSÃO; | Privado | - Acompanhamento no desenvolvimento da obra feito pelo gestor do contrato
6 | Risco de Engenharia | Estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos, atraso no cumprimento dos cronogramas de obras e demais prazos estabelecidos neste CONTRATO, sempre que o atraso estiver relacionado a obrigações e riscos que não tenham sido expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE | Privado | - Vistoria Técnica Prévia minunciosa das áreas concedidas para conhecimento das condições existentes, inclusive identificando as instalações prediais existentes;
7 | Risco de Engenharia | Quaisquer problemas decorrentes da relação da CONCESSIONÁRIA com seus subcontratados ou terceirizados, inclusive em relação às parcerias comerciais que estabelecer | Privado | - Estabelecimento de critérios mínimos na contratação de terceiros e celebração de parcerias
8 | Risco de licenciamento | Atrasos ou inconformidades imputáveis à CONCESSIONÁRIA na obtenção, renovação tempestiva e manutenção de autorizações, alvarás, licenças, aprovações, permissões, anuências e certidões, de qualquer tipo, incluindo as LICENÇAS AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS, necessários à execução do objeto do CONTRATO, bem como os custos deles decorrentes; | Privado | - Multa em caso de culpa do concessionário; em caso de justificativa, não haverá incidência de multa
9 | Risco de licenciamento | Embargo de obras ou atividades executadas no âmbito da CONCESSÃO em razão da não observância, pela CONCESSIONÁRIA e/ou por seus subcontratados, das diretrizes e exigências decorrentes dos processos de obtenção de autorizações, alvarás, licenças, aprovações, permissões, anuências e certidões, de qualquer tipo, necessários à execução do objeto do CONTRATO | Privado | - Multa em caso de culpa do concessionário; em caso de justificativa, não haverá incidência de multa
10 | Riscos Ambientais e Urbanísticos | Custos de manejo de resíduos sólidos e efluentes líquidos decorrentes da execução de obras na ÁREA DA CONCESSÃO e/ou da execução do objeto do CONTRATO e multas ou compensações por passivo ambiental gerado durante a execução das atividades objeto da CONCESSÃO; | Privado | - Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
11 | Riscos de operação | Erros, omissões ou falhas na execução de quaisquer atividades relativas ao objeto do CONTRATO, causados pela CONCESSIONÁRIA e/ou por seus subcontratados, terceirizados e demais parceiros; | Privado | Acompanhamento de obras por Engenheiro Civil qualificado
12 | Riscos de operação | Vícios ou defeitos aparentes na ÁREA DA CONCESSÃO e nos BENS DA CONCESSÃO identificados previamente pela CONCESSIONÁRIA, antes da assinatura do TERMO DE ENTREGA DA ÁREA DA CONCESSÃO | Privado | - Vistoria Técnica Prévia minunciosa das áreas concedidas para conhecimento das condições existentes, inclusive identificando as instalações prediais existentes;
13 | Riscos de operação | Prejuízos decorrentes de roubo, furto, destruição, vandalismo, depredação, pichação, perda ou qualquer outro ato danoso à ÁREA DA CONCESSÃO praticados por USUÁRIOS ou por terceiros; | Privado | - Serviços de segurança eficientes
14 | Riscos de operação | Acidentes envolvendo os USUÁRIOS decorrentes de deficiência em equipamentos, má sinalização, negligência, imprudência ou imperícia da CONCESSIONÁRIA na ÁREA DA CONCESSÃO; | Privado | - Serviços de manutenção periódica eficiente, bem como treinamento periódico de funcionários
15 | Riscos Econômico-Financeiro | Erros, omissões, variações ou alterações nos custos de insumos, custos operacionais, de manutenção, de investimentos, de despesas com pessoal, ou qualquer outro custo incorrido pela CONCESSIONÁRIA na execução das atividades objeto do CONTRATO, ao longo do tempo ou em relação a qualquer projeção realizada pela CONCESSIONÁRIA, mesmo nos casos em que tenha havido prévia ciência, anuência ou autorização do PODER CONCEDENTE | Privado | - Considerar custos imprevistos na projeção de despesas futuras
16 | Riscos Econômico-Financeiro | Alteração do cenário macroeconômico, aumento do custo de capital, alteração nas taxas de juros praticadas no mercado e variação das taxas de câmbio; | Privado | - Reajuste de preços atrelado a indicadores macroeconômicos
17 | Riscos Econômico-Financeiro | Custos correspondentes a impostos e outros tributos incidentes sobre as atividades executadas pela CONCESSIONÁRIA, incluídos os decorrentes de eventual autuação para recolhimento de IPTU. | Privado | - Prestação de contas de todos os impostos e tributos inerentes as atividades executadas pela CONCESSIONÁRIA
18 | Riscos Econômico-Financeiro | Criação, extinção ou alteração de quaisquer tributos ou encargos legais, ainda que tenham repercussão, direta ou indireta, nas receitas e despesas da CONCESSIONÁRIA ou de suas subcontratadas; | Privado | - Reequilíbrio econômico financeiro
19 | Riscos Econômico-Financeiro | Variações da demanda em relação ao previsto em qualquer projeção realizada pela CONCESSIONÁRIA | Privado | - Realização de estudos de demandas mais detalhados com previsões de possiveis variações
20 | Riscos Jurídicos | Custos decorrentes da inobservância da legislação trabalhista e previdenciária em relação a seus empregados | Privado | - Plano de seguro (responsabilidade civil)
21 | Riscos Jurídicos | Passivos fiscais, trabalhistas, ambientais, cíveis, comerciais, dentre outros, decorrentes de eventos posteriores à data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DA ÁREA DA CONCESSÃO | Privado | - Plano de seguro (responsabilidade civil)
22 | Risco Operacional (Atividades e usos permitidos na área de concessão) | Utilização das áreas concedidas com atividades diferentes ao que consta no contrato | Privado | - Apresentação prévia de plano operacional
- Em caso de persistência, multa de acordo com previsão contratual
23 | Conflitos com adminstração | Gestão inadequada que gere conflitos com a administração do complexo | Privado | - Elaboração de regulamento estabelecimento e regras de uso das áreas concedidas
24 | Risco Patrimonial | Vícios ou defeitos aparentes na ÁREA DA CONCESSÃO e nos BENS DA CONCESSÃO identificados previamente pela CONCESSIONÁRIA, antes da assinatura do TERMO DE ENTREGA DA ÁREA DA CONCESSÃO | Público | - Proceder vistoria prévia com o detalhamento e o plano para mitigação de possíveis vícios/defeitos.
25 | Riscos Ambientais e Urbanísticos | Passivos ambientais decorrentes de atividades realizadas na ÁREA DA CONCESSÃO precedentes à assinatura do TERMO DE ENTREGA DA ÁREA DA CONCESSÃO, desde que, cumulativamente, os correspondentes indícios de vícios e inconformidades | Público | - Identificar todos os passivos ambientais existende antes da assinatura do termo de de entrega da área de concessão para o poder concedente
26 | Riscos Jurídicos | Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de explorar a ÁREA DA CONCESSÃO de auferir as RECEITAS da CONCESSÃO, ou de realizar as obras decorrentes dos INVESTIMENTOS | Público | - Reequilíbio contratual
27 | Risco Patrimonial | Danos causados aos BENS DA CONCESSÃO, à CONCESSIONÁRIA ou a terceiros, em decorrência da materialização dos riscos atribuídos ao PODER CONCEDENTE ou quando por sua culpa; | Público | - Gestão contratual eficiente
28 | Riscos de Engenharia | Custos associados ao tratamento das INTERFERÊNCIAS não aparentes eventualmente identificadas na execução dos INVESTIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS e de todas as consequências a elas relacionadas | Público | - Reequilíbio contratual
29 | Riscos de Engenharia | Custos associados ao tratamento de vícios ocultos identificados a qualquer tempo pela CONCESSIONÁRIA na ÁREA DA CONCESSÃO, desde que decorram de atividades anteriores à assinatura do TERMO DE ENTREGA DA ÁREA DA CONCESSÃO, e que não pudessem ter sido identificados pela CONCESSIONÁRIA, mediante diligência razoavelmente exigível | Público | - Reequilíbio contratual
30 | Riscos de Gestão | Atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA causados pela demora ou omissão do PODER CONCEDENTE na realização das atividades e obrigações a ele atribuídas no CONTRATO; | Público | - Gestão eficiente para garantia da execução contratual com excelência
31 | Riscos de Gestão | Atrasos nas obras decorrentes do atraso na obtenção de LICENÇAS AMBIENTAIS, autorizações ou permissões de órgãos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, quando decorrentes de ação ou omissão do PODER CONCEDENTE, ou do descumprimento, pelos órgãos licenciadores, de obrigações legais a eles imputáveis | Público | - Gestão eficiente para garantia da execução contratual com excelência
32 | Risco Operacional | Fechamento da ÁREA DA CONCESSÃO, ou restrição relevante nas condições de operação, imposto por órgãos estatais, decorrente de fatores externos, nos casos em que não seja possível à CONCESSIONÁRIA adotar medidas capazes de mitigar os riscos a um nível que possibilite o funcionamento dos referidos estabelecimentos; | Público | - Gestão eficiente para garantia da execução contratual com excelência, para não paralisação das atividades do restaurante. Em caso de eventual paralização, por fato gerado pelo PODER CONCEDENTE, haverá suspensão do pagamento do valor mensal da outorga até a retomada das atividades e a possibilidade de prorrogação contratual pelo período de suspensão da operação.
33 | Riscos Regulatórios | Impactos decorrentes da criação, revogação ou revisão de normas regulatórias exaradas pelo PODER CONCEDENTE ou qualquer outro órgão ou entidade que exerça regulação sobre as atividades objeto do CONTRATO, exceto quando meramente procedimentais, que será responsabilidade da CONCESSIONÁRIA | Público | - Readequação / aditivação contratual de acordo com as novos regulamentações
34 | Força maior | Ocorrência de fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força maior que, em condições normais de mercado, não possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, à época da materialização do risco, este não seja segurável há pelo menos 02 (dois) anos no mercado brasileiro, em valores correspondentes, no máximo, à média dos valores de apólices de complexidade semelhante normalmente praticados pelo mercado, e por pelo menos duas empresas seguradorasexclusivamente nos casos em que a CONCESSIONÁRIA comprovar que adotou todas as medidas de microdrenagem e monitoramento na ÁREA DA CONCESSÃO, e a ocorrência dos alagamentos tenha comprovadamente se dado em razão da não realização de obras e intervenções de macrodrenagem regional de competência municipal e/ou estadual; | Compartilhado | - Envidar os melhores esforços solucionar amigavelmente quaisquer situações de força maior, utilizando-se do princípio da boa-fé, por meio de negociação direta.