## DADOS DA OBRA
DADOS DO EMPREENDIMENTO
OBJETO
Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição
ENDEREÇO
GO-479, Zona Rural
DISTRITO |  | Cidade |  | UF
Distrito de Lagolândia |  | Pirenópolis |  | GO
Área Total de Construção | BDI | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS | Data do Orçamento
2025-01-24
Prazo | BDI REDUZIDO | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS | Revisão
10 MESES |  |  | 00
BASE
GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.

## CAPA - ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO
DATA: | 2025-01-24
RESPONSÁVEL: | Engenheiro Civil Alberto Andrade de Castro
CREA: | 1021673722D-GO
ART: | 1020250022827

## CAPA - VANTAJOSIDADE
VANTAJOSIDADE

## VANTAJOSIDADE
CÁLCULO DE VANTAJOSIDADE
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  | DATA: | 2025-01-24
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  | REVISÃO: | 00
O cálculo de vantajosidade se baseia na comparação direta entre os valores totais do orçamento e a escolha pelo que representa o menor valor, para tanto temos:
|  | a. Orçamento com desoneração: | 11362314.7
|  | b. Orçamento sem desoneração: | 11281852.42
|  | % de Diferença (a / b) | 0.7132%
|  | ORÇAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE: | SEM DESONERAÇÃO

## CAPA - ORÇAMENTO (SD)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

## ORÇAMENTO RESUMO (SD)
ORÇAMENTO RESUMO SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  | DATA: | 2025-01-24 | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.5%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  | REVISÃO: | 00 | BDI OBRA: | 27.21%
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024. |  | PRAZO: | 10 MESES
Item |  | Descrição |  |  | Total Sem BDI | Total Com BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 588300.17 | 748376.64
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 306335.09 | 389688.86
3 |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA |  |  | 230275.39 | 292703.31
4 |  | TERRAPLANAGEM CABECEIRA |  |  | 238254.56 | 302895.61
5 |  | PROTEÇÃO DE MARGEM - GABIÃO E COLCHÃO RENO |  |  | 2078581.05 | 2643797.24
6 |  | FUNDAÇÕES |  |  | 1189988.27 | 1513669.83
7 |  | ENSAIO DE PROVA DE CARGA |  |  | 106883.72 | 135962.07
8 |  | ESCORAMENTO |  |  | 1233986.4 | 1569654.72
9 |  | MESO-ESTRUTURA |  |  | 288891.02 | 367433.03
10 |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  | 2440371.48 | 3103820.72
11 |  | DIVERSOS |  |  | 153417.15 | 194844.4
12 |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  |  | 14940.74 | 19005.99
|  |  |  | Total sem BDI | 8870225.04
|  |  |  | Valor do BDI | 2411627.38
|  |  |  | Total Geral | 11281852.42

## ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  | DATA: | 2025-01-24 |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.5%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  | REVISÃO: | 00 |  |  |  | BDI OBRA: | 27.21%
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024. |  |  | PRAZO : | 10 MESES
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Qtd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor Unit com BDI | Valor Total com BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 588300.17 |  |  | 748376.64
1.1 | 42190 | AGETOP RODOVIARIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 588300.17 | 588300.17 | 27.21% | 748376.64 | 748376.64
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 306335.09 |  |  | 389688.86
2.1 | 42290 | AGETOP RODOVIARIA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 269605.37 | 269605.37 | 27.21% | 342964.99 | 342964.99
2.2 | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 36729.72 | 36729.72 | 27.21% | 46723.87 | 46723.87
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA |  |  |  | 230275.39 |  |  | 292703.31
3.1 | 42825 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 174.69 | 652.45 | 113976.49 | 27.21% | 829.98 | 144989.2
3.2 | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m² | 374.4 | 0.54 | 202.17 | 27.21% | 0.68 | 254.59
3.3 | 40005 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE ENTULHOS | m³ | 193.41 | 2.49 | 481.59 | 27.21% | 3.16 | 611.17
3.4 | 40006 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 45343.41 | 2.26 | 102476.1 | 27.21% | 2.87 | 130135.58
3.5 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 18.72 | 2 | 37.44 | 27.21% | 2.54 | 47.54
3.6 | 10039 | ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | t | 436.72 | 30 | 13101.6 | 27.21% | 38.16 | 16665.23
4 |  |  | TERRAPLANAGEM CABECEIRA |  |  |  | 238254.56 |  |  | 302895.61
4.1 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 6.29 | 7.58 | 47.67 | 27.21% | 9.64 | 60.63
4.2 | 40317 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m³ | 8015.37 | 19.11 | 153173.72 | 27.21% | 24.3 | 194773.49
4.3 | 40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 8015.37 | 4.18 | 33504.24 | 27.21% | 5.31 | 42561.61
4.4 | 40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 5209.99 | 2.5 | 13024.97 | 27.21% | 3.18 | 16567.76
4.5 | 40100 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 8021.66 | 4.8 | 38503.96 | 27.21% | 6.1 | 48932.12
5 |  |  | PROTEÇÃO DE MARGEM - GABIÃO E COLCHÃO RENO |  |  |  | 2078581.05 |  |  | 2643797.24
5.1 | 42805 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (0,5 M) | m³ | 62 | 815.09 | 50535.58 | 27.21% | 1036.87 | 64285.94
5.2 | 42800 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (1,00 M) | m³ | 1390.5 | 640.02 | 889947.81 | 27.21% | 814.16 | 1132089.48
5.3 | 42810 | AGETOP RODOVIARIA | COLCHÕES RENO (0,23 M). (Adaptado conforme altura do colchão reno) | m³ | 504.62 | 1037.13 | 523356.54 | 27.21% | 1319.33 | 665760.3
5.4 | 070229 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO 10 BWG. (Adaptado conforme modificação do insumo) | Kg | 1298.1 | 35.78 | 46446.01 | 27.21% | 45.51 | 59076.53
5.5 | 45575 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 3418 | 9.11 | 31137.98 | 27.21% | 11.58 | 39580.44
5.6 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 3866.48 | 7.58 | 29307.91 | 27.21% | 9.64 | 37272.86
5.7 | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 1068.45 | 4.94 | 5278.14 | 27.21% | 6.28 | 6709.86
5.8 | 40455 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 89636.1 | 1.22 | 109356.04 | 27.21% | 1.55 | 138935.95
5.9 | 40317 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m³ | 3695.09 | 19.11 | 70613.16 | 27.21% | 24.3 | 89790.68
5.10 | 40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 3695.09 | 4.18 | 15445.47 | 27.21% | 5.31 | 19620.92
5.11 | 40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 2401.81 | 2.5 | 6004.52 | 27.21% | 3.18 | 7637.75
5.12 | 45430 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO APILOADO DE VALAS | m³ | 3695.09 | 67.14 | 248088.34 | 27.21% | 85.4 | 315560.68
5.13 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 3866.48 | 9.93 | 38394.14 | 27.21% | 12.63 | 48833.64
5.14 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 2513.21 | 2.76 | 6936.45 | 27.21% | 3.51 | 8821.36
5.15 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 3866.48 | 2 | 7732.96 | 27.21% | 2.54 | 9820.85
6 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 1189988.27 |  |  | 1513669.83
6.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  | 929836.55 |  |  | 1182793.44
6.1.1 | 45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 186 | 269.94 | 50208.84 | 27.21% | 343.39 | 63870.54
6.1.2 | 45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 327.6 | 2213.88 | 725267.08 | 27.21% | 2816.27 | 922610.05
6.1.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 12127.54 | 12.4 | 150381.49 | 27.21% | 15.77 | 191251.3
6.1.4 | 45291 | AGETOP RODOVIARIA | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | m³ | 5.88 | 573.59 | 3372.7 | 27.21% | 729.66 | 4290.4
6.1.5 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 44.19 | 9.93 | 438.8 | 27.21% | 12.63 | 558.11
6.1.6 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 28.72 | 2.76 | 79.26 | 27.21% | 3.51 | 100.8
6.1.7 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 44.19 | 2 | 88.38 | 27.21% | 2.54 | 112.24
6.2 |  |  | BLOCOS |  |  |  | 260151.72 |  |  | 330876.39
6.2.1 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 226.71 | 7.58 | 1718.46 | 27.21% | 9.64 | 2185.48
6.2.2 | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 79.56 | 4.94 | 393.02 | 27.21% | 6.28 | 499.63
6.2.3 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 113.6 | 97.74 | 11103.26 | 27.21% | 124.33 | 14123.88
6.2.4 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 14670.3 | 12.4 | 181911.72 | 27.21% | 15.77 | 231350.63
6.2.5 | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | m³ | 84.53 | 651.37 | 55060.3 | 27.21% | 828.6 | 70041.55
6.2.6 | 45054 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m³ | 10.03 | 625.8 | 6276.77 | 27.21% | 796.08 | 7984.68
6.2.9 | 45435 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 180.62 | 16.04 | 2897.14 | 27.21% | 20.4 | 3684.64
6.2.10 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 57.64 | 9.93 | 572.36 | 27.21% | 12.63 | 727.99
6.2.11 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 37.47 | 2.76 | 103.41 | 27.21% | 3.51 | 131.51
6.2.12 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 57.64 | 2 | 115.28 | 27.21% | 2.54 | 146.4
7 |  |  | ENSAIO DE PROVA DE CARGA |  |  |  | 106883.72 |  |  | 135962.07
7.1 | 45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 22.8 | 269.94 | 6154.63 | 27.21% | 343.39 | 7829.29
7.2 | 45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 24 | 2213.88 | 53133.12 | 27.21% | 2816.27 | 67590.48
7.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 1115.42 | 12.4 | 13831.2 | 27.21% | 15.77 | 17590.17
7.4 | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16'. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | M | 11.2 | 68.07 | 762.38 | 27.21% | 86.59 | 969.8
7.5 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 2.1 | 97.74 | 205.25 | 27.21% | 124.33 | 261.09
7.6 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 0.39 | 713.77 | 278.37 | 27.21% | 907.98 | 354.11
7.7 | 45054 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m³ | 0.03 | 625.8 | 18.77 | 27.21% | 796.08 | 23.88
7.10 | 00002 | Próprio | PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA RAIZ, COM CARGA DE ATE 300TF, INCL. MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO | UN | 1 | 32500 | 32500 | 27.21% | 41343.25 | 41343.25
8 |  |  | ESCORAMENTO |  |  |  | 1233986.4 |  |  | 1569654.72
8.1 | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | m³ | 12009.6 | 102.75 | 1233986.4 | 27.21% | 130.7 | 1569654.72
9 |  |  | MESO-ESTRUTURA |  |  |  | 288891.02 |  |  | 367433.03
9.1 |  |  | PILARES |  |  |  | 226886.44 |  |  | 288572.62
9.1.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 200.48 | 188.71 | 37832.58 | 27.21% | 240.05 | 48125.22
9.1.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 11783.92 | 12.4 | 146120.6 | 27.21% | 15.77 | 185832.41
9.1.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 60.15 | 713.77 | 42933.26 | 27.21% | 907.98 | 54614.99
9.2 |  |  | VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES |  |  |  | 38228.87 |  |  | 48621.82
9.2.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 45.24 | 97.74 | 4421.75 | 27.21% | 124.33 | 5624.68
9.2.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 2187.6 | 12.4 | 27126.24 | 27.21% | 15.77 | 34498.45
9.2.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 9.36 | 713.77 | 6680.88 | 27.21% | 907.98 | 8498.69
9.3 |  |  | VIGA DE RIGIDEZ |  |  |  | 23775.71 |  |  | 30238.59
9.3.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 19.2 | 97.74 | 1876.6 | 27.21% | 124.33 | 2387.13
9.3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 1576.95 | 12.4 | 19554.18 | 27.21% | 15.77 | 24868.5
9.3.3 | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | m³ | 3.6 | 651.37 | 2344.93 | 27.21% | 828.6 | 2982.96
10 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 2440371.48 |  |  | 3103820.72
10.1 |  |  | LONGARINA - VIGA PRINCIPAL |  |  |  | 1217649.63 |  |  | 1548648.46
10.1.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 760.74 | 97.74 | 74354.72 | 27.21% | 124.33 | 94582.8
10.1.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 78766.21 | 12.4 | 976701 | 27.21% | 15.77 | 1242143.13
10.1.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 233.4 | 713.77 | 166593.91 | 27.21% | 907.98 | 211922.53
10.2 |  |  | TRANSVERSINAS |  |  |  | 41710.34 |  |  | 53054.1
10.2.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 165.9 | 97.74 | 16215.06 | 27.21% | 124.33 | 20626.34
10.2.2 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 15.64 | 713.77 | 11163.36 | 27.21% | 907.98 | 14200.8
10.2.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 1155.8 | 12.4 | 14331.92 | 27.21% | 15.77 | 18226.96
10.3 |  |  | LAJE TABULEIRO |  |  |  | 872275.72 |  |  | 1109422.01
10.3.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 920.8 | 97.74 | 89998.99 | 27.21% | 124.33 | 114483.06
10.3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 47890.44 | 12.4 | 593841.45 | 27.21% | 15.77 | 755232.23
10.3.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 264 | 713.77 | 188435.28 | 27.21% | 907.98 | 239706.72
10.4 |  |  | GUARDA RODAS |  |  |  | 92649.12 |  |  | 117844.55
10.4.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 283.2 | 97.74 | 27679.96 | 27.21% | 124.33 | 35210.25
10.4.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 3120.42 | 12.4 | 38693.2 | 27.21% | 15.77 | 49209.02
10.4.3 | 45154 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA | m³ | 38.4 | 684.27 | 26275.96 | 27.21% | 870.45 | 33425.28
10.5 |  |  | ELEMENTOS DA CABECEIRA |  |  |  | 143018.58 |  |  | 181901.79
10.5.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 173.77 | 97.74 | 16984.27 | 27.21% | 124.33 | 21604.82
10.5.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 7674.37 | 12.4 | 95162.18 | 27.21% | 15.77 | 121024.81
10.5.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 39.64 | 713.77 | 28293.84 | 27.21% | 907.98 | 35992.32
10.5.4 | 45054 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m³ | 4.12 | 625.8 | 2578.29 | 27.21% | 796.08 | 3279.84
10.6 |  |  | SOBRELAJE |  |  |  | 73068.09 |  |  | 92949.81
10.6.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 8.8 | 97.74 | 860.11 | 27.21% | 124.33 | 1094.1
10.6.2 | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | m³ | 108.24 | 667.11 | 72207.98 | 27.21% | 848.63 | 91855.71
11 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 153417.15 |  |  | 194844.4
11.1 | 050251 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | Un | 222 | 15 | 3330 | 27.21% | 19.08 | 4235.76
11.2 | 40436 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 39989.73 | 1.94 | 77580.07 | 27.21% | 2.46 | 98374.73
11.3 | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | Kg | 1339.08 | 50.83 | 68065.43 | 27.21% | 64.66 | 86584.91
11.4 | 45230 | AGETOP RODOVIARIA | DRENOS 100 MM (adaptado para atendimento das dimensões de projeto) | un | 38 | 8.34 | 316.92 | 27.21% | 10.6 | 402.8
11.5 | 45245 | AGETOP RODOVIARIA | LIMPEZA GERAL | m² | 950.4 | 4.34 | 4124.73 | 27.21% | 5.52 | 5246.2
12 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 14940.74 |  |  | 19005.99
12.1 | 40853 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | m² | 9.5 | 662.04 | 6289.38 | 27.21% | 842.18 | 8000.71
12.2 | 5213387 | SICRO3 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | un | 16 | 540.71 | 8651.36 | 27.21% | 687.83 | 11005.28
[6 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 8870225.04
[6 empty] | Total do BDI |  |  |  | 2411627.38
[6 empty] | Total Geral |  |  |  | 11281852.42

## CRONOGRAMA (SD)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [37 empty] | DATA: | 2025-01-24
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [37 empty] | REVISÃO: | 00
ITEM | SERVIÇO | VALORES | MESES
|  |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 09 |  |  |  | MÊS 10
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 748376.64 | 10040.0933 |  |  |  | 76102.8628 |  |  |  | 67174.6743 |  |  |  | 31741.1401 |  |  |  | 88988.6685 |  |  |  | 78145.448 |  |  |  | 117155.6542 |  |  |  | 161752.5313 |  |  |  | 110091.6738 |  |  |  | 7183.8938
|  | 6.633% | 1.342% |  |  |  | 10.17% |  |  |  | 8.976% |  |  |  | 4.241% |  |  |  | 11.89% |  |  |  | 10.44% |  |  |  | 15.65% |  |  |  | 21.61% |  |  |  | 14.71% |  |  |  | 0.9599%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 389688.86 | 5227.9992 |  |  |  | 39627.6905 |  |  |  | 34978.6736 |  |  |  | 16527.9994 |  |  |  | 46337.4869 |  |  |  | 40691.2895 |  |  |  | 61004.3805 |  |  |  | 84226.5193 |  |  |  | 57326.0796 |  |  |  | 3740.7413
|  | 3.454% | 1.342% |  |  |  | 10.17% |  |  |  | 8.976% |  |  |  | 4.241% |  |  |  | 11.89% |  |  |  | 10.44% |  |  |  | 15.65% |  |  |  | 21.61% |  |  |  | 14.71% |  |  |  | 0.9599%
3 | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA | 292703.31 | 117081.324 |  |  |  | 117081.324 |  |  |  | 58540.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 2.594% | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20%
4 | TERRAPLANAGEM CABECEIRA | 302895.61 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 75723.9025 |  |  |  | 151447.805 |  |  |  | 75723.9025
|  | 2.685% | [28 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 25%
5 | PROTEÇÃO DE MARGEM - GABIÃO E COLCHÃO RENO | 2643797.24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 528759.448 |  |  |  | 1057518.896 |  |  |  | 1057518.896 |  |  |  | 0
|  | 23.43% | [24 empty] | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40%
6 | FUNDAÇÕES | 1513669.83 | 0 |  |  |  | 756834.915 |  |  |  | 756834.915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 13.42% |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 50%
7 | ENSAIO DE PROVA DE CARGA | 135962.07 | 0 |  |  |  | 135962.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1.205% |  |  |  |  | 100%
8 | ESCORAMENTO | 1569654.72 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 261609.12 |  |  |  | 261609.12 |  |  |  | 261609.12 |  |  |  | 261609.12 |  |  |  | 261609.12 |  |  |  | 261609.12 |  |  |  | 0
|  | 13.91% | [12 empty] | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67%
9 | MESO-ESTRUTURA | 367433.03 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73486.606 |  |  |  | 146973.212 |  |  |  | 146973.212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 3.257% | [8 empty] | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40%
10 | SUPER-ESTRUTURA | 3103820.72 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 775955.18 |  |  |  | 775955.18 |  |  |  | 775955.18 |  |  |  | 775955.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 27.51% | [16 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
11 | DIVERSOS | 194844.4 | 0 |  |  |  | 21649.3778 |  |  |  | 21649.3778 |  |  |  | 21649.3778 |  |  |  | 21649.3778 |  |  |  | 21649.3778 |  |  |  | 21649.3778 |  |  |  | 21649.3778 |  |  |  | 21649.3778 |  |  |  | 21649.3778
|  | 1.727% |  |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11% |  |  |  | 11.11%
12 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 19005.99 | 19005.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 0.1685% | 100%
| TOTAL SIMPLES COM BDI | 11281852.42 | 151355.4065 | #REF! | #REF! | #REF! | 1147258.2401 | #REF! | #REF! | #REF! | 1012664.9087 | #REF! | #REF! | #REF! | 478500.8493 | #REF! | #REF! | #REF! | 1341513.0452 | #REF! | #REF! | #REF! | 1178050.4153 | #REF! | #REF! | #REF! | 1766133.1605 | #REF! | #REF! | #REF! | 2438435.5269 | #REF! | #REF! | #REF! | 1659642.9522 | #REF! | #REF! | #REF! | 108297.9154 | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTUAL SIMPLES | 100% | 1.342% |  |  |  | 10.17% |  |  |  | 8.976% |  |  |  | 4.241% |  |  |  | 11.89% |  |  |  | 10.44% |  |  |  | 15.65% |  |  |  | 21.61% |  |  |  | 14.71% |  |  |  | 0.9599%
| TOTAL ACUMULADO COM BDI |  | 151355.4065 |  |  |  | 1298613.6466 |  |  |  | 2311278.5553 |  |  |  | 2789779.4046 |  |  |  | 4131292.4498 |  |  |  | 5309342.8651 |  |  |  | 7075476.0256 |  |  |  | 9513911.5524 |  |  |  | 11173554.5046 |  |  |  | 11281852.42
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 1.342% |  |  |  | 11.51% |  |  |  | 20.49% |  |  |  | 24.73% |  |  |  | 36.62% |  |  |  | 47.06% |  |  |  | 62.72% |  |  |  | 84.33% |  |  |  | 99.04% |  |  |  | 100%

## COMPOSIÇÕES (SD)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  | DATA: | 2025-01-24 |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 111.5%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  | REVISÃO: | 00 |  | BDI OBRA: | 27.21%
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024. |  |  |  | PRAZO : | 10 MESES
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42190 | AGETOP RODOVIARIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F | 4219 |  | un | 1 | 588300.17 | 588300.17
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 0004 | Emp | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (CONFORME DEMONSTRATIVO) | 1 | UN | 588.300,17 |  |  | 588.300,17
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 588300.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 588300.17
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42290 | AGETOP RODOVIARIA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | 4229 |  | un | 1 | 269605.37 | 269605.37
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 0003 | Emp | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | 1 | UN | 269.605,37 |  |  | 269.605,37
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 269605.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 269605.37
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 4230 |  | un | 1 | 36729.72 | 36729.72
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 0002 | Emp | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO - SEM DESONERAÇÃO | 1 | UN | 36.729,72 |  |  | 36.729,72
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 36729.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36729.72
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42825 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 4282 |  | m³ | 1 | 652.45 | 652.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30027 | AGETOP RODOVIARIA | COMPRESSOR DE AR 340 PCM | 1 | 1 | 0 | 123.77 | 25.42 | 123.77
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 0.05 | 1 | 0 | 305.94 | 84.71 | 15.29
Insumo | 30028 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | 3 | 1 | 0 | 32.5 | 30.33 | 97.5
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 236.56
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,73 | 21,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 26,90 | 2,69
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 24.42
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 260.98
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.4
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 652.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 61.05 | MO com LS => | 61.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 652.45
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 4000 |  | m² | 1 | 0.54 | 0.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30001 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 778.46 | 306.93 | 778.46
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 778.46
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2 |  |  |  | 21,73 | 43,46
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.4 |  |  |  | 26,90 | 10,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 54.22
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 832.68
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1532.91
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.035371
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40005 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE ENTULHOS | 4000 |  | m³ | 1 | 2.49 | 2.49
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 451.28 | 220.32 | 451.28
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 451.28
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,73 | 21,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 26,90 | 2,69
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 24.42
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 475.7
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 191
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.12785
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.49
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40006 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 4000 |  | m3km | 1 | 2.26 | 2.26
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 305.94 | 84.71 | 305.94
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 305.94
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 305.94
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 135
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.26
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 4014 |  | m³ | 1 | 2 | 2
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30000 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 331.9 | 136.13 | 331.9
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 331.9
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,73 | 21,73
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.73
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 353.63
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 176.81
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.1229
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | Limpeza |  | t | 1 | 30 | 30
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10503 | ORSE | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | Serviços |  | t | 1 | 30,00 | 30,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10503 | ORSE | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | Serviços |  | t | 1 | 30,00 | 30,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 30
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | 4502 |  | m³ | 1 | 7.58 | 7.58
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30008 | AGETOP RODOVIARIA | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 1 | 0.04 | 0 | 154.92 | 80.76 | 6.19
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 6.19
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.04 |  |  |  | 21,73 | 0,86
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.02 |  |  |  | 26,90 | 0,53
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.39
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 7.58
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 7.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.39 | MO com LS => | 1.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.58
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40317 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 4031 |  | m³ | 1 | 19.11 | 19.11
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10146 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO | 1.25 | m³ | 15,29 |  |  | 19,11
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 19.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.11
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 4031 |  | m³ | 1 | 4.18 | 4.18
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30011 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 284.32 | 134.32 | 284.32
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 284.32
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,73 | 21,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 26,90 | 13,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 35.18
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 319.5
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 76.29
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.46 | MO com LS => | 0.46114
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.18
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 4032 |  | m3km | 1 | 2.5 | 2.5
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30040 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.025 | 1 | 0 | 325.47 | 76.35 | 8.13
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 305.94 | 84.71 | 305.94
Insumo | 30046 | AGETOP RODOVIARIA | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 0.025 | 1 | 0 | 296.36 | 131.15 | 7.4
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 321.47
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 321.47
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 128.3333
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.5
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40100 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | 4010 |  | m³ | 1 | 4.8 | 4.8
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30046 | AGETOP RODOVIARIA | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.39 | 0.61 | 296.36 | 131.15 | 195.58
Insumo | 30009 | AGETOP RODOVIARIA | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 233.84 | 107.18 | 233.84
Insumo | 30005 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.69 | 0.31 | 157.13 | 57.64 | 126.28
Insumo | 30013 | AGETOP RODOVIARIA | GRADE DE DISCO - 24X24 | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.93 | 3.43 | 4.46
Insumo | 30040 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 2 | 0.66 | 0.34 | 325.47 | 76.35 | 481.53
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1041.69
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,73 | 21,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 26,90 | 13,45
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 35.18
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 1076.87
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 224.27
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.15686
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.8
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42805 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (0,5 M) | 4280 |  | m³ | 1 | 815.09 | 815.09
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 1 |  |  |  | 26,61 | 26,61
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 5 |  |  |  | 27,83 | 139,15
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 26,90 | 26,90
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 5 |  |  |  | 22,70 | 113,50
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 306.16
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 306.16
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 153.08
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10057 | AGETOP RODOVIARIA | TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,50M) - TIPO CAIXÃO | 1.1 | m³ | 490,47 |  |  | 539,51
Insumo | 10034 | AGETOP RODOVIARIA | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 1.1 | m³ | 87,38 |  |  | 96,11
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 635.62
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 47027 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL | 0.4 | m³ | 65,99 |  |  | 26,39
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 26.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 179.48 | MO com LS => | 179.476
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 815.09
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42800 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (1,00 M) | 4280 |  | m³ | 1 | 640.02 | 640.02
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 1 |  |  |  | 26,61 | 26,61
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 5 |  |  |  | 22,70 | 113,50
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 26,90 | 26,90
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 5 |  |  |  | 27,83 | 139,15
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 306.16
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 306.16
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 153.08
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10034 | AGETOP RODOVIARIA | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 1.1 | m³ | 87,38 |  |  | 96,11
Insumo | 10055 | AGETOP RODOVIARIA | TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO | 1.1 | m³ | 331,31 |  |  | 364,44
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 460.55
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 47027 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL | 0.4 | m³ | 65,99 |  |  | 26,39
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 26.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 179.48 | MO com LS => | 179.476
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 640.02
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42810 | AGETOP RODOVIARIA | COLCHÕES RENO (0,23 M) - Adaptado conforme altura do colchão reno. | 4281 |  | m³ | 1 | 1037.13 | 1037.13
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 5 |  |  |  | 22,70 | 113,50
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 5 |  |  |  | 27,83 | 139,15
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 2 |  |  |  | 26,61 | 53,22
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 26,90 | 26,90
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 332.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 332.77
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 166.38
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00040453 | SINAPI | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | 4.783 | m² | 156,44 |  |  | 748,25
Insumo | 10034 | AGETOP RODOVIARIA | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 1.1 | m³ | 87,38 |  |  | 96,11
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 844.36
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 47027 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL | 0.4 | m³ | 65,99 |  |  | 26,39
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 26.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 192.78 | MO com LS => | 192.781
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1037.13
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070229 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | 7 |  | Kg | 1 | 35.78 | 35.78
Insumo | 11002 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | Material |  | Kg | 1 | 15.2 | 15.2
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.9067 | 22.7 | 20.58
|  |  |  | MO sem LS => | 20.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 35.78
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45575 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 4557 |  | m² | 1 | 9.11 | 9.11
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1.2 |  |  |  | 26,90 | 32,28
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.8 |  |  |  | 21,73 | 17,38
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 49.66
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 49.66
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 22
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.25
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11040 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) | 1 | m² | 6,86 |  |  | 6,86
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 6.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 2.2573
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.11
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | 4129 |  | m² | 1 | 4.94 | 4.94
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.01 |  |  |  | 26,90 | 0,26
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,73 | 21,73
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.99
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 21.99
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 4.4444
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 4.95 | MO com LS => | 4.9478
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.94
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40455 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 4045 |  | m3km | 1 | 1.22 | 1.22
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 305.94 | 84.71 | 305.94
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 305.94
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 305.94
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 250
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.22
5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45430 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO APILOADO DE VALAS | 4543 |  | m³ | 1 | 67.14 | 67.14
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.27 |  |  |  | 26,90 | 7,26
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2.5 |  |  |  | 21,73 | 54,32
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 0.2 |  |  |  | 27,83 | 5,56
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 67.14
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 67.14
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 67.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 67.14 | MO com LS => | 67.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 67.14
5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | 4560 |  | m³ | 1 | 9.93 | 9.93
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.5 | 0.5 | 451.28 | 220.32 | 335.8
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 335.8
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.01 |  |  |  | 26,90 | 0,26
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,73 | 21,73
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 21.99
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 357.79
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 36
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 9.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.61 | MO com LS => | 0.61083
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.93
5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 410 |  | m3km | 1 | 2.76 | 2.76
Insumo | 2409 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) | Material |  | m3km | 1 | 2.76 | 2.76
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | 4526 |  | m | 1 | 269.94 | 269.94
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30041 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 68 kVA | 0.25831 | 1 | 0 | 69.85 | 7.56 | 18.04
Insumo | 30143 | AGETOP RODOVIARIA | MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l | 0.25831 | 1 | 0 | 32.74 | 30.63 | 8.45
Insumo | 30033 | AGETOP RODOVIARIA | CARRINHO DE MÃO 80L | 0.5878 | 1 | 0 | 0.66 | 0.45 | 0.38
Insumo | 30039 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 1 | 0.07 | 0.93 | 250.02 | 66.47 | 79.31
Insumo | 30170 | AGETOP RODOVIARIA | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 1 | 1 | 0 | 307.85 | 172.32 | 307.85
Insumo | 30141 | AGETOP RODOVIARIA | BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min | 0.15962 | 1 | 0 | 7.22 | 4.21 | 1.15
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 415.18
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 4.5878 |  |  |  | 21,73 | 99,69
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 4.5878 |  |  |  | 26,90 | 123,41
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 223.1
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 638.28
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 3.154
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 202.37
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10010 | AGETOP RODOVIARIA | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 82.9356 | Kg | 0,65 |  |  | 53,90
Insumo | 10081 | AGETOP RODOVIARIA | AREIA (POSTO PEDREIRA) | 0.10782 | m³ | 109,98 |  |  | 11,85
Insumo | 11051 | AGETOP RODOVIARIA | TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm | 0.001 | m | 1.827,07 |  |  | 1,82
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 67.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 70.74 | MO com LS => | 70.7356
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 269.94
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | 4527 |  | m | 1 | 2213.88 | 2213.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30170 | AGETOP RODOVIARIA | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 1 | 1 | 0 | 307.85 | 172.32 | 307.85
Insumo | 30141 | AGETOP RODOVIARIA | BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min | 0.0252 | 1 | 0 | 7.22 | 4.21 | 0.18
Insumo | 30039 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 1 | 0.01 | 0.99 | 250.02 | 66.47 | 68.3
Insumo | 30041 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 68 kVA | 0.04079 | 1 | 0 | 69.85 | 7.56 | 2.84
Insumo | 30143 | AGETOP RODOVIARIA | MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l | 0.04079 | 1 | 0 | 32.74 | 30.63 | 1.33
Insumo | 30033 | AGETOP RODOVIARIA | CARRINHO DE MÃO 80L | 0.09281 | 1 | 0 | 0.66 | 0.45 | 0.06
Insumo | 30165 | AGETOP RODOVIARIA | COMPRESSOR DE AR 1.146PCM | 1 | 1 | 0 | 453.51 | 74.66 | 453.51
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 834.07
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 4.0928 |  |  |  | 26,90 | 110,09
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 4.0928 |  |  |  | 21,73 | 88,93
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 199.02
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 1033.09
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.49
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2108.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10010 | AGETOP RODOVIARIA | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 82.9356 | Kg | 0,65 |  |  | 53,90
Insumo | 11061 | AGETOP RODOVIARIA | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 305 mm (12") | 0.0025 | un | 13.451,34 |  |  | 33,62
Insumo | 10081 | AGETOP RODOVIARIA | AREIA (POSTO PEDREIRA) | 0.10782 | m³ | 109,98 |  |  | 11,85
Insumo | 11055 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") | 0.0002 | un | 30.880,76 |  |  | 6,17
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 105.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 406.16 | MO com LS => | 406.1633
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2213.88
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.4 | 12.4
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 22,70 | 2,04
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 26,90 | 0,60
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 26,61 | 2,39
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.03
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.03
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,56 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,52 |  |  | 7,17
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 5.03 | MO com LS => | 5.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.4
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45291 | AGETOP RODOVIARIA | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | 4529 |  | m³ | 1 | 573.59 | 573.59
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30028 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | 1 | 1 | 0 | 32.5 | 30.33 | 32.5
Insumo | 30033 | AGETOP RODOVIARIA | CARRINHO DE MÃO 80L | 0.13665 | 1 | 0 | 0.66 | 0.45 | 0.09
Insumo | 30130 | AGETOP RODOVIARIA | COMPRESSOR DE AR 124 PCM | 1 | 1 | 0 | 44.78 | 10.44 | 44.78
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 77.37
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.2315 |  |  |  | 21,73 | 5,03
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.2315 |  |  |  | 26,90 | 6,22
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 11.25
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 88.62
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.1545
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 573.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 72.82 | MO com LS => | 72.8155
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 573.59
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4515 |  | m² | 1 | 97.74 | 97.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.04016 | 1 | 0 | 28.76 | 28.42 | 1.15
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.04016 | 1 | 0 | 42.54 | 5.23 | 1.7
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2.85
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.7 |  |  |  | 27,82 | 19,47
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.07 |  |  |  | 26,90 | 1,88
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.7 |  |  |  | 22,70 | 15,89
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 37.24
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 40.09
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 40.09
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 2.09 | m | 6,44 |  |  | 13,45
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.19908 | m | 3,03 |  |  | 0,60
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 20,17 |  |  | 4,11
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01111 | l | 10,38 |  |  | 0,11
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 0.44922 | m | 15,87 |  |  | 7,12
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.35938 | m | 13,17 |  |  | 4,73
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 0.4043 | m² | 68,10 |  |  | 27,53
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 57.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 37.24 | MO com LS => | 37.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 97.74
6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | 4515 |  | m³ | 1 | 651.37 | 651.37
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11081 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 20 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 572,57 |  |  | 584,02
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 584.02
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,42 |  |  | 6,42
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 60,93 |  |  | 60,93
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 9.67 | MO com LS => | 9.6699
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 651.37
6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45054 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | 4505 |  | m³ | 1 | 625.8 | 625.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11080 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 547,50 |  |  | 558,45
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 558.45
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 60,93 |  |  | 60,93
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,42 |  |  | 6,42
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 9.67 | MO com LS => | 9.6699
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 625.8
6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45435 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | 4543 |  | m³ | 1 | 16.04 | 16.04
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 31018 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | 0.061 | 1 | 0 | 7.49 | 0.89 | 0.45
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 0.45
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.057 |  |  |  | 26,90 | 1,53
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.57 |  |  |  | 21,73 | 12,38
Insumo | 20000 | AGETOP RODOVIARIA | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 0.061 |  |  |  | 27,68 | 1,68
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 15.59
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 16.04
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 16.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 15.59 | MO com LS => | 15.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.04
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 68.07 | 68.07
Insumo | 20015 | AGETOP RODOVIARIA | MONTADOR | Mão de Obra |  | h | 1.62 | 27.34 | 44.29
Insumo | 00010998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.89 | 26.73 | 23.78
|  |  |  | MO sem LS => | 44.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 68.07
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | 4515 |  | m³ | 1 | 713.77 | 713.77
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11084 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 633,75 |  |  | 646,42
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 646.42
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 60,93 |  |  | 60,93
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,42 |  |  | 6,42
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 9.67 | MO com LS => | 9.6699
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 713.77
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00002 | Próprio | PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA RAIZ, COM CARGA DE ATE 300TF, INCL. MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | UN | 1 | 32500 | 32500
Insumo | E200340530 | EMBASA | PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA RAIZ, COM CARGA DE ATE 300TF, INCL. MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO | Serviços |  | UN | 1 | 32500 | 32500
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 32500
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | 4513 |  | m³ | 1 | 102.75 | 102.75
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 31015 | AGETOP RODOVIARIA | MOTOSSERRA | 1 | 0.2 | 0.8 | 35.11 | 29.23 | 30.4
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 30.4
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 1 |  |  |  | 22,70 | 22,70
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 1 |  |  |  | 27,82 | 27,82
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 26,90 | 2,69
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 53.21
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 83.61
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 83.61
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11020 | AGETOP RODOVIARIA | MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM | 0.4 | m | 9,80 |  |  | 3,92
Insumo | 11021 | AGETOP RODOVIARIA | PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) | 0.25 | m | 19,01 |  |  | 4,75
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 1 | m | 6,44 |  |  | 6,44
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.2 | Kg | 20,17 |  |  | 4,03
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 19.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 53.21 | MO com LS => | 53.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 102.75
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 188.71 | 188.71
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 42.54 | 5.23 | 4.27
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 28.76 | 28.42 | 2.88
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.15
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 22,70 | 13,62
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 27,82 | 16,69
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 26,90 | 1,61
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 31.92
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 39.07
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 39.07
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,44 |  |  | 36,62
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 10,38 |  |  | 0,10
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 20,17 |  |  | 4,11
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 13,17 |  |  | 12,87
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,03 |  |  | 1,64
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 15,87 |  |  | 19,39
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 68,10 |  |  | 74,91
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 149.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 31.92 | MO com LS => | 31.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 188.71
10.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45154 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA | 4515 |  | m³ | 1 | 684.27 | 684.27
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11083 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 604,83 |  |  | 616,92
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 616.92
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,42 |  |  | 6,42
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 60,93 |  |  | 60,93
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 9.67 | MO com LS => | 9.6699
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 684.27
10.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | 4515 |  | m³ | 1 | 667.11 | 667.11
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11082 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 25 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 588,00 |  |  | 599,76
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 599.76
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 60,93 |  |  | 60,93
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,42 |  |  | 6,42
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 9.67 | MO com LS => | 9.6699
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 667.11
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050251 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | 502 |  | Un | 1 | 15 | 15
Insumo | 2757 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | Material |  | un | 1 | 15 | 15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 15
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40436 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 4043 |  | m3km | 1 | 1.94 | 1.94
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30036 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 1 | 1 | 0 | 174.8 | 63.56 | 174.8
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 174.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 174.8
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 90
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.94
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | 4523 |  | Kg | 1 | 50.83 | 50.83
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 0.21 |  |  |  | 27,83 | 5,84
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.84
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.84
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.84
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11001 | AGETOP RODOVIARIA | APARELHO DE NEOPRENE FRETADO | 0.39 | dm3 | 107,50 |  |  | 41,92
Insumo | 10098 | AGETOP RODOVIARIA | ISOPOR 5CM DE ESPESSURA | 0.15 | m² | 20,53 |  |  | 3,07
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 44.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 5.84 | MO com LS => | 5.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 50.83
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45230 | AGETOP RODOVIARIA | DRENOS 100 MM | 4523 |  | un | 1 | 8.34 | 8.34
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 0.07 |  |  |  | 27,83 | 1,94
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.07 |  |  |  | 21,73 | 1,52
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 3.46
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 3.46
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 3.46
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11033 | AGETOP RODOVIARIA | TUBO PVC 100 MM | 0.3 | m | 16,28 |  |  | 4,88
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 4.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 3.46 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.34
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45245 | AGETOP RODOVIARIA | LIMPEZA GERAL | 4524 |  | m² | 1 | 4.34 | 4.34
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.2 |  |  |  | 21,73 | 4,34
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 4.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 4.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 4.34 | MO com LS => | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.34
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40853 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) - (Adaptada conforme Decreto 9.900). | 4085 |  | m² | 1 | 662.04 | 662.04
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30035 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0.5 | 0.5 | 258 | 69.16 | 163.58
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 163.58
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.3 |  |  |  | 26,90 | 8,07
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.9 |  |  |  | 27,82 | 25,03
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 1 |  |  |  | 22,70 | 22,70
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 55.8
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 219.38
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 4
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 54.84
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10039 | AGETOP RODOVIARIA | PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 1 | m² | 114,37 |  |  | 114,37
Insumo | 10042 | AGETOP RODOVIARIA | PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO | 3 | m | 43,31 |  |  | 129,93
Insumo | 10137 | AGETOP RODOVIARIA | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III | 1.4 | m² | 259,22 |  |  | 362,90
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 607.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 13.95 | MO com LS => | 13.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 662.04
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213387 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção |  |  | un | 1 | 540.71 | 540.71
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.36145 | 1 | 0 | 27.2181 | 26.8729 | 9.838
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.36145 | 1 | 0 | 18.3401 | 4.6094 | 6.629
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 16.467
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20019 | AGETOP RODOVIARIA | PINTOR | 1 |  |  |  | 26,8400 | 26,8400
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 1 |  |  |  | 27,8200 | 27,8200
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,7300 | 21,7300
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 1 |  |  |  | 22,7000 | 22,7000
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 99.09
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 115.557
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 57.7785
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10050 | AGETOP RODOVIARIA | SOLVENTE / DILUENTE | 0.05626 | l | 24,4000 |  |  | 1,3727
Insumo | 11032 | AGETOP RODOVIARIA | TINTA ESMALTE SINTÉTICO | 0.56256 | l | 31,7100 |  |  | 17,8388
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.18 | Kg | 20,1700 |  |  | 3,6306
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 3.96 | m | 13,1700 |  |  | 52,1532
Insumo | 10137 | AGETOP RODOVIARIA | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III | 1.08 | m² | 259,2200 |  |  | 279,9576
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 2.09 | m | 6,4400 |  |  | 13,4596
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 7.216 | m | 15,8700 |  |  | 114,5179
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 482.9304
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 49.55 | MO com LS => | 49.545
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 540.71
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 4512 |  | m³ | 1 | 6.42 | 6.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30034 | AGETOP RODOVIARIA | VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | 1 | 1 | 0 | 9.23 | 0.78 | 9.23
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 9.23
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 26,90 | 26,90
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 21,73 | 21,73
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 48.63
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 57.86
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 9
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 6.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 5.4 | MO com LS => | 5.4033
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47027 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL | 4702 |  | m³ | 1 | 65.99 | 65.99
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 3 |  |  |  | 21,73 | 65,19
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.03 |  |  |  | 26,90 | 0,80
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 65.99
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 65.99
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 65.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 65.99 | MO com LS => | 65.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 65.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 4512 |  | m³ | 1 | 60.93 | 60.93
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 26,90 | 26,90
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 27,83 | 27,83
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 4 |  |  |  | 21,73 | 86,92
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 141.65
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 141.65
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 33.2
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.26
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11090 | AGETOP RODOVIARIA | BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) | 1 | m³ | 56,67 |  |  | 56,67
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 56.67
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 4.27 | MO com LS => | 4.2666
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 60.93

## CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
CURVA ABC DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  | DATA: | 2025-01-24 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS:
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  | REVISÃO: | 00 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS:
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024. |  | PRAZO: | 10 MESES |  |  | BDI OBRA:
BDI DIFERENCIADO:
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 182068.97 | 12.4 | 2257655.22 | 25.45% | 25.45%
45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | m³ | 12009.6 | 102.75 | 1233986.4 | 13.91% | 39.36%
42800 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (1,00 M) | m³ | 1390.5 | 640.02 | 889947.81 | 10.03% | 49.4%
45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 351.6 | 2213.88 | 778400.2 | 8.775% | 58.17%
42190 | AGETOP RODOVIARIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 588300.17 | 588300.17 | 6.632% | 64.8%
42810 | AGETOP RODOVIARIA | COLCHÕES RENO (0,23 M). (Adaptado conforme altura do colchão reno) | m³ | 504.62 | 1037.13 | 523356.54 | 5.9% | 70.7%
45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 622.58 | 713.77 | 444378.92 | 5.01% | 75.71%
42290 | AGETOP RODOVIARIA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 269605.37 | 269605.37 | 3.039% | 78.75%
45430 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO APILOADO DE VALAS | m³ | 3695.09 | 67.14 | 248088.335 | 2.797% | 81.55%
45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 2493.35 | 97.74 | 243700.015 | 2.747% | 84.3%
40317 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m³ | 11710.46 | 19.11 | 223786.885 | 2.523% | 86.82%
42825 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 174.69 | 652.45 | 113976.485 | 1.285% | 88.11%
40455 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 89636.1 | 1.22 | 109356.035 | 1.233% | 89.34%
40006 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 45343.41 | 2.26 | 102476.095 | 1.155% | 90.49%
40436 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 39989.73 | 1.94 | 77580.065 | 0.8746% | 91.37%
45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | m³ | 108.24 | 667.11 | 72207.975 | 0.814% | 92.18%
45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | Kg | 1339.08 | 50.83 | 68065.425 | 0.7673% | 92.95%
45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | m³ | 88.13 | 651.37 | 57405.225 | 0.6472% | 93.6%
45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 208.8 | 269.94 | 56363.465 | 0.6354% | 94.23%
42805 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (0,5 M) | m³ | 62 | 815.09 | 50535.575 | 0.5697% | 94.8%
40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 11710.46 | 4.18 | 48949.715 | 0.5518% | 95.35%
070229 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO 10 BWG. (Adaptado conforme modificação do insumo) | Kg | 1298.1 | 35.78 | 46446.005 | 0.5236% | 95.88%
45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 3968.31 | 9.93 | 39405.305 | 0.4442% | 96.32%
40100 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 8021.66 | 4.8 | 38503.955 | 0.4341% | 96.76%
45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 200.48 | 188.71 | 37832.575 | 0.4265% | 97.18%
42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 36729.72 | 36729.715 | 0.4141% | 97.6%
00002 | Próprio | PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA RAIZ, COM CARGA DE ATE 300TF, INCL. MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO | UN | 1 | 32500 | 32499.995 | 0.3664% | 97.96%
45575 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 3418 | 9.11 | 31137.975 | 0.351% | 98.31%
45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 4099.48 | 7.58 | 31074.045 | 0.3503% | 98.66%
45154 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA | m³ | 38.4 | 684.27 | 26275.955 | 0.2962% | 98.96%
40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 7611.8 | 2.5 | 19029.495 | 0.2145% | 99.18%
10039 | ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | t | 436.72 | 30 | 13101.595 | 0.1477% | 99.32%
45054 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m³ | 14.18 | 625.8 | 8873.835 | 0.1% | 99.42%
5213387 | SICRO3 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | un | 16 | 540.71 | 8651.355 | 0.09753% | 99.52%
40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 3987.03 | 2 | 7974.055 | 0.0899% | 99.61%
041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 2579.4 | 2.76 | 7119.135 | 0.08026% | 99.69%
40853 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | m² | 9.5 | 662.04 | 6289.375 | 0.0709% | 99.76%
41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 1148.01 | 4.94 | 5671.155 | 0.06393% | 99.83%
45245 | AGETOP RODOVIARIA | LIMPEZA GERAL | m² | 950.4 | 4.34 | 4124.725 | 0.0465% | 99.87%
45291 | AGETOP RODOVIARIA | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | m³ | 5.88 | 573.59 | 3372.695 | 0.03802% | 99.91%
050251 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | Un | 222 | 15 | 3329.995 | 0.03754% | 99.95%
45435 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 180.62 | 16.04 | 2897.135 | 0.03266% | 99.98%
98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16'. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | M | 11.2 | 68.07 | 762.375 | 0.008595% | 99.99%
40005 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE ENTULHOS | m³ | 193.41 | 2.49 | 481.585 | 0.005429% | 99.99%
45230 | AGETOP RODOVIARIA | DRENOS 100 MM (adaptado para atendimento das dimensões de projeto) | un | 38 | 8.34 | 316.915 | 0.003573% | 100%
40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m² | 374.4 | 0.54 | 202.165 | 0.002279% | 100%
|  |  | Total sem BDI |  | 8870225.04

## BDI NORMAL (SD)
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI - NORMAL SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  |  | DATA: | 2025-01-24
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  |  | REVISÃO: | 00
Município da Obra |  | PIRENÓPOLIS - GO
Base de cálculo ISS do município |  | 100% | ISS: | 3%
| Descrição |  | Valor percentual adotado
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:
| (AC) - Administração Central |  | 6
| (S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.74
| (R) - Risco |  | 0.97
| (DF) - Despesas Financeiras |  | 1.61
| (L) - Lucro |  | 8.5
| (I1) - PIS |  | 0.65
| (I2) - COFINS |  | 3 |  | *Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
| (I3) - ISS |  | 3 |  | Onde:
| (I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) |  |  |  | AC - taxa de rateio da Administração Central
| BDI Adotado |  | 27.21 |  | DF - taxa das despesas financeiras
R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
(1) Porcentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA |  |  |  |  | L - taxa de lucro
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

## ENCARGOS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | DATA: | 2025-01-24
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | REVISÃO: | 00
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | HORISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 20%
A2 | FGTS | 8% | 8%
A3 | SESI | 1.5% | 1.5%
A4 | SENAI | 1% | 1%
A5 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidente de trabalho INSS | 3% | 3%
A8 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | Total | 17.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.55% | 17.55%
B2 | Feriados | 4.033% | 4.03%
B3 | Férias e 1/3 de férias | 12.2% | 12.2%
B4 | Auxílio Enfermidade | 0.934% | 0.93%
B5 | Auxílio Acidente | 0.49% | 0.49%
B6 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.08%
B7 | 13° Salário | 9.15% | 9.154%
B8 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.734%
B | Total | 45.17% | 45.17%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.9% | 5.9%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.164% | 0.161%
C3 | Férias Indenizadas | 0.65% | 0.652%
C4 | Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa | 3.52% | 3.523%
C5 | Indenização Adicional | 0.694% | 0.69%
C | Total | 10.93% | 10.93%
GRUPO D
D1 | Incidência do Grupo A sobre B | 8.04% | 17.07%
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5% | 0.53%
D | Total | 8.54% | 17.6%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 82.44% | 111.5%
FONTE: GOINFRA

## CAPA - ORÇAMENTO (CD)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

## ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
ORÇAMENTO SINTÉTICO COM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  | DATA: | 2025-01-24 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS: | 82.44%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  | REVISÃO: | 00 |  |  | BDI OBRA: | 33.65%
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024. |  |  |  | PRAZO : | 10 MESES
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Qtd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor Unit com BDI | Valor Total com BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 514220.05 |  |  | 687255.09
1.1 | 42190 | AGETOP RODOVIARIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 514220.05 | 514220.05 | 33.65% | 687255.09 | 687255.09
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 294186.57 |  |  | 393180.34
2.1 | 42290 | AGETOP RODOVIARIA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 257615.61 | 257615.61 | 33.65% | 344303.26 | 344303.26
2.2 | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 36570.96 | 36570.96 | 33.65% | 48877.08 | 48877.08
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA |  |  |  | 224913.92 |  |  | 300420.23
3.1 | 42825 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 174.69 | 627.02 | 109534.12 | 33.65% | 838.01 | 146391.96
3.2 | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m² | 374.4 | 0.53 | 198.43 | 33.65% | 0.7 | 262.08
3.3 | 40005 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE ENTULHOS | m³ | 193.41 | 2.45 | 473.85 | 33.65% | 3.27 | 632.45
3.4 | 40006 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 45343.41 | 2.24 | 101569.23 | 33.65% | 2.99 | 135576.79
3.5 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 18.72 | 1.96 | 36.69 | 33.65% | 2.61 | 48.85
3.6 | 10039 | ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | t | 436.72 | 30 | 13101.6 | 33.65% | 40.09 | 17508.1
4 |  |  | TERRAPLANAGEM CABECEIRA |  |  |  | 236625.05 |  |  | 316158.86
4.1 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 6.29 | 7.29 | 45.85 | 33.65% | 9.74 | 61.26
4.2 | 40317 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m³ | 8015.37 | 19.11 | 153173.72 | 33.65% | 25.54 | 204712.54
4.3 | 40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 8015.37 | 4.08 | 32702.7 | 33.65% | 5.45 | 43683.76
4.4 | 40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 5209.99 | 2.48 | 12920.77 | 33.65% | 3.31 | 17245.06
4.5 | 40100 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 8021.66 | 4.71 | 37782.01 | 33.65% | 6.29 | 50456.24
5 |  |  | PROTEÇÃO DE MARGEM - GABIÃO E COLCHÃO RENO |  |  |  | 2016502.86 |  |  | 2694291.33
5.1 | 42805 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (0,5 M) | m³ | 62 | 798.4 | 49500.8 | 33.65% | 1067.06 | 66157.72
5.2 | 42800 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (1,00 M) | m³ | 1390.5 | 623.33 | 866740.36 | 33.65% | 833.08 | 1158397.74
5.3 | 42810 | AGETOP RODOVIARIA | COLCHÕES RENO (0,23 M). (Adaptado conforme altura do colchão reno) | m³ | 504.62 | 1019.12 | 514268.33 | 33.65% | 1362.05 | 687317.67
5.4 | 070229 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO 10 BWG. (Adaptado conforme modificação do insumo) | Kg | 1298.1 | 33.97 | 44096.45 | 33.65% | 45.4 | 58933.74
5.5 | 45575 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 3418 | 8.89 | 30386.02 | 33.65% | 11.88 | 40605.84
5.6 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 3866.48 | 7.29 | 28186.63 | 33.65% | 9.74 | 37659.51
5.7 | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 1068.45 | 4.52 | 4829.39 | 33.65% | 6.04 | 6453.43
5.8 | 40455 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 89636.1 | 1.21 | 108459.68 | 33.65% | 1.61 | 144314.12
5.9 | 40317 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m³ | 3695.09 | 19.11 | 70613.16 | 33.65% | 25.54 | 94372.59
5.10 | 40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 3695.09 | 4.08 | 15075.96 | 33.65% | 5.45 | 20138.24
5.11 | 40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 2401.81 | 2.48 | 5956.48 | 33.65% | 3.31 | 7949.99
5.12 | 45430 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO APILOADO DE VALAS | m³ | 3695.09 | 61.22 | 226213.4 | 33.65% | 81.82 | 302332.26
5.13 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 3866.48 | 9.76 | 37736.84 | 33.65% | 13.04 | 50418.89
5.14 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 2513.21 | 2.73 | 6861.06 | 33.65% | 3.64 | 9148.08
5.15 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 3866.48 | 1.96 | 7578.3 | 33.65% | 2.61 | 10091.51
6 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 1156790.71 |  |  | 1546014.44
6.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  | 904531.24 |  |  | 1208889.82
6.1.1 | 45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 186 | 260.67 | 48484.62 | 33.65% | 348.38 | 64798.68
6.1.2 | 45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 327.6 | 2160.13 | 707658.58 | 33.65% | 2887.01 | 945784.47
6.1.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 12127.54 | 11.92 | 144560.27 | 33.65% | 15.93 | 193191.71
6.1.4 | 45291 | AGETOP RODOVIARIA | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | m³ | 5.88 | 549.57 | 3231.47 | 33.65% | 734.5 | 4318.86
6.1.5 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 44.19 | 9.76 | 431.29 | 33.65% | 13.04 | 576.23
6.1.6 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 28.72 | 2.73 | 78.4 | 33.65% | 3.64 | 104.54
6.1.7 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 44.19 | 1.96 | 86.61 | 33.65% | 2.61 | 115.33
6.2 |  |  | BLOCOS |  |  |  | 252259.47 |  |  | 337124.62
6.2.1 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 226.71 | 7.29 | 1652.71 | 33.65% | 9.74 | 2208.15
6.2.2 | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 79.56 | 4.52 | 359.61 | 33.65% | 6.04 | 480.54
6.2.3 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 113.6 | 94.17 | 10697.71 | 33.65% | 125.85 | 14296.56
6.2.4 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 14670.3 | 11.92 | 174869.97 | 33.65% | 15.93 | 233697.87
6.2.5 | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | m³ | 84.53 | 650.47 | 54984.22 | 33.65% | 869.35 | 73486.15
6.2.6 | 45054 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m³ | 10.03 | 624.9 | 6267.74 | 33.65% | 835.17 | 8376.75
6.2.9 | 45435 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 180.62 | 14.67 | 2649.69 | 33.65% | 19.6 | 3540.15
6.2.10 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 57.64 | 9.76 | 562.56 | 33.65% | 13.04 | 751.62
6.2.11 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 37.47 | 2.73 | 102.29 | 33.65% | 3.64 | 136.39
6.2.12 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 57.64 | 1.96 | 112.97 | 33.65% | 2.61 | 150.44
7 |  |  | ENSAIO DE PROVA DE CARGA |  |  |  | 104790.35 |  |  | 140050.88
7.1 | 45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 22.8 | 260.67 | 5943.27 | 33.65% | 348.38 | 7943.06
7.2 | 45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 24 | 2160.13 | 51843.12 | 33.65% | 2887.01 | 69288.24
7.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 1115.42 | 11.92 | 13295.8 | 33.65% | 15.93 | 17768.64
7.4 | 98749 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16'. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | M | 11.2 | 63.72 | 713.66 | 33.65% | 85.16 | 953.79
7.5 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 2.1 | 94.17 | 197.75 | 33.65% | 125.85 | 264.28
7.6 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 0.39 | 712.87 | 278.01 | 33.65% | 952.75 | 371.57
7.7 | 45054 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m³ | 0.03 | 624.9 | 18.74 | 33.65% | 835.17 | 25.05
7.10 | 00002 | Próprio | PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA RAIZ, COM CARGA DE ATE 300TF, INCL. MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO | UN | 1 | 32500 | 32500 | 33.65% | 43436.25 | 43436.25
8 |  |  | ESCORAMENTO |  |  |  | 1143193.82 |  |  | 1527861.31
8.1 | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | m³ | 12009.6 | 95.19 | 1143193.82 | 33.65% | 127.22 | 1527861.31
9 |  |  | MESO-ESTRUTURA |  |  |  | 280486.37 |  |  | 374851.18
9.1 |  |  | PILARES |  |  |  | 220530.48 |  |  | 294724.74
9.1.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 200.48 | 185.49 | 37187.03 | 33.65% | 247.9 | 49698.99
9.1.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 11783.92 | 11.92 | 140464.32 | 33.65% | 15.93 | 187717.84
9.1.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 60.15 | 712.87 | 42879.13 | 33.65% | 952.75 | 57307.91
9.2 |  |  | VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES |  |  |  | 37008.9 |  |  | 49459.65
9.2.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 45.24 | 94.17 | 4260.25 | 33.65% | 125.85 | 5693.45
9.2.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 2187.6 | 11.92 | 26076.19 | 33.65% | 15.93 | 34848.46
9.2.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 9.36 | 712.87 | 6672.46 | 33.65% | 952.75 | 8917.74
9.3 |  |  | VIGA DE RIGIDEZ |  |  |  | 22946.99 |  |  | 30666.79
9.3.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 19.2 | 94.17 | 1808.06 | 33.65% | 125.85 | 2416.32
9.3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 1576.95 | 11.92 | 18797.24 | 33.65% | 15.93 | 25120.81
9.3.3 | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | m³ | 3.6 | 650.47 | 2341.69 | 33.65% | 869.35 | 3129.66
10 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 2364948.76 |  |  | 3160583.75
10.1 |  |  | LONGARINA - VIGA PRINCIPAL |  |  |  | 1176915.95 |  |  | 1572856.69
10.1.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 760.74 | 94.17 | 71638.88 | 33.65% | 125.85 | 95739.12
10.1.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 78766.21 | 11.92 | 938893.22 | 33.65% | 15.93 | 1254745.72
10.1.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 233.4 | 712.87 | 166383.85 | 33.65% | 952.75 | 222371.85
10.2 |  |  | TRANSVERSINAS |  |  |  | 40549.21 |  |  | 54191.41
10.2.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 165.9 | 94.17 | 15622.8 | 33.65% | 125.85 | 20878.51
10.2.2 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 15.64 | 712.87 | 11149.28 | 33.65% | 952.75 | 14901.01
10.2.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 1155.8 | 11.92 | 13777.13 | 33.65% | 15.93 | 18411.89
10.3 |  |  | LAJE TABULEIRO |  |  |  | 845763.45 |  |  | 1130303.38
10.3.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 920.8 | 94.17 | 86711.73 | 33.65% | 125.85 | 115882.68
10.3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 47890.44 | 11.92 | 570854.04 | 33.65% | 15.93 | 762894.7
10.3.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 264 | 712.87 | 188197.68 | 33.65% | 952.75 | 251526
10.4 |  |  | GUARDA RODAS |  |  |  | 90105.74 |  |  | 120420.49
10.4.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 283.2 | 94.17 | 26668.94 | 33.65% | 125.85 | 35640.72
10.4.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 3120.42 | 11.92 | 37195.4 | 33.65% | 15.93 | 49708.29
10.4.3 | 45154 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA | m³ | 38.4 | 683.37 | 26241.4 | 33.65% | 913.32 | 35071.48
10.5 |  |  | ELEMENTOS DA CABECEIRA |  |  |  | 138675.15 |  |  | 185329.57
10.5.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 173.77 | 94.17 | 16363.92 | 33.65% | 125.85 | 21868.95
10.5.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 7674.37 | 11.92 | 91478.49 | 33.65% | 15.93 | 122252.71
10.5.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m³ | 39.64 | 712.87 | 28258.16 | 33.65% | 952.75 | 37767.01
10.5.4 | 45054 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m³ | 4.12 | 624.9 | 2574.58 | 33.65% | 835.17 | 3440.9
10.6 |  |  | SOBRELAJE |  |  |  | 72939.26 |  |  | 97482.21
10.6.1 | 45150 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 8.8 | 94.17 | 828.69 | 33.65% | 125.85 | 1107.48
10.6.2 | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | m³ | 108.24 | 666.21 | 72110.57 | 33.65% | 890.38 | 96374.73
11 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 151090.38 |  |  | 201812.79
11.1 | 050251 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | Un | 222 | 15 | 3330 | 33.65% | 20.04 | 4448.88
11.2 | 40436 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 39989.73 | 1.91 | 76380.38 | 33.65% | 2.55 | 101973.81
11.3 | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | Kg | 1339.08 | 50.26 | 67302.16 | 33.65% | 67.17 | 89946
11.4 | 45230 | AGETOP RODOVIARIA | DRENOS 100 MM (adaptado para atendimento das dimensões de projeto) | un | 38 | 8.02 | 304.76 | 33.65% | 10.71 | 406.98
11.5 | 45245 | AGETOP RODOVIARIA | LIMPEZA GERAL | m² | 950.4 | 3.97 | 3773.08 | 33.65% | 5.3 | 5037.12
12 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 14840.71 |  |  | 19834.5
12.1 | 40853 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | m² | 9.5 | 660.05 | 6270.47 | 33.65% | 882.15 | 8380.42
12.2 | 5213387 | SICRO3 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | un | 16 | 535.64 | 8570.24 | 33.65% | 715.88 | 11454.08
[6 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 8502589.55
[6 empty] | Total do BDI |  |  |  | 2859725.15
[6 empty] | Total Geral |  |  |  | 11362314.7

## BDI NORMAL (CD)
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI - NORMAL COM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  |  | DATA: | 2025-01-24
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  |  | REVISÃO: | 00
Município da Obra |  | PIRENÓPOLIS - GO
Base de cálculo ISS do município |  | 100% | ISS: | 3%
| Descrição |  | Valor percentual adotado
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:
| (AC) - Administração Central |  | 6
| (S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.74
| (R) - Risco |  | 0.97
| (DF) - Despesas Financeiras |  | 1.61
| (L) - Lucro |  | 8.5
| (I1) - PIS |  | 0.65
| (I2) - COFINS |  | 3 |  | *Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
| (I3) - ISS |  | 3 |  | Onde:
| (I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) |  | 4.5 |  | AC - taxa de rateio da Administração Central
| BDI Adotado |  | 33.65 |  | DF - taxa das despesas financeiras
R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
(1) Porcentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA |  |  |  |  | L - taxa de lucro
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

## CAPA - MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO E LEVANTAMENTOS

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL (SD)
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SEM DESONERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO - 10 MESES
|  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
|  |  | Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 30312.54 | 0 | 0
|  |  | Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 23299.65 | 0 | 0
|  |  | Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 20904.54 | 10 | 209045.4
|  |  | Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 5085.3 | 0 | 0
|  |  | Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 7518.74 | 0 | 0
|  |  | Topógrafo | mês | 6001.19 | 2 | 12002.38
|  |  | Auxiliar de Topografia | mês | 2487.08 | 4 | 9948.32
|  |  | Laboratorista de Solos | mês | 6001.19 | 0 | 0
|  |  | Laboratorista de Betumes | mês | 6001.19 | 0 | 0
|  |  | Laboratorista de Concretos | mês | 6001.19 | 0 | 0
|  |  | Auxiliar de Laboratorista | mês | 2487.08 | 0 | 0
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
|  |  | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 23299.65 | 0 | 0
|  |  | Médico de Segurança do Trabalho | mês | 16993.51 | 0 | 0
|  |  | Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 5457.02 | 20 | 109140.4
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
|  |  | Encarregado Geral | mês | 7518.74 | 10 | 75187.4
|  |  | Motorista | mês | 3483.45 | 6 | 20900.7
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
|  |  | Encarregado Administrativo | mês | 4326.53 | 0 | 0
|  |  | Auxiliar Administrativo | mês | 2943.11 | 0 | 0
|  |  | Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 6254.12 | 9 | 56287.08
|  |  | Recepcionista / Telefonista | mês | 2943.11 | 0 | 0
|  |  | Vigia | mês | 2552.23 | 20 | 51044.6
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
|  |  | Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 10 | 2000
|  |  | Medicamentos | mês | 50 | 10 | 500
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
|  |  | Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3209.96 | 6 | 19259.76
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3594.35 | 0 | 0
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 5426.64 | 0 | 0
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 4532.63 | 0 | 0
|  |  | Instrumental de Topografia | mês | 4043.41 | 1 | 4043.41
|  |  | Caminhão Munck | mês | 36925.02 | 0 | 0
|  |  | Caminhão prancha | mês | 38470.74 | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS
|  |  | PCMSO (NR-7) | unidade | 375 | 1 | 375
|  |  | PGR (NR-18) | unidade | 3166.67 | 1 | 3166.67
|  |  | Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 31 | 110 | 3410
|  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 262.55 | 3 | 787.65
|  |  | Ensaios Tecnológicos | unidade | 186.69 | 60 | 11201.4
|  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 588300.17
Verificação do atendimento ao Acórdão TCU 2622/2013, que rege o percentual de administração local
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
|  |  | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil | Resultado Orçamento
|  |  | 1.98% | 6.99% | 10.68% | 6.632%

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CD)
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COM DESONERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO - 10 MESES
|  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
|  |  | Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 26181.31 |  | 0
|  |  | Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 20124.19 | 0 | 0
|  |  | Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 18055.5 | 10 | 180555
|  |  | Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 4392.24 | 0 | 0
|  |  | Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 6494.02 | 0 | 0
|  |  | Topógrafo | mês | 5183.3 | 2 | 10366.6
|  |  | Auxiliar de Topografia | mês | 2148.13 | 4 | 8592.52
|  |  | Laboratorista de Solos | mês | 5183.3 | 0 | 0
|  |  | Laboratorista de Betumes | mês | 5183.3 | 0 | 0
|  |  | Laboratorista de Concretos | mês | 5183.3 | 0 | 0
|  |  | Auxiliar de Laboratorista | mês | 2148.13 | 0 | 0
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
|  |  | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 20124.19 | 0 | 0
|  |  | Médico de Segurança do Trabalho | mês | 14677.5 | 0 | 0
|  |  | Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 4713.3 | 20 | 94266
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
|  |  | Encarregado Geral | mês | 6494.02 | 10 | 64940.2
|  |  | Motorista | mês | 3008.7 | 6 | 18052.2
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
|  |  | Encarregado Administrativo | mês | 3736.88 | 0 | 0
|  |  | Auxiliar Administrativo | mês | 2542 | 0 | 0
|  |  | Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 5401.76 | 9 | 48615.84
|  |  | Recepcionista / Telefonista | mês | 2542 | 0 | 0
|  |  | Vigia | mês | 2204.39 | 20 | 44087.8
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
|  |  | Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 10 | 2000
|  |  | Medicamentos | mês | 50 | 10 | 500
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
|  |  | Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3209.96 | 6 | 19259.76
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3594.35 | 0 | 0
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 5426.64 | 0 | 0
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 4532.63 | 0 | 0
|  |  | Instrumental de Topografia | mês | 4043.41 | 1 | 4043.41
|  |  | Caminhão Munck | mês | 35598.42 | 0 | 0
|  |  | Caminhão prancha | mês | 37863.54 | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS
|  |  | PCMSO (NR-7) | unidade | 375 | 1 | 375
|  |  | PGR (NR-18) | unidade | 3166.67 | 1 | 3166.67
|  |  | Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 31 | 110 | 3410
|  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 262.55 | 3 | 787.65
|  |  | Ensaios Tecnológicos | unidade | 186.69 | 60 | 11201.4
|  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 514220.05
Verificação do atendimento ao Acórdão TCU 2622/2013, que rege o percentual de administração local
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
|  |  | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil | Resultado Orçamento
|  |  | 1.98% | 6.99% | 10.68% | 6.048%

## MOBILIZAÇÃO-SD
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO
Mobilização / Desmobilização - SEM DESONERAÇÃO
| Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
| 30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 512.87 |  | 8.54 |  | 0
| 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 305.94 | 162 | 5.09 | 4 | 3298.32
| 30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 174.8 | 162 | 2.91 | 3 | 1414.26
| 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 258 | 162 | 4.3 | 1 | 696.6
| 30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 353.11 |  | 5.88 |  | 0
| 30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.25 |  | 8.53 |  | 0
| 30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 428.12 |  | 7.13 |  | 0
| 31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 303.41 |  | 5.05 |  | 0
| 30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 328.46 |  | 5.47 |  | 0
| 30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 351.72 |  | 5.86 |  | 0
| 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 325.47 | 162 | 5.42 | 1 | 878.04
| 30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 250.02 | 162 | 4.16 | 1 | 673.92
| 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 270.76 |  | 4.51 |  | 0
| 30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 755.79 |  | 12.59 |  | 0
| Rebocados | [7 empty] | 0
| 30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
| 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 | 162 | 3.04 | 1 | 492.48
| 30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.89 | 162 | 6.09 | 1 | 986.58
| 30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.89 |  | 6.09 |  | 0
| 30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.89 |  | 6.09 |  | 0
| 30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 365.89 |  | 2.01 |  | 0
| 30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 365.89 |  | 2.01 |  | 0
| 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.89 | 162 | 6.09 | 1 | 986.58
| 30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 365.89 | 162 | 6.09 | 1 | 986.58
| 30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
| 30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.89 |  | 6.09 |  | 0
| 30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 | 162 | 3.04 | 1 | 492.48
| 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
| 30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
| 30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
| 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 | 162 | 3.04 | 1 | 492.48
| 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 365.89 |  | 6.09 |  | 0
| 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
| 30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 365.89 | 162 | 3.04 | 1 | 492.48
| 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.89 |  | 6.09 |  | 0
| 30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.89 |  | 6.09 |  | 0
| 30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
| 30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 | 162 | 3.04 | 1 | 492.48
| 30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 365.89 |  | 18.29 |  | 0
| 30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 365.89 |  | 12.19 |  | 0
| 30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 365.89 |  | 6.09 |  | 0
| 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
[8 empty] | Sub Total de Equipamento (F) : | 12383.28
| Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[7 empty] | (H) |  | (GxHxI)
|  | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 100% | 110.77 | 54 | 5981.58
| Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 5981.58
| Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 18364.86
| BDI: | [7 empty] | 0
| Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 18364.86
| Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 36729.72
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## MOBILIZAÇÃO-CD
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - COM DESONERAÇÃO
Mobilização / Desmobilização - COM DESONERAÇÃO
| Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
| 30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 506.84 |  | 8.44 |  | 0
| 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 303.18 | 162 | 5.05 | 4 | 3272.4
| 30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 172.04 | 162 | 2.86 | 3 | 1389.96
| 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 255.24 | 162 | 4.25 | 1 | 688.5
| 30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 345.09 |  | 5.75 |  | 0
| 30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 508.85 |  | 8.48 |  | 0
| 30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 425.36 |  | 7.08 |  | 0
| 31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 297.38 |  | 4.95 |  | 0
| 30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 323.07 |  | 5.38 |  | 0
| 30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 345.69 |  | 5.76 |  | 0
| 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 322.71 | 162 | 5.37 | 1 | 869.94
| 30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 247.26 | 162 | 4.12 | 1 | 667.44
| 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 268 |  | 4.46 |  | 0
| 30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 747.42 |  | 12.45 |  | 0
| Rebocados | [7 empty] | 0
| 30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
| 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 | 162 | 3.02 | 1 | 489.24
| 30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 363.13 | 162 | 6.05 | 1 | 980.1
| 30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 363.13 |  | 6.05 |  | 0
| 30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 363.13 |  | 6.05 |  | 0
| 30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 363.13 |  | 1.99 |  | 0
| 30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 363.13 |  | 1.99 |  | 0
| 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 363.13 | 162 | 6.05 | 1 | 980.1
| 30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 363.13 | 162 | 6.05 | 1 | 980.1
| 30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
| 30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 363.13 |  | 6.05 |  | 0
| 30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 | 162 | 3.02 | 1 | 489.24
| 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
| 30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
| 30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
| 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 | 162 | 3.02 | 1 | 489.24
| 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 363.13 |  | 6.05 |  | 0
| 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
| 30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 363.13 | 162 | 3.2 | 1 | 518.4
| 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 363.13 |  | 6.05 |  | 0
| 30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 363.13 |  | 6.05 |  | 0
| 30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
| 30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 | 162 | 3.02 | 1 | 489.24
| 30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 363.13 |  | 18.15 |  | 0
| 30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 363.13 |  | 12.1 |  | 0
| 30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 363.13 |  | 6.05 |  | 0
| 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
[8 empty] | Sub Total de Equipamento (F) : | 12303.9
| Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[7 empty] | (H) |  | (GxHxI)
|  | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 100% | 110.77 | 54 | 5981.58
| Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 5981.58
| Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 18285.48
| BDI: | [7 empty] | 0
| Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 18285.48
| Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 36570.96
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## CANTEIRO (SD)
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | CANTEIRO - SEM DESONERAÇÃO
CANTEIRO - 10 MESES
|  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
|  |  | Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.54 | 900 | 486
|  |  | Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 12.12 | 280.8 | 3403.296
|  |  | Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.8 | 216 | 1036.8
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
|  |  | Escritório de campo | m² | 273.16 | 21 | 5736.36
|  |  | Alojamento (pessoal operacional) | m² | 273.16 | 27.23 | 7438.1468
|  |  | Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 273.16 | 7.26 | 1983.1416
|  |  | Alojamento (engenheiros) | mês | 3522.37 | 5 | 17611.85
|  |  | Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 4216.19 | 5 | 21080.95
|  |  | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 386 | 5 | 1930
|  |  | Almoxarifado | m² | 191.21 | 12 | 2294.52
|  |  | Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 191.21 | 40 | 7648.4
|  |  | Fiscalização | m² | 273.16 | 9 | 2458.44
|  |  | Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 191.21 | 0 | 0
|  |  | Vestiários | m² | 273.16 | 45 | 12292.2
|  |  | Sanitários | m² | 273.16 | 13.86 | 3785.9976
|  |  | Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 272.25 | 0 | 0
|  |  | Refeitório (para os administrativos) | m² | 273.16 | 5 | 1365.8
|  |  | Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 206.59 | 6 | 1239.54
|  |  | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 8 | 1779.6
|  |  | Laboratório (espaço físico) | m² | 232.19 | 0 | 0
|  |  | Ambulatório | m² | 232.19 | 0 | 0
|  |  | Cercas | m | 17.1 | 120 | 2052
|  |  | Guaritas | m² | 273.16 | 4 | 1092.64
|  |  | Fossa Séptica | un | 6242.96 | 1 | 6242.96
|  |  | Sumidouro | un | 3171.61 | 1 | 3171.61
|  |  | Poço Artesiano | un | 12827.36 | 1 | 12827.36
|  |  | Placa de Obra | m² | 384.08 | 7.5 | 2880.6
|  |  | Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8359.44 | 1 | 8359.44
|  |  | Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3329.85 | 1 | 3329.85
|  |  | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4818.43 | 1 | 4818.43
|  |  | Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 0.83 | 15280 | 12682.4
|  |  | Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 156.65 | 10 | 1566.5
|  |  | Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 56 | 5 | 280
|  |  | Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 2598.22 | 1 | 2598.22
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  |  | Instalação de Usina de Asfalto | un | 93210.5 | 0 | 0
|  |  | Instalação de Usina de Solos | un | 61134.23 | 0 | 0
|  |  | Paiol de explosivos | m² | 191.21 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
|  |  | Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 395.05 | 8 | 3160.4
|  |  | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 395.05 | 6 | 2370.3
|  |  | Cone de sinalização (desvio) | un | 100 | 8 | 800
|  |  | Tambor de 200L (desvio) | un | 106.67 | 10 | 1066.7
|  |  | Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 200.91 | 220 | 44200.2
|  |  | Servente para sinalização (desvio) | mês | 2598.22 | 20 | 51964.4
LICENÇAS AMBIENTAIS
|  |  | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 1 | 5403.04
|  |  | Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 900 | 360
|  |  | Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0
|  |  | Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
|  |  | Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 1 | 4807.28
|  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 269605.372

## CANTEIRO (CD)
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | CANTEIRO - COM DESONERAÇÃO
CANTEIRO - 10 MESES
|  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
|  |  | Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.53 | 900 | 477
|  |  | Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 11.97 | 280.8 | 3361.176
|  |  | Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.71 | 216 | 1017.36
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
|  |  | Escritório de campo | m² | 264.19 | 21 | 5547.99
|  |  | Escritório urbano (cidade) | mês | 3328.42 | 0 | 0
|  |  | Alojamento (pessoal operacional) | m² | 264.19 | 27.23 | 7193.8937
|  |  | Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 264.19 | 7.26 | 1918.0194
|  |  | Alojamento (engenheiros) | mês | 3522.37 | 5 | 17611.85
|  |  | Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 4216.19 | 5 | 21080.95
|  |  | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 386 | 5 | 1930
|  |  | Almoxarifado | m² | 184.93 | 12 | 2219.16
|  |  | Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 184.93 | 40 | 7397.2
|  |  | Oficinas | m² | 184.93 | 0 | 0
|  |  | Fiscalização | m² | 264.19 | 9 | 2377.71
|  |  | Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 184.93 | 0 | 0
|  |  | Vestiários | m² | 264.19 | 45 | 11888.55
|  |  | Sanitários | m² | 264.19 | 13.86 | 3661.6734
|  |  | Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 236.84 | 0 | 0
|  |  | Refeitório (para os administrativos) | m² | 264.19 | 5 | 1320.95
|  |  | Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 180.83 | 6 | 1084.98
|  |  | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 8 | 1779.6
|  |  | Laboratório (espaço físico) | m² | 224.56 | 0 | 0
|  |  | Ambulatório | m² | 224.56 | 0 | 0
|  |  | Cercas | m | 16.62 | 120 | 1994.4
|  |  | Guaritas | m² | 264.19 | 4 | 1056.76
|  |  | Fossa Séptica | un | 5875.74 | 1 | 5875.74
|  |  | Sumidouro | un | 2861.76 | 1 | 2861.76
|  |  | Poço Artesiano | un | 12062.41 | 1 | 12062.41
|  |  | Placa de Obra | m² | 383.63 | 7.5 | 2877.225
|  |  | Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8055.61 | 1 | 8055.61
|  |  | Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3059.24 | 1 | 3059.24
|  |  | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4716.33 | 1 | 4716.33
|  |  | Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 0.83 | 15280 | 12682.4
|  |  | Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 156.65 | 10 | 1566.5
|  |  | Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 56 | 5 | 280
|  |  | Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 2244.11 | 1 | 2244.11
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  |  | Instalação de Usina de Asfalto | un | 93210.5 | 0 | 0
|  |  | Instalação de Usina de Solos | un | 61134.23 | 0 | 0
|  |  | Paiol de explosivos | m² | 184.93 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
|  |  | Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 393.06 | 8 | 3144.48
|  |  | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 393.06 | 6 | 2358.36
|  |  | Cone de sinalização (desvio) | un | 100 | 8 | 800
|  |  | Tambor de 200L (desvio) | un | 106.67 | 10 | 1066.7
|  |  | Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 198.15 | 220 | 43593
|  |  | Servente para sinalização (desvio) | mês | 2244.11 | 20 | 44882.2
LICENÇAS AMBIENTAIS
|  |  | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 1 | 5403.04
|  |  | Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 900 | 360
|  |  | Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0
|  |  | Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
|  |  | Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 1 | 4807.28
|  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  | 257615.6075

## PONTE-DEMOLIÇÕES E LIMPEZA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [8 empty] | DATA: | 2025-01-24
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [8 empty] | REVISÃO: | 00
SERVIÇOS: | PRELIMINARES
GOINFRA RODOVIÁRIA | 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
Valores estimados da antiga ponte de concreto armado, baseados em visita in loco. Comprimento Total 55m Comprimento Laje de Transição 2,5
|  | Descrição | Elemento | Quantidade | Base (m) | Altura (m) | Comp. (m) | Volume (m³) | Empol. - 50%
|  | Antiga Ponte | Bloco | 1 | 4.7 | 2.3 | 1 | 10.81 | 16.215
|  | Antiga Ponte | Pilar | 3 | 0.8 | 0.8 | 9.2 | 17.664 | 26.496
|  | Antiga Ponte | Longarina | 2 | 0.3 | 1.75 | 50 | 52.5 | 78.75
|  | Antiga Ponte | Transversina | 10 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 11.25 | 16.875
|  | Antiga Ponte | Laje Tabuleiro | 1 | 4.7 | 0.3 | 55 | 77.55 | 116.325
|  | Antiga Ponte | Viga (Guarda Corpo) | 2 | 0.15 | 0.15 | 55 | 2.475 | 3.7125
|  | Antiga Ponte | Montante (Guarda Corpo) | 112 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 2.016 | 3.024
|  | Ensaio de PC | Bloco | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.42188 | 0.63281
|  | VOLUME TOTAL DE CONCRETO A SER DEMOLIDO | [5 empty] | 174.6869 | 262.0303 | m³
GOINFRA RODOVIÁRIA | 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
|  |  |  | Local | Área (m²) | Entulho Esp. = 5 cm | Emp.: 30% (m³)
|  |  |  | Cabeceira | 374.4 | 18.72 | 24.336
*Limpeza do terreno estimada apenas para a aréa da cabeceira. Valor estimado 5m para ambos os lados.
GOINFRA RODOVIÁRIA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS
[5 empty] | Local | Volume
[5 empty] | Demolição Concreto Armado | 174.6869 | m³
[5 empty] | Limpeza Terreno | 18.72 | m³
[5 empty] | TOTAL | 193.4069 | m³
GOINFRA RODOVIÁRIA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS
|  |  |  | Discriminação | Volume (m³) | Distância (m) | Transporte (m³km)*
|  |  |  | Carga de Entulhos Concreto Armado | 262.0303 | 173 | 45331.2441
|  |  |  | Carga de Entulhos Limpeza Cabeceira | 24.336 | 0.5 | 12.168
|  |  |  | TOTAL |  |  | 45343.4121
*Transporte de entulho para centro de tratamento, localizado em Aparecida de Goiânia.
*Transporte de entulho para bota-fora proximo ao canteiro.
GOINFRA RODOVIÁRIA | 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DEM BOTA-FORA
[5 empty] | Discriminação | Entulho Esp. = 5 cm
[5 empty] | Carga de Entulhos Limpeza Cabeceira | 18.72
ORSE | 10039 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA
[5 empty] | Discriminação | Carga (T)
[5 empty] | Carga de Entulhos Concreto Armado | 436.7172

## PONTE-TERRAPLANAGEM
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | TERRAPLENAGEM
Tabela extraida do arquivo Encabeçamento Ponte Lagolândia_Rio do Peixe
|  |  | Elemento | Escavação Mecânizada | Fornecimento de Material de Jazida* | Transporte Material de Jazida | Aterro 1° Categoria
|  |  |  | (m³) | (m³) | DMT = 500mt Emp = 30% | (m³)
|  |  | Corte Encabeçamento | 6.29
|  |  | Aterro Encabeçamento |  | 8015.37 | 5209.9905 | 8021.66
|  |  | TOTAL | 6.29 | 8015.37 | 5209.9905 | 8021.66
*Para o aterro do encabeçamento ultilizaremos o material escavado de 1º categoria do corte e material escavado da área de empréstimo próximo ao canteiro.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA |  |  |  |  | M³ | 6.29
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  |  |  |  | M³ | 8015.37
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  |  |  |  | M³ | 8015.37
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  |  |  |  | M³KM | 5209.9905
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL |  |  |  |  | M³ | 8021.66

## PONTE-GABIÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [6 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [6 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | GABIÃO TIPO CAIXA
MATERIAIS
|  |  |  | DESCRIÇÃO |  | Muro 1 | Muro 2 | Total
|  |  |  | Gabião Tipo Caixa 80 H=0,5 (m³) |  | 31.5 | 30.5 | 62
|  |  |  | Gabião Tipo Caixa 80 H=1,0 (m³) |  | 812.5 | 578 | 1390.5
|  |  |  | Colchão Reno 60 E=0,23m (m³) |  | 1386 | 808 | 504.62
|  |  |  | Dispositivo de Conexão (kg) |  | 774 | 524.1 | 1298.1
|  |  |  | Filtro Geotêxtil (m²) |  | 2100 | 1318 | 3418
|  |  |  | Pedra Rachão (Considerando 15% de perda) (m³) |  | 1337.2 | 913.5 | 2250.7
Quantitativo Extraido do Memorial de Calculo
SERVIÇOS
| Escavação | Regularização Terreno | Transporte Agregados (m³.km) | Fornecimento de Material de Jazida* | Escavação e Carga de Material de Jazida | Transporte Mat. De Jazida (m³.km) | Aterro/Reaterro | Carga de Mat. de Galeria - Bota Fora | Transporte Mat. De Galeria (m³.km) | Espalhamento - Bota Fora
| (m³) | (m²) | DMT = 45,8 mt Emp = 30% | (m³) | (m³) | DMT = 500mt Emp = 30% | (m³) | (m³) | DMT = 500mt Emp = 30% | (m³)
| 3866.475 | 1068.45 | 89636.096 | 3695.0875 | 3695.0875 | 2401.8069 | 3695.0875 | 3866.475 | 2513.2088 | 3866.475
MURO 01
|  | ESTACA | CORTE | ATERRO | DISTANCIA | REATERRO(AREA) | VOLUME(CORTE) | VOLUME(ATERRO) | VOLUME REATERRO
|  | 0+00 | 18.4 | 17.1 | 10 | 5.42 | 222.3 | 244.5 | 75.75
|  | 0+10 | 26.06 | 31.8 | 10 | 6.7 | 244.8 | 286.3 | 108.125
|  | 0+20 | 22.9 | 25.46 | 10 | 10.6 | 254.85 | 264.2 | 145.625
|  | 0+30 | 28.07 | 27.38 | 10 | 12.7 | 256.7 | 302.9 | 148.125
|  | 0+40 | 23.27 | 33.2 | 10 | 11 | 302.6 | 169.75 | 162.5
|  | 0+50 | 37.25 | 0.75 | 10 | 15 | 341.75 | 4.25 | 193.125
|  | 0+60 | 31.1 | 0.1 | 10 | 15.9 | 365 | 1 | 199.0625
|  | 0+70 | 41.9 | 0.1 | 10 | 15.95 | 395.5 | 12.25 | 197.8125
|  | 0+80 | 37.2 | 2.35 | 10 | 15.7 | 164.125 | 21.125 | 188.125
|  | 0+85 | 28.45 | 6.1 | 5 | 14.4
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2547.625 | 1306.275 | 1088.75
MURO 02
|  | ESTACA | CORTE | ATERRO | DISTANCIA | REATERRO(AREA) | VOLUME(CORTE) | VOLUME(ATERRO) | VOLUME REATERRO
|  | 0+00 | 21.37 | 8.2 | 10 | 10.05 | 219.35 | 66.5 | 133.125
|  | 0+10 | 22.5 | 5.1 | 10 | 11.25 | 266.25 | 35.75 | 157.1875
|  | 0+20 | 30.75 | 2.05 | 10 | 13.9 | 229.75 | 99.25 | 126.25
|  | 0+30 | 15.2 | 17.8 | 10 | 6.3 | 207.5 | 124 | 118.125
|  | 0+40 | 26.3 | 7 | 10 | 12.6 | 227.5 | 87.5 | 132.5
|  | 0+50 | 19.2 | 10.5 | 10 | 8.6 | 168.5 | 125.5 | 94.375
|  | 0+60 | 14.5 | 14.6 | 10 | 6.5
|  | TOTAL |  |  |  |  | 1318.85 | 538.5 | 761.5625
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 42805 | GABIÕES (0,5 M) | [5 empty] | M³ | 62
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 42800 | GABIÕES (1,00 M) | [5 empty] | M³ | 1390.5
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 42810 | COLCHÕES RENO (0,23 M) - Adaptado conforme altura do colchão reno. | [5 empty] | M³ | 504.62
| GOINFRA CIVIL | 70229 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG. (Adaptado conforme modificação do insumo) | [5 empty] | KG | 1298.1
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | M² | 3418
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | [5 empty] | M³ | 3866.475
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 41293 | APILOAMENTO MANUAL | [5 empty] | M² | 1068.45
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | [5 empty] | M³KM | 89636.096
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | [5 empty] | M³ | 3695.0875
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | [5 empty] | M³ | 3695.0875
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | [5 empty] | M³KM | 2401.8069
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | [5 empty] | M³ | 3695.0875
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | [5 empty] | M³ | 3866.475
| GOINFRA CIVIL | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | [5 empty] | M³KM | 2513.2088
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [5 empty] | M³ | 3866.475
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Compactado de 20 em 20 cm.

## PONTE-INFRAEST-ESTACAS
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [14 empty] | DATA: | 2025-01-24 |  | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [14 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ESTACAS RAIZ
| Elemento |  |  | Quant. | Diâmetro | Profundidade |  |  | Arrasamento de Estacas | Volume Concreto (m³) | Material Escavado 1° cat.* | Material Escavado 2° cat.* | Carga Total de Mat. de Galeria | Transporte (m³.km) | Espalhamento | AÇO - CA 50
[6 empty] | Unitário | Solo 1º Categoria | Solo 2º Categoria | [7 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[5 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (m³) | C-20 | (m³) | (m³) | (m³) | DMT = 500mt Emp = 30% | (m³) |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Estacas em Rochas - Eixo 0 e 3 |  |  | 24 | 40 | 6 |  | 144 |  | 18.0956 |  | 18.0956 | 44.1874 | 28.7218 | 44.1874 | Ø 8 | 2234.4 | 0.395 | 882.578
| Estacas em Solo - Eixo 0 |  |  | 12 | 40 | 7.2 | 86.4 |  | 2.1112 | 10.8573 | 10.8573 |  |  |  |  | Ø 20 | 4560 | 2.466 | 11244.96
| Estacas em Solo - Eixo 3 |  |  | 12 | 40 | 8.3 | 99.6 |  | 3.7699 | 12.5161 | 12.5161
| Estacas em Rocha - Eixo 1 e 2 |  |  | 36 | 40 | 5.1 |  | 183.6 |  | 23.0719 |  | 23.0719
| TOTAIS | [5 empty] | 186 | 327.6 | 5.8811 | 64.5409 | 23.3734 | 41.1674 | 44.1874 | 28.7218 | 44.1874 | TOTAL |  |  | 12127.538
*50% do material da escavação de 1° categoria das estacas será usado para o reaterro dos blocos.
*Material total escavado de 2° categoria das estacas e ensaio de prova de carga será transportado para o bota-fora proximo ao canteiro.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | [14 empty] | M | 186
| GOINFRA RODOVIARIA | 45276 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | [14 empty] | M | 327.6
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [14 empty] | KG | 12127.538
| GOINFRA RODOVIARIA | 45291 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | [14 empty] | M³ | 5.8811
| GOINFRA RODOVIARIA | 45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | [14 empty] | M³ | 44.1874
| GOINFRA CIVIL | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | [14 empty] | M³KM | 28.7218
| GOINFRA RODOVIARIA | 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [14 empty] | M³ | 44.1874
Note on K8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Somente para estacas concretadas até o nível do terreno. Considerando comprimento do final da estaca até o solo de 1,4m.
Note on H12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Considerando comprimento parcial da estaca + comprimento até nível do terreno.
Note on H13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Considerando comprimento parcial da estaca + comprimento até nível do terreno.

## PONTE-INFRAEST-BLOCO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [19 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [19 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | BLOCOS
| Elemento | Eixo | Quant. | Dimensões Real |  |  | Dimensões + Alargamento |  |  |  | Forma de Madeira | Concreto (m³) | Vol. de Escavação 1° cat. | Vol. de Escavação 2° cat. | Lastro de concreto 5 cm | Apiloamento Solo | Reaterro compactado* | Carga de Mat. de Galeria | Transporte (m³.km) | Espalhamento | Aço - CA 50
|  |  |  | Larg. | Comp. | Prof. | Alarg. | Larg. | Comp. | Prof. | [10 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | C20 | (m³) | (m³) | (m³) | (m²) | (m³) | (m³) | DMT = 500mt Emp = 30% | (m³) |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Bloco | 0 e 3 | 4 | 1.9 | 3.1 | 1.3 | 1 | 3.9 | 5.1 | 1.3 | 52 | 30.628 | 169.065 |  | 3.978 | 79.56 | 138.2381 | 57.64 | 37.466 | 57.64 | Ø 10 | 548.8 | 0.617 | 338.6096
| Bloco | 1 e 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 61.6 | 53.9 |  | 57.64 | 6.05 |  | 42.38 |  |  |  | Ø 12,5 | 704 | 0.963 | 677.952
| TOTAIS | [9 empty] | 113.6 | 84.528 | 226.705 |  | 10.028 | 79.56 | 180.6181 | 57.64 | 37.466 | 57.64 | Ø 20 | 5536.8 | 2.466 | 13653.7488
[21 empty] | TOTAL |  |  | 14670.3104
*O reaterro dos blocos será feito com solo de 1ª categoria, escavado dos blocos de eixos 0 e 3 e 50% do material escavado de 1° categoria das estacas.
* Para o lastro de concreto foi considerado concreto usinado bombeavel de 15mpa.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | [19 empty] | M³ | 226.705
| GOINFRA RODOVIARIA | 41293 | APILOAMENTO MANUAL | [19 empty] | M² | 79.56
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [19 empty] | M² | 113.6
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [19 empty] | KG | 14670.3104
| GOINFRA RODOVIARIA | 45152 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | [19 empty] | M³ | 84.528
| GOINFRA RODOVIARIA | 45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | [19 empty] | M³ | 10.028
| GOINFRA RODOVIARIA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | [19 empty] | M³ | 180.6181
| GOINFRA RODOVIARIA | 45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | [19 empty] | M³ | 57.64
| GOINFRA CIVIL | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | [19 empty] | M³KM | 37.466
| GOINFRA RODOVIARIA | 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [19 empty] | M³ | 57.64
Note on N9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Escavação considerando alargamento da base de 1m para ambos os lados e profundidade considerando altura do bloco + lastro de concreto magro de 5 cm + altura do bloco até o nível do terreno.
Note on O9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Escavação considerando alargamento da base de 1m para ambos os lados e profundidade considerando altura do bloco + lastro de concreto magro de 5 cm + altura do bloco até o nível do terreno. Medidas retiradas do projeto.
Note on Q9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Somente para os blocos apoiados em solo.
Note on H10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Adotado alargamento de 1m para cada lado
Note on R13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Considerar somente lados a serem reaterrados.

## PONTE-ENSAIO PROVA DE CARGA
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [13 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [13 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ENSAIO DE PROVA DE CARGA
| ESTACAS | [11 empty] | Aço - CA 50
| Elemento |  |  | Quant. | Diâmetro (cm) | Profundidade |  |  | Escavação em Solo | Escavação em Rocha | Volume de Concreto Total (m³) | Solda | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[6 empty] | Unitário (m) | Solo 1º Categoria | Solo 2º Categoria | [5 empty] | (m) | (kg/m) | (kg)
[9 empty] | (m³) | (m³) | C20 | (m) | Ø 12,5 | 12.16 | 0.963 | 11.7101
| Estacas perfuradas em rocha |  |  | 4 | 40 | 6 |  | 24 |  | 3.02 | 5.89 | 11.2 | Ø 16 | 39.2 | 1.578 | 61.8576
| Estacas perfuradas em solo |  |  | 4 | 40 | 5.7 | 22.8 |  | 2.87 |  |  |  | Ø 25 | 270.4 | 3.853 | 1041.8512
| TOTAL | [5 empty] | 22.8 | 24 | 2.87 | 3.02 | 5.89 | 11.2 | TOTAL |  |  | 1115.4189
BLOCO
| Elemento | Quant. | Dimensões Bloco |  |  | Forma de Madeira | Concreto (m³) | Lastro de concreto 5 cm * | Demolição Concreto Armado (m³)
|  |  | Altura. (m) | Base (m) | Comp. (m)
[6 empty] | (m²) | C35 | (m³) | (m³)
| Bloco | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 2.1 | 0.39375 | 0.028125 | 0.42188
| TOTAIS |  |  |  |  | 2.1 | 0.39375 | 0.028125 | 0.42188
* Para o lastro de concreto foi considerado concreto usinado bombeavel de 15mpa.
Carga de trabalho da estaca 140tf e carga de ensaio 280tf.
Concreto do Bloco de no mínimo 35mpa ao 7º dias ou na data do ensaio.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | [12 empty] | M | 22.8
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45276 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | [12 empty] | M | 24
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [12 empty] | KG | 1115.4189
| SINAPI | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16' (Adaptado para atendimento ao Decreto Estadual 9900/2021) | [12 empty] | M | 11.2
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [12 empty] | M² | 2.1
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [12 empty] | M³ | 0.39375
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | [12 empty] | M³ | 0.028125
| Próprio | 00002 | PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA RAIZ, COM CARGA DE ATE 300TF, INCL. MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO | [12 empty] | UN | 1
Note on M9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A emenda das barras devem ser feitas com solda, os cordões tem comprimento de 15cm e 20 cm.

## PONTE-MESOEST-PILARES
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [9 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [9 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | PILARES
|  | Elemento | Eixo | Quant. | Dimensões Pilares |  | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50
[5 empty] | Diametro (m) | Comp. (m) |  |  | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[7 empty] | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
|  | Pilar | 0 | 2 | 1.2 | 2.3 | 17.3416 | 5.2025 | Ø 8 | 1134 | 0.395 | 447.93
|  | Pilar | 1 | 2 | 1.2 | 12.01 | 90.5533 | 27.166 | Ø 25 | 2942.12 | 3.853 | 11335.9884
|  | Pilar | 2 | 2 | 1.2 | 9.98 | 75.2474 | 22.5742
|  | Pilar | 3 | 2 | 1.2 | 2.3 | 17.3416 | 5.2025
|  | TOTAIS |  |  |  |  | 200.4839 | 60.1452 | TOTAL |  |  | 11783.9184
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [8 empty] | M² | 200.4839
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | KG | 11783.9184
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [8 empty] | M³ | 60.1452

## PONTE-MESOEST-VL
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [10 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [10 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES
| Elemento | Eixo | Quant. | Dimensões |  |  | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50
|  |  |  | Largura (m) | Altura. (m) | Comp. (m) |  |  |  |  | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[7 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| VLP | 0 e 3 | 2 | 0.5 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 0.45 | 17.94 | 3.51 | Ø 8 | 485.76 | 0.395 | 191.8752
| VLP | 1 e 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 3.5 | 0.75 | 27.3 | 5.85 | Ø 12,5 | 1549.6 | 0.963 | 1492.2648
| TOTAIS | [7 empty] | 45.24 | 9.36 | Ø 20 | 204.16 | 2.466 | 503.4586
[11 empty] | TOTAL |  |  | 2187.5986
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [9 empty] | M² | 45.24
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [9 empty] | KG | 2187.5986
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [9 empty] | M³ | 9.36

## PONTE-MESOEST-VR
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [10 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [10 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | VIGA DE RIGIDEZ
| Elemento | Eixo | Quant. | Dimensões |  |  | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50
|  |  |  | Largura (m) | Altura. (m) | Comp. (m) |  |  |  |  | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[7 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C20 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| VLR | 0 e 3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 2.1 | 0.4 | 13.44 | 2.56 | Ø 8 | 303.6 | 0.395 | 119.922
| VLR | 1 e 2 | 2 | 0.5 | 0.65 | 1.6 | 1.8 | 0.325 | 5.76 | 1.04 | Ø 12,5 | 998.4 | 0.963 | 961.4592
| TOTAIS | [7 empty] | 19.2 | 3.6 | Ø 20 | 200.96 | 2.466 | 495.5674
[11 empty] | TOTAL |  |  | 1576.9486
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [9 empty] | M² | 19.2
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [9 empty] | KG | 1576.9486
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [9 empty] | M³ | 3.6

## PONTE-SUPEREST-LONGARINA
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [8 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [8 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | LONGARINAS
|  | Elemento | Quant. | Comp. (m) | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50
[9 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[5 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
|  | Longarina | 2 | 2.35 | 161.86 | 49.66 | 760.742 | 233.402 | Ø 12,5 | 3645.6 | 0.963 | 3510.7128
|  | TOTAIS |  |  |  |  | 760.742 | 233.402 | Ø 16 | 17781.2 | 2.01 | 35740.212
[9 empty] | Ø 25 | 10255.72 | 3.853 | 39515.2892
[9 empty] | TOTAL |  |  | 78766.214
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [7 empty] | M² | 760.742
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [7 empty] | KG | 78766.214
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [7 empty] | M³ | 233.402

## PONTE-SUPEREST-TRANSVERSINAS
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [10 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [10 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | TRANSVERSINAS
| Elemento | Quant. | Dimensões |  |  | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50/60
|  |  | Largura (m) | Altura. (m) | Comp. (m) |  |  |  |  | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[6 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Transversina de Vão | 6 | 0.2 | 1.65 | 5.3 | 3.5 | 0.33 | 111.3 | 10.494 | Ø 5 | 1171.2 | 0.154 | 180.3648
| Transversina de Apoio | 4 | 0.2 | 1.65 | 3.9 | 3.5 | 0.33 | 54.6 | 5.148 | Ø 6,3 | 1214.4 | 0.245 | 297.528
| TOTAIS | [6 empty] | 165.9 | 15.642 | Ø 16 | 429.6 | 1.578 | 677.9088
[10 empty] | TOTAL |  |  | 1155.8016
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [9 empty] | M² | 165.9
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [9 empty] | KG | 1155.8016
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [9 empty] | M³ | 15.642

## PONTE-SUPEREST-LAJE TABULEIRO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [7 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [7 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | LAJE TABULEIRO
| Elemento | Quant. | Comp. (m) | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | Aço - CA 50
[8 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
|  |  |  | (m) | (m²) | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Laje Principal | 1 | 80 | 11.51 | 3.3 | 920.8 | 264 | Ø 10 | 3214.08 | 0.617 | 1983.0874
| TOTAL |  |  |  |  | 920.8 | 264 | Ø 12,5 | 3590.5 | 0.963 | 3457.6515
[8 empty] | Ø 16 | 16826.62 | 1.578 | 26552.4064
[8 empty] | Ø 20 | 6446.59 | 2.466 | 15897.2909
[8 empty] | TOTAL |  |  | 47890.4362
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [6 empty] | M² | 920.8
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [6 empty] | KG | 47890.4362
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [6 empty] | M³ | 264
Note on E9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Medida do Projeto.
Note on F9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Medida do Projeto

## PONTE-SUPEREST-BARREIRA N.J
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [9 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [9 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | BARREIRA NEW JERSEY
| Elemento | Quant. | Comp. (m) | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | Aço - CA 50
[8 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
|  |  |  | (m) | (m²) | (m²) | C30 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Guarda Rodas | 2 | 80 | 1.77 | 0.24 | 283.2 | 38.4 | Ø 6,3 | 1918.8 | 0.245 | 470.106
| TOTAIS |  |  |  |  | 283.2 | 38.4 | Ø 10 | 4295.48 | 0.617 | 2650.3112
[8 empty] | TOTAL |  |  | 3120.4172
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [7 empty] | M² |  | 283.2
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [7 empty] | KG |  | 3120.4172
| GOINFRA RODOVIARIA | 45154 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA | [7 empty] | M³ |  | 38.4
Note on F12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Medida do Projeto

## PONTE-SUPEREST-CABECEIRA
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [11 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [11 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ELEMENTOS DA CABEÇEIRA
| Elemento | Quant. | Dimensões |  |  |  | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | Lastro de concreto 5 cm | Aço - CA 50
|  |  | Largura (m) | Altura. (m) | Comp. (m) | Expess. (m) | [5 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[7 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C35 | (m³) |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Cortina | 2 |  |  | 10.8 |  | 5.55 | 0.66 | 119.88 | 14.256 |  | Ø 8 | 312.28 | 0.395 | 123.3506
| Ala | 4 |  |  |  | 0.25 | 6.5 | 4.78 | 44.74 | 4.78 |  | Ø 10 | 1241.92 | 0.617 | 766.2646
| Laje de Transição | 2 | 10.3 | 4 |  | 0.25 | 18.3 | 41.2 | 9.15 | 20.6 | 4.12 | Ø 12,5 | 5760.4 | 0.963 | 5547.2652
| TOTAIS | [7 empty] | 173.77 | 39.636 | 4.12 | Ø 16 | 46.8 | 1.578 | 73.8504
[12 empty] | Ø 20 | 368 | 2.466 | 907.488
[12 empty] | Ø 25 | 66.48 | 3.853 | 256.1474
[12 empty] | TOTAL |  |  | 7674.3663
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [10 empty] | M² | 173.77
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [10 empty] | KG | 7674.3663
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [10 empty] | M³ | 39.636
| GOINFRA RODOVIARIA | 45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | [10 empty] | M³ | 4.12
Note on I9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Área do Projeto

## PONTE-ACABAMENTOS-SOBRELAJE
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [6 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [6 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | SOBRELAJE
|  | Elemento | Local | Comprimento (m) | Perimetro (m) | Área (m²) | Forma Madeira (m²) | Volume Concreto (m³)
|  | Sobrelaje | Laje Tabuleiro | 88 | 0.1 | 1.23 | 8.8 | 108.24
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [5 empty] | M² | 8.8
| GOINFRA RODOVIARIA | 45153 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | [5 empty] | M³ | 108.24
Note on F8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Soma das medidas da lateral.
Note on G8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Retirada do Projeto.

## PONTE-DIVERSOS
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [7 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [7 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | DIVERSOS
| GOINFRA CIVIL | 050251 | CORPO DE PROVA
De acordo com a NBR 12655, a quantidade de corpos de prova que devem ser moldados in loco deve ser de no mínimo dois por idade a ser testada. Além disso, a NBR 12655 também exige que os corpos de prova sejam moldados a cada 50 m³ de concreto ou um andar, no máximo. Nesse caso foi considerado o ensaio de compressão de corpos de prova com 7 e 28 dias para cada 25 m³ de concreto produzido, por se tratar de uma obra de arte especial foi adotado esse valor para aumentar a frequência de controle tecnológico do concreto.
[5 empty] | Volume total de concreto |  | 941.9539 | m³
[5 empty] | Volume para ensaio |  | 25 | m³
[5 empty] | Quantidade de amostras |  | 222 | un
| GOINFRA RODOVIARIA | 40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
|  |  |  | Local | Volume (m³) | Distância (m) | Transporte (m³km)*
|  |  |  | Concreto Usinado Total | 941.9539 | 42.4 | 39938.8461
| GOINFRA RODOVIARIA | 45235 | NEOPRENE
|  |  | Local | Quantidade | Largura (dm) | Altura (dm) | Espessura (dm) | Volume (dm³) | Peso (kg)
|  |  | Apoio - Pilar e Longarina | 8 | 8 | 8 | 1.02 | 522.24 | 1339.0769
| GOINFRA RODOVIARIA | 45230 | DRENOS 100 MM - Adaptada
A drenagem das águas pluviais da pista da ponte está localizada nos extremos do tabuleiro e se dá por tubos de PVC de 100,0 mm de diâmetro, espaçados longitudinalmente.
|  |  |  | Local | Unidade | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Espaçamento (m)
|  |  |  | Laje Tabuleiro | 38 | 0.4 | 100 | 4
| GOINFRA RODOVIARIA | 45245 | LIMPEZA GERAL
[5 empty] | Local | Área (m²)
[5 empty] | Tabuleiro Ponte | 950.4
Note on G67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Retirada do projeto.

## PONTE- ESCORAMENTO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ESCORAMENTO
Comprimento total a ser escorado 80m
Considerando a maior distância do nivel do terreno até a altura da estrutura.
|  |  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área da seção (m²) | Distância (m) | Volume (m³)
|  |  | 10.8 | 80 | 864 | 13.9 | 12009.6
|  |  |  | VOLUME TOTAL A SER ESCORADO |  | 12009.6 | M³
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE |  |  |  |  | M³ | 12009.6

## SINALIZAÇÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [9 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [9 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | SINALIZAÇÃO
| PLACAS RETANGULARES | [8 empty] | SUPORTE
| CÓDIGO | MODELO | LOC. ESTACA | LADO | TIPO DE SUBSTRATO | TIPO DE PELÍCULA | DIMENSÃO (m) | QUANT. | TOTAL (m²) | TIPO | QTDE POR PLACA | MATERIAL | QTDE TOTAL
| SO-01 |  | Lagolândia | LD | AÇO | III + III | 2,00x1,00 | 1 | 2 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| SO-02 |  | Ponte Sobre o Rio do Peixe | LD | AÇO | III + III | 2,00x1,00 | 1 | 2 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| SO-03 |  | Ponte Sobre o Rio do Peixe | LD | AÇO | III + III | 2,00x1,00 | 1 | 2 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| SO-04 |  | Ponte Sobre o Rio do Peixe | LD | AÇO | III + III | 2,00x1,00 | 1 | 2 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| SO-05 |  | Ponte Sobre o Rio do Peixe | LD | AÇO | III + III | 0,50x0,50 | 2 | 0.5 | COLUNA SIMPLES | 1 | MADEIRA | 2
| SO-06 |  | Lagolândia | LD | AÇO | III + III | 2,00x0,5 | 1 | 1 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| ÁREA TOTAL DAS PLACAS (m²): | [7 empty] | 9.5 | TOTAL DE SUPORTES (und): |  |  | 12
Nota de Serviço e Quantidades de Sinalização de Obras (Complementares)
| Figura |  |  | Descrição |  |  | Quantidade |  |  | Observações
|  |  |  | SICRO - 5213387 - Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção |  |  | 15.8 |  |  | Será posicionada uma ao ladro da outra contabilizando 6 no início da intervenção de construção da nova ponte e 10 no final, conforme projeto tipo.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40853 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) - (Adaptada conforme Decreto 9.900). | [7 empty] | M² | 9.5
| SICRO3 | 5213387 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | [7 empty] | un | 15.8

## PONTE-DMT
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 2025-01-24
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | DMT
QUADRO RESUMO DE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTES - DMT
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MATERIAL | PERCURSO |  | DISTÂNCIA ESTIMADA (KM) | DISTÂNCIA CALCULADA (KM) | LINK GOOGLE MAPS
|  |  | ORIGEM | DESTINO
| Diversos | Concreto Usinado Bombável | Fort Beton | Canteiro |  | 42.4 | https://www.google.com/maps/dir/FortBeton-Canteiro_Lagolândia
|  | Materiais Pétreos | Pedreira Cooperados | Canteiro |  | 45.8 | https://www.google.com.br/maps/dir/Pedreira_Cooperado-Lagolandia
|  | Carga de Entulho | Canteiro | Centro - Aparecida de Goiânia |  | 173 | https://www.google.com/maps/dir/Canteiro-EcoblendingAmbiental
|  | Carga de Entulho | Canteiro | Bota-Fora | 0.5
|  | Material de Jazida | Proximo ao Canteiro | Canteiro | 0.5
| Mobilização e Desmobilização |  | Goiânia | Lagolândia |  | 162
Canteiro de Obras localizado no Distrito de Lagolândia, coordenadas: -15.600570º, - 49.024100º.