## DADOS DA OBRA
DADOS DO EMPREENDIMENTO
OBJETO
Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição
ENDEREÇO
GO-479, Zona Rural
DISTRITO |  | Cidade |  | UF
Distrito de Lagolândia |  | Pirenópolis |  | GO
Área Total de Construção | BDI | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS | Data do Orçamento
11/05/2026
Prazo | BDI REDUZIDO | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS | Revisão
8 MESES |  |  | 00
BASE
GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.

## CAPA - ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO
DATA: | 11/05/2026
RESPONSÁVEL: | Engenheiro Civil Luciano Martins Parreira de Oliveira e Silva
CREA: | 1018814353D-GO

## CAPA - VANTAJOSIDADE
VANTAJOSIDADE

## VANTAJOSIDADE
CÁLCULO DE VANTAJOSIDADE
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  | DATA: | 11/05/2026
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  | REVISÃO: | 00
O cálculo de vantajosidade se baseia na comparação direta entre os valores totais do orçamento e a escolha pelo que representa o menor valor, para tanto temos:
|  | a. Orçamento com desoneração: | 8445887.7
|  | b. Orçamento sem desoneração: | 8323376.93
|  | % de Diferença (a / b) | 1.472%
|  | ORÇAMENTO COM MELHOR VANTAJOSIDADE: | SEM DESONERAÇÃO

## CAPA - ORÇAMENTO (SD)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

## ORÇAMENTO RESUMO (SD)
ORÇAMENTO RESUMO SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  | DATA: | 11/05/2026 | BDI OBRA: | 27.21%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  | REVISÃO: | 00 | PRAZO: | 8 MESES
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.
Item |  | Descrição |  |  | Total Sem BDI | Total Com BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 668672.19 | 850617.89
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 346326.14 | 440561.47
3 |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA |  |  | 258868.63 | 329034.79
4 |  | TERRAPLANAGEM CABECEIRA |  |  | 263978.91 | 335275.44
5 |  | PROTEÇÃO DE MARGEM - GABIÃO E COLCHÃO RENO |  |  | 739532.38 | 940581.79
6 |  | FUNDAÇÕES |  |  | 378932.9 | 482011.17
7 |  | ESCORAMENTO |  |  | 750630.09 | 954808.64
8 |  | MESO-ESTRUTURA |  |  | 279078.04 | 354958.8
9 |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  | 2576313.99 | 3276816.5
10 |  | DIVERSOS |  |  | 260021.18 | 330332.66
11 |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  |  | 22308.12 | 28377.78
|  |  |  | Total sem BDI | 6544662.57
|  |  |  | Valor do BDI | 1778714.36
|  |  |  | Total Geral | 8323376.93

## ORÇAMENTO SINTÉTICO (SD)
ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  | DATA: | 11/05/2026 |  |  |  | BDI OBRA: | 27.21%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  | REVISÃO: | 00 |  |  |  | PRAZO : | 8 MESES
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Qtd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor Unit com BDI | Valor Total com BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 668672.19 |  |  | 850617.89
1.1 | 42190 | AGETOP RODOVIARIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 668672.19 | 668672.19 | 27.21% | 850617.89 | 850617.89
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 346326.14 |  |  | 440561.47
2.1 | 42290 | AGETOP RODOVIARIA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 313069.78 | 313069.78 | 27.21% | 398256.06 | 398256.06
2.2 | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 33256.36 | 33256.36 | 27.21% | 42305.41 | 42305.41
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA |  |  |  | 258868.63 |  |  | 329034.79
3.1 | 42825 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 179.89 | 654.9 | 117809.96 | 27.21% | 833.09 | 149864.56
3.2 | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m² | 374.4 | 0.54 | 202.17 | 27.21% | 0.68 | 254.59
3.3 | 40005 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE ENTULHOS | m³ | 247.57 | 2.53 | 626.35 | 27.21% | 3.21 | 794.69
3.4 | 40006 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 48970.09 | 2.15 | 105285.69 | 27.21% | 2.73 | 133688.34
3.5 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 18.72 | 2.02 | 37.81 | 27.21% | 2.56 | 47.92
3.6 | 10039 | ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | t | 449.72 | 30 | 13491.6 | 27.21% | 38.16 | 17161.31
3.7 | 00332 | Próprio | CÓPIA DE GOINFRA RODOVIÁRIA (45135) - RETIRADA DE ESCORAMENTO PARA PONTE. (ADAPTADO) | m³ | 2525.36 | 8.48 | 21415.05 | 27.21% | 10.78 | 27223.38
4 |  |  | TERRAPLANAGEM CABECEIRA |  |  |  | 263978.91 |  |  | 335275.44
4.1 | 40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 8021.66 | 4.27 | 34252.48 | 27.21% | 5.43 | 43557.61
4.2 | 40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 54147.95 | 2.38 | 128872.12 | 27.21% | 3.02 | 163526.8
4.3 | 40305 | AGETOP RODOVIARIA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m² | 5347.77 | 0.4 | 2139.1 | 27.21% | 0.5 | 2673.88
4.4 | 40100 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 8021.66 | 4.84 | 38824.83 | 27.21% | 6.15 | 49333.2
4.5 | 40607 | AGETOP RODOVIARIA | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | m³ | 309 | 193.82 | 59890.38 | 27.21% | 246.55 | 76183.95
5 |  |  | PROTEÇÃO DE MARGEM - GABIÃO, COLCHÃO RENO E CONTENÇÃO EM CONCRETO |  |  |  | 739532.38 |  |  | 940581.79
5.1 | 42800 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (1,00 M) | m³ | 332.8 | 728.38 | 242404.86 | 27.21% | 926.57 | 308362.49
5.2 | 42810 | AGETOP RODOVIARIA | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m³ | 277.3 | 1030.53 | 285765.96 | 27.21% | 1310.93 | 363520.88
5.3 | 070229 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | Kg | 1588.3 | 68.73 | 109163.85 | 27.21% | 87.43 | 138865.06
5.4 | 45575 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 853.1 | 9.29 | 7925.29 | 27.21% | 11.81 | 10075.11
5.5 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 58.58 | 7.9 | 462.78 | 27.21% | 10.04 | 588.14
5.6 | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 710.9 | 5.16 | 3668.24 | 27.21% | 6.56 | 4663.5
5.7 | 40455 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 27942.58 | 1.16 | 32413.39 | 27.21% | 1.47 | 41075.59
5.8 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 31.65 | 10.13 | 320.61 | 27.21% | 12.88 | 407.65
5.9 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 15.83 | 2.63 | 41.63 | 27.21% | 3.34 | 52.87
5.10 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 180 | 172.82 | 31107.6 | 27.21% | 219.84 | 39571.2
5.11 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 918.7 | 12.84 | 11796.1 | 27.21% | 16.33 | 15002.37
5.12 | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 15 | 660.04 | 9900.6 | 27.21% | 839.63 | 12594.45
5.13 | 41294 | AGETOP RODOVIARIA | LASTRO DE BRITA | m³ | 9 | 127.88 | 1150.92 | 27.21% | 162.67 | 1464.03
5.14 | 45545 | AGETOP RODOVIARIA | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) | m | 45 | 75.79 | 3410.55 | 27.21% | 96.41 | 4338.45
6 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 378932.9 |  |  | 482011.17
6.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  | 329667.99 |  |  | 419352.99
6.1.1 | 45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 69.6 | 288.88 | 20106.04 | 27.21% | 367.48 | 25576.6
6.1.2 | 45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 108 | 2323.9 | 250981.2 | 27.21% | 2956.23 | 319272.84
6.1.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 4452.42 | 12.84 | 57169.07 | 27.21% | 16.33 | 72708.01
6.1.4 | 45291 | AGETOP RODOVIARIA | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | m³ | 2.11 | 582.45 | 1228.96 | 27.21% | 740.93 | 1563.36
6.1.5 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 13.57 | 10.13 | 137.46 | 27.21% | 12.88 | 174.78
6.1.6 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 6.79 | 2.63 | 17.85 | 27.21% | 3.34 | 22.67
6.1.7 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 13.57 | 2.02 | 27.41 | 27.21% | 2.56 | 34.73
6.2 |  |  | BLOCOS |  |  |  | 49264.91 |  |  | 62658.18
6.2.1 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 61.66 | 7.9 | 487.11 | 27.21% | 10.04 | 619.06
6.2.2 | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 79.56 | 5.16 | 410.52 | 27.21% | 6.56 | 521.91
6.2.3 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 26 | 172.82 | 4493.32 | 27.21% | 219.84 | 5715.84
6.2.4 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 2134.21 | 12.84 | 27403.25 | 27.21% | 16.33 | 34851.64
6.2.5 | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 15.32 | 644.62 | 9875.57 | 27.21% | 820.02 | 12562.7
6.2.6 | 45050 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=15 MPA | m³ | 6.18 | 450.88 | 2786.43 | 27.21% | 573.56 | 3544.6
6.2.7 | 45435 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 180.62 | 16.79 | 3032.6 | 27.21% | 21.35 | 3856.23
6.2.8 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 57.64 | 10.13 | 583.89 | 27.21% | 12.88 | 742.4
6.2.9 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 28.82 | 2.63 | 75.79 | 27.21% | 3.34 | 96.25
6.2.10 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 57.64 | 2.02 | 116.43 | 27.21% | 2.56 | 147.55
7 |  |  | ESCORAMENTO |  |  |  | 750630.09 |  |  | 954808.64
7.1 | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | m³ | 6890.94 | 108.93 | 750630.09 | 27.21% | 138.56 | 954808.64
8 |  |  | MESO-ESTRUTURA |  |  |  | 279078.04 |  |  | 354958.8
8.1 |  |  | PILARES |  |  |  | 228329.97 |  |  | 290412.6
8.1.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 200.48 | 172.82 | 34646.95 | 27.21% | 219.84 | 44073.52
8.1.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 11823.74 | 12.84 | 151816.82 | 27.21% | 16.33 | 193081.67
8.1.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 60.15 | 696.03 | 41866.2 | 27.21% | 885.41 | 53257.41
8.2 |  |  | VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES |  |  |  | 42421.99 |  |  | 53956.49
8.2.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 45.24 | 172.82 | 7818.37 | 27.21% | 219.84 | 9945.56
8.2.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 2187.6 | 12.84 | 28088.78 | 27.21% | 16.33 | 35723.5
8.2.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 9.36 | 696.03 | 6514.84 | 27.21% | 885.41 | 8287.43
8.3 |  |  | VIGA DE RIGIDEZ |  |  |  | 8326.08 |  |  | 10589.71
8.3.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 6.72 | 172.82 | 1161.35 | 27.21% | 219.84 | 1477.32
8.3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 493.74 | 12.84 | 6339.62 | 27.21% | 16.33 | 8062.77
8.3.3 | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 1.28 | 644.62 | 825.11 | 27.21% | 820.02 | 1049.62
9 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 2576313.99 |  |  | 3276816.5
9.1 |  |  | LONGARINA - VIGA PRINCIPAL |  |  |  | 1218136.76 |  |  | 1549315.28
9.1.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 760.74 | 172.82 | 131471.08 | 27.21% | 219.84 | 167241.08
9.1.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 71979.15 | 12.84 | 924212.28 | 27.21% | 16.33 | 1175419.51
9.1.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 233.4 | 696.03 | 162453.4 | 27.21% | 885.41 | 206654.69
9.2 |  |  | TRANSVERSINAS |  |  |  | 54397.2 |  |  | 69193.47
9.2.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 165.9 | 172.82 | 28670.83 | 27.21% | 219.84 | 36471.45
9.2.2 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 15.64 | 696.03 | 10885.9 | 27.21% | 885.41 | 13847.81
9.2.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 1155.8 | 12.84 | 14840.47 | 27.21% | 16.33 | 18874.21
9.3 |  |  | LAJE TABULEIRO |  |  |  | 957797.81 |  |  | 1218227.79
9.3.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 920.8 | 172.82 | 159132.65 | 27.21% | 219.84 | 202428.67
9.3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 47890.44 | 12.84 | 614913.24 | 27.21% | 16.33 | 782050.88
9.3.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 264 | 696.03 | 183751.92 | 27.21% | 885.41 | 233748.24
9.4 |  |  | GUARDA RODAS |  |  |  | 115000.61 |  |  | 146279.06
9.4.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 283.2 | 172.82 | 48942.62 | 27.21% | 219.84 | 62258.68
9.4.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 3120.42 | 12.84 | 40066.19 | 27.21% | 16.33 | 50956.45
9.4.3 | 45154 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 38.4 | 676.87 | 25991.8 | 27.21% | 861.04 | 33063.93
9.5 |  |  | ELEMENTOS DA CABECEIRA |  |  |  | 158018.08 |  |  | 200984.76
9.5.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 173.77 | 172.82 | 30030.93 | 27.21% | 219.84 | 38201.59
9.5.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 7674.37 | 12.84 | 98538.91 | 27.21% | 16.33 | 125322.46
9.5.4 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 39.64 | 696.03 | 27590.62 | 27.21% | 885.41 | 35097.65
9.5.5 | 45050 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=15 MPA | m³ | 4.12 | 450.88 | 1857.62 | 27.21% | 573.56 | 2363.06
9.6 |  |  | SOBRELAJE |  |  |  | 72963.53 |  |  | 92816.14
9.6.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 8.8 | 172.82 | 1520.81 | 27.21% | 219.84 | 1934.59
9.6.2 | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 108.24 | 660.04 | 71442.72 | 27.21% | 839.63 | 90881.55
10 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 260021.18 |  |  | 330332.66
10.1 | 050251 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | Un | 606 | 16.75 | 10150.5 | 27.21% | 21.3 | 12907.8
10.2 | 40436 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 83244.72 | 2.04 | 169819.22 | 27.21% | 2.59 | 215603.82
10.3 | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | Kg | 1339.08 | 56.33 | 75430.37 | 27.21% | 71.65 | 95945.08
10.4 | 45230 | AGETOP RODOVIARIA | DRENOS 100 MM (adaptado para atendimento das dimensões de projeto) | un | 38 | 8.31 | 315.78 | 27.21% | 10.57 | 401.66
10.5 | 45245 | AGETOP RODOVIARIA | LIMPEZA GERAL | m² | 950.4 | 4.53 | 4305.31 | 27.21% | 5.76 | 5474.3
11 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 22308.12 |  |  | 28377.78
11.1 | 40853 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | m² | 20.4 | 587.47 | 11984.38 | 27.21% | 747.32 | 15245.32
11.2 | 5213387 | SICRO3 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | un | 16 | 492.74 | 7883.84 | 27.21% | 626.81 | 10028.96
11.3 | 01.11.06 | SUDECAP | SINALIZAÇÃO COM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO | UN | 30 | 81.33 | 2439.9 | 27.21% | 103.45 | 3103.5
[6 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 6544662.57
[6 empty] | Total do BDI |  |  |  | 1778714.36
[6 empty] | Total Geral |  |  |  | 8323376.93

## CRONOGRAMA (SD)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [34 empty] | DATA: | 11/05/2026
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [34 empty] | REVISÃO: | 00
ITEM | SERVIÇO | VALORES | MESES
|  |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 08 |  |  |  | MÊS 09 | MÊS 10
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 850617.89 | 48504.8177 |  |  |  | 87343.2999 |  |  |  | 157909.6204 |  |  |  | 130181.57 |  |  |  | 110363.3076 |  |  |  | 110363.3076 |  |  |  | 124792.1054 |  |  |  | 81159.8613 |  |  |  | 0 | 0
|  | 10.22% | 5.702% |  |  |  | 10.27% |  |  |  | 18.56% |  |  |  | 15.3% |  |  |  | 12.97% |  |  |  | 12.97% |  |  |  | 14.67% |  |  |  | 9.541%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 440561.47 | 25122.1542 |  |  |  | 45237.8125 |  |  |  | 81786.3054 |  |  |  | 67425.0854 |  |  |  | 57160.5907 |  |  |  | 57160.5907 |  |  |  | 64633.714 |  |  |  | 42035.2173 |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.293% | 5.702% |  |  |  | 10.27% |  |  |  | 18.56% |  |  |  | 15.3% |  |  |  | 12.97% |  |  |  | 12.97% |  |  |  | 14.67% |  |  |  | 9.541%
3 | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA | 329034.79 | 131613.916 |  |  |  | 131613.916 |  |  |  | 65806.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.953% | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20%
4 | TERRAPLANAGEM CABECEIRA | 335275.44 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 167637.72 |  |  |  | 167637.72 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4.028% | [24 empty] | 50% |  |  |  | 50%
5 | PROTEÇÃO DE MARGEM - GABIÃO E COLCHÃO RENO | 940581.79 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 470290.895 |  |  |  | 470290.895 |  |  |  | 0 | 0
|  | 11.3% | [24 empty] | 50% |  |  |  | 50%
6 | FUNDAÇÕES | 482011.17 | 241005.585 |  |  |  | 241005.585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.791% | 50% |  |  |  | 50%
7 | ESCORAMENTO | 954808.64 | 0 |  |  |  | 190961.728 |  |  |  | 190961.728 |  |  |  | 190961.728 |  |  |  | 190961.728 |  |  |  | 190961.728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 11.47% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20%
8 | MESO-ESTRUTURA | 354958.8 | 0 |  |  |  | 141983.52 |  |  |  | 212975.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4.265% |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 60%
9 | SUPER-ESTRUTURA | 3276816.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 819204.125 |  |  |  | 819204.125 |  |  |  | 655363.3 |  |  |  | 655363.3 |  |  |  | 327681.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 39.37% | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10%
10 | DIVERSOS | 330332.66 | 0 |  |  |  | 16516.633 |  |  |  | 16516.633 |  |  |  | 66066.532 |  |  |  | 66066.532 |  |  |  | 66066.532 |  |  |  | 66066.532 |  |  |  | 33033.266 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.969% |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10%
11 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 28377.78 | 28377.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0.3409% | 100%
| TOTAL SIMPLES COM BDI | 8323376.93 | 474624.2529 | #REF! | #REF! | #REF! | 854662.4944 | #REF! | #REF! | #REF! | 1545160.6498 | #REF! | #REF! | #REF! | 1273839.0404 | #REF! | #REF! | #REF! | 1079915.4583 | #REF! | #REF! | #REF! | 1079915.4583 | #REF! | #REF! | #REF! | 1221102.6163 | #REF! | #REF! | #REF! | 794156.9596 | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTUAL SIMPLES | 100% | 5.702% |  |  |  | 10.27% |  |  |  | 18.56% |  |  |  | 15.3% |  |  |  | 12.97% |  |  |  | 12.97% |  |  |  | 14.67% |  |  |  | 9.541%
| TOTAL ACUMULADO COM BDI |  | 474624.2529 |  |  |  | 1329286.7473 |  |  |  | 2874447.3971 |  |  |  | 4148286.4375 |  |  |  | 5228201.8958 |  |  |  | 6308117.3541 |  |  |  | 7529219.9704 |  |  |  | 8323376.93
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 5.702% |  |  |  | 15.97% |  |  |  | 34.53% |  |  |  | 49.84% |  |  |  | 62.81% |  |  |  | 75.79% |  |  |  | 90.46% |  |  |  | 100%

## COMPOSIÇÕES (SD)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  | DATA: | 11/05/2026 |  | BDI OBRA: | 27.21%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  | REVISÃO: | 00 |  | PRAZO : | 8 MESES
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42190 | AGETOP RODOVIARIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F | 4219 |  | un | 1 | 668672.19 | 668672.19
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 0004 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (CONFORME DEMONSTRATIVO) | 1 | UN | 668.672,19 |  |  | 668.672,19
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 668672.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 668672.19
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42290 | AGETOP RODOVIARIA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | 4229 |  | un | 1 | 313069.78 | 313069.78
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 0003 | Próprio | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | 1 | UN | 313.069,78 |  |  | 313.069,78
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 313069.78
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 313069.78
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 4230 |  | un | 1 | 33256.36 | 33256.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 0002 | Próprio | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO - SEM DESONERAÇÃO | 1 | UN | 33.256,36 |  |  | 33.256,36
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 33256.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 33256.36
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42825 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 4282 |  | m³ | 1 | 654.9 | 654.9
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30027 | AGETOP RODOVIARIA | COMPRESSOR DE AR 340 PCM | 1 | 1 | 0 | 122.93 | 25.95 | 122.93
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 0.05 | 1 | 0 | 291.1 | 80.45 | 14.55
Insumo | 30028 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | 3 | 1 | 0 | 32.96 | 31.23 | 98.88
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 236.36
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 29,39 | 2,93
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 261.96
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.4
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 654.9
|  |  |  | MO sem LS => | 64 | LS => | 0 | MO com LS => | 64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 654.9
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 4000 |  | m² | 1 | 0.54 | 0.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30001 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 781.75 | 312.15 | 781.75
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 781.75
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2 |  |  |  | 22,67 | 45,34
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.4 |  |  |  | 29,39 | 11,75
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 57.09
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 838.84
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1532.91
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.03 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.037243
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40005 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE ENTULHOS | 4000 |  | m³ | 1 | 2.53 | 2.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 457.79 | 226.15 | 457.79
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 457.79
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 29,39 | 2,93
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 483.39
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 191
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.13403
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.53
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40006 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 4000 |  | m3km | 1 | 2.15 | 2.15
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 291.1 | 80.45 | 291.1
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 291.1
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 291.1
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 135
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.15
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 4014 |  | m³ | 1 | 2.02 | 2.02
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30000 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 332.29 | 138.7 | 332.29
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 332.29
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 29,39 | 2,93
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 357.89
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 176.81
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14479
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.02
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | Limpeza |  | t | 1 | 30 | 30
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10503 | ORSE | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | Serviços |  | t | 1 | 30,00 | 30,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10503 | ORSE | Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada. | Serviços |  | t | 1 | 30,00 | 30,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 30
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00332 | Próprio | CÓPIA DE GOINFRA RODOVIÁRIA (45135) - RETIRADA DE ESCORAMENTO PARA PONTE. (ADAPTADO) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m³ | 1 | 8.48 | 8.48
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.15 |  |  |  | 29,56 | 4,43
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.015 |  |  |  | 29,39 | 0,44
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.15 |  |  |  | 24,13 | 3,61
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 8.48
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 8.48
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 8.48
|  |  |  | MO sem LS => | 8.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.48
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 4031 |  | m³ | 1 | 4.27 | 4.27
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30011 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 288.6 | 138.75 | 288.6
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 288.6
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 29,39 | 14,69
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 37.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 325.96
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 76.29
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.48971
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.27
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 4032 |  | m3km | 1 | 2.38 | 2.38
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30040 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.025 | 1 | 0 | 328.74 | 81.76 | 8.21
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 291.1 | 80.45 | 291.1
Insumo | 30046 | AGETOP RODOVIARIA | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 0.025 | 1 | 0 | 290.15 | 130.09 | 7.25
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 306.56
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 306.56
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 128.3333
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.38
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40305 | AGETOP RODOVIARIA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 4030 |  | m² | 1 | 0.4 | 0.4
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30000 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 332.29 | 138.7 | 332.29
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 332.29
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2 |  |  |  | 22,67 | 45,34
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.2 |  |  |  | 29,39 | 5,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 51.21
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 383.5
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 940
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.054479
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40100 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | 4010 |  | m³ | 1 | 4.84 | 4.84
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30046 | AGETOP RODOVIARIA | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.39 | 0.61 | 290.15 | 130.09 | 192.51
Insumo | 30009 | AGETOP RODOVIARIA | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 234.86 | 109.78 | 234.86
Insumo | 30005 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.69 | 0.31 | 158.75 | 60.25 | 128.21
Insumo | 30013 | AGETOP RODOVIARIA | GRADE DE DISCO - 24X24 | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.93 | 3.43 | 4.46
Insumo | 30040 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 2 | 0.66 | 0.34 | 328.74 | 81.76 | 489.53
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1049.57
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 29,39 | 14,69
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 37.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 1086.93
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 224.27
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.16658
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.84
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40607 | AGETOP RODOVIARIA | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | 4060 |  | m³ | 1 | 193.82 | 193.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30015 | AGETOP RODOVIARIA | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 1 | 1 | 0 | 267.1 | 134.18 | 267.1
Insumo | 30014 | AGETOP RODOVIARIA | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 1 | 0.54 | 0.46 | 267.09 | 120.33 | 199.58
Insumo | 30023 | AGETOP RODOVIARIA | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1 | 0.41 | 0.59 | 351.19 | 159.13 | 237.87
Insumo | 30046 | AGETOP RODOVIARIA | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.29 | 0.71 | 290.15 | 130.09 | 176.5
Insumo | 30040 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 0.17 | 0.83 | 328.74 | 81.76 | 123.74
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1004.79
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 29,39 | 14,69
Insumo | 20013 | AGETOP RODOVIARIA | GREDISTA | 1 |  |  |  | 29,11 | 29,11
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 9 |  |  |  | 22,67 | 204,03
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 247.83
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 1252.62
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 57.56
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 21.76
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 47100 | AGETOP RODOVIARIA | USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) | 1 | m³ | 172,06 |  |  | 172,06
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 172.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6908
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 193.82
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42800 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (1,00 M) | 4280 |  | m³ | 1 | 728.38 | 728.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 1 |  |  |  | 29,66 | 29,66
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 5 |  |  |  | 24,13 | 120,65
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,39 | 29,39
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 5 |  |  |  | 29,67 | 148,35
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 328.05
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 328.05
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 164.02
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10034 | AGETOP RODOVIARIA | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 1.1 | m³ | 93,87 |  |  | 103,25
Insumo | 10055 | AGETOP RODOVIARIA | TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO | 1.1 | m³ | 394,15 |  |  | 433,56
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 536.81
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 47027 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL | 0.4 | m³ | 68,89 |  |  | 27,55
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 27.55
|  |  |  | MO sem LS => | 191.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 191.581
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 728.38
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42810 | AGETOP RODOVIARIA | COLCHÕES RENO (0,3 M) | 4281 |  | m³ | 1 | 1030.53 | 1030.53
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 5 |  |  |  | 29,67 | 148,35
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,39 | 29,39
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 2 |  |  |  | 29,66 | 59,32
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 5 |  |  |  | 24,13 | 120,65
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 357.71
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 357.71
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 178.85
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10056 | AGETOP RODOVIARIA | TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO | 1.1 | m³ | 655,35 |  |  | 720,88
Insumo | 10034 | AGETOP RODOVIARIA | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 1.1 | m³ | 93,87 |  |  | 103,25
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 824.13
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 47027 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL | 0.4 | m³ | 68,89 |  |  | 27,55
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 27.55
|  |  |  | MO sem LS => | 206.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 206.411
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1030.53
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070229 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | 7 |  | Kg | 1 | 68.73 | 68.73
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | Mão de Obra |  | h | 0.9067 | 29.66 | 26.89
Insumo | 0105 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG | Material |  | Kg | 1 | 19.97 | 19.97
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.9067 | 24.13 | 21.87
|  |  |  | MO sem LS => | 48.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 68.73
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45575 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 4557 |  | m² | 1 | 9.29 | 9.29
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1.2 |  |  |  | 29,39 | 35,26
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.8 |  |  |  | 22,67 | 18,13
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 53.39
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 53.39
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 22
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.42
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11040 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) | 1 | m² | 6,87 |  |  | 6,87
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 6.87
|  |  |  | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 2.4268
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.29
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | 4502 |  | m³ | 1 | 7.9 | 7.9
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30008 | AGETOP RODOVIARIA | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 1 | 0.04 | 0 | 160.65 | 85.57 | 6.42
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 6.42
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.04 |  |  |  | 22,67 | 0,90
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.02 |  |  |  | 29,39 | 0,58
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.48
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 7.9
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 7.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.9
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | 4129 |  | m² | 1 | 5.16 | 5.16
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.01 |  |  |  | 29,39 | 0,29
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 22.96
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 4.4444
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.16 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.1661
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.16
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40455 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 4045 |  | m3km | 1 | 1.16 | 1.16
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 291.1 | 80.45 | 291.1
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 291.1
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 291.1
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 250
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | 4560 |  | m³ | 1 | 10.13 | 10.13
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.5 | 0.5 | 457.79 | 226.15 | 341.97
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 341.97
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.01 |  |  |  | 29,39 | 0,29
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 364.93
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 36
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 10.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.63778
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.13
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 410 |  | m3km | 1 | 2.63 | 2.63
Insumo | 2409 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) | Material |  | m3km | 1 | 2.63 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.63
5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 660.04 | 660.04
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11082 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 25 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 576,25 |  |  | 587,77
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 592.12
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 660.04
5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41294 | AGETOP RODOVIARIA | LASTRO DE BRITA | 4129 |  | m³ | 1 | 127.88 | 127.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30048 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | 1 | 1 | 0 | 9.3 | 1.06 | 9.3
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 9.3
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.15 |  |  |  | 29,39 | 4,40
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1.5 |  |  |  | 22,67 | 34,00
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 38.4
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 47.7
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 3.5793
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 13.32
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 12082 | AGETOP RODOVIARIA | BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) | 1.575 | t | 72,74 |  |  | 114,56
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 114.56
|  |  |  | MO sem LS => | 10.72 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 10.7284
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 127.88
5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45545 | AGETOP RODOVIARIA | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) | 4554 |  | m | 1 | 75.79 | 75.79
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 0.07 |  |  |  | 29,67 | 2,07
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.75 |  |  |  | 24,13 | 18,09
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.27 |  |  |  | 29,39 | 7,93
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 28.09
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 28.09
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 28.09
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10026 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) | 2.15 | m² | 5,61 |  |  | 12,06
Insumo | 10079 | AGETOP RODOVIARIA | TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm | 1 | m | 20,37 |  |  | 20,37
Insumo | 12082 | AGETOP RODOVIARIA | BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) | 0.21 | t | 72,74 |  |  | 15,27
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 47.7
|  |  |  | MO sem LS => | 28.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 75.79
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | 4526 |  | m | 1 | 288.88 | 288.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30041 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 68 kVA | 0.25831 | 1 | 0 | 67.94 | 7.18 | 17.54
Insumo | 30143 | AGETOP RODOVIARIA | MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l | 0.25831 | 1 | 0 | 35.1 | 32.61 | 9.06
Insumo | 30033 | AGETOP RODOVIARIA | CARRINHO DE MÃO 80L | 0.5878 | 1 | 0 | 0.71 | 0.48 | 0.41
Insumo | 30039 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 1 | 0.07 | 0.93 | 254.93 | 72.07 | 84.87
Insumo | 30170 | AGETOP RODOVIARIA | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 1 | 1 | 0 | 349.49 | 197.03 | 349.49
Insumo | 30141 | AGETOP RODOVIARIA | BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min | 0.15962 | 1 | 0 | 8.08 | 4.71 | 1.28
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 462.65
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 4.5878 |  |  |  | 22,67 | 104,00
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 4.5878 |  |  |  | 29,39 | 134,83
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 238.83
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 701.48
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 3.154
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 222.4
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10010 | AGETOP RODOVIARIA | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 82.9356 | Kg | 0,64 |  |  | 53,07
Insumo | 10081 | AGETOP RODOVIARIA | AREIA (POSTO PEDREIRA) | 0.10782 | m³ | 109,98 |  |  | 11,85
Insumo | 11051 | AGETOP RODOVIARIA | TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm | 0.001 | m | 1.569,81 |  |  | 1,56
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 66.48
|  |  |  | MO sem LS => | 75.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.7229
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 288.88
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | 4527 |  | m | 1 | 2323.9 | 2323.9
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30170 | AGETOP RODOVIARIA | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 1 | 1 | 0 | 349.49 | 197.03 | 349.49
Insumo | 30141 | AGETOP RODOVIARIA | BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min | 0.0252 | 1 | 0 | 8.08 | 4.71 | 0.2
Insumo | 30039 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 1 | 0.01 | 0.99 | 254.93 | 72.07 | 73.89
Insumo | 30041 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 68 kVA | 0.04079 | 1 | 0 | 67.94 | 7.18 | 2.77
Insumo | 30143 | AGETOP RODOVIARIA | MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l | 0.04079 | 1 | 0 | 35.1 | 32.61 | 1.43
Insumo | 30033 | AGETOP RODOVIARIA | CARRINHO DE MÃO 80L | 0.09281 | 1 | 0 | 0.71 | 0.48 | 0.06
Insumo | 30165 | AGETOP RODOVIARIA | COMPRESSOR DE AR 1.146PCM | 1 | 1 | 0 | 445.22 | 74.12 | 445.22
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 873.06
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 4.0928 |  |  |  | 29,39 | 120,28
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 4.0928 |  |  |  | 22,67 | 92,78
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 213.06
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 1086.12
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.49
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2216.57
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10010 | AGETOP RODOVIARIA | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 82.9356 | Kg | 0,64 |  |  | 53,07
Insumo | 11061 | AGETOP RODOVIARIA | COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 305 mm (12") | 0.0025 | un | 14.535,95 |  |  | 36,33
Insumo | 10081 | AGETOP RODOVIARIA | AREIA (POSTO PEDREIRA) | 0.10782 | m³ | 109,98 |  |  | 11,85
Insumo | 11055 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") | 0.0002 | un | 30.441,80 |  |  | 6,08
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 107.33
|  |  |  | MO sem LS => | 434.81 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 434.8163
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2323.9
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45291 | AGETOP RODOVIARIA | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | 4529 |  | m³ | 1 | 582.45 | 582.45
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30028 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | 1 | 1 | 0 | 32.96 | 31.23 | 32.96
Insumo | 30033 | AGETOP RODOVIARIA | CARRINHO DE MÃO 80L | 0.13665 | 1 | 0 | 0.71 | 0.48 | 0.09
Insumo | 30130 | AGETOP RODOVIARIA | COMPRESSOR DE AR 124 PCM | 1 | 1 | 0 | 44.9 | 10.84 | 44.9
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 77.95
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.2315 |  |  |  | 22,67 | 5,24
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.2315 |  |  |  | 29,39 | 6,80
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 12.04
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 89.99
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 0.1545
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 582.45
|  |  |  | MO sem LS => | 77.92 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 77.9288
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 582.45
6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | 4560 |  | m³ | 1 | 10.13 | 10.13
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.5 | 0.5 | 457.79 | 226.15 | 341.97
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 341.97
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.01 |  |  |  | 29,39 | 0,29
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 364.93
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 36
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 10.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.63778
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.13
6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 410 |  | m3km | 1 | 2.63 | 2.63
Insumo | 2409 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) | Material |  | m3km | 1 | 2.63 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.63
6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 4014 |  | m³ | 1 | 2.02 | 2.02
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30000 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 332.29 | 138.7 | 332.29
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 332.29
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 29,39 | 2,93
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 357.89
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 176.81
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14479
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.02
6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | 4502 |  | m³ | 1 | 7.9 | 7.9
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30008 | AGETOP RODOVIARIA | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 1 | 0.04 | 0 | 160.65 | 85.57 | 6.42
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 6.42
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.04 |  |  |  | 22,67 | 0,90
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.02 |  |  |  | 29,39 | 0,58
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.48
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 7.9
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 7.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.9
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | 4129 |  | m² | 1 | 5.16 | 5.16
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.01 |  |  |  | 29,39 | 0,29
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 22.96
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 4.4444
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.16 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 5.1661
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.16
6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 644.62 | 644.62
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11081 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 20 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 561,13 |  |  | 572,35
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 576.7
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 644.62
6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45050 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=15 MPA | 4505 |  | m³ | 1 | 450.88 | 450.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30180 | AGETOP RODOVIARIA | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | 1 | 1 | 0 | 24.08 | 3.73 | 24.08
Insumo | 30033 | AGETOP RODOVIARIA | CARRINHO DE MÃO 80L | 4 | 0.92 | 0.08 | 0.71 | 0.48 | 2.76
Insumo | 30185 | AGETOP RODOVIARIA | GERICA 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.59 | 1.08 | 3.86
Insumo | 30175 | AGETOP RODOVIARIA | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.07 | 0.72 | 1.07
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 31.77
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 9 |  |  |  | 22,67 | 204,03
Insumo | 20000 | AGETOP RODOVIARIA | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 1 |  |  |  | 29,12 | 29,12
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,39 | 29,39
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 29,67 | 29,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 292.21
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 323.98
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 3.9602
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 81.8
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 12081 | AGETOP RODOVIARIA | AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) | 0.9045 | t | 66,16 |  |  | 59,84
Insumo | 10010 | AGETOP RODOVIARIA | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 332 | Kg | 0,64 |  |  | 212,48
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 4.2 | Kg | 6,60 |  |  | 27,72
Insumo | 12082 | AGETOP RODOVIARIA | BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) | 0.8565 | t | 72,74 |  |  | 62,30
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 362.34
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 6.74
|  |  |  | MO sem LS => | 79.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.5711
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 450.88
6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45435 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | 4543 |  | m³ | 1 | 16.79 | 16.79
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 31018 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | 0.061 | 1 | 0 | 7.06 | 0.92 | 0.43
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 0.43
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.057 |  |  |  | 29,39 | 1,67
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.57 |  |  |  | 22,67 | 12,92
Insumo | 20000 | AGETOP RODOVIARIA | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 0.061 |  |  |  | 29,12 | 1,77
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 16.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 16.79
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 16.79
|  |  |  | MO sem LS => | 16.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.79
6.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | 4560 |  | m³ | 1 | 10.13 | 10.13
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.5 | 0.5 | 457.79 | 226.15 | 341.97
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 341.97
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.01 |  |  |  | 29,39 | 0,29
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 364.93
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 36
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 10.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.63778
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.13
6.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 410 |  | m3km | 1 | 2.63 | 2.63
Insumo | 2409 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) | Material |  | m3km | 1 | 2.63 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.63
6.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 4014 |  | m³ | 1 | 2.02 | 2.02
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30000 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 332.29 | 138.7 | 332.29
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 332.29
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 29,39 | 2,93
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 25.6
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 357.89
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 176.81
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.14479
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.02
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | 4513 |  | m³ | 1 | 108.93 | 108.93
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 31015 | AGETOP RODOVIARIA | MOTOSSERRA | 1 | 0.2 | 0.8 | 36.81 | 31 | 32.16
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 32.16
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 1 |  |  |  | 24,13 | 24,13
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 1 |  |  |  | 29,56 | 29,56
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 29,39 | 2,93
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 56.62
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 88.78
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 88.78
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11020 | AGETOP RODOVIARIA | MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM | 0.4 | m | 11,06 |  |  | 4,42
Insumo | 11021 | AGETOP RODOVIARIA | PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) | 0.25 | m | 25,00 |  |  | 6,25
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 1 | m | 6,36 |  |  | 6,36
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.2 | Kg | 15,63 |  |  | 3,12
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 20.15
|  |  |  | MO sem LS => | 56.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 56.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 108.93
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 696.03 | 696.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11084 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 611,53 |  |  | 623,76
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 628.11
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 696.03
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 696.03 | 696.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11084 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 611,53 |  |  | 623,76
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 628.11
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 696.03
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 644.62 | 644.62
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11081 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 20 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 561,13 |  |  | 572,35
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 576.7
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 644.62
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 696.03 | 696.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11084 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 611,53 |  |  | 623,76
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 628.11
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 696.03
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 696.03 | 696.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11084 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 611,53 |  |  | 623,76
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 628.11
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 696.03
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 696.03 | 696.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11084 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 611,53 |  |  | 623,76
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 628.11
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 696.03
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45154 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 676.87 | 676.87
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
Insumo | 11083 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 592,75 |  |  | 604,60
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 608.95
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 676.87
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 4515 |  | Kg | 1 | 12.84 | 12.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 24,13 | 2,17
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.0225 |  |  |  | 29,39 | 0,66
Insumo | 20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 29,66 | 2,66
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 5.49
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 5.49
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 5.49
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11003 | AGETOP RODOVIARIA | ARAME RECOZIDO | 0.015 | Kg | 13,41 |  |  | 0,20
Insumo | 10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | 1.1 | Kg | 6,50 |  |  | 7,15
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.84
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 696.03 | 696.03
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11084 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 611,53 |  |  | 623,76
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 628.11
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 696.03
9.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45050 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=15 MPA | 4505 |  | m³ | 1 | 450.88 | 450.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30180 | AGETOP RODOVIARIA | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | 1 | 1 | 0 | 24.08 | 3.73 | 24.08
Insumo | 30033 | AGETOP RODOVIARIA | CARRINHO DE MÃO 80L | 4 | 0.92 | 0.08 | 0.71 | 0.48 | 2.76
Insumo | 30185 | AGETOP RODOVIARIA | GERICA 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.59 | 1.08 | 3.86
Insumo | 30175 | AGETOP RODOVIARIA | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.07 | 0.72 | 1.07
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 31.77
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 9 |  |  |  | 22,67 | 204,03
Insumo | 20000 | AGETOP RODOVIARIA | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 1 |  |  |  | 29,12 | 29,12
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,39 | 29,39
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 29,67 | 29,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 292.21
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 323.98
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 3.9602
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 81.8
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 12081 | AGETOP RODOVIARIA | AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) | 0.9045 | t | 66,16 |  |  | 59,84
Insumo | 10010 | AGETOP RODOVIARIA | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 332 | Kg | 0,64 |  |  | 212,48
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 4.2 | Kg | 6,60 |  |  | 27,72
Insumo | 12082 | AGETOP RODOVIARIA | BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) | 0.8565 | t | 72,74 |  |  | 62,30
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 362.34
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 6.74
|  |  |  | MO sem LS => | 79.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.5711
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 450.88
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 4503 |  | m² | 1 | 172.82 | 172.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30042 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 40 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 43.42 | 6.32 | 4.35
Insumo | 30047 | AGETOP RODOVIARIA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.1004 | 1 | 0 | 30.27 | 29.91 | 3.03
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 7.38
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 0.6 |  |  |  | 24,13 | 14,47
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.6 |  |  |  | 29,56 | 17,73
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.06 |  |  |  | 29,39 | 1,76
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 33.96
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 41.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 41.34
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 5.6864 | m | 6,36 |  |  | 36,16
Insumo | 11016 | AGETOP RODOVIARIA | DESMOLDANTE P/ FORMA | 0.01 | l | 11,18 |  |  | 0,11
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.20396 | Kg | 15,63 |  |  | 3,18
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 0.97779 | m | 12,93 |  |  | 12,64
Insumo | 10045 | AGETOP RODOVIARIA | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 0.54164 | m | 3,19 |  |  | 1,72
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 1.2222 | m | 12,83 |  |  | 15,68
Insumo | 11010 | AGETOP RODOVIARIA | COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 1.1 | m² | 56,36 |  |  | 61,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 131.48
|  |  |  | MO sem LS => | 33.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.82
9.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA. (ADAPTADO) | 4515 |  | m³ | 1 | 660.04 | 660.04
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11082 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 25 MPa (COMERCIAL) | 1.02 | m³ | 576,25 |  |  | 587,77
Insumo | 10097 | AGETOP RODOVIARIA | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 0.66 | Kg | 6,60 |  |  | 4,35
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 592.12
G | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 1 | m³ | 61,18 |  |  | 61,18
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 1 | m³ | 6,74 |  |  | 6,74
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.92
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2947
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 660.04
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050251 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | 502 |  | Un | 1 | 16.75 | 16.75
Insumo | 2757 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | Material |  | un | 1 | 16.75 | 16.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.75
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40436 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 4043 |  | m3km | 1 | 2.04 | 2.04
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30036 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 1 | 1 | 0 | 183.85 | 70.46 | 183.85
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 183.85
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 183.85
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 90
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.04
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | 4523 |  | Kg | 1 | 56.33 | 56.33
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 0.21 |  |  |  | 29,67 | 6,23
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 6.23
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 6.23
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 6.23
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11001 | AGETOP RODOVIARIA | APARELHO DE NEOPRENE FRETADO | 0.39 | dm3 | 120,60 |  |  | 47,03
Insumo | 10098 | AGETOP RODOVIARIA | ISOPOR 5CM DE ESPESSURA | 0.15 | m² | 20,53 |  |  | 3,07
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 50.1
|  |  |  | MO sem LS => | 6.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 56.33
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45230 | AGETOP RODOVIARIA | DRENOS 100 MM | 4523 |  | un | 1 | 8.31 | 8.31
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 0.07 |  |  |  | 29,67 | 2,07
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.07 |  |  |  | 22,67 | 1,58
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 3.65
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 3.65
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 3.65
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11033 | AGETOP RODOVIARIA | TUBO PVC 100 MM | 0.3 | m | 15,54 |  |  | 4,66
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 4.66
|  |  |  | MO sem LS => | 3.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.31
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45245 | AGETOP RODOVIARIA | LIMPEZA GERAL | 4524 |  | m² | 1 | 4.53 | 4.53
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 0.2 |  |  |  | 22,67 | 4,53
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 4.53
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 4.53
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.53
|  |  |  | MO sem LS => | 4.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.53
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40853 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) - (Adaptada conforme Decreto 9.900). | 4085 |  | m² | 1 | 587.47 | 587.47
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30035 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0.5 | 0.5 | 268.16 | 77.47 | 172.81
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 172.81
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.3 |  |  |  | 29,39 | 8,81
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 0.9 |  |  |  | 29,56 | 26,60
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 1 |  |  |  | 24,13 | 24,13
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 59.54
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 232.35
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 4
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 58.08
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10039 | AGETOP RODOVIARIA | PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 1 | m² | 109,79 |  |  | 109,79
Insumo | 10042 | AGETOP RODOVIARIA | PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO | 3 | m | 31,36 |  |  | 94,08
Insumo | 10137 | AGETOP RODOVIARIA | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III | 1.4 | m² | 232,52 |  |  | 325,52
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 529.39
|  |  |  | MO sem LS => | 14.88 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 14.885
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 587.47
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213387 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção |  |  | un | 1 | 492.74 | 492.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.36145 | 1 | 0 | 30.47 | 30.09 | 11.01
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.36145 | 1 | 0 | 20.88 | 5.96 | 7.55
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 18.5604
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20019 | AGETOP RODOVIARIA | PINTOR | 1 |  |  |  | 29,65 | 29,65
Insumo | 20016 | AGETOP RODOVIARIA | CARPINTEIRO | 1 |  |  |  | 29,56 | 29,56
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 1 |  |  |  | 24,13 | 24,13
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 106.01
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 124.5704
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 62.2852
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10050 | AGETOP RODOVIARIA | SOLVENTE / DILUENTE | 0.05626 | l | 24,40 |  |  | 1,37
Insumo | 11032 | AGETOP RODOVIARIA | TINTA ESMALTE SINTÉTICO | 0.56256 | l | 32,12 |  |  | 18,07
Insumo | 10044 | AGETOP RODOVIARIA | PREGO | 0.18 | Kg | 15,63 |  |  | 2,81
Insumo | 11030 | AGETOP RODOVIARIA | TABUA DE 30 | 3.96 | m | 12,93 |  |  | 51,20
Insumo | 10137 | AGETOP RODOVIARIA | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III | 1.08 | m² | 232,52 |  |  | 251,12
Insumo | 10048 | AGETOP RODOVIARIA | SARRAFO | 2.09 | m | 6,36 |  |  | 13,29
Insumo | 11008 | AGETOP RODOVIARIA | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 7.216 | m | 12,83 |  |  | 92,58
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 430.4536
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 53 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 53.005
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 492.74
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.11.06 | SUDECAP | SINALIZAÇÃO COM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO | SINALIZAÇAO |  | UN | 1 | 81.33 | 81.33
Insumo | 84.20.01 | SUDECAP | CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H= 70 / 76CM | Material |  | UN | 1 | 79.22 | 79.22
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 21.1 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 2.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 81.33
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45123 | AGETOP RODOVIARIA | ADENSAMENTO DE CONCRETO | 4512 |  | m³ | 1 | 6.74 | 6.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30034 | AGETOP RODOVIARIA | VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | 1 | 1 | 0 | 8.61 | 0.8 | 8.61
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 8.61
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,39 | 29,39
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 22,67 | 22,67
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 52.06
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 60.67
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 9
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 6.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.7844
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47027 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL | 4702 |  | m³ | 1 | 68.89 | 68.89
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 3 |  |  |  | 22,67 | 68,01
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.03 |  |  |  | 29,39 | 0,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 68.89
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 68.89
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 68.89
|  |  |  | MO sem LS => | 68.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 68.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45121 | AGETOP RODOVIARIA | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 4512 |  | m³ | 1 | 61.18 | 61.18
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,39 | 29,39
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 29,67 | 29,67
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 4 |  |  |  | 22,67 | 90,68
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 149.74
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 149.74
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 33.2
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 4.51
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 11090 | AGETOP RODOVIARIA | BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) | 1 | m³ | 56,67 |  |  | 56,67
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 56.67
|  |  |  | MO sem LS => | 4.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.5102
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 61.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 47100 | AGETOP RODOVIARIA | USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) | 4710 |  | m³ | 1 | 172.06 | 172.06
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30043 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 174 kVA | 1 | 0.51 | 0.49 | 161.09 | 9.48 | 86.8
Insumo | 30016 | AGETOP RODOVIARIA | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 1 | 0.51 | 0.49 | 247.23 | 165.39 | 207.12
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.4 | 0.6 | 457.79 | 226.15 | 318.8
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 612.72
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 3 |  |  |  | 24,13 | 72,39
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.25 |  |  |  | 29,39 | 7,34
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 79.73
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 692.45
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 57.56
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 12.03
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 12082 | AGETOP RODOVIARIA | BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) | 2.2001 | t | 72,74 |  |  | 160,03
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 160.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.38 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 1.3852
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 172.06

## CURVA ABC DE SERVIÇOS (SD)
CURVA ABC DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  | DATA: | 11/05/2026 |  |  | BDI OBRA: | 27.21%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  | REVISÃO: | 00 |  |  | PRAZO: | 8 MESES
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 153830.59 | 12.84 | 1975184.77 | 30.18% | 30.18%
45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | m³ | 6890.94 | 108.93 | 750630.09 | 11.47% | 41.65%
42190 | AGETOP RODOVIARIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 668672.19 | 668672.19 | 10.22% | 51.87%
45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 2771.65 | 172.82 | 478996.55 | 7.319% | 59.19%
45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 622.19 | 696.03 | 433062.9 | 6.617% | 65.8%
42290 | AGETOP RODOVIARIA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 313069.78 | 313069.78 | 4.784% | 70.59%
42810 | AGETOP RODOVIARIA | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m³ | 277.3 | 1030.53 | 285765.96 | 4.366% | 74.95%
45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 108 | 2323.9 | 250981.2 | 3.835% | 78.79%
42800 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (1,00 M) | m³ | 332.8 | 728.38 | 242404.86 | 3.704% | 82.49%
40436 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 83244.72 | 2.04 | 169819.22 | 2.595% | 85.09%
40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 54147.95 | 2.38 | 128872.12 | 1.969% | 87.06%
42825 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 179.89 | 654.9 | 117809.96 | 1.8% | 88.86%
070229 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | Kg | 1588.3 | 68.73 | 109163.85 | 1.668% | 90.52%
40006 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 48970.09 | 2.15 | 105285.69 | 1.609% | 92.13%
45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 123.24 | 660.04 | 81343.32 | 1.243% | 93.37%
45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | Kg | 1339.08 | 56.33 | 75430.37 | 1.153% | 94.53%
40607 | AGETOP RODOVIARIA | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | m³ | 309 | 193.82 | 59890.375 | 0.9151% | 95.44%
40100 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 8021.66 | 4.84 | 38824.825 | 0.5932% | 96.04%
40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 8021.66 | 4.27 | 34252.475 | 0.5234% | 96.56%
42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 33256.36 | 33256.355 | 0.5081% | 97.07%
40455 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 27942.58 | 1.16 | 32413.385 | 0.4953% | 97.56%
45154 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 38.4 | 676.87 | 25991.795 | 0.3971% | 97.96%
00332 | Próprio | CÓPIA DE GOINFRA RODOVIÁRIA (45135) - RETIRADA DE ESCORAMENTO PARA PONTE. (ADAPTADO) | m³ | 2525.36 | 8.48 | 21415.045 | 0.3272% | 98.29%
45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 69.6 | 288.88 | 20106.035 | 0.3072% | 98.59%
10039 | ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | t | 449.72 | 30 | 13491.595 | 0.2061% | 98.8%
40853 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | m² | 20.4 | 587.47 | 11984.375 | 0.1831% | 98.98%
45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 16.6 | 644.62 | 10700.685 | 0.1635% | 99.15%
050251 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | Un | 606 | 16.75 | 10150.495 | 0.1551% | 99.3%
45575 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 853.1 | 9.29 | 7925.285 | 0.1211% | 99.42%
5213387 | SICRO3 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | un | 16 | 492.74 | 7883.835 | 0.1205% | 99.54%
45050 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=15 MPA | m³ | 10.3 | 450.88 | 4644.055 | 0.07096% | 99.61%
45245 | AGETOP RODOVIARIA | LIMPEZA GERAL | m² | 950.4 | 4.53 | 4305.305 | 0.06578% | 99.68%
41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 790.46 | 5.16 | 4078.765 | 0.06232% | 99.74%
45545 | AGETOP RODOVIARIA | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) | m | 45 | 75.79 | 3410.545 | 0.05211% | 99.79%
45435 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 180.62 | 16.79 | 3032.595 | 0.04634% | 99.84%
01.11.06 | SUDECAP | SINALIZAÇÃO COM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO | UN | 30 | 81.33 | 2439.895 | 0.03728% | 99.88%
40305 | AGETOP RODOVIARIA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m² | 5347.77 | 0.4 | 2139.095 | 0.03268% | 99.91%
45291 | AGETOP RODOVIARIA | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | m³ | 2.11 | 582.45 | 1228.955 | 0.01878% | 99.93%
41294 | AGETOP RODOVIARIA | LASTRO DE BRITA | m³ | 9 | 127.88 | 1150.915 | 0.01759% | 99.95%
45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 102.86 | 10.13 | 1041.965 | 0.01592% | 99.96%
45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 120.24 | 7.9 | 949.885 | 0.01451% | 99.98%
40005 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE ENTULHOS | m³ | 247.57 | 2.53 | 626.345 | 0.00957% | 99.99%
45230 | AGETOP RODOVIARIA | DRENOS 100 MM (adaptado para atendimento das dimensões de projeto) | un | 38 | 8.31 | 315.775 | 0.004825% | 99.99%
40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m² | 374.4 | 0.54 | 202.165 | 0.003089% | 100%
40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 89.93 | 2.02 | 181.645 | 0.002775% | 100%
041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 51.44 | 2.63 | 135.275 | 0.002067% | 100%
|  |  | Total sem BDI |  |  |  | 6544662.57
|  |  | Total do BDI |  |  |  | 1778714.36
|  |  | Total Geral |  |  |  | 8323376.93

## BDI NORMAL (SD)
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI - NORMAL SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  |  | DATA: | 11/05/2026
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  |  | REVISÃO: | 00
Município da Obra |  | PIRENÓPOLIS - GO
Base de cálculo ISS do município |  | 100% | ISS: | 3%
| Descrição |  | Valor percentual adotado
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:
| (AC) - Administração Central |  | 6
| (S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.74
| (R) - Risco |  | 0.97
| (DF) - Despesas Financeiras |  | 1.61
| (L) - Lucro |  | 8.5
| (I1) - PIS |  | 0.65
| (I2) - COFINS |  | 3 |  | *Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
| (I3) - ISS |  | 3 |  | Onde:
| (I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) |  |  |  | AC - taxa de rateio da Administração Central
| BDI Adotado |  | 27.21 |  | DF - taxa das despesas financeiras
R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
(1) Porcentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA |  |  |  |  | L - taxa de lucro
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

## ENCARGOS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  |  | DATA: | 11/05/2026
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  |  | REVISÃO: | 00
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.
Código | Categoria | Unidade | Salário | % Insalubridade/ Periculosidade | Insalubridade/ Periculosidade | % Encargos Sociais | Encargos Sociais (R$) | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[8 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exam. Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assist. Médica |  | Seguro de Vida
[8 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | h | 10.48 | 0% | 0 | 110% | 11.527 | 44% | 4.6114 | 3.47% | 0.36375 | 0% | 0 | 9.71% | 1.0174 | 0.32% | 0.033287 | 10.42% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 177.9% | 18.6479 | 29.12
20001 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | h | 10.5561 | 0% | 0 | 109.8% | 11.5906 | 43.68% | 4.6114 | 2.5% | 0.26386 | 0% | 0 | 9.64% | 1.0174 | 0.25% | 0.026083 | 10.35% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 176.2% | 18.6045 | 29.16
20003 | AJUDANTE | h | 8.0731 | 0% | 0 | 110% | 8.8804 | 57.12% | 4.6114 | 4.73% | 0.38216 | 0.7% | 0.056662 | 12.6% | 1.0174 | 0.39% | 0.031751 | 13.53% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 199.1% | 16.0749 | 24.14
20004 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | h | 20.4411 | 0% | 0 | 110% | 22.4832 | 22.56% | 4.6114 | 1.29% | 0.26386 | 0% | 0 | 4.98% | 1.0174 | 0.16% | 0.033287 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.01% | 0.002731 | 139% | 28.4118 | 48.85
20013 | GREDISTA | h | 10.48 | 0% | 0 | 109.9% | 11.5228 | 44% | 4.6114 | 3.33% | 0.34945 | 0% | 0 | 9.71% | 1.0174 | 0.35% | 0.036489 | 10.42% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 177.8% | 18.6327 | 29.11
20014 | BLASTER | h | 13.1652 | 0% | 0 | 109.1% | 14.3645 | 35.03% | 4.6114 | 3.73% | 0.491 | 0.33% | 0.043491 | 7.73% | 1.0174 | 0.2% | 0.02635 | 8.3% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 164.4% | 21.6493 | 34.81
20015 | MONTADOR | h | 10.2619 | 0% | 0 | 109.9% | 11.2768 | 44.94% | 4.6114 | 4.78% | 0.491 | 6.62% | 0.67971 | 9.91% | 1.0174 | 0.29% | 0.029617 | 10.65% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 187.1% | 19.2011 | 29.46
20016 | CARPINTEIRO | h | 10.6201 | 0% | 0 | 109.8% | 11.663 | 43.42% | 4.6114 | 4.62% | 0.491 | 0.39% | 0.041337 | 9.58% | 1.0174 | 0.25% | 0.026772 | 10.29% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 178.4% | 18.946 | 29.56
20017 | PEDREIRO | h | 10.6802 | 0% | 0 | 109.8% | 11.7269 | 43.18% | 4.6114 | 4.54% | 0.48455 | 0.28% | 0.030375 | 9.53% | 1.0174 | 0.25% | 0.026849 | 10.23% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 177.8% | 18.9926 | 29.67
20018 | ARMADOR | h | 10.6496 | 0% | 0 | 110.1% | 11.721 | 43.3% | 4.6114 | 4.61% | 0.491 | 0.44% | 0.04714 | 9.55% | 1.0174 | 0.34% | 0.036457 | 10.26% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 178.6% | 19.0195 | 29.66
20019 | PINTOR | h | 10.6468 | 0% | 0 | 109.8% | 11.687 | 43.31% | 4.6114 | 4.55% | 0.48455 | 0.75% | 0.080158 | 9.56% | 1.0174 | 0.24% | 0.025665 | 10.26% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 178.5% | 19.0013 | 29.64
20023 | RASTELEIRO | h | 10.6802 | 0% | 0 | 109.8% | 11.7269 | 43.18% | 4.6114 | 3.58% | 0.38216 | 6.36% | 0.67971 | 9.53% | 1.0174 | 0.25% | 0.026849 | 10.23% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 183% | 19.5395 | 30.21
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | h | 17.47 | 0% | 0 | 110% | 19.2153 | 26.4% | 4.6114 | 2% | 0.34945 | 0% | 0 | 5.82% | 1.0174 | 0.19% | 0.033287 | 6.25% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 150.7% | 26.3219 | 43.79
20027 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | h | 11.3662 | 0% | 0 | 109.8% | 12.4812 | 40.57% | 4.6114 | 2.32% | 0.26386 | 0% | 0 | 8.95% | 1.0174 | 0.23% | 0.026543 | 9.61% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 171.5% | 19.4956 | 30.86
20028 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | h | 13.852 | 0% | 0 | 109.8% | 15.2109 | 33.29% | 4.6114 | 1.9% | 0.26386 | 0% | 0 | 7.34% | 1.0174 | 0.19% | 0.026543 | 7.89% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 160.4% | 22.2252 | 36.07
20031 | SERVENTE | h | 7.38 | 0% | 0 | 110% | 8.118 | 62.48% | 4.6114 | 5.09% | 0.37571 | 0.67% | 0.049505 | 13.79% | 1.0174 | 0.43% | 0.031751 | 14.8% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.04% | 0.002731 | 207.3% | 15.2989 | 22.67
20102 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | mês | 2919.9823 | 0% | 0 | 76.95% | 2246.9264 | 28.91% | 844.2034 | 2.19% | 63.9746 | 0% | 0 | 6.38% | 186.2498 | 0.2% | 5.7423 | 6.85% | 200 | 0% | 0 | 0.02% | 0.5 | 121.5% | 3547.5965 | 6467.57
21030 | SOLDADOR | h | 15.0834 | 0% | 0 | 110% | 16.5948 | 30.57% | 4.6114 | 3.63% | 0.54735 | 0.32% | 0.047965 | 6.74% | 1.0174 | 0.22% | 0.032595 | 7.24% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 158.8% | 23.9466 | 39.03

## CAPA - ORÇAMENTO (CD)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO

## ORÇAMENTO SINTÉTICO (CD)
ORÇAMENTO SINTÉTICO COM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  | DATA: | 11/05/2026 |  |  | BDI OBRA: | 32.31%
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  | REVISÃO: | 00 |  |  | PRAZO : | 8 MESES
BASE: | GOINFRA CIVIL-10/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-10/2024, SINAPI-12/2024, SICRO3-10/2024, ORSE-11/2024.
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Qtd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor Unit com BDI | Valor Total com BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 663775.95 |  |  | 878241.95
1.1 | 42190 | AGETOP RODOVIARIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 663775.95 | 663775.95 | 32.31% | 878241.95 | 878241.95
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 342945.28 |  |  | 453750.89
2.1 | 42290 | AGETOP RODOVIARIA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 309889.8 | 309889.8 | 32.31% | 410015.19 | 410015.19
2.2 | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 33055.48 | 33055.48 | 32.31% | 43735.7 | 43735.7
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E LIMPEZA |  |  |  | 252426.22 |  |  | 333561
3.1 | 42825 | AGETOP RODOVIARIA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 179.89 | 633.42 | 113945.92 | 32.31% | 838.07 | 150760.41
3.2 | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m² | 374.4 | 0.54 | 202.17 | 32.31% | 0.71 | 265.82
3.3 | 40005 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE ENTULHOS | m³ | 247.57 | 2.5 | 618.92 | 32.31% | 3.3 | 816.98
3.4 | 40006 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 48970.09 | 2.13 | 104306.29 | 32.31% | 2.81 | 137605.95
3.5 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 18.72 | 1.99 | 37.25 | 32.31% | 2.63 | 49.23
3.6 | 10039 | ORSE | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | t | 449.72 | 30 | 13491.6 | 32.31% | 39.69 | 17849.38
3.7 | 00332 | Próprio | CÓPIA DE GOINFRA RODOVIÁRIA (45135) - RETIRADA DE ESCORAMENTO PARA PONTE. (ADAPTADO) | m³ | 2525.36 | 7.85 | 19824.07 | 32.31% | 10.38 | 26213.23
4 |  |  | TERRAPLANAGEM CABECEIRA |  |  |  | 261269.62 |  |  | 345429.24
4.1 | 40315 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 8021.66 | 4.18 | 33530.53 | 32.31% | 5.53 | 44359.77
4.2 | 40320 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 54147.95 | 2.36 | 127789.16 | 32.31% | 3.12 | 168941.6
4.3 | 40305 | AGETOP RODOVIARIA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m² | 5347.77 | 0.4 | 2139.1 | 32.31% | 0.52 | 2780.84
4.4 | 40100 | AGETOP RODOVIARIA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 8021.66 | 4.76 | 38183.1 | 32.31% | 6.29 | 50456.24
4.5 | 40607 | AGETOP RODOVIARIA | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | m³ | 309 | 192.97 | 59627.73 | 32.31% | 255.31 | 78890.79
5 |  |  | PROTEÇÃO DE MARGEM - GABIÃO, COLCHÃO RENO E CONTENÇÃO EM CONCRETO |  |  |  | 723134.6 |  |  | 956711.12
5.1 | 42800 | AGETOP RODOVIARIA | GABIÕES (1,00 M) | m³ | 332.8 | 714.14 | 237665.79 | 32.31% | 944.87 | 314452.73
5.2 | 42810 | AGETOP RODOVIARIA | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m³ | 277.3 | 1015.17 | 281506.64 | 32.31% | 1343.17 | 372461.04
5.3 | 070229 | AGETOP CIVIL | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | Kg | 1588.3 | 65.15 | 103477.74 | 32.31% | 86.19 | 136895.57
5.4 | 45575 | AGETOP RODOVIARIA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 853.1 | 9.1 | 7763.21 | 32.31% | 12.04 | 10271.32
5.5 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 58.58 | 7.64 | 447.55 | 32.31% | 10.1 | 591.65
5.6 | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 710.9 | 4.8 | 3412.32 | 32.31% | 6.35 | 4514.21
5.7 | 40455 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 27942.58 | 1.15 | 32133.96 | 32.31% | 1.52 | 42472.72
5.8 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 31.65 | 9.98 | 315.86 | 32.31% | 13.2 | 417.78
5.9 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 15.83 | 2.6 | 41.15 | 32.31% | 3.44 | 54.45
5.10 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 180 | 170.06 | 30610.8 | 32.31% | 225 | 40500
5.11 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 918.7 | 12.42 | 11410.25 | 32.31% | 16.43 | 15094.24
5.12 | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 15 | 659.25 | 9888.75 | 32.31% | 872.25 | 13083.75
5.13 | 41294 | AGETOP RODOVIARIA | LASTRO DE BRITA | m³ | 9 | 127.12 | 1144.08 | 32.31% | 168.19 | 1513.71
5.14 | 45545 | AGETOP RODOVIARIA | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) | m | 45 | 73.7 | 3316.5 | 32.31% | 97.51 | 4387.95
6 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 370210.76 |  |  | 489802.88
6.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  | 322228.9 |  |  | 426326.76
6.1.1 | 45266 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 69.6 | 280.96 | 19554.81 | 32.31% | 371.73 | 25872.4
6.1.2 | 45276 | AGETOP RODOVIARIA | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 108 | 2277.86 | 246008.88 | 32.31% | 3013.83 | 325493.64
6.1.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 4452.42 | 12.42 | 55299.05 | 32.31% | 16.43 | 73153.26
6.1.4 | 45291 | AGETOP RODOVIARIA | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | m³ | 2.11 | 562.13 | 1186.09 | 32.31% | 743.75 | 1569.31
6.1.5 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 13.57 | 9.98 | 135.42 | 32.31% | 13.2 | 179.12
6.1.6 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 6.79 | 2.6 | 17.65 | 32.31% | 3.44 | 23.35
6.1.7 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 13.57 | 1.99 | 27 | 32.31% | 2.63 | 35.68
6.2 |  |  | BLOCOS |  |  |  | 47981.86 |  |  | 63476.12
6.2.1 | 45020 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m³ | 61.66 | 7.64 | 471.08 | 32.31% | 10.1 | 622.76
6.2.2 | 41293 | AGETOP RODOVIARIA | APILOAMENTO MANUAL | m² | 79.56 | 4.8 | 381.88 | 32.31% | 6.35 | 505.2
6.2.3 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 26 | 170.06 | 4421.56 | 32.31% | 225 | 5850
6.2.4 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 2134.21 | 12.42 | 26506.88 | 32.31% | 16.43 | 35065.07
6.2.5 | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 15.32 | 643.83 | 9863.47 | 32.31% | 851.85 | 13050.34
6.2.6 | 45050 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=15 MPA | m³ | 6.18 | 445.12 | 2750.84 | 32.31% | 588.93 | 3639.58
6.2.7 | 45435 | AGETOP RODOVIARIA | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 180.62 | 15.62 | 2821.28 | 32.31% | 20.66 | 3731.6
6.2.8 | 45605 | AGETOP RODOVIARIA | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m³ | 57.64 | 9.98 | 575.24 | 32.31% | 13.2 | 760.84
6.2.9 | 041006 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 28.82 | 2.6 | 74.93 | 32.31% | 3.44 | 99.14
6.2.10 | 40145 | AGETOP RODOVIARIA | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 57.64 | 1.99 | 114.7 | 32.31% | 2.63 | 151.59
7 |  |  | ESCORAMENTO |  |  |  | 706183.53 |  |  | 934342.55
7.1 | 45135 | AGETOP RODOVIARIA | ESCORAMENTO PARA PONTE | m³ | 6890.94 | 102.48 | 706183.53 | 32.31% | 135.59 | 934342.55
8 |  |  | MESO-ESTRUTURA |  |  |  | 272233.24 |  |  | 360147.96
8.1 |  |  | PILARES |  |  |  | 222763.15 |  |  | 294702.22
8.1.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 200.48 | 170.06 | 34093.62 | 32.31% | 225 | 45108
8.1.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 11823.74 | 12.42 | 146850.85 | 32.31% | 16.43 | 194264.04
8.1.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 60.15 | 695.24 | 41818.68 | 32.31% | 919.87 | 55330.18
8.2 |  |  | VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES |  |  |  | 41370.94 |  |  | 54731.24
8.2.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 45.24 | 170.06 | 7693.51 | 32.31% | 225 | 10179
8.2.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 2187.6 | 12.42 | 27169.99 | 32.31% | 16.43 | 35942.26
8.2.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 9.36 | 695.24 | 6507.44 | 32.31% | 919.87 | 8609.98
8.3 |  |  | VIGA DE RIGIDEZ |  |  |  | 8099.15 |  |  | 10714.5
8.3.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 6.72 | 170.06 | 1142.8 | 32.31% | 225 | 1512
8.3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 493.74 | 12.42 | 6132.25 | 32.31% | 16.43 | 8112.14
8.3.3 | 45152 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 1.28 | 643.83 | 824.1 | 32.31% | 851.85 | 1090.36
9 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 2513988.88 |  |  | 3325859.8
9.1 |  |  | LONGARINA - VIGA PRINCIPAL |  |  |  | 1185621.49 |  |  | 1568481.58
9.1.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 760.74 | 170.06 | 129371.44 | 32.31% | 225 | 171166.5
9.1.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 71979.15 | 12.42 | 893981.04 | 32.31% | 16.43 | 1182617.43
9.1.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 233.4 | 695.24 | 162269.01 | 32.31% | 919.87 | 214697.65
9.2 |  |  | TRANSVERSINAS |  |  |  | 53441.53 |  |  | 70704.05
9.2.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 165.9 | 170.06 | 28212.95 | 32.31% | 225 | 37327.5
9.2.2 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 15.64 | 695.24 | 10873.55 | 32.31% | 919.87 | 14386.76
9.2.3 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 1155.8 | 12.42 | 14355.03 | 32.31% | 16.43 | 18989.79
9.3 |  |  | LAJE TABULEIRO |  |  |  | 934933.86 |  |  | 1236865.6
9.3.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 920.8 | 170.06 | 156591.24 | 32.31% | 225 | 207180
9.3.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 47890.44 | 12.42 | 594799.26 | 32.31% | 16.43 | 786839.92
9.3.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 264 | 695.24 | 183543.36 | 32.31% | 919.87 | 242845.68
9.4 |  |  | GUARDA RODAS |  |  |  | 112878.07 |  |  | 149338.06
9.4.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 283.2 | 170.06 | 48160.99 | 32.31% | 225 | 63720
9.4.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 3120.42 | 12.42 | 38755.61 | 32.31% | 16.43 | 51268.5
9.4.3 | 45154 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 38.4 | 676.08 | 25961.47 | 32.31% | 894.52 | 34349.56
9.5 |  |  | ELEMENTOS DA CABECEIRA |  |  |  | 154260.19 |  |  | 204078.17
9.5.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 173.77 | 170.06 | 29551.32 | 32.31% | 225 | 39098.25
9.5.2 | 45155 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 7674.37 | 12.42 | 95315.67 | 32.31% | 16.43 | 126089.89
9.5.3 | 45156 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 39.64 | 695.24 | 27559.31 | 32.31% | 919.87 | 36463.64
9.5.4 | 45050 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO FCK=15 MPA | m³ | 4.12 | 445.12 | 1833.89 | 32.31% | 588.93 | 2426.39
9.6 |  |  | SOBRELAJE |  |  |  | 72853.74 |  |  | 96392.34
9.6.1 | 45038 | AGETOP RODOVIARIA | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m² | 8.8 | 170.06 | 1496.52 | 32.31% | 225 | 1980
9.6.2 | 45153 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA. (ADAPTADO) | m³ | 108.24 | 659.25 | 71357.22 | 32.31% | 872.25 | 94412.34
10 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 256562.8 |  |  | 338665.86
10.1 | 050251 | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA | Un | 606 | 16.75 | 10150.5 | 32.31% | 22.16 | 13428.96
10.2 | 40436 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 83244.72 | 2.01 | 167321.88 | 32.31% | 2.65 | 220598.5
10.3 | 45235 | AGETOP RODOVIARIA | NEOPRENE | Kg | 1339.08 | 55.84 | 74774.22 | 32.31% | 73.88 | 98931.23
10.4 | 45230 | AGETOP RODOVIARIA | DRENOS 100 MM (adaptado para atendimento das dimensões de projeto) | un | 38 | 8.04 | 305.52 | 32.31% | 10.63 | 403.94
10.5 | 45245 | AGETOP RODOVIARIA | LIMPEZA GERAL | m² | 950.4 | 4.22 | 4010.68 | 32.31% | 5.58 | 5303.23
11 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  |  |  | 22201.41 |  |  | 29374.45
11.1 | 40853 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | m² | 20.4 | 585.74 | 11949.09 | 32.31% | 774.99 | 15809.79
11.2 | 5213387 | SICRO3 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | un | 16 | 488.52 | 7816.32 | 32.31% | 646.36 | 10341.76
11.3 | 01.11.06 | SUDECAP | SINALIZAÇÃO COM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO | UN | 30 | 81.2 | 2436 | 32.31% | 107.43 | 3222.9
[6 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 6384932.29
[6 empty] | Total do BDI |  |  |  | 2060955.41
[6 empty] | Total Geral |  |  |  | 8445887.7

## BDI NORMAL (CD)
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS BDI - NORMAL COM DESONERAÇÃO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição |  |  |  |  | DATA: | 11/05/2026
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO |  |  |  |  | REVISÃO: | 00
Município da Obra |  | PIRENÓPOLIS - GO
Base de cálculo ISS do município |  | 100% | ISS: | 3%
| Descrição |  | Valor percentual adotado
O valores do BDI acima foram calculados com emprego da equação a seguir:
| (AC) - Administração Central |  | 6
| (S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.74
| (R) - Risco |  | 0.97
| (DF) - Despesas Financeiras |  | 1.61
| (L) - Lucro |  | 8.5
| (I1) - PIS |  | 0.65
| (I2) - COFINS |  | 3 |  | *Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
| (I3) - ISS |  | 3 |  | Onde:
| (I4) - Contribuição Previdenciária (CPRB) |  | 3.6 |  | AC - taxa de rateio da Administração Central
| BDI Adotado |  | 32.31 |  | DF - taxa das despesas financeiras
R, S, G - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento
I - taxa de tributos (onerado: I = COFINS+PIS+ISS / desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB)
(1) Porcentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA |  |  |  |  | L - taxa de lucro
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB-contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

## CAPA - MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO E LEVANTAMENTOS

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL (SD)
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SEM DESONERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO - 8 MESES
|  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
|  |  | Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 30312.54 | 0 | 0
|  |  | Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 23299.65 | 0 | 0
|  |  | Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 23658.8 | 8 | 189270.4
|  |  | Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 5085.3 | 0 | 0
|  |  | Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 7518.74 | 0 | 0
|  |  | Topógrafo | mês | 8008 | 4 | 32032
|  |  | Auxiliar de Topografia | mês | 3931.4 | 8 | 31451.2
|  |  | Laboratorista de Solos | mês | 8008 | 3 | 24024
|  |  | Laboratorista de Betumes | mês | 6001.19 | 0 | 0
|  |  | Laboratorista de Concretos | mês | 6001.19 | 0 | 0
|  |  | Auxiliar de Laboratorista | mês | 3931.4 | 6 | 23588.4
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
|  |  | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 23299.65 | 0 | 0
|  |  | Médico de Segurança do Trabalho | mês | 16993.51 | 0 | 0
|  |  | Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 6882.05 | 8 | 55056.4
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
|  |  | Encarregado Geral | mês | 9770.2 | 8 | 78161.6
|  |  | Motorista | mês | 4919.2 | 8 | 39353.6
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
|  |  | Encarregado Administrativo | mês | 4326.53 | 0 | 0
|  |  | Auxiliar Administrativo | mês | 2943.11 | 0 | 0
|  |  | Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 6938.8 | 8 | 55510.4
|  |  | Recepcionista / Telefonista | mês | 2943.11 | 0 | 0
|  |  | Vigia | mês | 3942.4 | 16 | 63078.4
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
|  |  | Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 8 | 1600
|  |  | Medicamentos | mês | 50 | 8 | 400
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
|  |  | Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3378.13 | 8 | 27025.04
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3691.93 | 3 | 11075.79
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 5426.64 | 0 | 0
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 4532.63 | 0 | 0
|  |  | Instrumental de Topografia | mês | 5847.63 | 4 | 23390.52
|  |  | Caminhão Munck | mês | 36925.02 | 0 | 0
|  |  | Caminhão prancha | mês | 38470.74 | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS
|  |  | PCMSO (NR-7) | unidade | 450 | 1 | 450
|  |  | PGR (NR-18) | unidade | 3333.33 | 1 | 3333.33
|  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 271.47 | 3 | 814.41
|  |  | Ensaios Tecnológicos | unidade | 100.63 | 90 | 9056.7
|  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 668672.19
Verificação do atendimento ao Acórdão TCU 2622/2013, que rege o percentual de administração local
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
|  |  | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil | Resultado Orçamento
|  |  | 1.98% | 6.99% | 10.68% | 10.22%

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CD)
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COM DESONERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO - 8 MESES
|  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
|  |  | Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 26181.31 |  | 0
|  |  | Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 20124.19 | 0 | 0
|  |  | Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 23658.8 | 8 | 189270.4
|  |  | Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 4392.24 | 0 | 0
|  |  | Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 6494.02 | 0 | 0
|  |  | Topógrafo | mês | 8008 | 4 | 32032
|  |  | Auxiliar de Topografia | mês | 3931.4 | 8 | 31451.2
|  |  | Laboratorista de Solos | mês | 8008 | 3 | 24024
|  |  | Laboratorista de Betumes | mês | 5183.3 | 0 | 0
|  |  | Laboratorista de Concretos | mês | 5183.3 | 0 | 0
|  |  | Auxiliar de Laboratorista | mês | 3931.4 | 6 | 23588.4
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
|  |  | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 20124.19 | 0 | 0
|  |  | Médico de Segurança do Trabalho | mês | 14677.5 | 0 | 0
|  |  | Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 6269.02 | 8 | 50152.16
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
|  |  | Encarregado Geral | mês | 9770.2 | 8 | 78161.6
|  |  | Motorista | mês | 4919.2 | 8 | 39353.6
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
|  |  | Encarregado Administrativo | mês | 3736.88 | 0 | 0
|  |  | Auxiliar Administrativo | mês | 2542 | 0 | 0
|  |  | Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 6939.8 | 8 | 55518.4
|  |  | Recepcionista / Telefonista | mês | 4919.2 | 0 | 0
|  |  | Vigia | mês | 3942.4 | 16 | 63078.4
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
|  |  | Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 8 | 1600
|  |  | Medicamentos | mês | 50 | 8 | 400
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
|  |  | Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3378.13 | 8 | 27025.04
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3691.93 | 3 | 11075.79
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 5426.64 | 0 | 0
|  |  | Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 4532.63 | 0 | 0
|  |  | Instrumental de Topografia | mês | 5847.63 | 4 | 23390.52
|  |  | Caminhão Munck | mês | 35598.42 | 0 | 0
|  |  | Caminhão prancha | mês | 37863.54 | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS
|  |  | PCMSO (NR-7) | unidade | 450 | 1 | 450
|  |  | PGR (NR-18) | unidade | 3333.33 | 1 | 3333.33
|  |  | Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 271.47 | 3 | 814.41
|  |  | Ensaios Tecnológicos | unidade | 100.63 | 90 | 9056.7
|  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 663775.95
Verificação do atendimento ao Acórdão TCU 2622/2013, que rege o percentual de administração local
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
|  |  | 1° Quartil | 2° Quartil | 3° Quartil | Resultado Orçamento
|  |  | 1.98% | 6.99% | 10.68% | 10.4%

## MOBILIZAÇÃO-SD
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO
Mobilização / Desmobilização - SEM DESONERAÇÃO
| Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
| 30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 512.87 |  | 8.54 |  | 0
| 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 291.1 | 162 | 4.85 | 4 | 3142.8
| 30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 183.85 | 162 | 3.06 | 3 | 1487.16
| 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 268.16 | 162 | 4.46 | 1 | 722.52
| 30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 353.11 |  | 5.88 |  | 0
| 30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.25 |  | 8.53 |  | 0
| 30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 428.12 |  | 7.13 |  | 0
| 31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 303.41 |  | 5.05 |  | 0
| 30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 328.46 |  | 5.47 |  | 0
| 30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 351.72 |  | 5.86 |  | 0
| 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 328.74 | 162 | 5.47 | 1 | 886.14
| 30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 254.93 | 162 | 4.24 | 1 | 686.88
| 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 270.76 |  | 4.51 |  | 0
| 30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 755.79 |  | 12.59 |  | 0
| Rebocados | [7 empty] | 0
| 30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
| 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 162 | 3.08 | 1 | 498.96
| 30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 162 | 6.17 | 1 | 999.54
| 30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 |  | 6.09 |  | 0
| 30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 |  | 6.09 |  | 0
| 30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 370.26 |  | 2.01 |  | 0
| 30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 370.26 |  | 2.01 |  | 0
| 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 162 | 6.17 | 1 | 999.54
| 30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 370.26 | 162 | 6.17 | 1 | 999.54
| 30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 |  | 3.04 |  | 0
| 30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 |  | 6.09 |  | 0
| 30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 162 | 3.08 | 1 | 498.96
| 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 370.26 |  | 3.04 |  | 0
| 30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 370.26 |  | 3.04 |  | 0
| 30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 |  | 3.04 |  | 0
| 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 162 | 3.08 | 1 | 498.96
| 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 370.26 |  | 6.09 |  | 0
| 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 |  | 3.04 |  | 0
| 30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 370.26 | 162 | 3.08 | 1 | 498.96
| 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 |  | 6.09 |  | 0
| 30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 |  | 6.09 |  | 0
| 30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 |  | 3.04 |  | 0
| 30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 162 | 3.08 | 1 | 498.96
| 30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 365.89 |  | 18.29 |  | 0
| 30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 365.89 |  | 12.19 |  | 0
| 30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 365.89 |  | 6.09 |  | 0
| 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 365.89 |  | 3.04 |  | 0
[8 empty] | Sub Total de Equipamento (F) : | 12418.92
| Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[7 empty] | (H) |  | (GxHxI)
|  | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 100% | 110.77 | 38 | 4209.26
| Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 4209.26
| Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 16628.18
| BDI: | [7 empty] | 0
| Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 16628.18
| Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 33256.36
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## MOBILIZAÇÃO-CD
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - COM DESONERAÇÃO
Mobilização / Desmobilização - COM DESONERAÇÃO
| Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
| 30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 506.84 |  | 8.44 |  | 0
| 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 288.66 | 162 | 4.81 | 4 | 3116.88
| 30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 181.41 | 162 | 3.02 | 3 | 1467.72
| 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 265.72 | 162 | 4.42 | 1 | 716.04
| 30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 345.09 |  | 5.75 |  | 0
| 30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 508.85 |  | 8.48 |  | 0
| 30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 425.36 |  | 7.08 |  | 0
| 31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 297.38 |  | 4.95 |  | 0
| 30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 323.07 |  | 5.38 |  | 0
| 30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 345.69 |  | 5.76 |  | 0
| 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 326.3 | 162 | 5.43 | 1 | 879.66
| 30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 252.49 | 162 | 4.2 | 1 | 680.4
| 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 268 |  | 4.46 |  | 0
| 30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 747.42 |  | 12.45 |  | 0
| Rebocados | [7 empty] | 0
| 30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
| 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 367.82 | 162 | 3.06 | 1 | 495.72
| 30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 367.82 | 162 | 6.13 | 1 | 993.06
| 30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 367.82 |  | 6.05 |  | 0
| 30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 367.82 |  | 6.05 |  | 0
| 30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 367.82 |  | 1.99 |  | 0
| 30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 367.82 |  | 1.99 |  | 0
| 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 367.82 | 162 | 6.13 | 1 | 993.06
| 30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 367.82 | 162 | 6.13 | 1 | 993.06
| 30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 367.82 |  | 3.02 |  | 0
| 30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 367.82 |  | 6.05 |  | 0
| 30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 367.82 | 162 | 3.06 | 1 | 495.72
| 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 367.82 |  | 3.02 |  | 0
| 30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 367.82 |  | 3.02 |  | 0
| 30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 367.82 |  | 3.02 |  | 0
| 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 367.82 | 162 | 3.06 | 1 | 495.72
| 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 367.82 |  | 6.05 |  | 0
| 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 367.82 |  | 3.02 |  | 0
| 30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 367.82 | 162 | 3.06 | 1 | 495.72
| 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 367.82 |  | 6.05 |  | 0
| 30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 367.82 |  | 6.05 |  | 0
| 30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 367.82 |  | 3.02 |  | 0
| 30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 367.82 | 162 | 3.06 | 1 | 495.72
| 30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 363.13 |  | 18.15 |  | 0
| 30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 363.13 |  | 12.1 |  | 0
| 30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 363.13 |  | 6.05 |  | 0
| 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 363.13 |  | 3.02 |  | 0
[8 empty] | Sub Total de Equipamento (F) : | 12318.48
| Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[7 empty] | (H) |  | (GxHxI)
|  | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 100% | 110.77 | 38 | 4209.26
| Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 4209.26
| Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 16527.74
| BDI: | [7 empty] | 0
| Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 16527.74
| Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 33055.48
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## CANTEIRO (SD)
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | CANTEIRO - SEM DESONERAÇÃO
CANTEIRO - 8 MESES
|  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
|  |  | Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.54 | 900 | 486
|  |  | Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 11.94 | 280.8 | 3352.752
|  |  | Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.84 | 216 | 1045.44
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
|  |  | Escritório de campo | m² | 294.22 | 21 | 6178.62
|  |  | Alojamento (pessoal operacional) | m² | 294.22 | 27.23 | 8011.6106
|  |  | Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 294.22 | 7.26 | 2136.0372
|  |  | Alojamento (engenheiros) | mês | 3735.77 | 5 | 18678.85
|  |  | Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 4348.22 | 5 | 21741.1
|  |  | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 384.46 | 5 | 1922.3
|  |  | Almoxarifado | m² | 205.95 | 12 | 2471.4
|  |  | Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 205.95 | 40 | 8238
|  |  | Fiscalização | m² | 294.22 | 9 | 2647.98
|  |  | Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 191.21 | 0 | 0
|  |  | Vestiários | m² | 294.22 | 45 | 13239.9
|  |  | Sanitários | m² | 294.22 | 13.86 | 4077.8892
|  |  | Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 272.25 | 0 | 0
|  |  | Refeitório (para os administrativos) | m² | 294.22 | 5 | 1471.1
|  |  | Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 306.91 | 6 | 1841.46
|  |  | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 8 | 1779.6
|  |  | Laboratório (espaço físico) | m² | 232.19 | 0 | 0
|  |  | Ambulatório | m² | 232.19 | 0 | 0
|  |  | Cercas | m | 18.75 | 120 | 2250
|  |  | Guaritas | m² | 294.22 | 4 | 1176.88
|  |  | Fossa Séptica | un | 6025.57 | 1 | 6025.57
|  |  | Sumidouro | un | 3789.73 | 1 | 3789.73
|  |  | Poço Artesiano | un | 15622.42 | 1 | 15622.42
|  |  | Placa de Obra | m² | 400.78 | 7.5 | 3005.85
|  |  | Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8911.53 | 1 | 8911.53
|  |  | Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 4131.77 | 1 | 4131.77
|  |  | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 5366.11 | 1 | 5366.11
|  |  | Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 1.04 | 15280 | 15891.2
|  |  | Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 141.13 | 10 | 1411.3
|  |  | Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 53 | 5 | 265
|  |  | Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 3977.6 | 1 | 3977.6
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  |  | Instalação de Usina de Asfalto | un | 93210.5 | 0 | 0
|  |  | Instalação de Usina de Solos | un | 61134.23 | 0 | 0
|  |  | Paiol de explosivos | m² | 191.21 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
|  |  | Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 347.98 | 8 | 2783.84
|  |  | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 347.98 | 6 | 2087.88
|  |  | Cone de sinalização (desvio) | un | 88.63 | 8 | 709.04
|  |  | Tambor de 200L (desvio) | un | 106.67 | 10 | 1066.7
|  |  | Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 205.25 | 220 | 45155
|  |  | Servente para sinalização (desvio) | mês | 3977.6 | 20 | 79552
LICENÇAS AMBIENTAIS
|  |  | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 1 | 5403.04
|  |  | Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 900 | 360
|  |  | Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0
|  |  | Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
|  |  | Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 1 | 4807.28
|  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 313069.779

## CANTEIRO (CD)
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | CANTEIRO - COM DESONERAÇÃO
CANTEIRO - 10 MESES
|  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
[6 empty] | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
|  |  | Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.54 | 900 | 486
|  |  | Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 11.8 | 280.8 | 3313.44
|  |  | Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.76 | 216 | 1028.16
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
|  |  | Escritório de campo | m² | 287.25 | 21 | 6032.25
|  |  | Escritório urbano (cidade) | mês | 3328.42 | 0 | 0
|  |  | Alojamento (pessoal operacional) | m² | 287.25 | 27.23 | 7821.8175
|  |  | Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 287.25 | 7.26 | 2085.435
|  |  | Alojamento (engenheiros) | mês | 3735.77 | 5 | 18678.85
|  |  | Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 4348.22 | 5 | 21741.1
|  |  | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 384.46 | 5 | 1922.3
|  |  | Almoxarifado | m² | 201.08 | 12 | 2412.96
|  |  | Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 201.08 | 40 | 8043.2
|  |  | Oficinas | m² | 184.93 | 0 | 0
|  |  | Fiscalização | m² | 287.25 | 9 | 2585.25
|  |  | Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 287.25 | 0 | 0
|  |  | Vestiários | m² | 287.25 | 45 | 12926.25
|  |  | Sanitários | m² | 287.25 | 13.86 | 3981.285
|  |  | Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 287.25 | 0 | 0
|  |  | Refeitório (para os administrativos) | m² | 287.25 | 5 | 1436.25
|  |  | Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 306.91 | 6 | 1841.46
|  |  | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 8 | 1779.6
|  |  | Laboratório (espaço físico) | m² | 224.56 | 0 | 0
|  |  | Ambulatório | m² | 224.56 | 0 | 0
|  |  | Cercas | m | 18.33 | 120 | 2199.6
|  |  | Guaritas | m² | 287.25 | 4 | 1149
|  |  | Fossa Séptica | un | 6025.57 | 1 | 6025.57
|  |  | Sumidouro | un | 3553.83 | 1 | 3553.83
|  |  | Poço Artesiano | un | 15043.02 | 1 | 15043.02
|  |  | Placa de Obra | m² | 400.42 | 7.5 | 3003.15
|  |  | Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8681.33 | 1 | 8681.33
|  |  | Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3923.1 | 1 | 3923.1
|  |  | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 5286.73 | 1 | 5286.73
|  |  | Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 1.04 | 15280 | 15891.2
|  |  | Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 141.13 | 10 | 1411.3
|  |  | Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 53 | 5 | 265
|  |  | Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 3977.6 | 1 | 3977.6
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  |  | Instalação de Usina de Asfalto | un | 93210.5 | 0 | 0
|  |  | Instalação de Usina de Solos | un | 61134.23 | 0 | 0
|  |  | Paiol de explosivos | m² | 184.93 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
|  |  | Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 346.25 | 8 | 2770
|  |  | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 346.25 | 6 | 2077.5
|  |  | Cone de sinalização (desvio) | un | 88.63 | 8 | 709.04
|  |  | Tambor de 200L (desvio) | un | 106.67 | 10 | 1066.7
|  |  | Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 202.81 | 220 | 44618.2
|  |  | Servente para sinalização (desvio) | mês | 3977.6 | 20 | 79552
LICENÇAS AMBIENTAIS
|  |  | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 1 | 5403.04
|  |  | Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 900 | 360
|  |  | Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0
|  |  | Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
|  |  | Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 1 | 4807.28
|  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  | 309889.7975

## PONTE-DEMOLIÇÕES E LIMPEZA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [8 empty] | DATA: | 11/05/2026
LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [8 empty] | REVISÃO: | 00
SERVIÇOS: | PRELIMINARES
GOINFRA RODOVIÁRIA | 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
Valores estimados da antiga ponte de concreto armado, baseados em visita in loco. Comprimento Total 55m Comprimento Laje de Transição 2,5
|  | Descrição | Elemento | Quantidade | Base (m) | Altura (m) | Comp. (m) | Volume (m³) | Empol. - 50%
|  | Antiga Ponte | Bloco | 1 | 4.7 | 2.3 | 1 | 10.81 | 16.215
|  | Antiga Ponte | Pilar | 3 | 0.8 | 0.8 | 9.2 | 17.664 | 26.496
|  | Antiga Ponte | Longarina | 2 | 0.3 | 1.75 | 50 | 52.5 | 78.75
|  | Antiga Ponte | Transversina | 10 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 11.25 | 16.875
|  | Antiga Ponte | Laje Tabuleiro | 1 | 4.7 | 0.3 | 55 | 77.55 | 116.325
|  | Antiga Ponte | Viga (Guarda Corpo) | 2 | 0.15 | 0.15 | 55 | 2.475 | 3.7125
|  | Antiga Ponte | Montante (Guarda Corpo) | 112 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 2.016 | 3.024
|  | Ensaio de PC | Bloco | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.42188 | 0.63281
|  | Pilares P7 e P8 | Nova Ponte | 2 | 1.2 | 2.3 |  | 5.2025 | 7.8037
|  | VOLUME TOTAL DE CONCRETO A SER DEMOLIDO | [5 empty] | 179.8894 | 269.834 | m³
GOINFRA RODOVIÁRIA | 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
|  |  |  | Local | Área (m²) | Entulho Esp. = 5 cm | Emp.: 30% (m³)
|  |  |  | Cabeceira | 374.4 | 18.72 | 24.336
*Limpeza do terreno estimada apenas para a aréa da cabeceira. Valor estimado 5m para ambos os lados.
GOINFRA RODOVIÁRIA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS
[5 empty] | Local | Volume
[5 empty] | Demolição Concreto Armado | 179.8894 | m³
[5 empty] | Limpeza Terreno | 18.72 | m³
[5 empty] | Carga de escoras | 48.96 | m³
[5 empty] | TOTAL | 247.5694 | m³
GOINFRA RODOVIÁRIA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS
|  |  |  | Discriminação | Volume (m³) | Distância (m) | Transporte (m³km)*
|  |  |  | Carga de Entulhos Concreto Armado | 269.834 | 173 | 46681.287
|  |  |  | Carga de Entulhos Limpeza Cabeceira | 24.336 | 0.5 | 12.168
|  |  |  | Carga de escoras | 48.96 | 46.5 | 2276.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 48970.095
*Transporte de entulho para centro de tratamento, localizado em Aparecida de Goiânia.
*Transporte de entulho para bota-fora proximo ao canteiro.
GOINFRA RODOVIÁRIA | 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DEM BOTA-FORA
[5 empty] | Discriminação | Entulho Esp. = 5 cm
[5 empty] | Carga de Entulhos Limpeza Cabeceira | 18.72
ORSE | 10039 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA
[5 empty] | Discriminação | Carga (T)
[5 empty] | Carga de Entulhos Concreto Armado | 449.7234

## PONTE-TERRAPLANAGEM
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | TERRAPLENAGEM
Tabela extraida do arquivo Encabeçamento Ponte Lagolândia_Rio do Peixe
|  |  | Elemento | Escavação Mecânizada | Fornecimento de Material de Jazida* | Transporte Material de Jazida | Aterro 1° Categoria | Recomposição
|  |  |  | (m³) | (m³) | DMT = 3,8 km (Lagolãndia) DMT = 39,7 km (Vila Propício) | (m³) | (m²)
Corte Encabeçamento
|  |  | Aterro Encabeçamento |  | 8021.66 | 54147.947 | 8021.66 | 5347.7733
|  |  | TOTAL | 0 | 8021.66 | 54147.947 | 8021.66 | 5347.7733
*Para o aterro do encabeçamento ultilizaremos o material escavado de 1º categoria do corte e material escavado da área de empréstimo próximo ao canteiro.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA |  |  |  |  | M³ | 0
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  |  |  |  | M³ | 8021.66
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  |  |  |  | M³KM | 54147.947
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA |  |  |  |  | M² | 5347.7733
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL |  |  |  |  | M³ | 8021.66

## PONTE-GABIÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [6 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [6 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | GABIÃO TIPO CAIXA
MATERIAIS
|  |  |  | DESCRIÇÃO |  | Muro 1 | Muro 2 | Total
|  |  |  | Gabião Tipo Caixa 80 H=0,5 (m³) |  |  |  | 0
|  |  |  | Gabião Tipo Caixa 80 H=1,0 (m³) |  |  |  | 332.8
|  |  |  | Colchão Reno 60 E=0,3m (m³) |  |  |  | 277.3
|  |  |  | Filtro Geotêxtil (m²) |  |  |  | 853.1
|  |  |  | Arame galvanizado |  |  |  | 1588.3
Quantitativo Extraido do Memorial de Calculo
SERVIÇOS - GABIÃO E COLCHÃO RENO
| Escavação | Regularização Terreno | Transporte Agregados (m³.km) | Fornecimento de Material de Jazida* | Escavação e Carga de Material de Jazida | Transporte Mat. De Jazida (m³.km) | Aterro/Reaterro | Carga de Mat. de Galeria - Bota Fora | Transporte Mat. De Galeria (m³.km) | Aço CA-50/60
| (m³) | (m²) | DMT = 45,8 km | (m³) | (m³) | DMT = 3,8 km (Lagolãndia) DMT = 39,7 km (Vila Propício) | (m³) | (m³) | DMT = 500mt | kg
| 58.58 | 710.9 | 27942.58 |  |  |  | 26.93 | 31.65 | 15.825 | 221.2
SERVIÇOS - CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
| Forma | Concreto 25 MPa | Aço CA-50/60 | Lastro de Brita | Tubo Dreno 100 mm
| (m²) | (m³) | kg | (m³) | (m)
| 180 | 15 | 697.5 | 9 | 45
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 42800 | GABIÕES (1,00 M) | [5 empty] | M³ | 332.8
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 42810 | COLCHÕES RENO (0,3 M) | [5 empty] | M³ | 277.3
| GOINFRA CIVIL | 70229 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG. (Adaptado conforme modificação do insumo) | [5 empty] | KG | 1588.3
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | M² | 853.1
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | [5 empty] | M³ | 58.58
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 41293 | APILOAMENTO MANUAL | [5 empty] | M² | 710.9
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | [5 empty] | M³KM | 27942.58
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | [5 empty] | M³ | 26.93
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | [5 empty] | M³ | 31.65
| GOINFRA CIVIL | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | [5 empty] | M³KM | 15.825
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [5 empty] | M² | 180
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [5 empty] | KG | 918.7
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45152 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | [5 empty] | M³ | 15
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 41294 | LASTRO DE BRITA | [5 empty] | KG | 9
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45545 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) | [5 empty] | M | 45
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Compactado de 20 em 20 cm.

## PONTE-INFRAEST-ESTACAS
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [14 empty] | DATA: | 11/05/2026 |  | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [14 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ESTACAS RAIZ
| Elemento |  |  | Quant. | Diâmetro | Profundidade |  |  | Arrasamento de Estacas | Volume Concreto (m³) | Material Escavado 1° cat.* | Material Escavado 2° cat.* | Carga Total de Mat. de Galeria | Transporte (m³.km) | Espalhamento | AÇO - CA 50
[6 empty] | Unitário | Solo 1º Categoria | Solo 2º Categoria | [7 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[5 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | (m³) | C-20 | (m³) | (m³) | (m³) | DMT = 500mt | (m³) |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Estacas em Rochas - Eixo 0 e 3 |  |  | 12 | 40 | 9 |  | 108 |  | 13.5717 |  | 13.5717 | 13.5717 | 6.7858 | 13.5717 | Ø 8 | 843.6 | 0.395 | 333.212
| Estacas em Solo - Eixo 0 |  |  | 12 | 40 | 5.8 | 69.6 |  | 2.1112 | 8.7462 | 8.7462 |  |  |  |  | Ø 20 | 1670.4 | 2.466 | 4119.2064
| Estacas em Solo - Eixo 3 |  |  | 0 | 40 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Estacas em Rocha - Eixo 1 e 2 |  |  | 0 | 40 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAIS | [5 empty] | 69.6 | 108 | 2.1112 | 22.3179 | 8.7462 | 13.5717 | 13.5717 | 6.7858 | 13.5717 | TOTAL |  |  | 4452.4184
Os quantitativos das estacas possuem valor divergente do perfil do projeto, tendo em vista as demais já executadas na obra, onde foi necessário uma maior perfuração em rocha para apoio da estaca
*50% do material da escavação de 1° categoria das estacas será usado para o reaterro dos blocos.
*Material total escavado de 2° categoria das estacas e ensaio de prova de carga será transportado para o bota-fora proximo ao canteiro.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | [14 empty] | M | 69.6
| GOINFRA RODOVIARIA | 45276 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | [14 empty] | M | 108
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [14 empty] | KG | 4452.4184
| GOINFRA RODOVIARIA | 45291 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | [14 empty] | M³ | 2.1112
| GOINFRA RODOVIARIA | 45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | [14 empty] | M³ | 13.5717
| GOINFRA CIVIL | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | [14 empty] | M³KM | 6.7858
| GOINFRA RODOVIARIA | 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [14 empty] | M³ | 13.5717
Note on K8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Somente para estacas concretadas até o nível do terreno. Considerando comprimento do final da estaca até o solo de 1,4m.
Note on H12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Considerando comprimento parcial da estaca + comprimento até nível do terreno.
Note on H13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Considerando comprimento parcial da estaca + comprimento até nível do terreno.

## PONTE-INFRAEST-BLOCO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [19 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [19 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | BLOCOS
| Elemento | Eixo | Quant. | Dimensões Real |  |  | Dimensões + Alargamento |  |  |  | Forma de Madeira | Concreto (m³) | Vol. de Escavação 1° cat. | Vol. de Escavação 2° cat. | Lastro de concreto 5 cm | Apiloamento Solo | Reaterro compactado* | Carga de Mat. de Galeria | Transporte (m³.km) | Espalhamento | Aço - CA 50
|  |  |  | Larg. | Comp. | Prof. | Alarg. | Larg. | Comp. | Prof. | [10 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m²) | C20 | (m³) | (m³) | (m³) | (m²) | (m³) | (m³) | DMT = 500mt | (m³) |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Bloco | 0 e 3 | 4 | 1.9 | 3.1 | 1.3 | 1 | 3.9 | 5.1 | 1.3 | 52 | 30.628 | 169.065 |  | 3.978 | 79.56 | 138.2381 | 57.64 | 28.82 | 57.64 | Ø 10 | 548.8 | 0.617 | 338.6096
| Bloco | 1 e 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 61.6 | 53.9 |  | 57.64 | 6.05 |  | 42.38 |  |  |  | Ø 12,5 | 704 | 0.963 | 677.952
| TOTAIS | [9 empty] | 113.6 | 84.528 | 226.705 |  | 10.028 | 79.56 | 180.6181 | 57.64 | 28.82 | 57.64 | Ø 20 | 5536.8 | 2.466 | 13653.7488
[21 empty] | TOTAL |  |  | 14670.3104
*O reaterro dos blocos será feito com solo de 1ª categoria, escavado dos blocos de eixos 0 e 3 e 50% do material escavado de 1° categoria das estacas.
* Para o lastro de concreto foi considerado concreto usinado bombeavel de 15mpa.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | [19 empty] | M³ | 226.705
| GOINFRA RODOVIARIA | 41293 | APILOAMENTO MANUAL | [19 empty] | M² | 79.56
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [19 empty] | M² | 113.6
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [19 empty] | KG | 14670.3104
| GOINFRA RODOVIARIA | 45152 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | [19 empty] | M³ | 84.528
| GOINFRA RODOVIARIA | 45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | [19 empty] | M³ | 10.028
| GOINFRA RODOVIARIA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | [19 empty] | M³ | 180.6181
| GOINFRA RODOVIARIA | 45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | [19 empty] | M³ | 57.64
| GOINFRA CIVIL | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | [19 empty] | M³KM | 28.82
| GOINFRA RODOVIARIA | 40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [19 empty] | M³ | 57.64
Note on N9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Escavação considerando alargamento da base de 1m para ambos os lados e profundidade considerando altura do bloco + lastro de concreto magro de 5 cm + altura do bloco até o nível do terreno.
Note on O9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Escavação considerando alargamento da base de 1m para ambos os lados e profundidade considerando altura do bloco + lastro de concreto magro de 5 cm + altura do bloco até o nível do terreno. Medidas retiradas do projeto.
Note on Q9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Somente para os blocos apoiados em solo.
Note on H10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Adotado alargamento de 1m para cada lado
Note on R13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Considerar somente lados a serem reaterrados.

## PONTE-ENSAIO PROVA DE CARGA
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [13 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [13 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ENSAIO DE PROVA DE CARGA
| ESTACAS | [11 empty] | Aço - CA 50
| Elemento |  |  | Quant. | Diâmetro (cm) | Profundidade |  |  | Escavação em Solo | Escavação em Rocha | Volume de Concreto Total (m³) | Solda | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[6 empty] | Unitário (m) | Solo 1º Categoria | Solo 2º Categoria | [5 empty] | (m) | (kg/m) | (kg)
[9 empty] | (m³) | (m³) | C20 | (m) | Ø 12,5 | 12.16 | 0.963 | 11.7101
| Estacas perfuradas em rocha |  |  | 4 | 40 | 6 |  | 24 |  | 3.02 | 5.89 | 11.2 | Ø 16 | 39.2 | 1.578 | 61.8576
| Estacas perfuradas em solo |  |  | 4 | 40 | 5.7 | 22.8 |  | 2.87 |  |  |  | Ø 25 | 270.4 | 3.853 | 1041.8512
| TOTAL | [5 empty] | 22.8 | 24 | 2.87 | 3.02 | 5.89 | 11.2 | TOTAL |  |  | 1115.4189
BLOCO
| Elemento | Quant. | Dimensões Bloco |  |  | Forma de Madeira | Concreto (m³) | Lastro de concreto 5 cm * | Demolição Concreto Armado (m³)
|  |  | Altura. (m) | Base (m) | Comp. (m)
[6 empty] | (m²) | C35 | (m³) | (m³)
| Bloco | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 2.1 | 0.39375 | 0.028125 | 0.42188
| TOTAIS |  |  |  |  | 2.1 | 0.39375 | 0.028125 | 0.42188
* Para o lastro de concreto foi considerado concreto usinado bombeavel de 15mpa.
Carga de trabalho da estaca 140tf e carga de ensaio 280tf.
Concreto do Bloco de no mínimo 35mpa ao 7º dias ou na data do ensaio.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | [12 empty] | M | 22.8
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45276 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | [12 empty] | M | 24
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [12 empty] | KG | 1115.4189
| SINAPI | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16' (Adaptado para atendimento ao Decreto Estadual 9900/2021) | [12 empty] | M | 11.2
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [12 empty] | M² | 2.1
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [12 empty] | M³ | 0.39375
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | [12 empty] | M³ | 0.028125
| Próprio | 00002 | PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACA RAIZ, COM CARGA DE ATE 300TF, INCL. MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO | [12 empty] | UN | 1
Note on M9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A emenda das barras devem ser feitas com solda, os cordões tem comprimento de 15cm e 20 cm.

## PONTE-MESOEST-PILARES
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [9 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [9 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | PILARES
|  | Elemento | Eixo | Quant. | Dimensões Pilares |  | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50
[5 empty] | Diametro (m) | Comp. (m) |  |  | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[7 empty] | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
|  | Pilar | 0 | 2 | 1.2 | 2.3 | 17.3416 | 5.2025 | Ø 8 | 1134 | 0.395 | 447.93
|  | Pilar | 1 | 2 | 1.2 | 12.01 | 90.5533 | 27.166 | Ø 25 | 2942.12 | 3.853 | 11335.9884
|  | Pilar | 2 | 2 | 1.2 | 9.98 | 75.2474 | 22.5742 | Ø 8 | 100.8 | 0.395 | 39.816
|  | Pilar | 3 | 2 | 1.2 | 2.3 | 17.3416 | 5.2025
|  | TOTAIS |  |  |  |  | 200.4839 | 60.1452 | TOTAL |  |  | 11823.7344
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [8 empty] | M² | 200.4839
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | KG | 11823.7344
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [8 empty] | M³ | 60.1452

## PONTE-MESOEST-VL
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [10 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [10 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES
| Elemento | Eixo | Quant. | Dimensões |  |  | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50
|  |  |  | Largura (m) | Altura. (m) | Comp. (m) |  |  |  |  | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[7 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| VLP | 0 e 3 | 2 | 0.5 | 0.9 | 3.9 | 2.3 | 0.45 | 17.94 | 3.51 | Ø 8 | 485.76 | 0.395 | 191.8752
| VLP | 1 e 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 3.5 | 0.75 | 27.3 | 5.85 | Ø 12,5 | 1549.6 | 0.963 | 1492.2648
| TOTAIS | [7 empty] | 45.24 | 9.36 | Ø 20 | 204.16 | 2.466 | 503.4586
[11 empty] | TOTAL |  |  | 2187.5986
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [9 empty] | M² | 45.24
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [9 empty] | KG | 2187.5986
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [9 empty] | M³ | 9.36

## PONTE-MESOEST-VR
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [10 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [10 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | VIGA DE RIGIDEZ
| Elemento | Eixo | Quant. | Dimensões |  |  | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50
|  |  |  | Largura (m) | Altura. (m) | Comp. (m) |  |  |  |  | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[7 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C20 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| VLR | 0 e 3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 2.1 | 0.4 | 13.44 | 2.56 | Ø 8 | 303.6 | 0.395 | 119.922
| VLR | 1 e 2 | 2 | 0.5 | 0.65 | 1.6 | 1.8 | 0.325 | 5.76 | 1.04 | Ø 12,5 | 998.4 | 0.963 | 961.4592
| TOTAIS | [7 empty] | 19.2 | 3.6 | Ø 20 | 200.96 | 2.466 | 495.5674
[11 empty] | TOTAL |  |  | 1576.9486
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [9 empty] | M² | 19.2
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [9 empty] | KG | 1576.9486
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [9 empty] | M³ | 3.6

## PONTE-SUPEREST-LONGARINA
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [8 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [8 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | LONGARINAS
|  | Elemento | Quant. | Comp. (m) | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50
[9 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[5 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
|  | Longarina | 2 | 2.35 | 161.86 | 49.66 | 760.742 | 233.402 | Ø 12,5 | 3645.6 | 0.963 | 3510.7128
|  | TOTAIS |  |  |  |  | 760.742 | 233.402 | Ø 16 | 18348 | 1.578 | 28953.144
[9 empty] | Ø 25 | 10255.72 | 3.853 | 39515.2892
[9 empty] | Ø 6.3 | 125.32 | 0.245 | 30.7034
[9 empty] | TOTAL |  |  | 71979.146
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [7 empty] | M² | 760.742
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [7 empty] | KG | 71979.146
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [7 empty] | M³ | 233.402

## PONTE-SUPEREST-TRANSVERSINAS
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [10 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [10 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | TRANSVERSINAS
| Elemento | Quant. | Dimensões |  |  | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | AÇO - CA 50/60
|  |  | Largura (m) | Altura. (m) | Comp. (m) |  |  |  |  | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[6 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Transversina de Vão | 6 | 0.2 | 1.65 | 5.3 | 3.5 | 0.33 | 111.3 | 10.494 | Ø 5 | 1171.2 | 0.154 | 180.3648
| Transversina de Apoio | 4 | 0.2 | 1.65 | 3.9 | 3.5 | 0.33 | 54.6 | 5.148 | Ø 6,3 | 1214.4 | 0.245 | 297.528
| TOTAIS | [6 empty] | 165.9 | 15.642 | Ø 16 | 429.6 | 1.578 | 677.9088
[10 empty] | TOTAL |  |  | 1155.8016
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [9 empty] | M² | 165.9
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [9 empty] | KG | 1155.8016
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [9 empty] | M³ | 15.642

## PONTE-SUPEREST-LAJE TABULEIRO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [7 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [7 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | LAJE TABULEIRO
| Elemento | Quant. | Comp. (m) | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | Aço - CA 50
[8 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
|  |  |  | (m) | (m²) | (m²) | C35 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Laje Principal | 1 | 80 | 11.51 | 3.3 | 920.8 | 264 | Ø 10 | 3214.08 | 0.617 | 1983.0874
| TOTAL |  |  |  |  | 920.8 | 264 | Ø 12,5 | 3590.5 | 0.963 | 3457.6515
[8 empty] | Ø 16 | 16826.62 | 1.578 | 26552.4064
[8 empty] | Ø 20 | 6446.59 | 2.466 | 15897.2909
[8 empty] | TOTAL |  |  | 47890.4362
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [6 empty] | M² | 920.8
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [6 empty] | KG | 47890.4362
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [6 empty] | M³ | 264
Note on E9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Medida do Projeto.
Note on F9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Medida do Projeto

## PONTE-SUPEREST-BARREIRA N.J
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [9 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [9 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | BARREIRA NEW JERSEY
| Elemento | Quant. | Comp. (m) | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | Aço - CA 50
[8 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
|  |  |  | (m) | (m²) | (m²) | C30 |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Guarda Rodas | 2 | 80 | 1.77 | 0.24 | 283.2 | 38.4 | Ø 6,3 | 1918.8 | 0.245 | 470.106
| TOTAIS |  |  |  |  | 283.2 | 38.4 | Ø 10 | 4295.48 | 0.617 | 2650.3112
[8 empty] | TOTAL |  |  | 3120.4172
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [7 empty] | M² |  | 283.2
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [7 empty] | KG |  | 3120.4172
| GOINFRA RODOVIARIA | 45154 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA | [7 empty] | M³ |  | 38.4
Note on F12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Medida do Projeto

## PONTE-SUPEREST-CABECEIRA
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [11 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [11 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ELEMENTOS DA CABEÇEIRA
| Elemento | Quant. | Dimensões |  |  |  | Perimetro | Área | Forma de madeira | Concreto (m³) | Lastro de concreto 5 cm | Aço - CA 50
|  |  | Largura (m) | Altura. (m) | Comp. (m) | Expess. (m) | [5 empty] | Bitola | Comp. Total | Peso Linear | Qtd. Aço
[7 empty] | (m) | (m²) | (m²) | C35 | (m³) |  | (m) | (kg/m) | (kg)
| Cortina | 2 |  |  | 10.8 |  | 5.55 | 0.66 | 119.88 | 14.256 |  | Ø 8 | 312.28 | 0.395 | 123.3506
| Ala | 4 |  |  |  | 0.25 | 6.5 | 4.78 | 44.74 | 4.78 |  | Ø 10 | 1241.92 | 0.617 | 766.2646
| Laje de Transição | 2 | 10.3 | 4 |  | 0.25 | 18.3 | 41.2 | 9.15 | 20.6 | 4.12 | Ø 12,5 | 5760.4 | 0.963 | 5547.2652
| TOTAIS | [7 empty] | 173.77 | 39.636 | 4.12 | Ø 16 | 46.8 | 1.578 | 73.8504
[12 empty] | Ø 20 | 368 | 2.466 | 907.488
[12 empty] | Ø 25 | 66.48 | 3.853 | 256.1474
[12 empty] | TOTAL |  |  | 7674.3663
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [10 empty] | M² | 173.77
| GOINFRA RODOVIARIA | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [10 empty] | KG | 7674.3663
| GOINFRA RODOVIARIA | 45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | [10 empty] | M³ | 39.636
| GOINFRA RODOVIARIA | 45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | [10 empty] | M³ | 4.12
Note on I9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Área do Projeto

## PONTE-ACABAMENTOS-SOBRELAJE
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [6 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [6 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | SOBRELAJE
|  | Elemento | Local | Comprimento (m) | Perimetro (m) | Área (m²) | Forma Madeira (m²) | Volume Concreto (m³)
|  | Sobrelaje | Laje Tabuleiro | 88 | 0.1 | 1.23 | 8.8 | 108.24
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [5 empty] | M² | 8.8
| GOINFRA RODOVIARIA | 45153 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | [5 empty] | M³ | 108.24
Note on F8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Soma das medidas da lateral.
Note on G8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Retirada do Projeto.

## PONTE-DIVERSOS
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [7 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [7 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | DIVERSOS
| GOINFRA CIVIL | 050251 | CORPO DE PROVA
Adotou-se para maior rigor de controle tecnçógico, tendo em vista a distância e utilização de retardador de pega a coleta de 02 amostras para as idades de 07, 14 e 28 dias de cada caminhão, considerando o volume de 8 m³ por veículo
[5 empty] | Volume total de concreto |  | 800.43 | m³
[5 empty] | Quantidade de amostras |  | 6 | un x caminhão
[5 empty] | Quantidade de veículos |  | 101 | un
[5 empty] | Quantidade de amostras |  | 606 | un
| GOINFRA RODOVIARIA | 40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
|  |  |  | Local | Volume (m³) | Distância (m) | Transporte (m³km)*
|  |  |  | Concreto Usinado Total | 800.43 | 104 | 83244.72
| GOINFRA RODOVIARIA | 45235 | NEOPRENE
|  |  | Local | Quantidade | Largura (cm) | Altura (cm) | Espessura (cm) | Volume (dm³) | Peso (kg)
|  |  | Apoio - Pilar e Longarina | 8 | 80 | 80 | 10.2 | 522.24 | 1339.0769
| GOINFRA RODOVIARIA | 45230 | DRENOS 100 MM - Adaptada
A drenagem das águas pluviais da pista da ponte está localizada nos extremos do tabuleiro e se dá por tubos de PVC de 100,0 mm de diâmetro, espaçados longitudinalmente.
|  |  |  | Local | Unidade | Comprimento (m) | Diâmetro (mm) | Espaçamento (m)
|  |  |  | Laje Tabuleiro | 38 | 0.4 | 100 | 4
| GOINFRA RODOVIARIA | 45245 | LIMPEZA GERAL
[5 empty] | Local | Área (m²)
[5 empty] | Tabuleiro Ponte | 950.4
Note on G68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Retirada do projeto.

## PONTE- ESCORAMENTO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | ESCORAMENTO
Comprimento total a ser escorado 80m
Considerando a maior distância do nivel do terreno até a altura da estrutura.
|  |  | Largura (m) | Comprimento (m) | Área da seção (m²) |  | Volume (m³)
|  |  | 10.8 | 80 | 638.05 |  | 6890.94
|  |  |  | VOLUME TOTAL A SER ESCORADO |  | 6890.94 | M³
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIARIA | 45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE |  |  |  |  | M³ | 6890.94

## SINALIZAÇÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [9 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [9 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | SINALIZAÇÃO
| PLACAS RETANGULARES | [8 empty] | SUPORTE
| CÓDIGO | MODELO | LOC. ESTACA | LADO | TIPO DE SUBSTRATO | TIPO DE PELÍCULA | DIMENSÃO (m) | QUANT. | TOTAL (m²) | TIPO | QTDE POR PLACA | MATERIAL | QTDE TOTAL
| SO-01 |  | Lagolândia | LD | AÇO | III + III | 2,00x1,00 | 1 | 2 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| SO-02 |  | Ponte Sobre o Rio do Peixe | LD | AÇO | III + III | 2,00x1,00 | 1 | 2 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| SO-03 |  | Ponte Sobre o Rio do Peixe | LD | AÇO | III + III | 2,00x1,00 | 1 | 2 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| SO-04 |  | Ponte Sobre o Rio do Peixe | LD | AÇO | III + III | 2,00x1,00 | 1 | 2 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| SO-05 |  | Ponte Sobre o Rio do Peixe | LD | AÇO | III + III | 0,50x0,50 | 2 | 0.5 | COLUNA SIMPLES | 1 | MADEIRA | 2
| SO-06 |  | Lagolândia | LD | AÇO | III + III | 2,00x0,5 | 1 | 1 | COLUNA DUPLA | 2 | MADEIRA | 2
| ÁREA TOTAL DAS PLACAS (m²): | [7 empty] | 9.5 | TOTAL DE SUPORTES (und): |  |  | 12
Nota de Serviço e Quantidades de Sinalização de Obras (Complementares)
| Figura |  |  | Descrição |  |  | Quantidade |  |  | Observações
|  |  |  | SICRO - 5213387 - Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção |  |  | 15.8 |  |  | Será posicionada uma ao ladro da outra contabilizando 6 no início da intervenção de construção da nova ponte e 10 no final, conforme projeto tipo.
RESUMO DE SERVIÇOS
| GOINFRA RODOVIÁRIA | 40853 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) - (Adaptada conforme Decreto 9.900). | [7 empty] | M² | 20.4
| SICRO3 | 5213387 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO. (Adaptado conforme Decreto Estadual 9900/2021) | [7 empty] | un | 15.8
Note on M40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ACRÉSCIDO PARA TRECHO DE ZONA DE EMPRESTIMO EM FAIXA DE DOMINIO

## PONTE-DMT
MEMORIAL DE CÁLCULO
| OBJETO: | Construção de ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na GO-479, demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição | [5 empty] | DATA: | 11/05/2026
| LOCAL: | GO-479, Zona Rural, Distrito de Lagolândia, Pirenópolis, GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
| SERVIÇOS: | DMT
QUADRO RESUMO DE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTES - DMT
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MATERIAL | PERCURSO |  | DISTÂNCIA ESTIMADA (KM) | DISTÂNCIA CALCULADA (KM) | LINK GOOGLE MAPS
|  |  | ORIGEM | DESTINO
| Diversos | Concreto Usinado Bombável | Anápolis | Canteiro |  | 104 | https://www.google.com/maps/dir/FortBeton-Canteiro_Lagolândia
|  | Materiais Pétreos | Pedreira Cooperados | Canteiro |  | 45.8 | https://www.google.com.br/maps/dir/Pedreira_Cooperado-Lagolandia
|  | Carga de Entulho | Canteiro | Centro - Aparecida de Goiânia |  | 173 | https://www.google.com/maps/dir/Canteiro-EcoblendingAmbiental
|  | Carga de Entulho | Canteiro | Bota-Fora | 0.5
| Mobilização e Desmobilização |  | Goiânia | Lagolândia |  | 162
Canteiro de Obras localizado no Distrito de Lagolândia, coordenadas: -15.600570º, - 49.024100º.