## Resumo
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDA DE AJUSTE FISCAL | [7 empty] | Última atualização: | 2024-05-08
Informações Gerais
UF |  |  | Goiás
Data de início do regime |  |  | 2022-01-01
Data de conclusão do regime |  |  | 2030-12-31
Acompanhamento das Medidas Fiscais
Nº da Medida Fiscal | Nome da Medida | Data de Conclusão | Alçada da Medida | Situação da medida | Dias para finalizar a medida | % de entregas chaves atrasadas | % de entregas chaves concluídas
1 | Alienação de bens imóveis | - | Poder Executivo Estadual | Em andamento | 0
2 | Privatização da CELGPAR | - | Poder Executivo Estadual | Em andamento | 0
3 | Termo Aditivo art. 4º-A, inciso I, Alínea "a" da LC nº 156/2016 | - | Poder Executivo Estadual | Em andamento | 0
4 | Operação de Crédito Externa - BID Profisco III | - | Poder Executivo Estadual | Em andamento | 0

## Medida 1_Alienação Imóveis
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-08
1 | Alienação de bens imóveis
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Goiás |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2026-12-15 |  | Total | 30 | 100%
Objetivo Mensurável | Prevê Receitas de Alienação de Bens Primária |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Alienação de bens imóveis conforme o cronograma abaixo: I - 2024 prevê-se a alienação de R$ 70.000.000,00; II - 2025 prevê-se a alienação de R$ 10.000.000,00; III - 2026 prevê-se a alienação de R$ 10.000.000,00.
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Credenciamento de Leiloeiros (Previsão 2024) | Publicação no DOE | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-03 | 0 | Concluída | 20 leiloeiros habilitados.
2 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 30% do valor (Previsão 2024) | Documento interno SEI | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-17 | 0 | Em andamento | Avaliados 25 imóveis Total de R$ 4.305.408,81.
3 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 30% do valor (Previsão 2024) | Publicação no DOE | 2024-04-30 |  |  |  | Não iniciada
4 | Realização do Leilão - acumulado 30% do valor (Previsão 2024) | Ação do leiloeiro | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-02-27 | 0 | Não iniciada | Realização de receita no valor de R$ 61.721.280,35.
5 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 60% do valor (Previsão 2024) | Documento interno SEI | 2024-08-30 |  |  |  | Não iniciada
6 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 60% do valor (Previsão 2024) | Publicação no DOE | 2024-08-30 |  |  |  | Não iniciada
7 | Realização do Leilão - acumulado 60% do valor (Previsão 2024) | Ação do leiloeiro | 2024-08-30 |  |  |  | Não iniciada
8 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 100% do valor (Previsão 2024) | Documento interno SEI | 2024-12-15 |  |  |  | Não iniciada
9 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 100% do valor (Previsão 2024) | Publicação no DOE | 2024-12-15 |  |  |  | Não iniciada
10 | Realização do Leilão - acumulado 100% do valor (Previsão 2024) | Ação do leiloeiro | 2024-12-15 |  |  |  | Não iniciada
11 | Credenciamento de Leiloeiros (Previsão 2025) | Publicação no DOE | 2025-04-30 |  |  |  | Não iniciada
12 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 30% do valor (Previsão 2025) | Documento interno SEI | 2025-04-30 |  |  |  | Não iniciada
13 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 30% do valor (Previsão 2025) | Publicação no DOE | 2025-04-30 |  |  |  | Não iniciada
14 | Realização do Leilão - acumulado 30% do valor (Previsão 2025) | Ação do leiloeiro | 2025-04-30 |  |  |  | Não iniciada
15 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 60% do valor (Previsão 2025) | Documento interno SEI | 2025-08-30 |  |  |  | Não iniciada
16 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 60% do valor (Previsão 2025) | Publicação no DOE | 2025-08-30 |  |  |  | Não iniciada
17 | Realização do Leilão - acumulado 60% do valor (Previsão 2025) | Ação do leiloeiro | 2025-08-30 |  |  |  | Não iniciada
18 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 100% do valor (Previsão 2025) | Documento interno SEI | 2025-12-15 |  |  |  | Não iniciada
19 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 100% do valor (Previsão 2025) | Publicação no DOE | 2025-12-15 |  |  |  | Não iniciada
20 | Realização do Leilão - acumulado 100% do valor (Previsão 2025) | Ação do leiloeiro | 2025-12-15 |  |  |  | Não iniciada
21 | Credenciamento de Leiloeiros (Previsão 2026) | Publicação no DOE | 2026-04-30 |  |  |  | Não iniciada
22 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 30% do valor (Previsão 2026) | Documento interno SEI | 2026-04-30 |  |  |  | Não iniciada
23 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 30% do valor (Previsão 2026) | Publicação no DOE | 2026-04-30 |  |  |  | Não iniciada
24 | Realização do Leilão - acumulado 30% do valor (Previsão 2026) | Ação do leiloeiro | 2026-04-30 |  |  |  | Não iniciada
25 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 60% do valor (Previsão 2026) | Documento interno SEI | 2026-08-30 |  |  |  | Não iniciada
26 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 60% do valor (Previsão 2026) | Publicação no DOE | 2026-08-30 |  |  |  | Não iniciada
27 | Realização do Leilão - acumulado 60% do valor (Previsão 2026) | Ação do leiloeiro | 2026-08-30 |  |  |  | Não iniciada
28 | Levantamento técnico e valor das áreas - acumulado 100% do valor (Previsão 2026) | Documento interno SEI | 2026-12-15 |  |  |  | Não iniciada
29 | Sorteio dos Lotes, Contrato e Edital - acumulado 100% do valor (Previsão 2026) | Publicação no DOE | 2026-12-15 |  |  |  | Não iniciada
30 | Realização do Leilão - acumulado 100% do valor (Previsão 2026) | Ação do leiloeiro | 2026-12-15 |  |  |  | Não iniciada

## Medida 2_Privatização CELGPAR
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-08
1 | Privatização da CELGPAR
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Goiás |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2025-12-30 |  | Total | 10 | 100%
Objetivo Mensurável | Prevê Receitas de Outras Receitas de Capital Não Primárias no valor de R$ 450 milhões |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Privatização da empresa Celgpar
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Aprovação da Lei autorizativa pela Assembleia Legislativa Estadual. Lei n.º 22.286, de 26 de setembro de 2023.autoriza o executivo estadual a promover medidas de desestatização da Companhia de Participações, CelgPar | Publicação no DOE | 2023-10-23 |  | 2023-10-23 | 0 | Concluído
2 | Contratação da Estruturação | Assinatura de Contrato | 2024-02-15 |  |  |  | Em andamento
3 | Due diligence e Avaliação Financeira | Relatório | 2024-06-15 |  |  |  | Não iniciada
4 | Modelagem | Relatório | 2024-08-30 |  |  |  | Não iniciada
5 | Aprovação da modelagem | Despacho | 2024-11-20 |  |  |  | Não iniciada
6 | Julgamento do TCE | Publicação no DOE | 2025-03-15 |  |  |  | Não iniciada
7 | Edital de Leilão | Publicação no DOE | 2025-03-30 |  |  |  | Não iniciada
8 | Road Show e Data Room | Cronograma de eventos agendados | 2025-06-15 |  |  |  | Não iniciada
9 | Leilão | Publicação no DOE | 2025-07-15 |  |  |  | Não iniciada
10 | Encerramento | Publicação no DOE | 2025-09-30 |  |  |  | Não iniciada
11 | Disponibilização de recursos | Aviso de pagamento | 2025-12-30

## Medida 3_Termo Aditivo
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-06-07
1 | Assinatura de Termo Aditivo art. 4º-A, inciso I, Alínea "a" da LC nº 156/2016
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Goiás |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2024-08-27 |  | Total | 11 | 100%
Objetivo Mensurável | Redução das penalidades em decorrência do eventual não cumprimento do teto de gastos de que trat a LC nº 156/2016 |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Art. 3º da Lei n.º 21.023/2021. Autoriza celebração de Termos Aditivos da LC 156/2016, dentre eles , Inciso I-A, Art. 4-A: substituir encargos de penalização por descumprimento da limitação de despesas (teto de gastos). | Publicação no DOE, ano 184, n. 23.569, sexta-feira, 11 de junho de 2021. | 2021-06-11 | - | - |  | concluída | -
2 | Envio do Ofício nº 22235/2023/ECONOMIA ao CSRRF para a atualização do PRF incluindo como medida de ajuste necessária a operação de cédito para substituição dos encargos de penalização por descumprimento da limitação de despesas (teto de gastos). | Comprovante SEI envio de eletrônico. | 2023-11-30 | - | 2023-11-27 |  | concluída | -
3 | Manifestação à STN de interesse do Estado em celebrar o 15º Termo Aditivo, Inciso I-A, Art. 4-A, LC 156/2016. | Ofício e e-mails entre as partes STN/Economia GO. AR Correios | 2024-01-08 | - | 2023-12-19 |  | concluída | -
4 | Avaliações STN e PGFN / Ajustes a realizar pela Secretaria da Economia e à Devolutiva STN | Ofícios e e-mails entre as partes STN/Economia GO / PGFN | 2024-02-22 | - | 2024-02-07 |  | Concluída | Trâmites entre os órgãos do estado e da União.
5 | Envio do Ofício nº 12595/2024/ECONOMIA ao CSRRF para a atualização do PRF reincluindo como medida de ajuste necessária a operação de cédito para substituição dos encargos de penalização por descumprimento da limitação de despesas (teto de gastos). | Comprovante SEI envio de eletrônico. | 2024-06-07 | - | 2024-06-07 |  | Concluída | -
6 | Manifestação da STN acerca do cumprimento/descumprimento do teto de gastos da LCP 156 referente ao ano de 2023. | Ofício e e-mails entre as partes. | 2024-07-31 |  |  |  | Não iniciada
7 | Autorização do CSRRF e homologação do Plano de Recuperação Fiscal (PRF) pelo Ministro da Fazenda para inclusão da nova medida de ajuste no PRF - operação de crédito Inciso I-A, Art. 4-A LC 156. | Publicação em DOU da homologação do PRF | 2024-08-02 |  |  |  | Não iniciada | Depende da finalização do item 5
8 | Atendimento e envio à PGFN de certidões e declarações necessárias para emissão de Parecer de Legalidade. | AR correios, comprovante SEI envio de eletrônico. | 2024-08-05 |  |  |  | Não iniciada | Depende da finalização do item 7
9 | PGFN certifica-se da Regularidade Fiscal do Ente (CAUC e CADIN) e encaminha a minuta do 15º T.A. ao Estado. | Ofício e e-mails entre as partes. | 2024-08-13 |  |  |  | Não iniciada
10 | Secretaria de Economia verifica com PGE e valida ou ajusta minuta do 15º T.A. e providencia as assinaturas do estado e de Intervenientes, Banco do Brasil e Caixa. | SEI Goiás, Ofício e e-mails entre as partes. | 2024-08-20 |  |  |  | Não iniciada
11 | 15º Termo Aditivo assinado pela PGFN. | SEI União | 2024-08-21 |  |  |  | Não iniciada
12 | Estado paga publicação em DOU ao BB | SEI Goiás, Ofício e e-mails entre as partes. | 2024-08-22 |  |  |  | Não iniciada
13 | Publicação em DOU e DOE | 15º Termo Aditivo de Substituição de Encargos de Penalidade Celebrado entre as partes e publicado na imprensa oficial da União e do Estado de GO. | 2024-08-27 |  |  |  | Não iniciada

## Medida 4_BID-ProFisco III
Ficha da Medida de Ajuste |  |  | Última atualização: | 2024-05-08
1 | Operação de Crédito Externa - BID Profisco III
Informações Gerais |  |  | Resumo do Cronograma
Estado | Goiás |  | Entregas chaves | Qtd | %
Data de conclusão | 2025-09-01 |  | Total | 7 | 100%
Objetivo Mensurável | Contratação da Operação de Credito BID PROFISCO III |  | Atrasado | 0 | 0%
Situação da medida | Em andamento
Descrição
Cronograma das Entregas Chaves
Número da entrega chave | Descrição da chave | Meio de comprovação da entrega chave | Término Previsto | Término Reajustado | Data efetiva de Conclusão | Diferença meses entre executado e realizado | Status | Observações
1 | Envio eletrônico da Carta Consulta e Apresentação no GTEC (pelo Estado) e Aprovação do pleito pela COFIEX em Reunião Extraordinária (SEAID) | Resolução COFIEX | 2024-09-12 |  |  |  | Aguardando reunião da COFIEX e autorização da preparação | Carta consulta enviada pelo Estado e apresentada ao GTEC. Dado o encadeamento nas etapas, eventual atraso nessa etapa afeta todo o cronograma restante.
2 | Preparação da operação entre o Banco e o Estado | Minutas Contratuais | 2025-03-12
3 | Negociação entre SEAID, STN, PGFN, Banco e Estado | Minutas Contratuais Negociadas | 2025-05-12
4 | Análise de limites e condições (STN), Análise jurídica (PGFN), Análise e anuência (Casa Civil/Presidência da República) | Mensagem presidencial ao Senado | 2025-06-12
5 | Autorização para contratação | Resolução do Senado Federal | 2025-07-11
6 | Avaliação da legalidade da contratação | Parecer final da PGFN para assinatura | 2025-07-21
7 | Assinatura dos contratos pela PGFN, Banco e Estado | Contratos assinados | 2025-08-01
8 | Disponibilização de recursos | Aviso de remessa de recursos pelo BID | 2025-09-01